Приложение

ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

ПОЭТАПНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2013 - 2018 ГОДЫ

(за 2013 год)

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Совершенствование системы оплаты труда |
| 1. | Разработка и утверждение планов ("дорожных карт") по совершенствованию системы оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 2013 г. | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова | Принято Постановление Администрации города Пскова от 11.07.2013 № 1712 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Пскове». Принято Постановление Администрации города Пскова от 25.07.2013 г. №1861 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Пскове на 2013 – 2018 годы». |
| 2. | Разработка проектов постановлений Администрации города Пскова "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 15 декабря 2010 г. N 2647 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Псков» и работников Администрации города Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими» в части совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ | 2013-2018 гг. | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова | Принято Постановление Администрации города Пскова от 31.07.2013 № 1930 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 15 декабря 2010 г. N 2647 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Псков» и работников Администрации города Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими», в части установления надбавок работникам сферы «Культура». Принято Постановления Администрации города Пскова от 18.11.2013 № 3010 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 15 декабря 2010 г. N 2647 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Псков» и работников Администрации города Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими» (в связи с введением эффективного контракта). |
| 3. | Разработка (изменение) и утверждение показателей эффективности деятельности руководителей подведомственных органам Администрации города Пскова муниципальных учреждений | 2013 г. | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи АГП | Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова, разработаны и утверждены Постановлением АГП от 26.12.2013 №3621 «Об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова». Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений сферы «Физическая культура и спорт» разработаны, находятся в стадии доработки. Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры Администрации города Пскова находятся на согласовании в Администрации города Пскова. |
| 4. | Разработка (изменение) и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных органам Администрации города Пскова муниципальных учреждений | 2013 г. | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации го рода Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи АГП | Показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова, разработаны и включены в показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, утвержденные Постановлением Администрации города Пскова от 26.12.2013 №3621 «Об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова». Показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы «Физическая культура и спорт» разработаны, находятся на согласовании советов трудовых коллективов учреждений. Издан приказ Управления культуры Администрации города Пскова от 19.12.2013 № 108 «Об утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации города Пскова, и их руководителей». |
|  | II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |
| 5. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителями муниципальных учреждений в связи с введением эффективного контракта | 2013 г. | Администрация города Пскова | Проведена разъяснительная работа. Руководители муниципальных учреждений подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова письменно уведомлены об изменении существенных условий трудового договора с 01.03.2014 года. Дополнительные соглашения к трудовым договорам, либо новые трудовые договора с руководителями учреждений культуры, будут заключены с 1 апреля 2014 года. Заключение дополнительных соглашений с руководителями учреждений сферы физической культуры и спорта планируется во 2 квартале 2014 г. |
| 6. | Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также граждан, замещающих указанные должности | Ежегодно | Руководители муниципальных учреждений | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период предоставляются руководителями до 30 апреля 2014 года. |
|  | III. Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений, развитие институтов самоуправления |
| 7. | Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 - 2018 г.г. | Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | Повышение профессионального уровня педагогических работников ведётся согласно Плана повышения квалификации и переподготовки педагогических работников на базе ПО ИПКРО и Псков ГУ. В 2013 году курсы повышения квалификации прошли 118 специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей. Три работника сферы физической культуры и спорта прошли переподготовку и повышение квалификации с целью обеспечения соответствия современным квалификационным требованиям (участие в семинаре в С-Петербурге 26-28 февраля 2013 г. «Новые подходы к подготовке спортивного резерва в регионах», конференции «Массовый спорт: организация, оснащение, поддержка» 26-27 сентября 2013 г. в Москве. Руководители учреждений проходили обучение в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и охраны труда. |
| 8. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений в связи с введением эффективного контракта | Ежегодно | Управление образования АГП, Управление культуры АГП, Комитет по физ. к., спорту и делам молодежи АГП | Проводится разъяснительная работа по данному вопросу в учреждениях, подведомственных Управлению образованию АГП. Заключение дополнительных соглашений в учреждениях, подведомственных КФКС и ДМ АГП планируется во 2 квартале 2014 г. В учреждениях, подведомственных Управлению культуры АГП проходят мероприятия по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками учреждений. Назначены ответственные. |
|  | IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента РФ |
| 9. | Мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, определенных указами Президента РФ и предусмотренных в "дорожных картах" развития сферы образования | Ежемесячно | Управление образования Администрации города Пскова | Мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников ежемесячно осуществляется (предоставляются отчеты «Сведения о численности и оплате труда работников сферы «Образование» в программном комплексе «Свод-КС»). По итогам 2013 года фактическое соотношение средней заработной платы по категории к прогнозному показателю размера средней заработной платы составляет: 1) Педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в области – 53,3%, (в 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 64,2%) 2) Педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону – 101,6 (в 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 100%) 3) Педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования области – 97 % (в 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 100%). |
| 10. | Мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, определенных указами Президента РФ и предусмотренных в "дорожных картах" развития отрасли культуры | Ежемесячно | Управление культуры Администрации города Пскова | Мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников ежемесячно осуществляется; по результатам мониторинга приняты меры по достижению уровня средней заработной платы: введена персональная надбавка работникам учреждений культуры. По итогам 2013 года фактическое соотношение средней заработной платы по категории к прогнозному показателю размера средней заработной платы составляет: 1) Работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону – 61,4 % (в 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 60,5 %); 2) Педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в области – 64,1 % (в 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 64,2 %). |

ОТЧЕТ

о ходе выполнения Плана за январь –  декабрь 2013 года

(нарастающим итогом)

| N п/п | Категория работников | Прогнозный показатель размера средней заработной платы (рублей) | Фактическая средняя заработная плата (рублей) | Фактическое соотношение средней заработной платы по категории к прогнозному показателю размера средней заработной платы, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <*> Работники учреждений культуры | 20159 | 12376,05 | 61,4 | В 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 60,5% |
| 2 | <**> Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей <1> | 21610 | 14343 11512,83 13855,5 | 66,4 - сфера физ. культуры и спорта 53,3 - сфера образования 64,1- сфера культуры | В 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 64,2% |
| 3 | <***> Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 20159 | 20827,51 | 103,3 | В 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 100% |
| 4 | <***> Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений <2> | 17538 | 17010 | 97 | В 2013 году необходимо достигнуть значение соотношения в 100% |

--------------------------------

<*> - отчет представляет Управление культуры Администрации города Пскова

<**> - отчет представляет Управление образования Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова

<***> - - отчет представляет Управление образования Администрации города Пскова

<1> - к средней заработной плате учителей в области, утвержденной распоряжением Администрации Псковской области от 30 января 2013 г. N 17-р «О мерах по совершенствованию системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях области на 2013-2018 годы»

<2> - к средней заработной плате в сфере общего образования области, утвержденной распоряжением Администрации Псковской области от 30 января 2013 г. N 17-р « О мерах по совершенствованию системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях области на 2013-2018 годы»