**Пояснительная записка**

**к отчету о выполнения за 2014 год**

**Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014**

**по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

Принятые сокращения:

1. ПД -Программа действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года.

2. МП – муниципальная программа

Содержание пояснительной записки:

1. О составе отчета о результатах выполнения ПД в 2014 году

2. Общая информация о выполнении в 2014 году ПД

2.1. Информация о выполнении мероприятий в рамках непрограммной деятельности

2.2. Общая информация о достижении показателей

2.3. Основные результаты финансирования Программы действий (непрограммная деятельность)

3. Общие итоги выполнения ПД за 3 года

Исходя из того, что отчетный 2014 год – последний год действия ПД 12-14 и дальнейшее её выполнение не предусмотрено, отчетные данные (пояснительная записка) не содержат некоторых параметров, направленных на управление реализацией ПД.

В целях **устранения** возможных противоречий (неточностей, разрывов) по результатам реализации МП в рамках ПД, представленных в 2-х отчетах (в отчете по выполнению ПД, в т.ч. МП в рамках ПД и более позднем отдельном - ежегодном отчете по выполнению тех же МП), сформированные здесь отчетные данные не содержат информации по «программной деятельности».

Отчет о реализации программной части («программной деятельности») ПД будет осуществлен ***в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о выполнении МП, действующих до конца 2014*,** в т.ч. и тех МП, которые составляют программную деятельность ПД.

В 2014 году деятельность Администрации города Пскова по реализации осуществлялись в рамках решения **36** задач из **44**, предусмотренных на 3-х летний период.

Решение задач осуществлялось в рамках «программной деятельности» (реализации мероприятий МП (ранее - ДЦП) и «непрограммной деятельности».

Ниже приводится информация о составе отчетных данных и обобщенная информация по основным результатам выполнения ПД в 2014 году, а также за период 2012-2014.

**1. О составе отчета о результатах выполнения ПД в 2014 году**

В материалах отчета представлены результаты выполнения задач (показатели решения задач) за счет реализации непрограммной и программной деятельности (исполнение в 2012-2014 утвержденных ДЦП (МП)) ответственных исполнителей, а также результаты выполнения мероприятий непрограммной деятельности и основные результаты выполнения ПД за 3 года (срок действия ПД) в сравнении с их ожидаемыми результатами.

Отчет содержит следующие данные:

1.1. По разделу 1. «Результаты достижения в 2014 году показателей уровня решения задач Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

количественные результаты решения задач, предусмотренных к реализации в 2013 году, выраженные через соответствующую систему показателей, а также уровень достижения их плановых значений.

1.2. По РАЗДЕЛУ 2. «Результаты выполнения в 2014 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

сведения о выполнении мероприятий, реализуемых в 2014 году, содержащие информацию о качественных и количественных результатах исполнения мероприятий, а также пояснения о выполнении/невыполнении соответствующих мероприятий.

В разделе представлены мероприятия, которые предусмотрены к реализации в 2014 году непрограммной деятельностью.

Мероприятия, предусмотренные к реализации в рамках соответствующих ДЦП (МП) в отчете не представлены – результаты их выполнения будут показаны *в составе более позднего самостоятельного ежегодного отчета о реализации МП, действующих до конца 2014, в т.ч. и тех МП, которые составляют программную деятельность ПД.*

1.3.По разделу 3. «Результаты финансирования выполнения в 2014 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

- информацию о расходах на выполнение в 2014 году мероприятий непрограммной деятельности ПД за счет всех источников финансирования, а также сравнительная оценка их фактического и требуемого финансирования (уровень финансирования);

- сводная оценка финансирования непрограммной деятельности в 2014 году ПД 2012-2014.

Разделы 1-3 сформированы на основе отчетных данных ответственных исполнителей, представленных в комитет СЭР и ПР, некоторые из которых переработаны и дополнены комитетом.

**2. Общая информация о выполнении в 2014 году ПД**

***2.1. Информация о выполнении мероприятий в рамках непрограммной деятельности***

Значительное количество мероприятий выполнилось в рамках программной деятельности по реализации существующих МП (ДЦП), в той или иной мере соответствующим задачам ПД 2012-2014 (Стратегии развития города Пскова до 2020 года). Отчетные данные будут представлены в составе более позднего самостоятельного ежегодного отчета о реализации МП (ДЦП), действующих до конца 2014, в т.ч. реализуемых в составе ПД.

Информация, представленная ниже, содержит наиболее значимые данные *по непрограммной деятельности*, соответствующие Разделу 2 «Результаты выполнения в 2014 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года» отчета.

**ПРИОРИТЕТ 1.** Псков – **БЛАГОПОЛУЧНЫЙ** город

*«Образование»*

В целях **реализация эффективной политики в области детства** в рамках решения плановых задач:

*Для создания условий для получения общедоступного дошкольного образования (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения)[[1]](#footnote-1)\*:*

- Построен детский сад по ул.: Коммунальная, 74 на 150 мест, реконструирован детский сад по ул. Труда, 71 (на 150 мест).

- В Крестах открыт детский сад на 100 мест. Закончен ремонт 9 дошкольных групп при школах №4, 5, 47.

*Для создания благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения:*

- Расширен спектр городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи.

- В течение года проведено 229 различных творческих конкурсов.

- Создана база данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад, которая постоянно обновляется и пополняется.

- Увеличено количества курсов по выбору за счет привлечения учреждений профессионального образования. Реализация 16 профилей в 17 ОУ. В 6 учреждениях функционирует 16 профильных университетских классов по договору с ПсковГУ.

- Реализуется интеграция дополнительного образования во внеурочную деятельность (96% взаимодействие).

- За отчётный период созданы и реализуются программы различной направленности (по 11 направлениям).

Не выполненыследующие мероприятия в рамках непрограммной деятельности**:**

- не построен новый Детский сад район «Запсковье**»** (реконструирован детский сад по ул. Труда, 71 (на 150 мест);

- не открыты группы дошкольного образования в школе №4, 47 (планируется в первом полугодии 2015 года.)»

*«Молодежная политика»*

В целях **создания условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове**, **эффективного включения молодежи в общественно-позитивную деятельность** в рамках решения плановых задач:

*Для содействия молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности***:**

- за счет бюджетного финансирования (1 млн. руб.) создавались условия для организации содержательного культурного досуга молодежи;

- осуществлялась поддержка функционирования единого молодежного интернет-портала

*Для повышения социальной активности молодежи, формирования молодежного сообщества:*

- создан и функционируют молодежный волонтерский отряд численностью 39 человек;

- осуществлялась поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи. Проведены различные мероприятия.

*Для пропаганды здорового образа жизни в среде молодежи, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде:*

- проведены спортивно-оздоровительные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Не выполненыследующие мероприятия в рамках непрограммной деятельности:

1. Финансирование мероприятий для молодежи. (финансирование мероприятий в 2014 г. принято ПГД в размере 1000 тыс. руб., требовалось-2500 тыс. руб.)

**ПРИОРИТЕТ 2. Псков – ЛЮБИМЫЙ город**

*«Физкультура и спорт»*

В рамках непрограммной деятельности мероприятия в 2014 году не выполнялись.

В рамках программной деятельности выполнялись:

- ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»

- МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»

Отчет о выполнении МП в 2014 году будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного отчета о реализации МП, действующих до конца 2014, в т.ч. и тех МП, которые входят в ПД.

*«Образование»*

В целях **повышения качества образования и развития муниципальной системы образования:**

- в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа: *осуществлен переход на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города -1-4 классы.*

*-* для повышения качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества *- на подушевое финансирование перешли все дошкольные ОУ, школы и учреждения ДОД финансируются по штатным расписаниям.*

Не выполнены следующие мероприятия в рамках непрограммной деятельности:

- не построена новая школа в районе дальнего Завеличья на 800 мест (перенесено на последующие годы **-** представлено предложение по планируемым к реализации инвестиционным проектам в 2015 – 2016 г**)**

*«Культура»*

Для достижения цели **«Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей»** в рамках непрограммной деятельности, а также *для сохранения культурного наследия и ознакомления с ним горожан:*

- разработана и утверждена подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».

**ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город**

*«Городская среда. Безопасность городской среды»*

В рамках непрограммной деятельности в 2014 году мероприятия не выполнялись.

В рамках программной деятельности выполнялись следующие МП:

- МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»

- МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»

- ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».

- МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 г.г.»

- ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»

Отчет о выполнении МП в 2014 году будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного отчета о реализации МП, действующих до конца 2014, в т.ч. и тех МП, которые входят в ПД.

*«Городская среда: благоустройство, зоны отдыха»*

*Для улучшения систем уличного освещения:*

- разработано отдельное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»;

Не выполнены следующее мероприятие в рамках непрограммной деятельности:

- не организованы новые и не модернизированы действу­ющие автобусные маршруты с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). Причина- новых улиц для организации маршрутов построено не было (ошибка планирования);

- не разработана подпрограмма «Светлый город» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» *(реализация планировалась с 2015 г.).* Принято решение о нецелесообразности разработки подпрограммы. Мероприятия подпрограммы включены в Отдельное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» в МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

В целях **формирования доступных рекреационных зон и зон отдыха** в рамках решения плановых задач ПД:

*Для обеспечения наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города***:**

- разработана в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» подпрограмма «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» (вместо подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы»).

Кроме того, планировалась разработка в 2014 году:

1. ПП «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)*

*2.* ПП «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагалась с 2015 г)*

*3.* ПП «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г).*

Указанные мероприятия не выполнены**:** было принято решение о нецелесообразности разработки этих подпрограмм и включении некоторых их мероприятий в ПП «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» в МП муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова».

**Приоритет 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город**

*«Территориальное планирование»*

В целях создания условий для пространственного развития городской территории, содействия развитию строительной отрасли и реализации земельной политики города Пскова в рамках решения плановых задач:

*Для обеспечения развития функциональных зон Пскова в границах существующей городской черты, разработки предложений по территориальному планированию:*

-разработаны проекты планировки территории города (площадь участков территории 965 га.);

-разработаны проекты межевания территории города (площадь участков территории 842 га.);

Выполнены не полностьюмероприятия по разработке проектов планировки и межевания **(**отсутствие финансирования): предусматривалась площадь участков территории города - 1263 и 1263 га.

*Для обеспечения средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района*:

- выполнено проектирование и строительство улично-дорожной сети

**ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ - РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА**

*Для совершенствования системы городского управления:*

~~-~~ обеспечивалась гласность, открытость и прозрачность размещения муниципальных заказов *(осуществления закупок)*. На официальном сайте муниципаль­ного образования «Город Псков» размещена информация об объявлении 937 закупок;

- в рамках предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов проведена проверка 983 проектов Постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов (осуществлении закупок).

В целях **повышение эффективности управления городом** в рамках решения плановых задач:

*Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью*

выполнялись мероприятия, конечным результатом которых стало достижение следующих значений некоторых показателей:

- отсутствие неиспользуемого имущества – 100%;

- доля не используемых в уставной деятельности объектов недвижимости, переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям, составила 0%;

- доля объектов недвижимости переданных муниципальными предприятиями в аренду составила 0,5%

*Для обеспечения максимальной доходности от использования муниципального имущества* выполнялись мероприятия, промежуточным результатом которых стало достижение следующих значений некоторых показателей**:**

- доходы от сдачи в арену земельных участков находящиеся в муниципальной собственности – 4,8 млн. руб. (план на год-2,7).

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 94,7% от плана на 2014 год;

- доходы от реализации муниципального имущества – 58% от плана на 2014 год. Основной причиной низкого исполнения показателя являются депрессивный рынок недвижимости, низкий покупательский спрос на предлагаемую к продаже недвижимость и, как следствие, неоднократное признание несостоявшимися торгов по продаже муниципального имущества.

В целях **оптимизации размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому вид**у в рамках решения плановых задач:

*Для развития торговли и сферы услуг***:**

- оказывалось содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (открыты с 2012 года 6 торговых объектов, в т.ч. 2 в 2014 года (**ОАО «Плескава» -** магазин спортивной одежды и обуви, автосалон «Nissan»);

- оказывалось содействие (консультативная и методическая помощь субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания) по развитию сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий.

Открыты предприятия: непродовольственной торговли - 11, продовольственной торговли -8, общественного питания -7;

- оптимизировалась сеть нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной в 2012 году схемой, в которую в 2014 году внесены соответствующие изменения, что обеспечивает улучшение внешнего вида и установление единых эстетических правил оформления объектов торговли и примыкающих к ним территорий;

- оказывалось содействие (методологическая, организационная и консультативная помощь субъектам торговли) развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет: доставке продуктов питания, цветов по телефону на дом и в офисы, парикмахерские услуги на дому и т.п.

*Для развития разнообразных условий для досуга и отдыха*

- построено по всей территории города за счет инвесторов 50 детских площадок;

- утверждена проектная документация для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельных участках общей площадью 10 га (берег р. Великой -Степановский лужок) и аквапарка

**Приоритет 6. Псков – ТУРИСТИЧЕСКИЙ центр**

В рамках непрограммной деятельности мероприятия в 2014 году не выполнялись.

В рамках программной деятельности выполнялась МП "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2016 годы", отчет о которой в 2014 году будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного отчета о реализации МП, действующих до конца 2014, в т.ч. и данной МП, которая входит в ПД.

***2.2. Общая информация о достижении в 2014 году показателей решения задач***

Задачами ПД 2012-2014 в 2014 году было предусмотрено достижение 75 показателей (достигнуто 55, что составляет 73%).

Всего не достигнуто 20 показателей (27%).

***Сводная информация о достижения показателей***

Таблица 1

| Ответственные исполнители | Количество показателей, **подлежащих достижению в 2014** году | Количество и доля **недостигнутых** показателей | | Количество и до  ля **достигнутых**  показателей | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **УО** | 17 | 6 | 35% | 11 | 65% |
| **УК** | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% |
| **КИТ** | 3 | 1 | 33% | 2 | 66% |
| **УУРЖП** | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| **УГХ** | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| **КСЭР и ПР** (торг) | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| **КГО и ЧС** | 13 | 2 | 15% | 11 | 85% |
| **КУМИ** | 11 | 2 | 20% | 9 | 80% |
| **ОМЗ** | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| **КФС и ДМ** | 6 | 5 | 83% | 1 | 17 % |
| **УГД** | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
| **ФУ** | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| **ВСЕГО** | 75 | 20 | 27% | 55 | 73% |

*Управление образования*

Из 17 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнуто 6 (35%)

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Причины отклонения фактического значения показателя задачи от планового* |
| 1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет. | Увеличение рождаемости, отсутствие достаточного финансирования для строительства детских садов. |
| 2. Доля учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения.  3. Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения.  4. Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Недостаточное финансирование.  Недостаточное финансирование.  Недостаточное финансирование. |
| 5.Удовлетворенность населения качеством общего образования.  6.Количество муниципальных образовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование. | Нехватка образовательных учреждений в активно застраиваемых районах.  Нехватка финансовых средств для школ с малой наполняемостью |

*Управление городского хозяйства*

Из 2 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнуто 1:

1. Количество новых автобусных маршру­тов для районов города, не охваченных автобусным сообщением (Маршрут не организован (новых улиц для организации маршрутов построено не было). Ошибка планирования УГХ).

*Управление по учету и распределению жилой площади*

Из 2 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнуто 0 (0%).

*Комитет информационных технологий*

Из 3 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнуто 1 (33%) – «Число обращений граждан, полученных в электронном виде» (ПРИЧИНА-ошибка планирования значения показателя)

*Управление по градостроительной деятельности*

Из 8 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнуто 2 (25%):

- Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты планировки территории

- Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты межевания территории

(ПРИЧИНА- недостаточное финансирование)

*Комитет по управлению муниципальным имуществом*

Из 11 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнуто 2 (20%):

- «Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества» (уровень выполнения 94,7%)

ПРИЧИНА: По условиям договоров аренды оплата до 10 – го числа месяца, следующего за оплачиваемым. Так как 10 января выпало на выходные, ряд организаций провело оплату позже. Так в январе месяце 2015 года за декабрь 2014 года произведена оплата по 15 договорам.

- «Доходы от реализации муниципального имущества (уровень выполнения 58,1%)»

ПРИЧИНА: низкий покупательский спрос на продаваемое муниципальное имущество и, как следствие, неоднократное признание несостоявшимися торгов по его продаже

*Финансовое управление*

Из 2 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнут 1 («Доля расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом» -уровень достижения 87%, ПРИЧИНА – невыполнение доходной части бюджета города в полном объеме).

*Комитет по физической культуре спорту и делам молодежи*

Из 6 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнут 1 («Финансирование мероприятий для молодежи» - уровень достижения 58%, ПРИЧИНА – недостаточное установленное финансирование).

*Управление культуры*

Из 6 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнуто 0.

*Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций*

Из 13 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнуто 2 (уровень достижения 91-94%), по причине недофинансирования:

- Доля муниципальных учреждений образования, оборудованных системами видеонаблюдения и капитальными ограждениями

- Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения.

*КСЭР и ПР (торговля)*

Из 3 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2014 году, не достигнуто 0.

***2.3. Основные результаты финансирования Программы действий***

(непрограммная деятельность)

Информация, представленная ниже, содержит обобщенные данные, соответствующие Разделу 3. «Результаты финансирования выполнения в 2013 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года».

**Оценка финансирования в 2014 году ПД 2012-2014**

(непрограммная деятельность)

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План** | **Факт** | **Уровень, %** |
| **Программная деятельность[[2]](#footnote-2)\*** | **2 192 393,71** |  |  |
| **Непрограммная деятельность** | 800 030 | 46 788,7 | 5,8 |
| в т.ч.: |  |  |  |
| **-** бюджет города | 150 030 | 7 371 | 4,9 |
| - областной бюджет | 600 000 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 50 000 | 39 417,7 | 78,8 |
| - внебюджетные средства | - | - | - |

Наибольший вклад в недофинансирование «непрограммной деятельности» вноситобластной бюджет (уровень финансирования – 0% при наибольшей предусмотренной доли финансирования 75% (600 000 тыс. руб.)), - отсутствие финансирования (500 000 тыс. руб.) строительства новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест и детского сада (100 000 тыс. руб.)

Вклад **городского бюджета** в финансирование предусматривался в размере 19% от общей суммы по непрограммной деятельности. Фактически (при уровне финансирования 4,9%) доля ГБ в финансировании составила 16%, **а в планируемое финансирование – 1%.**

**3. Общие результаты выполнения ПД за 3 года**

Ниже приведены некоторые, наиболее значимые ожидаемые и фактические результаты.

Таблица 3

| **Ожидаемый результат реализации программы действий[[3]](#footnote-3)\*\*** | **Достигнутый**  **результат** | **Пояснения** |
| --- | --- | --- |
| **Подраздел I. Социальная сфера** | | |
| 1**. Образование:** |  |  |
| 1) Будет осуществляться эффективная политика в области детства на муниципальном уровне, в том числе: |  |  |
| - охват детей всеми формами отдыха и оздоровления достигнет 90% (2012 год - 85%); | Выполнено.  Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления достиг 98,5% | Используются разнообразные формы отдыха и занятости детей: загородные лагеря в период зимних и летних каникул, школьные лагеря с дневным пребыванием в период весенних и осенних каникул на базе 33 школ. |
| - увеличение охвата дошкольным образованием детей до 80% позволит значительно сократить городскую очередь на места в детских садах. | Выполнено.  Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием увеличился до 76%, охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 98% | На городской очереди - 7891 чел. |
| Строительство 3-х новых детских садов на дальнем Завеличье, Запсковье и районе Кресты позволит увеличить количество мест на 340 единиц. | Открыты детские сады:  - Завеличье (ДОУ №56 по ул. Коммунальной, д.74),  - Запсковье (**реконструирован** д/с №36 по ул. Труда, д. 71)  - в Крестах (ДЖОУ №22 по Ленинградскому шоссе, д. 109). | При планируемом создании 340 мест введены 445 мест. |
| Количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения (в % от общего числа детей в МДОУ), снизится до 24% (2012 год - 30%) | Выполнено.  Доля детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, снизилась и составила 25% | На городской очереди - 7891 чел. Необходимо выделение дополнительного финансирования для увеличения количества дошкольных мест. |
| 2) Будет построена новая школа в районе дальнего Завеличья на 800 мест. | Не выполнено | Отсутствие финансирования. Представлены предложения по планируемым к реализации инвестиционным проектам в 2015 – 2016 г. |
| 3) Созданные условия начнут удовлетворять потребности граждан, общества и рынка труда в качественном образовании: |  |  |
| - повысится качество образования (улучшатся результаты ЕГЭ, предметных олимпиад, научно-практических конференций школьников и других конкурсных мероприятий всех уровней); | Выполнено.  Повысилось качество образования за счет организации работы по выявлению одаренных детей, и реализации стратегии по поддержке обучающихся с разными стартовыми возможностями | Результаты ЕГЭ, превзошли средние российские и средние областные показатели.В рейтинге Псковской области город Псков занимает 1 место среди МО по русскому языку и 3 место по математике. На ежегодной церемонии «Ассамблея звезд» были награждены 145 обучающихся школ и учреждений дополнительного образования. |
| - предполагается достижение удовлетворенности населения качеством общего образования до 50% (2012 - 16%). | Удовлетворенность населения качеством общего образования - 48,7% | Показатель повысился за три года реализации Стратегии. |
| **2. Культура** |  |  |
| 1) За счет реализации с 2013 года новой ДЦП "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Город Псков" на 2013 - 2015 годы": | Не выполнено. | ДЦП "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Город Псков" на 2013 - 2015 годы" принята не была |
| - повысится уровень информированности горожан об историко-культурном наследии города |
| - в городе появятся памятники архитектуры муниципального значения |
| - будут увековечены выдающиеся личности, связанные с историей города Пскова. |
| 2) Увеличится количество детей, обучающихся в МОУ ДОД (темп прироста обучающихся детей составит 3,2%). | Выполнено. | В 2014 году в 6 музыкальных и художественной школах города обучались 3437 детей, где реализуются более 45 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах работают 40 творческих коллективов. |
| 3) Доля новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений составит 50%. | Выполнено. | В культурно-досуговых учреждениях города репертуар постоянно и регулярно обновляется. |
| 4) Темп прироста числа посетителей библиотек составит 12% (2011 год - 9,5%). | Выполнено. | Во всех библиотеках МАУК «ЦБС» города Пскова имеются Интернет и электронная почта. Объем электронного каталога 134661 записей. В 2014 г. увеличение виртуальных пользователей на 8,75%. |
| 5) Для поддержки разнообразных видов искусства будут созданы новые выставочные площадки, активизируется выставочная деятельность. | Не выполнено. | ДЦП "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Город Псков" на 2013 - 2015 годы" принята не была |
| 6) Будет создана детская библиотека нового формата с функциями методического центра по организации библиотечного обслуживания детей - Центр Детского чтения. | Выполнено.  Создан Цент детского чтения по адресу Р. Люксембург 23 |  |
| 7) Будет выполнен капитальный ремонт МБУК "Городской культурный центр" и выделение из него муниципального бюджетного учреждения культуры "Театр юного зрителя города Пскова". | Выполнялись работы по капитальному ремонту МБУК «Городской культурный центр». | капитальный ремонт выполнен на сумму 4558,77 тыс. руб. |
| **3. молодежная политика** |  |  |
| Увеличение доли учащейся молодежи 8-11 классов, охваченной профориентационной работой в рамках Программы | Выполнено частично | Недостаточное финансирование |
| Увеличение доли студентов очной формы обучения, охваченной профориентационной работой в рамках Программы |
| Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодежи |
| Создание молодежного волонтерского отряда | Выполнено.  Создан и функционирует волонтерский отряд численность 39 чел. | Результат достигнут и сохраняется в настоящее время |
| Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. | Выполнено.  Сайт создан и функционирует | Результат достигнут и сохраняется в настоящее время |
| Рост доли молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой. | Выполнено  2011-20%; 2012- 21%  2013-23%; 2014- 25,0% |  |
| **4. физическая культура и спорт** |  |  |
| Рост доли населения, занимающихся физкультурой и спортом | Выполнено:  2011- 16,6%; 2012-17%  2013-23%; 2014-23,5 |  |
| Рост доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, активно занимающихся физической культурой и спортом | Результат достигнут: 2013-32,5%, 2014- 33,0% |  |
| Ввод в эксплуатацию спортивных залов площадью 65 кв. м | Выполнено в 2013 г. |  |
| **Подраздел II. Городская среда** | | |
| **1. Безопасность** |  |  |
| 3) В результате реализации МП "Повышение БДД в муниципальном образовании "Город Псков" на 2013 - 2015 годы" ожидается: |  |  |
| - разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД); | Не выполнено. | В процессе окончательной доработки |
| - проектирование и внедрение автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД). | Не выполнено | В 2014 году принято решение об исключении этого мероприятия из МП из-за недостаточности финансирования |
| Наличие положительной динамики по сокращению правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах на территории города. | Выполнено. |  |
| Организация и материально- техническое обеспечение деятельности ДНД | Выполнено.  Созданы 4 добровольные народные дружины |  |
| Обеспечение отсутствия совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории МО "Город Псков | Выполнено.  Отсутствие совершенных (попыток совершения) тер. актов и актов экстремистской направленности в г. Пскове |  |
| Установка систем видеонаблюдения во всех муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи | Частично выполнено | Реализация мероприятия будет продолжена в 2015 году |
| Создание аварийно-спасательного формирования постоянной готовности | Не выполнено | Не предусмотрено финансирование.  Исключено из МП  (ПАГП от 03.07.2014 N 1529) |
| Повышение эффективности системы мониторинга и уровня безопасности людей на водных объектах города до 100% | Не выполнено | не предусмотрено финансирование исключено из МП (ПАГП от 03.07.2014 N 1529) |
| Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта с 60 до 100% | Выполнено. |  |
| Установка и обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) | Выполнено.  Учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова полиции |  |
| **2. Благоустройство, досуг и зоны отдыха, транспорт** | | |
| 1) Для более системной и эффективной деятельности по благоустройству городской территории в рамках Стратегии развития города будут разработаны в составе новой МП "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" следующие ПП, которые начнут выполняться с 2015 года: | Новая МП "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" разработана |  |
| - ПП "Светлый город", предусматривающая световое оформление города для формирования единой световой среды; | Не выполнено.  Принято решение о нецелесообразности разработки ПП «Светлый город». | Мероприятия ПП частично включены в отдельное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» МП «Повышение уровня благоустройства…» |
| - ПП "Реконструкция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха"; | Не выполнено.  Принято решение о нецелесообразности разработки ПП:  - «Реконструкция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы».  - «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов»  - «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах» | Мероприятия планируемых ПП частично включены в ПП «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |
| - ПП "Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов", предусматривающая организацию 1 - 2-х лесопарков на территории существующих городских лесов, организацию парков со стадионами и др.; |
| - ПП "Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах" в составе МП "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова", предусматривающая благоустройство берегов р. Великой, организацию набережных с декоративным озеленением, спусками и видовыми площадками, благоустройство реки Мухлёвка и ручья Колокольничий и др. |
| 2) Для развития условий для досуга и отдыха планируется строительство: детских площадок (50 ед.), спортивно-оздоровительного комплекса на Степановском лужке, аквапарка, бассейна на территории ПсковГУ. | Выполнено:  - построено по всей территории города 50 детских площадок  - утверждена проектная документация для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельных участках общей площадью 10 га (берег р. Великой - Степановский лужок) и аквапарка | По данным управления по градостроительной деятельности |
| **3. Жилье** | | |
| - увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт (2012 год - 170 домов, 2014 год - 181 дом); | Не выполнено.  Ремонт в рамках ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы» не проводился. | Отсутствие финансирования.  ДЦП прекращена в апреле 2014 году. |
| Рост количества молодых семей, обеспеченных жильем за счет получения субсидии на приобретение жилья, до 14 семей (2011 год - 5 семей) | Не выполнено  (выполнено частично).  Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья: 2012г.- 4 молодые семьи | 2013,2014 годы - отсутствие финансирования |
| Увеличение количества инвалидов-колясочников, обеспеченных специально оборудованными жилыми помещениями, до 12 семей (2011 год - 8 квартир); | Не выполнено  (выполнено частично).  Приобретение специально оборудованных квартир путем строительства на основании муниципального заказа:  2012 год – 4 квартиры | 2013,2014 годы - отсутствие финансирования |
| Количество граждан, обеспеченных жильем за счет получения субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, возрастет до 153 семей | Выполнено  Предоставлены субсидии: 2012 – 168 семей; 2013 – 156 семей; 2014 – 144 семьи. |  |
| Строительство жилья в новых микрорайонах (объем строительства: 2012 г. - 91 тыс. Кв. М, 2014 - 80 тыс. Кв. М) | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке: 2012 г. - 91 тыс. кв. м, 2013 – 71,8 тыс.кв.; 2014 – 94,06 тыс. кв. м |  |
| **Подраздел III Информатизация** | | |
| 1. Произведена модернизация телефонной сети Администрации города Пскова, создан центр обслуживания вызовов; | | |
| 2. Проведен анализ и усовершенствован регламентов работы Администрации города Пскова; | | |
| 3. Проведены обучающие курсы для муниципальных служащих города Пскова. | | |
| **Подраздел V. Туризм** | | |
| В результате реализации мероприятий [ДЦП](consultantplus://offline/ref=99BED51A5210E022B30AB75989AB4B669672A5C460504AB4F9EC6A3A84D04B293B3255B667AB1FC9583031XC64L) "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2016 годы": |  |  |
| 1) проведена ревитализации основных зон пешеходного туризма: |  |  |
| а) реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября; | Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия октября; |  |
| б) реконструкция набережной р. Великой и набережной р. Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста; | Реконструкция набережной р. Великой и набережной р. Псковы от Троицкого (советского) моста до Ольгинского моста; | работы по данному объекту выполнены в полном объеме |
| в) благоустройство "Детского парка"; | Благоустройство "Детского парка"; | работы по данному объекту выполнены в полном объеме |
| 2) создана торгово-развлекательная зона и "Город ремесленников" на набережные реки Псковы (левый берег) на участке от Троицкого моста до Финского парка; | Создана торгово-развлекательная зона и "Город ремесленников" на набережные реки Псковы (левый берег) на участке от Троицкого моста до Финского парка; | Работы по данному объекту выполнены в следующем объеме:  Площадь твердых покрытий – 10511,2 кв.м.  Площадь озеленения – 29524,2 кв.м.  Укрепление откосов георешеткой – 8095,0 кв.м.  Установлены малые архитектурные формы (урны, скамейки, детское оборудование для дошкольников, мусороконтейнеры, биотуалеты, велопарковка) – 155 шт |
| 3) создана пешеходная туристическая зона вдоль стен Окольного города от Покровской башни до Лужских ворот (Октябрьский проспект); | Создана пешеходная туристическая зона вдоль стен Окольного города от Покровской башни до Лужских ворот | Мероприятие выполнено |
| 4) создана зона пешеходного туризма на набережной р. Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления с Запсковья (правый берег); | Реконструкция набережной р. Псковы и великой от «золотой набережной» до улицы Застенная. | Работы по данному объекту выполнены в следующем объеме:  Площадь твердых покрытий – 10511,2 кв.м.  Площадь озеленения – 29524,2 кв.м.  Укрепление откосов георешеткой – 8095,0 кв.м. и др.. |
| 5) организована и благоустроена пешеходная туристическая зона в районе Академического театра драмы им. А.С. Пушкина; | организована и благоустроена пешеходная туристическая зона в районе Академического театра |  |
| 6) произведена реконструкция улицы Калинина. | Не выполнено. | В 2015 г. будет произведена разработка ПСД на реконструкцию ул. Калинина, а также начнутся работы по её реконструкции |

Председатель Комитета

социально-экономического развития

и потребительского рынка

Администрации города Пскова М.Н. Аникеева

1. \* Здесь и далее приведены наиболее значимые мероприятия непрограммной деятельности, выполнявшиеся в 2014 году в рамках ПД 2012-2014. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* *Отчет о финансировании программной деятельности будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года МП.* [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\* Согласно Разделу 2. ПД «Ожидаемые результаты реализации программы Действий …» [↑](#footnote-ref-3)