## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья | управление по учету и распределению жилой площади | 2014 |  |  | не предусмотрено финансирование бюджетом г.Пскова | 0 | 0 | 0%
Предоставление субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечному жилищному кредиту и кредиту на приобретение недвижимости гражданам, нуждающимися в жилых помещениях | управление по учету и распределению жилой площади | 2014 | 2014 | В ходе реализации мероприятия исполнены обязательства по 142 договорам | нет | 8632 | 3400.4 | 39.39%
Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове на 2010-2015 годы | управление по учету и распределению жилой площади | 2014 |  |  | не предусмотрено финансирование бюджетом г.Пскова | 0 | 0 | 0%
Строительство муниципального жилья для инвалидов-колясочников | управление по учету и распределению жилой площади | 2014 |  |  | не предусмотрено финансирование бюджетом г.Пскова | 0 | 0 | 0%
Рента (в т.ч. текущий ремонт) | управление по учету и распределению жилой площади | 2014 | 2014 | В ходе реализации мероприятия исполнены обязательства по ранее заключенным 10 договорам | нет | 1200 | 456.5 | 38.04%
Исполнение решений Псковского городского суда | управление по учету и распределению жилой площади | 2014 |  | Решений суда на исполнение не поступало | нет | 3500 | 0 | 0%
Приобретение жилых помещений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения" для сопровождаемого проживания людей с инвалидностью | управление по учету и распределению жилой площади | 2014 |  |  | не предусмотрено финансирование бюджетом г.Пскова | 0 | 0 | 0%
ВСЕГО: | [5 empty] | 13332 | 3856.9 | 28.93%