**ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**по состоянию на 01.07.2019 года**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 16 октября 2014 г. N 2608.

Сроки реализации программы: 2015 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение уровня пожарной безопасности и уровня защищенности от возможных террористических посягательств в муниципальных учреждениях города, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму.

Приложение 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
|  **«Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-0) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-1) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-2) |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1. | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке  | Штука | 34 | 15 | 19 | 126,7 |  |
| 2. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Штука | 7 | 6 | 4 | 66,7 |  |
| 3. | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | Процент | - | 34 | - | 0 | Реализация во 2 полугодии 2019 года |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города** |
| 1. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
| 2. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 100 |  |
| 3. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 4. | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 5. | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 6. | Информирование и обучение незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 1.  | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | % | 73,0 | 86,0 | 73,0 | 84,9 | Отсутствие финансирования |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | % | 59,0 | 87,0 | 59,0 | 67,8 | Отсутствие финансирования |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | % | 76,0 | 88,0 | 76,0 | 86,4 | Отсутствие финансирования |

|  |
| --- |
| 1. **Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"**наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2019 года |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** |  **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** |  |  |  | **814.0** | **143.7** | **86.9** | **10,7** |  |  |  |
| **1.1** | **Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления нормативной правовой базы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Нормативно правовая база в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах приведена в соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления.  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству |  |
| **1.2** | **Мероприятия пропагандистского и обучающего характера** |  |  |  | **100.0** | **33,3** | **33,3** | **33,3** | 1. Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях;2. Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности, безопасности на водных объектах по каналам телевещания | 1.Изготовлены памятки населению: - по действиям при угрозе ЧС в количестве 930 шт.;- по гражданской обороне и действиям при угрозе ЧС в количестве 67 шт. 2. Организован показа видеоролика по безопасности на водных объектах в региональном эфире новостных и информационных блоков федерального Телеканала «Россия – 1» |  |
| 1.2.1 | Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10.0 | 9,5 | 9,5 | 95,0 | Подготовка населения города, учащихся | - Памятки по действиям при угрозе ЧС в количестве 930 шт. изготовлены и распространены;- памятки населению по гражданской обороне и действиям при угрозе ЧС в количестве 67 шт. изготовлены и распространены. |  |
| 1.2.4 | Изготовление и организация показа видеоролика по безопасности на водных объектах по каналам телевещания | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90.0 | 23,8 | 23,8 | 26,4 | Повышение грамотности действий и информированности населения города, работников учреждений, учащихся в школах в действиях при чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Заключены муниципальные контракты на организацию показа видеороликов противопожарной направленности и по обеспечению безопасности на водных объектах в региональном эфире новостных и информационных блоков федерального Телеканала «Россия – 1» |  |
| **1.3** | **Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков»** |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великой, съезды к реке Пскове, съезды к реке Мирожке);2. Обустройство открытых пожарных водоемов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей);3. Технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | Исполняется МКУ г. Пскова "Специализированная служба" по заявкам |  |
| 1.3.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Расчистка подъездных путей и площадок 15 шт. для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Исполняется МКУ г. Пскова "Специализированная служба" по заявкам |  |
| **1.4** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах города** |  |  |  | **335.0** | **110,4** | **53,6** | **16,0** | 1. Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже;2. Изготовление и установка информационных аншлагов (по безопасности на водных объектах; по границам города на водных объектах) | Заключен контракт №71 от 11.05.2017 с ООО «ЧистПром» по оказанию услуг спасательного поста |  |
| 1.4.1 | Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 335,0 | 110,4 | 53,6 | 16,0 | Организация спасательного поста на время купального сезона | Обеспечена работа спасательного поста с необходимыми плавсредсвами, оборудованием, снаряжением, стационарной медицинской аптечкой, ежедневным дежурством 2-х спасателей в период с 01.06.2019 по 30.07.2019 (выполнение работ по трехгодичному МК № 71 ООО «ЧистПром» от 11.05.2017 по 31.08.2019). |  |
| **1.5** | **Создание резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **379.0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1.5.1 | Приобретение материальных ресурсов для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова, Отдел потребительского рынка и услуг | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 379,0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены необходимые материальные ресурсы для создания резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков». | Запланировано на 2 полугодие 2019 года |  |
| **2.** | **Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **6 436.4** | **0.0** | **0.0** | **0** |  |  |  |
| **2.1** | **Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на территории муниципального образования «Город Псков»** |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0** | **0** | **0** | **0** | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Участие в командно-штабных учениях в 1, 2 квартале 2019 года |  |
| 2.1.1 | Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Псковской области | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие результатов прогнозирования ситуаций, связанных с возможностью совершения терактов | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 30.01.2019; 06.03.2019; 17.04.2019; 17.06.2019 |  |
| 2.1.2 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отработанные вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Участие в командно-штабных учениях в 1 квартале, 2 квартале 2019 года |  |
| 2.1.3 | Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спланированные мероприятия, направленные на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 30.01.2019; 06.03.2019; 17.04.2019; 17.06.2019 |  |
| **2.2** | **Осуществление комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов террористических угроз** |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0** | **0** | **0** | **0** | Реализованы следующие меры:1. проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта);2. проведен комплекс мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 30.01.2019; 06.03.2019; 17.06.2019. |  |
| 2.2.1 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В ходе реализации антитеррористических мероприятий по подготовке и проведению «Ганзы» межведомственными комиссиями проведены 34 обследования в том числе:- 12 объектов проведения Ганзейских мероприятий;- 21 объектов размещения официальных делегаций и гостей;- 3 объекта транспортной инфраструктуры (автовокзал, железнодорожный вокзал и аэропорт). Результаты обследования заактированы, за устранением недостатков организован контроль.  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Безопасность населения в жилом секторе | Определены в решениях АТК; осуществляется регулярное патрулирование народными дружинами на территории города Пскова. |  |
| 2.2.3 | Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антитеррористическая защищенность объектов топливо энергетического комплекса | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Администрации Псковской области |  |
| **2.3** | **Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости** |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1. Информированность населения на антитеррористическую тематику;2. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2015 - 2018 годы | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков". Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2015 - 2018 годы завершил свое действие.  |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Осуществляются в соответствии с решениями АТК, предшествующими каждому культурно-массовому и общественно политическому мероприятию |  |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Контроль за обстановкой в местах проведения досуга молодежи осуществляется как собственной охраной, так и с привлечением частных охранных предприятий. Периодически проводятся рейды должностных лиц Администрации города Пскова |  |
| 2.3.3 | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупреждение вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Мониторинг осуществляется постоянно в рамках деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова,Управления культуры Администрации города Пскова |  |
| 2.3.4 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность населения на антитеррористическую тематику | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков" |  |
| 2.3.5 | Реализация мероприятий по межконфессиональному взаимодействию и толерантности в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2015 - 2018 годы | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2015 - 2018 годы завершил свое действие. Управлением специальных программ Администрации Псковской области во 2 полугодии 2019 года планируется разработка и доведение Комплексного плана на 2019-2023 годы. |  |
| 2.3.6 | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | Администрация города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вовлечение молодежи в общественную жизнь и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | В рамках дней солидарности в борьбе с терроризмом и народного единства проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по привитию обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, с приглашением представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры на общешкольные линейки, уроки мужества и классные часы. Администрациями учреждений организована работа, направленная на снижение уровня проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому признакам.  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В учреждениях культуры, в образовательных учреждениях дополнительного образования ведется разъяснительная работа с родителями о необходимости контроля над детьми при использовании ими сети Интернет и возможности установки контентной фильтрации на домашних компьютерах, о потенциальных рисках при использовании Интернета и методах защиты от них.В библиотеках МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова организован контроль над Интернет-услугами, предоставляемыми пользователям. Фактов проявления экстремизма и распространения идеологии экстремистского характера в подростковой и молодежной среде, вовлечения подростков и молодежи в мероприятия деструктивных религиозных объединений в общеобразовательных учреждениях города не выявлено. |  |
| **2.4** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование»** | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **6 436.4** | **0,0** | **0,0** | **0** | 1.Наличие систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях сферы "Образование";2. Капитальный ремонт капитальных ограждений в муниципальных учреждениях сферы "Образование" | Установка и ремонт капитальных ограждений запланированы на второе полугодие 2019 года. |  |
| 2.4.1 | Капитальный ремонт капитальных ограждений | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 000,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1. Капитальный ремонт капитальных ограждений в 3-х учреждениях | 1.Проведен аукцион по МБДОУ «Д/с №27», фактические работы запланированы с 01.07.2019 года;2. Проведен аукцион по МБДОУ «Д/с №37», фактические работы запланированы с 01.07.2019 года;3. Проведен аукцион по МБОУ «ЕМЛ №20», фактические работы запланированы с 08.07.2019 года. |  |
| 2.4.2 | Устройство капитальных ограждений | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 436,4  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1. Устройство капитальных ограждений в 1-м учреждении | Проведение аукциона по МАОУ «Лицей №10» запланировано на 2 полугодие 2019 года |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **7 250.4** | **143.7** | **86.9** | **1.2** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета ГОиЧС  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.Б. Воробьев |  «\_\_\_\_» июля\_2019 г. |
| Администрации города Пскова | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Кузнецова Д.В. 29-01-07 |  |

Приложение 2

Предложения по результатам мониторинга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
|  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  Учитывая общественную значимость муниципальных программ целесообразно полное финансирование, что позволит повысить защищенность населения от угроз природного и техногенного характера, уменьшить риски совершения на территории города Пскова террористических актов и экстремистских проявлений.  |
|  | «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета ГОиЧС  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.Б. Воробьев |  «\_\_\_\_» июля\_2019 г. |
| Администрации города Пскова | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Кузнецова Д.В. 29-01-07 |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-0)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-1)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-2)