Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 16 октября 2014 г. N 2608.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение уровня пожарной безопасности и уровня защищенности от возможных террористических посягательств в муниципальных учреждениях города, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму.

|  |
| --- |
| 1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1. |  Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2. | Доля муниципальных учреждений образования, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности  | % | 58,0 | 78,0 | 65,0 | 83,3 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2016 года |
| 3. | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности  | % | 65,0 | 72,0 | 67,0 | 93 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2016 года |
| 4. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности  | % | 70,0 | 76,0 | 74,0 | 97,3 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2016 года |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города** |
| 1. | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | % | 0 | 100,0 | 0 | 0 | Реализация во 2 полугодии 2016 года |
| 2. | Доля обустроенных пожарных водоемов на городской территории | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 3. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
| 4. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 21,0 | 58,0 | 58,0 | 100 |  |
| 5. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 6. | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 7. | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» |
| 1.  | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения  | % | 45,0 | 47,0 | 45,5 | 96,8 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2016 года |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | % | 40,0 | 45,0 | 44,0 | 97,8 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2016 года |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | % | 42,0 | 52,0 | 50,0 | 96,2 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2016 года |

Сведения о выполнении мероприятий

Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** |  **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** |  |  |  | **22 688.6** | **7567,67** | **3796,8** | **16,7** |  |  |  |
| **1.1** | **Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству |  |
| **1.2** | **Мероприятия пропагандистского и обучающего характера** |  |  |  | **168.1** | **41,4** | **41,4** | **24,6** |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 100 | Подготовка населения города, учащихся | Памятка по действиям населения в случае химической аварии растиражирована в количестве 2631 шт. и распространена. |  |
| 1.2.2 | Обучение ответственных должностных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Обучение 5 ответственных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума | Реализация во 2 – полугодии 2016 года |  |
| 1.2.3 | Обучение ответственных должностных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова | Управление культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 36.4 | 36,4 | 36,4 | 100% | Обучение 15 ответственных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума учреждений культуры | Обучены 15 ответственных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума учреждений культуры |  |
| 1.2.4 | Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности безопасности на водных объектах по каналам телевещания | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | Повышение грамотности действий и информированности населения города, работников учреждений, учащихся в школах в действиях при чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Заключен муниципальный контракт на организацию показа двух видеороликов противопожарной направленности и обеспечения безопасности на водных объектах в региональном эфире новостных и информационных блоков федерального Телеканала «Россия – 1» |  |
| **1.3** | **Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **175.0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |  |  |
| 1.3.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Расчистка подъездных путей и площадок 15 шт. для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Реализация во 2 полугодии 2016 года |  |
| **1.4** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах города** |  |  |  | **376.6** | **26,6** | **0,0** | **0** |  |  |  |
| 1.4.1 | Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 317.0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Организация спасательного поста на время купального сезона | Реализация во 2 полугодии 2016 года |  |
| 1.4.2 | Изготовление и установка предупредительных аншлагов по опасностям на воде и на льду водных объектов | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 59.6 | 26,6 | 0,0 | 0 | Изготовление 78 предупредительных аншлагов и их установка в мае-октябре 2015 года | Изготовление 67 предупредительных аншлагов и их установка |  |
| **1.5** | **Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях сферы "Образование"** | Управление образования Администрации города Пскова |  |  | **18 444.8** | **6 675,4** | **3 141,7** | **17,0** |  |  |  |
| 1.5.1 | Испытание и текущий ремонт внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 943.4 | 18,4 | 8,4 | 0,9 | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара | Произведены испытание и текущий ремонт внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу в 4 учреждениях |  |
| 1.5.2 | Испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 292.5 | 91,3 | 14,3 | 4,9 | Наличие результатов испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | Наличие результатов испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в 3 учреждениях |  |
| 1.5.3 | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей) | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 107.0 | 32,6 | 14,2 | 13,3 | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара | Осуществлено техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей) в 6 учреждениях |  |
| 1.5.4 | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивления заземления | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 789.7 | 214,2 | 65,1 | 8,2 | Снижение материальных потерь от пожаров | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивления заземления в 12 учреждениях |  |
| 1.5.5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 762.9 | 169,3 | 43,6 | 5,7 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в 4 учреждениях |  |
| 1.5.6 | Перемотка пожарных шлангов, рукавов на новую скатку с составлением акта | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 98.4 | 22,5 | 5,8 | 5,9 | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара | Перемотка пожарных шлангов, рукавов на новую скатку с составлением акта в 5 учреждениях |  |
| 1.5.7 | Испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 23.0 | 23,0 | 14,0 | 60,9 | Осуществление испытания наружной пожарной лестницы | Осуществление испытания наружной пожарной лестницы в 5 учреждениях |  |
| 1.5.8 | Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 437.8 | 1 153,9 | 529,1 | 15,4 | Поддержка систем пожарной сигнализации в работоспособном состоянии | Поддержка систем пожарной сигнализации в работоспособном состоянии в 90 учреждении |  |
| 1.5.9 | Замена дверей эвакуационных выходов | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21.2 | 21,2 | 7,3 | 34,4 | Наличие подписанного акта выполненных работ по замене дверей эвакуационных выходов | Наличие подписанного акта выполненных работ по замене дверей эвакуационных выходов в 2 учреждениях |  |
| 1.5.10 | Техническое обслуживание устройства системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 763.3 | 1 293,1 | 437,2 | 15,8 | Поддержка устройства оборудования передающего извещения о пожарах в пожарные части по радиоканалу и обслуживание оборудования мониторинга срабатывания систем системы автоматического в работоспособном состоянии | Поддержка устройства оборудования передающего извещения о пожарах в пожарные части по радиоканалу и обслуживание оборудования мониторинга срабатывания систем системы автоматического в работоспособном состоянии в 90 учреждении |  |
| 1.5.11 | Приобретение и установка противопожарного оборудования и пожарного инвентаря | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 389.8 | 149,8 | 24,9 | 6,4 | Наличие подписанных актов приемки-передачи и актов выполненных работ | Наличие подписанных актов приемки-передачи и актов выполненных работ в 6 учреждениях |  |
| 1.5.12 | Расчет категории по взрывопожарной и пожарной безопасности | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 194.5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие результатов расчета категории по взрывопожарной и пожарной безопасности | Наличие результатов расчета категории по взрывопожарной и пожарной безопасности в 1 учреждении |  |
| 1.5.13 | Расчет оценки пожарного риска | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 80.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие результатов расчета оценки пожарного риска | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.5.14 | Испытание ограждения и строительно-монтажные работы по ремонту ограждения крыши | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 80.0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара в 2-х учреждениях |  |
| 1.5.15 | Испытание средств из диэлектрической резины | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие результатов испытания средств из диэлектрической резины | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.5.16 | Текущий ремонт путей эвакуации | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 482.6 | 508,0 | 1 482,6 | 100,0 | Текущий ремонт путей эвакуации | Текущий ремонт путей эвакуации в 2-х учреждениях и погашение кредиторской задолженности за 2015 г. |  |
| 1.5.17 | Испытание и покраска пожарной лестницы противопожарными красками | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 279.9 | 40,3 | 40,3 | 14,4 | Уменьшение пожарной опасности | Испытание и покраска пожарной лестницы противопожарными красками в 4 учреждениях |  |
| 1.5.18 | Разработка проектно-сметной документации на установку насосов на противопожарный водопровод | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 115.0 | 65,0 | 50,0 | 43,5 | Наличие проектно-сметной документации на установку насосов на противопожарный водопровод | Наличие проектно-сметной документации на установку насосов на противопожарный водопровод в1 учреждении |  |
| 1.5.19 | Техническое обслуживание пожарной станции | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 33.8 | 12,0 | 2,0 | 5,9 | Поддержка противопожарного оборудования в рабочем состоянии, техническое обслуживание пожарной станции | Поддержка противопожарного оборудования в рабочем состоянии и техническое обслуживание пожарной станции в 1 учреждении |  |
| 1.5.20 | Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 48.9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу в 2 учреждениях |  |
| 1.5.21 | Замена огнестойкими кабелями линии системы противопожарной защиты и системы оповещения | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 38.4 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | Замена огнестойкими кабелями линии системы противопожарной защиты и системы оповещения | Замена огнестойкими кабелями линии системы противопожарной защиты и системы оповещения в 1 учреждении |  |
| 1.5.22 | Установка противопожарных дверей | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21.0 | 21,0 | 21,0 | 100,0 | Установка противопожарных дверей | Установка противопожарных дверей в 1 учреждении |  |
| 1.5.23 | Приобретение знаков пожарной безопасности | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 47.0 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | Приобретение знаков пожарной безопасности | Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. Приобретение знаков пожарной безопасности запланировано на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.5.24 | Приобретение оборудования системы автоматического оповещения | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение оборудования системы автоматического оповещения | Приобретение оборудования запланировано на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.5.25 | Техническое обслуживание повысительной насосной станции | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 91.2 | 39,6 | 13,9 | 15,2 | Поддержка противопожарного оборудования в рабочем состоянии  | Техническое обслуживание повысительной насосной станции в 3 учреждениях |  |
| 1.5.26 | Монтаж и наладка пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14.1 | 14,1 | 14,1 | 100,0 | Наличие подписанных актов выполненных работ | Наличие подписанных актов выполненных работ в 1 учреждении |  |
| 1.5.27 | Огнезащитная обработка несущих металлических конструкций лестницы в здании | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11.8 | 11,8 | 11,8 | 100,0 | Проведение огнезащитной обработки несущих металлических конструкций лестницы в здании | Проведение огнезащитной обработки несущих металлических конструкций лестницы в здании в 1 учреждении |  |
| 1.5.28 | Техническое обслуживание пожарных систем | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Поддержка противопожарного оборудования в рабочем состоянии  | Не реализовано в 2016 году из-за отсутствия финансирования |  |
| 1.5.29 | Приобретение, установка и текущий ремонт насосов на противопожарный водопровод | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 012.1 | 2 097,1 | 152,3 | 3,0 | Наличие подписанных актов выполненных работ | Наличие подписанных актов выполненных работ в 4-х учреждениях |  |
| 1.5.30 | Установка доводчиков | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 115.3 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | Уменьшение количества случаев гибели людей | Установка доводчиков в 1 учреждении |  |
| 1.5.31 | Замена наружных пожарных лестниц | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 500.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уменьшение количества случаев гибели людей | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.5.32 | Перекатка пожарных рукавов | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Увеличение возможности реагирования работников объекта на возникновение пожара | Не реализовано в 2016 году из-за отсутствия финансирования |  |
| 1.5.33 | Установка металлических перил | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Уменьшение количества случаев гибели людей | Не реализовано в 2016 году из-за отсутствия финансирования |  |
| 1.5.34 | Замена датчиков пожарной сигнализации | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 52.1 | 17,0 | 5,1 | 9,8 | Поддержка противопожарного оборудования в рабочем состоянии  | Замена датчиков пожарной сигнализации в 1 учреждении |  |
| 1.5.35 | Испытания пожарного гидранта | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление испытания на соответствие противопожарным нормам и правилам внутреннего водоснабжения | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.5.36 | Замена электропроводки в помещениях | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 44.5 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | Поддержка электрооборудования в рабочем состоянии | Поддержка электрооборудования в рабочем состоянии в 1 учреждении |  |
| 1.5.37 | Замена автоматических выключателей в щитах силовых и освещения | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поддержка электрооборудования в рабочем состоянии | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.5.38 | Установка автоматической пожарной сигнализации (с учетом монтажа и пусконаладочных работ) | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 364.4 | 364,4 | 124,4 | 34,1 | Уменьшение количества случаев гибели людей | Установка автоматической пожарной сигнализации (с учетом монтажа и пусконаладочных работ) в 3 учреждениях |  |
| 1.5.39 | Изготовление ПСД на устройство системы автоматической пожарной сигнализации | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 74.0 | 74,0 | 54,0 | 73,0 | Наличие подписанных актов выполненных работ | Наличие подписанных актов выполненных работ в 2-х учреждениях |  |
| 1.5.40 | Изготовление планов эвакуации | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 33.0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных актов выполненных работ | Наличие подписанных актов выполненных работ в 1 учреждении |  |
| 1.5.41 | Разработка проекта обработки металлических косауров | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие подписанных актов выполненных работ | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.5.42 | Оценка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5.3 | 5,3 | 5,3 | 100,0 |  Наличие результатов оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений  | Наличие результатов оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в 1 учреждении |  |
| **1.6** | **Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях сферы "Культура"** | Управление культуры Администрации города Пскова |  |  | **2 313.6** | **389,37** | **300,07** | **13,0** |  |  |  |
| 1.6.1 | Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 459.9 | 209,3 | 120,0 | 57,3 | Поддержание системы пожарной автоматики в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации | Поддержание системы пожарной автоматики в работо-способном состоянии в процессе эксплуатации |  |
| 1.6.2 | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей) | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 28.0 | 4,0 | 4,0 | 14,3 | Увеличение возможности реагирования работников объекта на возникновение пожара, содержание 34 огнетушителей в работоспособном состоянии | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей) в МАУК "Централизованная библиотечная система" |  |
| 1.6.3 | Техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | Поддержание системы противопожарного водоснабжения в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.6.4 | Определение категорийности помещений | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20.0 | 20,0 | 20,0 | 100  | Определение категорийности помещений | Определена категорийность помещений |  |
| 1.6.5 | Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, одежды сцены, декораций | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение гарантии невозникновения пожара в ходе эксплуатации деревянных конструкций сцены, одежды сцены и декораций | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 1.6.6 | Техническое обслуживание повысительных насосов | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 39.0 | 17,0 | 17,0 | 43,5  | Техническое обслуживание повысительных насосов | Выполнено техническое обслуживание повысительных насосов в МБУК «Городской культурный центр»  |  |
| 1.6.7 | Техническое обслуживание системы дымоудаления | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 19.5 | 8,5 | 8,5 | 43,5  | Техническое обслуживание системы дымоудаления | Выполнено техническое обслуживание системы дымоудаления в МБУК «Городской культурный центр» |  |
| 1.6.8 | Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 58.5 | 23,5 | 23,5 | 40,1  | Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения | Выполнено техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения в МБУК «Городской культурный центр» |  |
| 1.6.9 | Текущий ремонт эвакуационного выхода | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 89.0 | 89,0 | 89,0 | 100  | Текущий ремонт эвакуационного выхода | Выполнен текущий ремонт эвакуационного выхода МБУК «Городской культурный центр» |  |
| 1.6.10 | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители) | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12.0 | 12,0 | 12,0 | 100  | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители) | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в МАУК «Централизованная библиотечная система» |  |
| 1.6.11 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 699.0 | 0 | 0 | 0 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г |  |
| 1.6.12 | Замена горючего покрытия пола и стен в кабинете | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | Замена горючего покрытия пола и стен в кабинете | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г |  |
| 1.6.13 | Замена горючего покрытия полов в коридоре | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 175.0 | 0 | 0 | 0 | Замена горючего покрытия полов в коридоре | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г |  |
| 1.6.14 | Техническое обслуживание оборудования мониторинга срабатывания систем пожарной сигнализации | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 57.2 | 6,07 | 6,07 | 10,6 | Техническое обслуживание оборудования мониторинга срабатывания систем пожарной сигнализации | Выполнено техническое обслуживание оборудования мониторинга срабатывания систем пожарной сигнализации в МБУК «Городской культурный центр»  |  |
| 1.6.15 | Текущий ремонт по замене облицовки стен на путях эвакуации | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 450.0 | 0 | 0 | 0 | Текущий ремонт по замене облицовки стен на путях эвакуации | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г |  |
| **1.7** | **Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях сферы "Физическая культура и спорт"** | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |  |  | **1 111.3** | **434,9** | **214,47** | **19,3** |  |  |  |
| 1.7.1 | Установка и техническое обслуживание пожарной сигнализации | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 589.6 | 203,6 | 101,82 | 17,3 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в 9 учреждениях |  |
| 1.7.2 | Техническое обслуживание устройства системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 370.4 | 184,8 | 92,4 | 24,9 | Поддержание в рабочем состоянии системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу | Поддержание в рабочем состоянии системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу в 9 учреждениях |  |
| 1.7.3 | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей), знаков пожарной безопасности | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Приобретение огнетушителей 26 огнетушителей , 15 подставок под огнетушители, знаки пожарной безопасности  | Не реализовано в 2016 году из-за отсутствия финансирования |  |
| 1.7.4 | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поддержание в рабочем состоянии первичных средств пожаротушения, поддержка в рабочем состоянии огнетушителей (перезарядка одного огнетушителя)  | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г |  |
| 1.7.5 | Оценка качества огнезащитной обработки металлической конструкции | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обработка металлических конструкций, проведение оценки качества огнезащитной обработки металлических конструкций  | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г |  |
| 1.7.6 | Перекатка пожарных рукавов и проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 56.3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | Поддержка в рабочем состоянии пожарных рукавов и кранов внутреннего противопожарного водопровода  | Работы запланированы на 2-ое полугодие 2016 г |  |
| 1.7.7 | Техническое обслуживание пожарной станции по адресу: ул. Наб. реки Великой, д. 16 | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 72.0 | 36,0 | 18,0 | 25,0 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной станции  | Поддержание в рабочем состоянии пожарной станции  |  |
| 1.7.8 | Техническое обслуживание системы противопожарного водопровода | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10.0 | 4,5 | 2,25 | 22,0 | Поддержание в рабочем состоянии системы противопожарного водопровода  | Техническое обслуживание системы противопожарного водопровода в МБУ «Стадион Машиностроитель» |  |
| **1.8** | **Мероприятия по предупреждению населения о возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера.** |  |  |  | **99.2** | **0,0** | **99,16** | **99,96** |  |  |  |
| 1.8.1 | Кредиторская задолженность | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 99.2 | 0.0 | 99,16 | 99,96 | Оплата кредиторской задолженности | Оплата кредиторской задолженности |  |
| **2.** | **Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **6 096.9** | **2799,4** | **2375,0** | **39,0** |  |  |  |
| **2.1** | **Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Псковской области | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие результатов прогнозирования ситуаций, связанных с возможностью совершения терактов | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 17.02.2016; 14.04.2016 |  |
| 2.1.2 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отработанные вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Участие в командно-штабных учениях запланировано на 4 квартал 2016 года |  |
| 2.1.3 | Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спланированные мероприятия, направленные на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 17.02.2016; 14.04.2016 |  |
| **2.2** | **Осуществление комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов террористических угроз** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведенные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | В соответствии с планом проведения обследований на объектах особой важности и потенциальной опасности на 2 квартал 2016 года, плана-графика на 2016 год, сотрудниками вневедомственной охраны совместно с представителями УМВД России по городу Пскову, Псковским ЛО МВД России на транспорте, ГО и ЧС Администрации города Пскова, а также во исполнение аналитической справки по итогам работы МОВО «Псковский» - филиала ФГКУ ОВО УМВД России по Псковской области (по территориальному обслуживанию г. Псков и г. Печоры) за первое полугодие 2016 года проведено 42 комиссионных обследования объектов особой важности и потенциальной опасности на предмет инженерно-технической укрепленности, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | антитеррористической защищенности и оснащенности средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации. В период с 30 мая по 10 июня сотрудниками МОВО «Псковский» совместно с ПДН УМВД России по городу Пскову проведены 22 проверки образовательных учреждений на предмет инженерно- технической укрепленности и антитеррористической защищенности. |  |
| 2.2.2 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Безопасность населения в жилом секторе | Определены в решениях АТК; осуществляется регулярное патрулирование народными дружинами на территории города Пскова. |  |
| 2.2.3 | Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антитеррористическая защищенность объектов топливо энергетического комплекса | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Алминистрации Псковской области |  |
| **2.3** | **Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Осуществляются в соответствии с решениями АТК, предшествующими каждому культурно-массовому и общественно политическому мероприятию |  |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Контроль за обстановкой в местах проведения досуга молодежи осуществляется как собственной охраной, так и с привлечением частных охранных предприятий. Периодически проводятся рейды должностных лиц Администрации города Пскова |  |
| 2.3.3 | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупреждение вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Мониторинг осуществляется постоянно в рамках деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова,Управления культуры Администрации города Пскова |  |
| 2.3.4 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность населения на антитеррористическую тематику | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков" |  |
| **2.4** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование»** | Управление образования Администрации города Пскова |  |  | **4 282.0** | **1 713,7** | **1444,35** | **33,7** |  |  |  |
| 2.4.1 | Установка и обслуживание систем видеонаблюдения | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 155.2 | 38,0 | 30,3 | 19,5 | Установка и поддержка в рабочем состоянии системы видеонаблюдения | Поддержка в рабочем состоянии системы видеонаблюдения в 4-х учреждениях |  |
| 2.4.2 | Услуги охраны | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 118.5 | 1 431,9 | 934,25 | 30,0 | Осуществление охраны | Осуществление охраны в 90 учреждениях |  |
| 2.4.3 | Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС, ОС) | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 308.1 | 106,8 | 51,7 | 16,8 | Поддержка в рабочем состоянии комплекса тревожной сигнализации (КТС,КЭВП,ОПС | Поддержка в рабочем состоянии комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП,ОПС) в 42 учреждениях |  |
| 2.4.4 | Установка, ремонт и обслуживание входных домофонов | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 142.8 | 39,2 | 34,0 | 23,8 | Ограничения доступа посторонним в образовательные учреждения | Ограничения доступа посторонним в образовательные учреждения в 4-х учреждениях |  |
| 2.4.5 | Оборудование и техническое обслуживание наружного освещения территории учреждений | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 170.2 | 10,6 | 6,9 | 4,1 | Освещение территории образовательных учреждений | Обслуживание Освещение территории образовательных учреждений в 1 учреждении |  |
| 2.4.6 | Монтаж охранной сигнализации | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 87.2 | 87,2 | 87,2 | 100,0 | Монтаж охранной сигнализации | Монтаж охранной сигнализации в 1 учреждении |  |
| 2.4.7 | Капитальный ремонт капитальных ограждений | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 300.0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 | Капитальный ремонт капитальных ограждений | Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. |  |
| **2.5** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Культура»** | Управление культуры Администрации города Пскова |  |  | **1 003.0** | **515,75** | **448,45** | **44,7** |  |  |  |
| 2.5.1 | Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 42.3 | 10,4 | 5,8 | 13,7 | Поддержание в работоспособном состоянии комплекса тревожной сигнализации | Поддержание в работоспособном состоянии комплекса тревожной сигнализации |  |
| 2.5.2 | Услуги охраны | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 716.3 | 312,7 | 250,0 | 34,9 | Осуществление охраны в учреждении, повышение уровня антитеррористической защищённости | Осуществление охраны в учреждении, повышение уровня антитеррористической защищённости |  |
| 2.5.3 | Техническое облуживание системы видеонаблюдения | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 57.5 | 8,55 | 8,55 | 15,1 | Поддержание в работоспособном состоянии системы видеонаблюдения | Поддержание в работоспособном состоянии системы видеонаблюдения в МБУК «Городской культурный центр» |  |
| 2.5.4 | Монтаж камер видеонаблюдения | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 186.9 | 184,1 | 184,1 | 98,5 | Монтаж 20 камер видеонаблюдения | Монтаж 20 камер видеонаблюдения в МБУК «Дом офицеров» |  |
| **2.6** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Физическая культура и спорт»** | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |  |  | **811.9** | **569,9** | **482,2** | **59,4** |  |  |  |
| 2.6.1 | Установка и техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 112.9 | 77,3 | 64,4 | 57,0 | Поддержка в рабочем состоянии комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) | Поддержка в рабочем состоянии комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) в 3 учреждениях |  |
| 2.6.2 | Услуги охраны | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 317.8 | 165,2 | 96,1 | 30,2 | Осуществление охраны, повышение уровня технической защищенности учреждений | Осуществление охраны, повышение уровня технической защищенности учреждений в 9 учреждениях |  |
| 2.6.3 | Установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 381.2 | 327,4 | 321,7 | 84,4 | Поддержка в рабочем состоянии системы видеонаблюдения | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в МБУ дополнительного образования «Барс» и МБУ «Псковский городской молодежный центр».Оплата кредиторской задолженности за 2015 год по установке систем видеонаблюдения в МБУ дополнительного образования «Барс» - 240,0 т.р., и МБУ «Псковский молодежный центр» -79,8 т.р. |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **28 785.5** | **10367,07** | **6171,8** | **21,4** |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)