**Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 16 октября 2014 г. N 2608.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

**Цель программы:**

Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение уровня пожарной безопасности и уровня защищенности от возможных террористических посягательств в муниципальных учреждениях города, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова.

**Задачи программы:**

- Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму.

|  |
| --- |
| **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | |
| 1. | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2. | Доля муниципальных учреждений образования, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | % | 78,0 | <\*> |  |  | Реализация мероприятий, обеспечивающих достижение индикаторов, направленных на обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, будет осуществляться за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания. |
| 3. | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | % | 72,0 | <\*> |  |  |
| 4. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | % | 76,0 | <\*> |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города** | | | | | | |
| 1. | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | % | 0 | 100,0 | 0 | 0 | Реализация во 2 полугодии 2017 года |
| 2. | Доля обустроенных пожарных водоемов на городской территории | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
| 4. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 100 |  |
| 5. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 6. | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 7. | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | % | 47,0 | 60,0 | 47,0 | 73,4 | Реализация во 2 полугодии 2017 года |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | % | 45,0 | 59,0 | 45,0 | 76,3 | Отсутствие финансирования |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | % | 52,0 | 64,0 | 52,0 | 81,2 | Реализация во 2 полугодии 2017 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Сведения о выполнении мероприятий**  **Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"**  наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2017 года | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** |  |  |  | **5 397.8** | **16,0** | **16,0** | **0,3** |  |  |  |
| **1.1** | **Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления нормативной правовой базы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Приведена в соответствие с законодательством РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления нормативно правовая база в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству |  |
| **1.2** | **Мероприятия пропагандистского и обучающего характера** |  |  |  | **120.0** | **16,0** | **16,0** | **13,3** | 1. Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях;  2. Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности безопасности на водных объектах по каналам телевещания | 1.Изготовлены памятки по действиям населения при проведении эвакуационных мероприятий в количестве 4500 шт.  2. Изготовлены памятки по действиям населения в случае угрозы совершения террористических актов с использованием опасных химических и отравляющих веществ в количестве 180 шт. |  |
| 1.2.1 | Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100 | Подготовка населения города, учащихся | Памятки по действиям населения при проведении эвакуационных мероприятий в количестве 4500 шт., памятки по действиям населения в случае угрозы совершения террористических актов с использованием опасных химических и отравляющих веществ в количестве 180 шт. изготовлены и распространены. |  |
| 1.2.4 | Изготовление и организация показа видеороликов противопожарной направленности безопасности на водных объектах по каналам телевещания | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 104.0 | 0 | 0 | 0 | Повышение грамотности действий и информированности населения города, работников учреждений, учащихся в школах в действиях при чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | По состоянию на 01.07.2017 года аукцион не состоялся. |  |
| **1.3** | **Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **175.0** | **0,0** | **0,0** | **0** | 1. Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великой, съезды к реке Пскове, съезды к реке Мирожке);  2. Обустройство открытых пожарных водоемов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей);  3. Технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах | Реализация во 2 полугодии 2017 года |  |
| 1.3.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Расчистка подъездных путей и площадок 15 шт. для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Реализация во 2 полугодии 2017 года |  |
| **1.4** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах города** |  |  |  | **356.8** | **0,0** | **0,0** | **0** | 1. Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже;  2. Изготовление и установка информационных аншлагов (по безопасности на водных объектах; по границам города на водных объектах) | Заключен контракт №71 от 11.05.2017 с ООО «ЧистПром» по оказанию услуг спасательного пост |  |
| 1.4.1 | Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 356.8 | 0,0 | 0,0 | 0 | Организация спасательного поста на время купального сезона | Заключен контракт №71 от 11.05.2017 с ООО «ЧистПром» по оказанию услуг спасательного пост |  |
| **1.5** | **Мероприятия по предупреждению населения о возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера.** |  |  |  | **4746.0** | **0,0** | **0,0** | **0** | Создание системы оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера | Реализация во 2 полугодии 2017 года |  |
| 1.5.1 | Проектирование и создание системы оповещения | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4746.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | Система оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера | Реализация во 2 полугодии 2017 года |  |
| **2.** | **Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **5 059.4** | **849,0** | **0,0** | **0** |  |  |  |
| **2.1** | **Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  |  |  |  |  | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Участие в командно-штабных учениях в 1 квартале 2017 года |  |
| 2.1.1 | Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Псковской области | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие результатов прогнозирования ситуаций, связанных с возможностью совершения терактов | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 15.02.2017; 20.04.2017 |  |
| 2.1.2 | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отработанные вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Участие в командно-штабных учениях в 1 квартале 2017 года, запланировано учение на 3 квартал 2017 года |  |
| 2.1.3 | Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спланированные мероприятия, направленные на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 15.02.2017; 20.04.2017 |  |
| **2.2** | **Осуществление комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов террористических угроз** |  |  |  |  |  |  |  | Реализованы следующие меры:  1. проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно-профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта);  2. проведен комплекс мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | За первое полугодие 2017 года проведено 58 комиссионных обследования объектов особой важности и потенциальной опасности на предмет инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности и оснащенности средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации. |  |
| 2.2.1 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В соответствии с планом проведения обследований на объектах особой важности и потенциальной опасности на 2 квартал 2017 года, плана-графика на 2017 год, сотрудниками вневедомственной охраны совместно с представителями УМВД России по городу Пскову, Псковским ЛО МВД России на транспорте, ГО и ЧС Администрации города Пскова, а также во исполнение аналитической справки по итогам работы МОВО «Псковский» - филиала ФГКУ ОВО УМВД России по Псковской области (по территориальному обслуживанию г. Псков и г. Печоры) за первое полугодие 2017 года проведено 58 комиссионных обследования объектов особой важности и потенциальной опасности на предмет инженерно-технической укрепленности,  антитеррористической защищенности и оснащенности средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Безопасность населения в жилом секторе | Определены в решениях АТК; осуществляется регулярное патрулирование народными дружинами на территории города Пскова. |  |
| 2.2.3 | Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антитеррористическая защищенность объектов топливо энергетического комплекса | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Алминистрации Псковской области |  |
| **2.3** | **Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости** |  |  |  |  |  |  |  | 1. Информированность населения на антитеррористическую тематику;  2. Реализация мероприятий Комплексного [плана](consultantplus://offline/ref=C2F35E3C7252B54D075B27FF9EC8B3139C75F9E755DD938C6393A7C2F452AA7BD47D268876080124CAC427t5FBI) противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2015 - 2018 годы | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков".  Контроль за исполнением комплексного плана организован в форме заслушивания исполнителей на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков». В текущем году заслушивание проведено на заседании от 20.04.2017. |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Осуществляются в соответствии с решениями АТК, предшествующими каждому культурно-массовому и общественно политическому мероприятию |  |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Контроль за обстановкой в местах проведения досуга молодежи осуществляется как собственной охраной, так и с привлечением частных охранных предприятий. Периодически проводятся рейды должностных лиц Администрации города Пскова |  |
| 2.3.3 | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупреждение вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Мониторинг осуществляется постоянно в рамках деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова,  Управления культуры Администрации города Пскова |  |
| 2.3.4 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность населения на антитеррористическую тематику | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков" |  |
| 2.3.5 | Реализация мероприятий по межконфессиональному взаимодействию и толерантности в рамках Комплексного [плана](consultantplus://offline/ref=24FD6E4EA661EEEFA1F8D00FDD84758FB3625B79F88B9C478E4D02BDB083FDC2072220A64ED11183963C3Ef0k2L) противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова на 2015 - 2018 годы | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Контроль за исполнением комплексного плана организован в форме заслушивания исполнителей на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков». В текущем году заслушивание проведено на заседании от 20.04.2017. В рамках комплексного плана осуществляется ряд мероприятий:  - в общеобразовательных учреждениях были разработаны планы воспитательной работы на 2016 - 2017 учебный год, в соответствии с которыми проводились культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по привитию обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной толерантности;  - оформлены информационные стенды по вопросам формирования нравственного, толерантного поведения, соблюдения морально-этических норм подростками и молодежью, профилактики социального опасного поведения, вовлечения в экстремистскую деятельность и мероприятия деструктивных религиозных объединений (организаций);  - с обучающимися проведены классные часы и занятия по вопросам формирования нравственного, толерантного поведения, соблюдения морально-этических норм, профилактики социального опасного поведения, вовлечения в экстремистскую деятельность и мероприятия деструктивных религиозных объединений (организаций). |  |
| 2.3.6 | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций этнического характера в молодежной среде | Администрация города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупреждение вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | В целях воспитания чувства патриотизма и гражданского долга на 1 сентября 2017 года во всех общеобразовательных учреждениях запланированы мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  В учреждениях культуры, в образовательных учреждениях дополнительного образования ведется разъяснительная работа с родителями о необходимости контроля над детьми при использовании ими сети Интернет и возможности установки контентной фильтрации на домашних компьютерах, о потенциальных рисках при использовании Интернета и методах защиты от них.  В библиотеках МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова организован контроль над Интернет-услугами, предоставляемыми пользователям. С библиотекарями проводится разъяснительная работа о необходимости контроля над детьми при использовании ими сети Интернет, о потенциальных рисках при использовании Интернета детьми и методах защиты от них. В библиотеках размещается информация, разъясняющая ответственность за размещение в сети Интернет материалов экстремистского содержания.  Фактов проявления экстремизма и распространения идеологии экстремистского характера в подростковой и молодежной среде, вовлечения подростков и молодежи в мероприятия деструктивных религиозных объединений в общеобразовательных учреждениях города не выявлено. |  |
| **2.4** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование»** | Управление образования Администрации города Пскова |  |  | **4 699.4** | **849,0** | **0,0** | **0** | 1.Наличие систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях сферы "Образование";  2. Капитальный ремонт капитальных ограждений в муниципальных учреждениях сферы "Образование" | 1.Установлена система видеонаблюдения в МБДОУ №28;  2. Выполнен капитальный ремонт капитальных ограждений в МБДОУ №42 |  |
| 2.4.1 | Установка систем видеонаблюдения | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 265,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | Установка систем видеонаблюдения в 2-х учреждениях | Установка системы видеонаблюдения в МБДОУ №28 |  |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт капитальных ограждений | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 682,2 | 707,0 | 0,0 | 0,0 | Капитальный ремонт капитальных ограждений в 2-х учреждениях | Капитальный ремонт капитальных ограждений в МБДОУ №42 |  |
| 2.4.3 | Устройство капитальных ограждений | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Устройство капитальных ограждений в 1 учреждении | Выполнение работ запланировано на 3-ий квартал 2017 г. |  |
| **2.6** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Физическая культура и спорт»** | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |  |  | **360,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | 1.Наличие систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях сферы "Физическая культура и спорт";  2. Капитальный ремонт капитальных ограждений в муниципальных учреждениях сферы "Физическая культура и спорт" | Установка системы видеонаблюдения в о/л «Нептун запланированы на 2-е полугодие 2017 года |  |
| 2.6.1 | Установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Поддержка в рабочем состоянии системы видеонаблюдения | Установка системы видеонаблюдения в о/л «Нептун запланированы на 2-е полугодие 2017 года |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **10 457.2** | **865,0** | **16,0** | **0,2** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета ГОиЧС | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.Б. Воробьев | «\_\_\_\_» июля\_2017 г. |
| Администрации города Пскова | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Кузнецова Д.В. 29-01-07 | |  | |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)