Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 16 октября 2014 г. N 2608.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение уровня пожарной безопасности и уровня защищенности от возможных террористических посягательств в муниципальных учреждениях города, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития города Пскова.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- Создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму.

|  |
| --- |
| 1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед. измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных учреждений образования, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | % | 52 | 65 | 57 | 88 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2015 года |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | % | 58 | 70 | 63 | 90 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2015 года |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | % | 60 | 75 | 64 | 85 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2015 года |
| 4. | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2015 года |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города** | | | | | | |
| 1. | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Реализация во 2 полугодии 2015 года |
| 2. | Доля обустроенных пожарных водоемов на городской территории | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 3. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 8 | 20 | 8 | 40 | Отсутствие финансирования |
| 4. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 21 | 58 | 47 | 81 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2015 года |
| 5. | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | % | 32 | 40 | 36 | 90 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2015 года |
| 6. | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 100 | 0 | 0 | Реализация во 2 полугодии 2015 года |
| 7. | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | % | 40 | 60 | 45 | 75 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2015 года |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | % | 40 | 60 | 40 | 67 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2015 года |
| 3. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | % | 40 | 60 | 40 | 67 | Недостаточное финансирование, реализация во 2 полугодии 2015 года |

Сведения о выполнении мероприятий

Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование[[4]](#footnote-4)\*** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год,**  **тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **кассовое исполнение** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
|  |  |  |  | **26 321.5** | **10855.8** | **7750.3** | **29,4** |  |  |  |
| **1.1** | **Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1.1*** | ***Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | Соответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству | В 1 полугодии 2015 года подготовлено 8 ПАГП | ***-*** |
| **1.2** | **Мероприятия пропагандистского и обучающего характера** |  |  | **519.8** | **281.5** | **47.0** | **9,0** |  |  |  |
| ***1.2.1*** | ***Разработка и тиражирование Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 94.0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка и тиражирование Памятки населению по действиям в ЧС | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| ***1.2.2*** | ***Обучение ответственных должностных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 315.3 | 257,6 | 23,1 | 7,3 | Обучение 68 ответственных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума | Обучение 51 ответственного лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума | Неполное финансирование |
| ***1.2.3*** | ***Обучение ответственных должностных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 104.5 | 23,9 | 23,9 | 22,9 | Обучение 19 ответственных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума учреждений физической культуры и спорта | Обучение 11 ответственных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума учреждений физической культуры и спорта | Неполное финансирование |
| ***1.2.4*** | ***Обучение ответственных должностных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума Администрации города Пскова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | Обучение 1 ответственного должностного лица за пожарную безопасность программе пожарно-технического минимума Администрации города Пскова | Запланировано на 2-ое полугодие 2015 года | - |
| **1.3** | **Создание запасов мобильных средств оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций, запасов средств защиты от опасностей для работников Администрации города Пскова, муниципальных предприятий и учреждений города Пскова** |  |  | **1 507.7** | **63,8** | **63,8** | **100** |  |  |  |
| ***1.3.1*** | ***Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы гражданские)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 477.7 | 62,8 | 62,8 | 4,2 | Приобретение 1599 средств индивидуальной защиты | В учреждениях подведомственных УО приобретено 21 СИЗ, в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре и спорту приобретено 8 СИЗ | **-** |
| ***1.3.2*** | ***Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты (аптечки медицинской помощи)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 6.7 | Приобретение 15 аптечек медицинской помощи для учреждений физической культуры и спорта | Приобретение одной аптечки медицинской помощи | Неполное финансирование |
| ***1.3.3*** | ***Приобретение мобильных средств оповещения (электромегафоны)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение 5 мобильных средства оповещения (электромегафоны) | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| **1.4** | **Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  | **275.0** | **0** | **0** | **0** |  |  | - |
| ***1.4.1*** | ***Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 275.0 | 0 | 0 | 0 | Расчистка подъездных путей и площадок 15 шт. для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка)». | Реализация во 2 полугодии 2015 года | ***-*** |
| **1.5** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах города** |  |  | **585.3** | **131,4** | **0** | **0** |  |  |  |
| ***1.5.1*** | ***Оборудование и подготовка спасательного поста на городском пляже*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 332.0 | 0 | 0 | 0 | Организация спасательного поста на время купального сезона | Реализация во 2 полугодии 2015 года | ***-*** |
| ***1.5.2*** | ***Изготовление и установка предупредительных аншлагов по опасностям на воде и на льду водных объектов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | Изготовление 16 предупредительных аншлагов и их установка в мае-октябре 2015 года | Реализация во 2 полугодии 2015 года | ***-*** |
| ***1.5.3*** | ***Приобретение оборудования на пляж*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 203.3 | 131,4 | 0 | 100 | Приобретение лодки с двигателем и домика на городской пляж | Приобретена лодка с двигателем, приобретен и произведен монтаж домика для спасателей | оплата не прошла в 1 полугодии |
| **1.6** | **Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях сферы "Образование"** |  |  | **16 704.9** | **5 825,3** | **3 600,8** | **21,6** |  |  |  |
| ***1.6.1*** | ***Испытание и текущий ремонт внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 180.1 | 109,3 | 36,1 | 20,04 | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара | Произведены испытание и текущий ремонт внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу а в 5 учреждениях | ***-*** |
| ***1.6.2*** | ***Испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 160.1 | 129,1 | 51,4 | 32,1 | Наличие результатов испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | Наличие результатов испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в 6 учреждениях | ***-*** |
| ***1.6.3*** | ***Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 199.7 | 105,1 | 21,7 | 10,9 | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара | Произведены техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей) в 15 учреждениях | ***-*** |
| ***1.6.4*** | ***Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивления заземления*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 470.1 | 123,3 | 17,7 | 3,8 | Снижение материальных потерь от пожаров | Произведены измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивления заземления в 6 учреждениях | ***-*** |
| ***1.6.5*** | ***Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 632.7 | 110,0 | 69,0 | 10,9 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в 2 учреждениях | ***-*** |
| ***1.6.6*** | ***Перемотка пожарных шлангов, рукавов на новую скатку с составлением акта*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 316.7 | 111,0 | 29,1 | 9,2 | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара в 2 учреждениях | ***-*** |
| ***1.6.7*** | ***Испытание наружных пожарных лестниц*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 73.0 | 0 | 0 | 0,0 | Осуществление испытания наружной пожарной лестницы | Реализация во 2 полугодии 2015 года | ***-*** |
| ***1.6.8*** | ***Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 509.2 | 1678,0 | 1 298,0 | 51,7 | Поддержка систем пожарной сигнализации в работоспособном состоянии в 91 учреждении | Поддержка систем пожарной сигнализации в работоспособном состоянии в 91 учреждении | ***-*** |
| ***1.6.9*** | ***Замена дверей эвакуационных выходов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | Наличие подписанного акта выполненных работ по замене дверей эвакуационных выходов | - | ***-*** |
| ***1.6.10*** | ***Замена (ремонт) напольных покрытий на путях эвакуации, в помещениях*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | Наличие подписанного акта выполненных работ по замене (ремонту) напольных покрытий на путях эвакуации, в помещениях | Реализация во 2 полугодии 2015 года | ***-*** |
| ***1.6.11*** | ***Техническое обслуживание устройства системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 810.3 | 1177,8 | 978,5 | 34,8 | Поддержка устройства оборудования передающего извещения о пожарах в пожарные части по радиоканалу и обслуживание оборудования мониторинга срабатывания систем системы автоматического в работоспособном состоянии в 91 учреждении | Поддержка устройства оборудования передающего извещения о пожарах в пожарные части по радиоканалу и обслуживание оборудования мониторинга срабатывания систем системы автоматического в работоспособном состоянии в 91 учреждении | ***-*** |
| ***1.6.12*** | ***Приобретение и установка пожарных шкафов, пожарного инвентаря*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 27.0 | 27,0 | 0 | 0 | Наличие подписанных актов приемки-передачи и актов выполненных работ | Наличие подписанных актов приемки-передачи и актов выполненных работ в 1 учреждении | ***-*** |
| ***1.6.13*** | ***Установка насоса на пожарный водопровод*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 685.9 | 120,0 | 120,0 | 4,5 | Установка внутреннего противопожарного водопровода | Установка внутреннего противопожарного водопровода в 1 учреждении | ***-*** |
| ***1.6.14*** | ***Приобретение огнетушителей*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 202.4 | 22,0 | 6,0 | 3,0 | Приобретение 169 огнетушителей | Приобретение 18 огнетушителей | ***-*** |
| ***1.6.15*** | ***Расчет категории по взрывопожарной и пожарной безопасности*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | Наличие результатов расчета категории по взрывопожарной и пожарной безопасности | Наличие результатов расчета категории по взрывопожарной и пожарной безопасности в 1 учреждении | Отсутствие финансирования |
| ***1.6.16*** | ***Расчет оценки пожарного риска*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | Наличие результатов расчета оценки пожарного риска | Наличие результатов расчета оценки пожарного риска в 1 учреждении | ***-*** |
| ***1.6.17*** | ***Испытание ограждения и строительно-монтажные работы по ремонту ограждения крыши*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 37.5 | 16,5 | 16,5 | 44 | Увеличение возможностей реагирования работников объекта на возникновение пожара | Испытание ограждения и строительно-монтажные работы по ремонту ограждения крыши в 1 учреждении | ***-*** |
| ***1.6.18*** | ***Испытание средств из диэлектрической резины*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 100 | Наличие результатов испытания средств из диэлектрической резины | Наличие результатов испытания средств из диэлектрической резины в 1 учреждении | ***-*** |
| ***1.6.19*** | ***Текущий ремонт путей эвакуации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 308.8 | 280,0 | 0 | 0 | Осуществление текущего ремонта эвакуационных путей | Осуществление текущего ремонта эвакуационных путей в 1 учреждении | Отсутствие финансирования |
| ***1.6.20*** | ***Испытание на соответствие противопожарным нормам и правилам внутреннего противопожарного водоснабжения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100 | Испытание на соответствие противопожарным нормам и правилам внутреннего противопожарного водоснабжения | Испытание на соответствие противопожарным нормам и правилам внутреннего противопожарного водоснабжения в 1 учреждении | - |
| ***1.6.21*** | ***Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 892.1 | 1269,4 | 805,9 | 27,9 | Поддержка устройства оборудования автоматической пожарной в работоспособном состоянии | Поддержка устройства оборудования автоматической пожарной в работоспособном состоянии в 3учреждениях | - |
| ***1.6.22*** | ***Оценка качества огнезащитной обработки металлических конструкций*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 63.9 | 5,6 | 5,6 | 8,8 | Проведение оценки качества огнезащитной обработки металлических конструкций | Проведение оценки качества огнезащитной обработки металлических конструкций в 1 учреждении | - |
| ***1.6.23*** | ***Испытание и покраска пожарной лестницы противопожарными красками*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение пожарной опасности в учреждении | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| ***1.6.24*** | ***Проверка состояния систем пожарной сигнализации и оповещения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2.7 | 2,7 | 2,7 | 100 | Поддержка устройства оборудования автоматической пожарной сигнализации в работоспособном состоянии | Произведена проверка состояния систем пожарной сигнализации и оповещения в 1 учреждении | - |
| ***1.6.25*** | ***Демонтаж потолочных панелей с заменой на негорючий материал*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 100 | Уменьшение случаев гибели людей в учреждениях | Демонтаж потолочных панелей с заменой на негорючий материал в 1 учреждении | - |
| ***1.6.26*** | ***Разработка проектно-сметной документации на установку насосов на противопожарный водопровод*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 80.0 | 80,0 | 0 | 0 | Уменьшение случаев гибели людей в учреждениях | Уменьшение случаев гибели людей в 1 учреждении | Отсутствие финансирования |
| ***1.6.27*** | ***Приобретение насосного оборудования для установки насоса на противопожарный водопровод*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 300.9 | 300,9 | 0 | 0 | Уменьшение случаев гибели людей в учреждениях | Уменьшение случаев гибели людей в 1 учреждении | Отсутствие финансирования |
| **1.7** | **Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях сферы "Культура"** |  |  | **5 178.5** | **3922,1** | **3621,5** | **69,9** |  |  |  |
| ***1.7.1*** | ***Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 527.5 | 227,9 | 152,7 | 28,9 | Поддержание системы пожарной автоматики в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации | Полноценное функционирование системы пожарной автоматики в 10 учреждениях | Неполное финансирование |
| ***1.7.2*** | ***Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение возможности реагирования работников объекта на возникновение пожара, содержание 34 огнетушителей в работоспособном состоянии | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал | - |
| ***1.7.3*** | ***Техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | Поддержание системы противопожарного водоснабжения в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал | - |
| ***1.7.4*** | ***Текущий ремонт помещений (вестибюля, кабинетов) с заменой напольного линолеумного покрытия на керамгранит, замена настенных покрытий*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 400.0 | 0 | 0 | 0 | Наличие подписанных актов выполненных работ по текущему ремонту помещений с заменой напольного покрытия, замене настенных покрытий | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал | - |
| ***1.7.5*** | ***Определение категорийности помещений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20.0 | 20 | 20 | 100 | Определение категорийности помещений | Категорийность определена в 1 учреждении | - |
| ***1.7.6*** | ***Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, одежды сцены, декораций*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 24.0 | 10,0 | 10,0 | 41,7 | Обеспечение гарантии невозникновения пожара в ходе эксплуатации деревянных конструкций сцены, одежды сцены и декораций в 2 учреждениях | Контроль произведен, гарантия невозникновения пожара дана в 1 учреждении | - |
| ***1.7.7*** | ***Изготовление планов эвакуации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10.0 | 10 | 10 | 100 | Наличие изготовленных планов эвакуации, уменьшение количества жертв и травм при пожаре | План эвакуации изготовлен для одного учреждения | - |
| ***1.7.8*** | ***Техническое обслуживание повысительных насосов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 36.0 | 10,0 | 10,0 | 27,8 | Поддержание повысительных насосов в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации | Полноценное функционирование повысительных насосов в 1 учреждении | - |
| ***1.7.9*** | ***Техническое обслуживание системы дымоудаления*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 18.0 | 6,0 | 6,0 | 33,3 | Поддержание системы дымоудаления в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации | Полноценное функционирование системы дымоудаления в 1 учреждении | - |
| ***1.7.10*** | ***Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 54.0 | 27,0 | 27,0 | 50 | Поддержание системы пожарной автоматики в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации | Полноценное функционирование системы автоматического пожаротушения в 1 учреждении | - |
| ***1.7.11*** | ***Текущий ремонт эвакуационного выхода*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 402.0 | 402,0 | 402,0 | 100 | Наличие подписанного акта выполненных работ по текущему ремонту эвакуационного выхода. Уменьшение количества жертв и травм при пожаре | Текущий ремонт выполнен в полном объеме в 1 учреждении | - |
| ***1.7.12*** | ***Установка насоса повышения давления в водонапорных сетях*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение необходимого давления в водонапорных сетях для полноценного функционирования системы пожаротушения | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал | - |
| ***1.7.13*** | ***Монтаж пожарной сигнализации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 178.0 | 158,0 | 158,0 | 88,8 | Увеличение охвата действия пожарной сигнализации | Монтаж пожарной сигнализации произведен в 2 х учреждениях, в 1 учреждении монтаж запланирован в 3 квартале 2015 года | - |
| ***1.7.14*** | ***Монтаж системы автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 644.6 | 2499,2 | 2499,2 | 94,5 | Создание и поддержание системы автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации | Произведен монтаж системы автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода | - |
| ***1.7.15*** | ***Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15.0 | 15 | 15 | 100 | Увеличение возможности реагирования работников объекта на возникновение пожара, приобретение 30 огнетушителей | Приобретены 30 огнетушителей | - |
| ***1.7.16*** | ***Текущий ремонт электропроводки*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 445.0 | 444,3 | 271,6 | 61,0 | Уменьшение вероятности возгорания электропроводки | Текущий ремонт электропроводки произведен | - |
| ***1.7.17*** | ***Установка оборудования мониторинга срабатывания системы пожарной сигнализации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение вероятности возгорания электропроводки | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал | - |
| ***1.7.18*** | ***Техническое обслуживание оборудования мониторинга срабатывания системы пожарной сигнализации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 86.4 | 40,0 | 40,0 | 46,3 | Уменьшение вероятности возгорания электропроводки | Полноценное функционирование системы мониторинга срабатывания системы пожарной сигнализации | - |
| ***1.7.19*** | ***Огнезащитная обработка косоуров*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение гарантии невозникновения пожара в ходе эксплуатации лестниц | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал | - |
| ***1.7.20*** | ***Разработка проектно-сметной документации на огнезащитную обработку косоуров*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 60.0 | 52,7 | 0 | 0 | Обеспечение гарантии невозникновения пожара в ходе эксплуатации лестниц | Проектно сметная документация разработана | Отсутствие финансирования |
| ***1.7.21*** | ***Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение гарантии не возникновения пожара в ходе эксплуатации деревянных конструкций чердачных помещений | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал | - |
| **1.8** | **Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях сферы "Физическая культура и спорт"** |  |  | **1 550.3** | **631,7** | **417,2** | **26,9** |  |  |  |
| ***1.8.1*** | ***Техническое обслуживание пожарной сигнализации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 512.0 | 270,0 | 126,8 | 24,8 | Поддержка в рабочем состоянии пожарной сигнализации | Полноценное функционирование системы пожарной автоматики в 8 учреждениях | ***-*** |
| ***1.8.2*** | ***Техническое обслуживание устройства системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 425.3 | 206.9 | 142.3 | 33.5 | Поддержка в рабочем состоянии устройства системы автоматического оповещения о пожарах | Полноценное функционирование системы автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу в 9 учреждениях | ***-*** |
| ***1.8.3*** | ***Испытание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 195.0 | 95.0 | 95.0 | 48.7 | Поддержка в рабочем состоянии внутреннего противопожарного водопровода | Произведены испытание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу в 1 учреждении | ***-*** |
| ***1.8.4*** | ***Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей), знаков пожарной безопасности*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 59.3 | 19.3 | 19.3 | 32.5 | Приобретение огнетушителей 26 огнетушителей , 15 подставок под огнетушители , знаки пожарной безопасности | Приобретение 10 огнетушителей, 10 подставок под огнетушители , 3 набора знаков пожарной безопасности | Неполное финансирование |
| ***1.8.5*** | ***Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Поддержка в рабочем состоянии огнетушителей (перезарядка одного огнетушителя) | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| ***1.8.6*** | ***Оценка качества огнезащитной обработки металлической конструкции*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проведение оценки качества огнезащитной обработки металлических конструкций | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| ***1.8.7*** | ***Испытание наружной пожарной лестницы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проведение испытания наружной лестницы | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| ***1.8.8*** | ***Перекатка пожарных рукавов и проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Поддержка в рабочем состоянии пожарных рукавов и кранов внутреннего противопожарного водопровода | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| ***1.8.9*** | ***Огнезащитная обработка металлических конструкций*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проведение огнезащитной обработки металлических конструкций | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| ***1.8.10*** | ***Техническое обслуживание пожарной станции по адресу: ул. Наб. реки Великой, д. 16*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 72.0 | 36.0 | 30.0 | 41.7 | Поддержка в рабочем состоянии пожарной станции | Поддержка в рабочем состоянии пожарной станции | - |
| ***1.8.11*** | ***Техническое обслуживание системы противопожарного водопровода*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9.0 | 4.5 | 3.8 | 42.2 | Поддержка в рабочем состоянии системы противопожарного водопровода | Поддержка в рабочем состоянии системы противопожарного водопровода | - |
| ***1.8.12*** | ***Текущий ремонт эвакуационных путей*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проведение текущего ремонта путей эвакуации | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| ***1.8.13*** | ***Замена (ремонт) напольных покрытий на путях эвакуации, в помещениях*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Замена (ремонт) напольных покрытий на путях эвакуации | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| ***1.8.14*** | ***Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | Реализация во 2 полугодии 2015 года | - |
| **2.** | **Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  | **7 197.0** | **3552,4** | **2298,5** | **31,9** |  |  |  |
| **2.1** | **Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.1.1*** | ***Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Псковской области*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Наличие результатов прогнозирования ситуаций, связанных с возможностью совершения терактов | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 15.04.2015; 10.06.2015 | ***-*** |
| ***2.1.2*** | ***Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Отработанные вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Участие в командно-штабных учениях: 1 и 2 квартал 2015 года | ***-*** |
| ***2.1.3*** | ***Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Спланированные мероприятия, направленные на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Мероприятия выполняются в соответствии с решениями антитеррористической комиссии Администрации города Пскова: 15.04.2015; 10.06.2015 | ***-*** |
| **2.2** | **Осуществление комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов террористических угроз** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2.1*** | ***Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта)*** | 01.01.2015 | 31.12.2018 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Проведенные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Межведомственной комиссией проверено состояние антитеррористической защищенности объектов | ***-*** |
| ***2.2.2*** | ***Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений*** | 01.01.2015 | 31.12.2018 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Безопасность населения в жилом секторе | Определены в решениях АТК; осуществляется регулярное патрулирование народными дружинами на территории города Пскова. | ***-*** |
| ***2.2.3*** | ***Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса*** | 01.01.2015 | 31.12.2018 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Антитеррористическая защищенность объектов топливоэнерге-тического комплекса | Ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации по защищенности объектов топливноэнергетического комплекса; предоставление данных в соответствующие органы государственного управления Алминистрации Псковской области | ***-*** |
| **2.3** | **Предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.3.1*** | ***Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Отсутствие экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | Осуществляются в соответствии с решениями АТК, предшествующими каждому культурно-массовому и общественно политическому мероприятию | ***-*** |
| ***2.3.2*** | ***Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Отсутствие фактов проявления социальной, национальной и религиозной розни | Контроль за обстановкой в местах проведения досуга молодежи осуществляется как собственной охраной, так и с привлечением частных охранных предприятий. Периодически проводятся рейды должностных лиц Администрации города Пскова | ***-*** |
| ***2.3.3*** | ***Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Предупреждение вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Мониторинг осуществляется постоянно в рамках деятельности Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова,  Управления культуры Администрации города Пскова | ***-*** |
| ***2.3.4*** | ***Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | ***-*** | ***-*** | ***-*** | Информированность населения на антитеррористическую тематику | Материалы антитеррористической направленности периодически размещаются в средствах массовой информации; обновляются на сайте муниципального образования "Город Псков" | ***-*** |
| **2.4** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование»** |  |  | **5 910.0** | **3061,8** | **1934,9** | **65,3** |  |  |  |
| ***2.4.1*** | ***Установка и обслуживание систем видеонаблюдения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 460.4 | 532,3 | 207,1 | 14,2 | Установка и поддержка в рабочем состоянии системы видеонаблюдения | Установка и поддержка в рабочем состоянии системы видеонаблюдения в 7 учреждениях | Неполное финансирование |
| ***2.4.2*** | ***Услуги охраны*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3 112.2 | 1675,8 | 1249,5 | 40,1 | Осуществление охраны | Осуществление охраны в 91 учреждении | - |
| ***2.4.3*** | ***Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 549.0 | 258,7 | 199,9 | 36,4 | Поддержка в рабочем состоянии комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП,ОПС) | Поддержка в рабочем состоянии комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) в 87 учреждении | - |
| ***2.4.4*** | ***Установка, ремонт и обслуживание входных домофонов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 350.8 | 158,9 | 116,8 | 33,3 | Ограничения доступа посторонним в образовательные учреждения | Ограничения доступа посторонним в образовательные учреждения в 28 учреждениях | Неполное финансирование |
| ***2.4.5*** | ***Оборудование и техническое обслуживание наружного освещения территории учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10.6 | 9,3 | 9,3 | 87,7 | Освещение территории образовательных учреждений | Освещение территории образовательных учреждений в 1 учреждении | - |
| ***2.4.6*** | ***Установка ворот ограждения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 58.6 | 58,6 | 58,6 | 100 | Ограничения доступа посторонним в образовательные учреждения | Ограничения доступа посторонним в образовательные учреждения в 1 учреждении | - |
| ***2.4.7*** | ***Монтаж охранной сигнализации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 80.8 | 80,8 | 80,8 | 100 | Поддержка в рабочем состоянии охранной сигнализации | Поддержка в рабочем состоянии охранной сигнализации в 1 учреждении | - |
| ***2.4.8*** | ***Монтаж системы тревожной сигнализации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13.0 | 12,9 | 12,9 | 100 | Поддержка в рабочем состоянии охранной сигнализации | Поддержка в рабочем состоянии охранной сигнализации в 1 учреждении | - |
| ***2.4.9*** | ***Приобретение ворот ограждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 274.5 | 274,5 | 0 | 0 | Ограничения доступа посторонним в образовательные учреждения | Приобретение ворот ограждений для ограничения доступа в 1 учреждении | Неполное финансирование |
| **2.5** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Культура»** |  |  | **832.5** | **323,7** | **245,2** | **29,5** |  |  |  |
| ***2.5.1*** | ***Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 33.4 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | Поддержка в рабочем состоянии комплекса тревожной сигнализации (КТС,КЭВП,ОПС | Функционирование комплекса тревожной сигнализации обеспечено в 3 учреждениях | Неполное финансирование |
| ***2.5.2*** | ***Услуги охраны*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 799.1 | 319,2 | 241,25 | 30,2 | Осуществление охраны в учреждении, повышение уровня антитеррористической защищённости | Охрана в учреждении обеспечена в 10 учреждениях | Неполное финансирование |
| **2.6** | **Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Физическая культура и спорт»** |  |  | **454.5** | **166.9** | **118.4** | **26,1** |  |  |  |
| ***2.6.1*** | ***Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15.1 | 7.6 | 5.1 | 33.8 | Поддержка в рабочем состоянии комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП,ОПС) | Функционирование комплекса тревожной сигнализации обеспечено в 2 учреждениях | Неполное финансирование |
| ***2.6.2*** | ***Услуги охраны*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 414.9 | 159.3 | 113.3 | 27.3 | Осуществление охраны, повышение уровня технической защищенности учреждений | Охрана в учреждении обеспечена в 9 учреждениях | Неполное финансирование |
| ***2.6.3*** | ***Техническое обслуживание системы видеонаблюдения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Поддержка в рабочем состоянии системы видеонаблюдения | Отсутствие финансирования | ***-*** |
| **Итого:** | | | | **33 518.5** | **14408,2** | **10048,8** | **30,0** |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы на 2015 год [↑](#footnote-ref-4)