**1. Муниципальная программа**

***«Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2013 - 2016 годы»***

***Утверждена*** Постановлением Администрации города Пскова от 21 мая 2013 г. №1184.

***Сроки реализации программы:***2013-2016 годы.

***Ответственный исполнитель программы:*** Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова.

***Цель программы:***

содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов.

***Основные задачи программы:***

1. Обеспечение бесперебойной работы всех структур ООИП ВОИ, направленных на повышение качества жизни подопечных инвалидов (Правления, комиссий, первичных организаций ВОИ микрорайонов г. Пскова, социальной аптеки, Центра профилактики здоровья, учебного компьютерного класса, Интернет-клуба, развивающей игротеки для детей, Клуба родителей, ООО "Домашний мастер").

2. Содействие организации собственной производственно-коммерческой деятельности инвалидов для обеспечения условий поэтапного перехода ООИП ВОИ на самофинансирование своих социальных программ

3. Организация обучения и привлечения к трудовой деятельности инвалидов, подопечных ООИП ВОИ.

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

| Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2013 год | 2014 год | | Уровень достижения планового значения показателя |
| План на год | фактическое значение на 01.07. |
| Количество предоставленных услуг учебного компьютерного класса и Интернет-клуба. | шт | 454 | 500 | 261 | 52,2 | Востребованность этих услуг у подопечных инвалидов постоянно возрастает. |
| Количество предоставленных льготных услуг социальной аптеки и Центра профилактики здоровья. | шт | 3014 | 3200 | 2406 | 75,2 | То же. |
| Количество трудоустроенных инвалидов через ЦЗН  Пскова. | чел | 33 | 60 | 23 | 38,3 | Работодатели  Пскова не предлагают достаточно приемлемых вариантов трудоустройства инвалидов. |
| Количество инвалидов трудоустроенных в структуры ООИП ВОИ | чел | 6 | 10 | 7 | 70% | План 2014 года будет выполнен. |
| Количество ПК установленных инвалидам на дому. | шт | 5 | 5 | 1 | 20% | План 2014 года будет выполнен. В резерве имеются 2 ПК и еще 2ПК обещаны спонсорами. |
| Количество инвалидов проходящих обучение народным ремеслам, дистанционной работе на ПК | чел | - | 8 | - |  | Планируется начать обучение с октября 2014 г. |
| Количество материалов размещенных в СМИ по вопросам поддержки инвалидов. | шт | 6 | 6 | 3 | 50% | План 2014 года будет выполнен. |

***Объемы финансирования* по программе**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Финансирование по программе | | Исполнение | | % исполнения |
| Городской бюджет | Внебюджетные  источники | Городской бюджет | Внебюджетные источники |
| 2013 | 650 | 500 | 150 | 500 | 312,5 | 125 |
| 2014 | 650 | 400 | 250 | 255,1 | 91,9 | 53,4 |
| 2015 | 650 | 350 | 300 |  |  |  |
| 2016 | 650 | 300 | 350 |  |  |  |

В бюджете города Пскова на финансирование программы в 2014 году предусмотрено 400 тыс. рублей.

По итогам 6 месяцев 2014 года выделенное финансирование (255,1 тыс. руб.) освоено на 63,8% от предусмотренного в бюджете города Пскова.

Выделенные средства были направлены на финансирование текущих расходов ООИП ВОИ (содержание помещения, оборудования, штата, предоставление телефонных услуг и доступа к сети Интернет, приобретение автобусных билетов для актива ООИП ВОИ, канцелярские расходы).

Сумма привлеченных внебюджетных средств за первое полугодие 2014 года на реализацию программных мероприятий составила 91,9 тыс. руб. (36,8% от запланированной суммы внебюджетных средств).

ООИП ВОИ за счет внебюджетных средств оказана материальная помощь членам ООИП ВОИ в сумме 3935 руб., произведен ремонт в 4 квартирах на сумму 54.8 тыс.руб. Средства в сумме 33,2 тыс.руб. направлены на финансирование текущих расходов ООИП ВОИ.