## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Финансирование текущих расходов ООИП ВОИ(содержание помещения, оборудования, штата, предоставление телефонных услуг и доступа к сети Интернет, приобретение автобусных билетов для актива ООИП ВОИ, канцелярские расходы. | Правление ООИП ВОИ | 2014 | 2014 |  |  | 650 | 254.6
Участие в работе комиссий по приемке объектов инфраструктуры города. Организация работы социальной аптеки и Центра профилактики здоровья. | ООИП ВОИ, ЦПЗ, аптека. |  |  | Впервые удалось обозначить проблемы инвалидов
Обеспечение регулярной работы учебного компьютерного класса и Интернет клуба | ООИП ВОИ, факультет информатики ПГУ. |  |  | Обеспечена регулярная работа.
Безвозмездная установка инвалидам ПК на дому | ООИП ВОИ, спонсоры |  |  | Пока установлен 1 ПК, но план 14 года будет выполнен.
Создание и обеспечение регулярной работы интерактивного сайта ООИП ВОИ | ООИП ВОИ |  |  | Сайт работает регулярно.
Содействие развитию детей-инвалидов |  |  |  | Работает клуб детей. Для мамы ребенка установлен гибкий график работы.
Обеспечить работу клуба родителей детей-инвалидов. |  |  |  | Выполнено.
Организация социального и бытового обслуживания инвалидов на дому |  |  |  | Выполнено.
Организовать для инвалидов льготный ремонт мебели, квартир, бытовой техники, установку для них специальных приспособлений (поручней и т. п) | ООИП ВОИ |  |  | Выполнено. Произведен ремонт в 4 квартирах на 54800 руб. |  |  | 54.8
Организовать доставку на дом инвалидам библиотечных книг и журналов. | ООИП ВОИ, Областная научная библио-тека |  |  | Выполнено
Оказание услуг в ведении домашнего хозяйства и уборке помешений нуждающимся инвалидам. | ООИП ВОИ, волонтеры |  |  | Выполняется
Организация обслуживания инвалидов льготными услугами «такси». |  |  |  |  | Не у дается согласовать вопрос о стоянках для такси.
Организация досуга инвалидов. Привлечение подопечных инвалидов в кружки по интересам, физкультурно -оздорови-тельные, спортивные клубы | ООИП ВОИ, ГКУ СО «Областной центр семьи, ДОД Дюсш «Надежда» |  |  | Выполняется.
Посещение одиноких инвалидов на дому | ООИП ВОИ, волонтеры. |  |  | Выполняется через первичные организации ВОИ и волонтеров.
Обеспечение регулярной работы вокально-инструментального ансамбля «Оптимист» | ООИП ВОИ, Оптимист. |  |  | Выполняется.
Организация льготного посещения инвалидами театра, кинотеатров филармонии, спортивных площадок, бассейна. |  |  |  |  | Выполняется не полностью.Посещение кинотеатров организовано. Вопрос с театром и филармонией не решен.
Информирование жителей Пскова о проблемах инвалидов и результатах реализации Программы через СМИ и сайт ООИП ВОИ.
Организация работы ООО «Домашний мастер» | ООИП ВОИ, ООО «Домашний мастер» |  |  | ООО «Д.М.» приступил к выполнению ряда производственно- коммерческих заказов.
Организация работы производственно- художественных мастерских, работ ручного труда, магазина для подопечных граждан ( в том числе и колясочников) со стоянкой для автотранспорта. | ООИП ВОИ |  |  |  | Не выполняется в связи с отсутствием специализированного помещения на 1 этаже. И стоянки для автомобилей.
Создание базы данных об инвалидах желающих трудоустроиться. И о вакансиях работодателей.В том числе и по надомной работе инвалидов. |  |  |  |  | Работодатели проявляют пока очень ограниченный интерес к труду инвалидов.
Обучение инвалидов навыкам трудовой дистанционной деятельности на ПК. |  |  |  |  | Не выполнено. Группа желающих проходить обучение имеется, но не решен вопрос с автотранспортом (подвозом людей)
Оказание материальной помощи членам ООИП ВОИ | [6 empty] | 3.9
ВСЕГО: | [5 empty] | 650 | 313.3 | 48.2%