**1. Муниципальная программа**

***«Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 - 2015 годы»***

***Утверждена*** Постановлением Администрации города Пскова от 14 ноября 2011 г. №2734.

***Сроки реализации программы:***2012-2015 годы.

***Ответственный исполнитель программы:*** Комитет информационных технологий Администрации города Пскова.

***Цели программы:***

- обеспечение органов местного самоуправления необходимой и достаточной информацией для принятия своевременных и обоснованных решений и удовлетворение информационных потребностей населения;

- создание в муниципальном образовании "Город Псков" условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации;

- участие в формировании единого информационного пространства на территории Российской Федерации.

***Основные задачи программы:***

 - совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры;

- переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг;

- организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия; - предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно-строительной деятельности;

- повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой.

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

| Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| за 2013 год | 2014 год | Уровень достижения планового значения показателя |
| План на год | фактическое значение на 01.07. |
| Число органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, использующих единую телекоммуникационную инфраструктуру  | Ед. | 21 | 22 | 22 | 100 | Выполнено |
| Количество муниципальных служащих, имеющих доступ к ресурсам муниципальной информационной системы  | % | 15 | 50 | 50 | 0 | Выполнено |
| Число обращений граждан, полученных в электронном виде | % | 5 | 10 | 0 | 0 | В 2014 году не предусмотрено |

***Объемы финансирования* по программе**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Финансирование по программе | Исполнение | % исполнения |
| Городской бюджет | Городской бюджет |  |
| 2012 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 2015 | 45390 | 45390 |  |  |

В первом полугодии 2014 года финансирование мероприятий программы не осуществлялось.

По итогам шести месяцев реализации программы:

- создан центр обслуживания вызовов Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации города Пскова;

- обеспечен доступ сотрудникам Администрации города Пскова в АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при оказании муниципальных услуг путем межведомственного электронного взаимодействия.