## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры
Строительство волоконно-оптических линий связи | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Модернизация локально- вычислительных сетей органов и структурных подразделений Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Модернизация телефонной сети Администрации города Пскова, создание центра обслуживания вызовов | Комитет информационных технологий | 2014 - 2015 | 2014 | Создание центра обслуживания вызовов Единой дежурно-диспетчерской службы Адми-нистрации горо-да Пскова |  | 1500 | 0 | 0%
Создание центра обработки и хранения данных Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг
Анализ действующих регламентов работы Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий | 2012 - 2015 | 2014 | Обеспечен доступ со-трудникам Админи-страции города Пско-ва в АИС «Республи-канский портал госу-дарственных и муни-ципальных услуг (функций)» при ока-зании муниципаль-ных услуг путем межведомственного электронного взаимо-действия
Совершенствование регламентов работы Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий | 2012 -2015 | 2014
Организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия
Создание информационной системы управления земельно-имущественными отношениями | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Создание информационной системы управления ЖКХ | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Создание информационной системы управления образовательными учреждениями | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Интеграция созданных информационных систем, создание муниципальной информационной системы | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно-строительной деятельности
Создание географической информационной системы города Пскова | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Организация доступа к ресурсам географической информационной системы органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, а также муниципальных учреждений и предприятий города Пскова | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Интеграция географической информационной системы с муниципальной информационной системой | Комитет информационных технологий | 2015 | -
Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой
Проведение обучающих курсов для муниципальных служащих города Пскова | Комитет информационных технологий | 2012 - 2015 | 2014
Проведение аттестационных мероприятий муниципальных служащих города Пскова | Комитет информационных технологий | 2012 - 2015 | 2014
ВСЕГО: | [5 empty] | 1500 | 0 | 0%