## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова | Комитет правового обеспечения Администрации города Пскова | 2014 | 2014 | Антикоррупционная экспертиза проводится как на стадии разработки мпа в Администрации города Пскова, так и при согласовании Комитетом правового обеспечения в рамках общей экспертизы. В соответствии с Соглашением между Администрацией города Пскова и Прокуратурой города Пскова в прокуратуру для дачи заключения направлено 168 проектов нпа. | нет | 0 | 0 | 0%
Организация телефона доверия в рамках Единой дежурно-диспетчерской службы (055) о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова от физических и юридических лиц | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 2014 | 2014 | В ЕДДС на телефон 055 информации о проявлении коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова не поступало. | нет | 0 | 0 | 0%
Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в Администрацию города Пскова, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, а также причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов | Организационный отдел Администрации города Пскова | 2014 | 2014 | Обращений о проявлении коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова в приемную по обращениям граждан Администрации города Пскова не поступало | нет | 0 | 0 | 0%
Организация изучения муниципальными служащими Администрации города Пскова федерального и областного законодательства по противодействию коррупции, вопросов правовой ответственности за коррупцию, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления | Отдел кадровой работы Администрации города Пскова, руководители органов и структурных подразделений Администрации города Пскова | 2014 | 2014 | Все муниципальные служащие Администрации города Пскова ознакомлены с законодательством по противодействию коррупции | нет | 0 | 0 | 0%
Организация участия в семинарах-совещаниях, курсах повышения квалификации, стажировок муниципальных служащих, на которых возложены обязанности по организации и проведению работы по противодействию коррупции, привлекаемых к осуществлению антикоррупционного мониторинга, проведению антикоррупционных экспертиз и других категорий служащих | Отдел кадровой работы Администрации города Пскова | - | - | В семинарах приняли участие 3 муниципальных служащих Администрации города Пскова | нет | 60 | 28.32 | 47.2%
Формирование системы мер дополнительного стимулирования должностных лиц муниципальной службы, замещающих должности, в наибольшей степени подверженные риску коррупции, к честному, безупречному и добросовестному поведению | Отдел кадровой работы Администрации города Пскова | - | - | Информация исполнителем не представлена | - | 0 | 0 | 0%
Разработка механизма по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции, подтвержденной вступившим в законную силу решением (постановлением, приговором) суда | Комитет правового обеспечения Администрации города Пскова | 2014 | 2014 | Подписано Соглашение о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности. Ин6формации от граждан о фактах коррупции не поступало. | нет | 40 | 0 | 0%
Формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова | 2014 | 2014 | - | - | 0 | 0 | 0%
Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова | 2014 | 2014 | - | - | 0 | 0
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова | 2014 | 2014 | Комитетом социально-экономического развития и потребительского рынка и МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» оказываются консультации и разъяснения субъектам малого и среднего предпринимательства в пределах своей компетенции | нет | 0 | 0 | 0%
Организация проведения социологических опросов среди представителей малого, среднего и крупного предпринимательства о деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих контрольно-надзорные и разрешительные полномочия | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова | - | - | Комитетом социально-экономического развития и потребительского рынка заключен договор с филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на проведение в 2014 году социологического опроса «Изучение мнения малого, среднего и крупного предпринимательства о деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих контрольно-надзорные и разрешительные полномочия в муниципальном образовании «Город Псков». Проведение опроса и оформление его результатов запланировано на 2 полугодие 2014 года. | - | 100 | 0 | 0%
Организация и проведение просветительских мероприятий ("классных часов") среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией | Управление образования Администрации города Пскова | 2014 | 2014 | В муниципальных образовательных учреждениях проведены: | нет | 0 | 0 | 0%
Информирование с использованием средств массовой информации Псковской области населения о деятельности органов местного самоуправления города Пскова, о ходе реализации мероприятий настоящей программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции | Отдел по информационно-аналитической работе и связям со средствами массовой информации Псковской городской Думы | - | - | - цикл классных часов «Мы знаем свои права и обязанности», «Конституция-основной закон нашего государства»; | - | 0 | 0 | 0%
Публикация в средствах массовой информации тематических статей антикоррупционной направленности и статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных прав и интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" | Отдел по информационно-аналитической работе и связям со средствами массовой информации Псковской городской Думы | - | - | - правовые часы: «Антикоррупционнное воспитание», встреча с инспектором ПДН капитаном полиции Ивановой А.А.; «Противодействие коррупции» встреча с адвокатами ПКА «Независимая» Аллахвердиевой С.М. и Винча К.Г.; | - | 0 | 0 | 0%
Организация и проведение "круглых столов" с общественными организациями, города Пскова по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" | Отдел кадровой работы Администрации города Пскова | - | - | - правовая дискуссионная игра «Правовые знания и реальный мир»; | нет | 0 | 0 | 0%
ВСЕГО: | [5 empty] | 200 | 28.32 | 14.16%