**1. Муниципальная программа**

***«Молодежь города Пскова»***

***Утверждена*** Постановлением Администрации города Пскова от 5 марта 2014 г. №373.

***Сроки реализации программы:***2014-2016 годы.

***Ответственный исполнитель программы:*** Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.

***Цели программы:***

Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества.

***Основные задачи программы:***

1. Увеличение активности молодежи в общественной жизни города.

2. Организация конкурсов молодежных социальных и бизнес-проектов.

3. Развитие информационного обеспечения молодежной политики.

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

| Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2013 год | 2014 год | | Уровень достижения планового значения показателя |
| План на год | фактическое значение на 01.07. |
| Увеличение активности молодежи в обществен-ной жизни города | % | 12 | 15 | 12 | 80% | Программа имеет нулевое финансирование на 2014 г. |
| Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в доброволь-ческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2016 года | % | 7 | 10 | 7 | 70% | Программа имеет нулевое финансирование на 2014 г. |
| Увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2016 года | Ед. | 10 | 15 | 10 | 66,7% | Программа имеет нулевое финансирование на 2014 г. |

***Объемы финансирования* по программе**(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Финансирование по программе | Исполнение | % исполнения |
| Городской бюджет | Городской бюджет |  |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | 2330 | 2330 |  |  |
| 2016 | 2840 | 2840 |  |  |

Финансирование мероприятий программы в 2014 году не предусмотрено.