**1. Муниципальная программа**

***«Развитие системы дошкольного образования города Пскова***

***на 2012-2015 годы»***

***Утверждена*** Постановлением Администрации города Пскова от 5 июня 2012 г. N 1429.

***Сроки реализации программы:***2012-2015 годы.

***Ответственный исполнитель программы:*** Управление образования Администрации города Пскова.

***Цель программы:***

Реализация эффективной политики в области детства на муниципальном уровне.

***Основные задачи программы:***

1) введение новых федеральных государственных образовательных требований;

2) создание условий для получения общедоступного дошкольного образования;

3) охрана жизни и укрепление здоровья детей;

4) повышение профессионального уровня педагогических работников в системе дошкольного образования и решение проблемы ее кадрового.

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

| Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2013 год | 2014 год | | Уровень достижения планового значения показателя |
| План на год | фактическое значение на 01.07. |
| Доля детских садов, в которых осуществлено обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса | % | 50 | 75 | 75 | 100 | Привлечение внебюджетных средств |
| Доля детских садов, в которых осуществлено обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды | % | 45 | 60 | 60 | 100 | привлечение внебюджетных средств |
| Доля детских садов, в которых развивающая среда для детей соответствует современным требованиям | % | 45 | 65 | 65 | 100 | Недостаточное финансирование через средства субвенции  Выполняется за счёт привлечение внебюджетных средств |
| Увеличение количества мест в детских садах | ед. | 420 | 240 | 0 | 0 | Во 2 полугодии планируется открытие дополнительных 205 мест |
| Увеличение охвата дошкольным образованием детей:  - от 1,5 до 3 лет;  - от 3 до 4 лет;  - от 4 лет | % | 40  80  100 | 60  100  100 | 5  100  100 | 0,8  100  100 | Увеличение количества детей старше 3х лет, количество выпускников намного меньше, чем вновь принятых детей, что не позволяет открывать группы ясельного возраста |
| Уменьшение количества дней по болезни  на 1 ребенка, посещающего детский сад, в год | ед. | 17,5 | 17,0 | 26,7 |  | 30% воспитанников-дети младшего возраста, которые в течение первого года пребывания в детском саду проходят период адаптации. Увеличение количества детей со 2 группой здоровья |
| Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования | % | 18 | 22 | 30 | 113 | Обучение педагогов через работу методических объединений, тьюторских курсов |
| Доля молодых педагогических работников, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет | % | 15 | 18 | 18 | 100 | В связи с увеличением заработной платы уменьшился уход педагогов из системы дошкольного образования |
| Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 73,6 | 78,5 | 78,5 | 100 | Привлечение внебюджетных средств |

***Объемы финансирования* по программе**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Финансирование по программе | Исполнение | % исполнения |
| Городской бюджет | Городской бюджет |  |
| 2013 | 7817,9 | 7817,9 | 6806,4 | 87 |
| 2014 | 18 367,0 | 18 367,0 | 440,8 | 2,4 |
| 2015 | 100758,3 | 100758,3 |  |  |

В бюджете города Пскова на финансирование программы в 2014 году предусмотрено 18367 тыс. рублей.

По итогам 6 месяцев 2014 года выделенное финансирование (440,8 тыс. руб.) освоено на 2,4% от предусмотренного в бюджете города Пскова.

Выделенные средства были направлены на:

- пролонгацию предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения и предоставление льготы 50% за детей из многодетных семей посещающих дошкольные учреждения;

- оплату по текущему ремонту МБДОУ №34,39;

- приобретение игрушек, развивающих игр, мягкого инвентаря, посуды в МАДОУ №22.