## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Ежегодная пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения и предоставление льготы 50% за детей из многодетных семей посещающих дошкольные учреждения согласно Постановлению АГП от 03.02.2012 № 255 | Управление образования | 2014 | 2014 | пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения и предоставление льготы 50% за детей из многодетных семей посещающих дошкольные учреждения | нет | 3642.5 | 225.3 | 6.185%
Текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | 2014 | 2014 | Произведена оплата по текущему ремонту МБДОУ №34,39 | Нехватка финанси-рования | 5127.2 | 113.6 | 2.216%
Проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | 2014 | 2014 | АГП направлено письмо на имя Седунова А.В. с перечнем объектов софинансирования (МБДОУ №7 и №49) | Нехватка финанси-рования | 4052.9 | 0 | 0%
Приобретение основных средств для дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | 2014 | 2014 | - | Нехватка финанси-рования | 1211.6 | 0 | 0%
Пополнение дошкольных образовательных учреждений игрушками, развивающими играми, мягким инвентарем, посудой | Управление образования | 2014 | 2014 | Расходы проведены по МАДОУ №22: приобретены игрушки, развивающие игры, мягкий инвентарь, посуда | Нехватка финанси-рования | 3525.4 | 32.5 | 0.9219%
Приобретение мебели, оборудования, посуды и инвентаря для открытия двух новых групп в филиале МБДОУ №28(при МБОУ СОШ №3) | Управление образования | 2014 | 2014 | - | Нет финансирования | 737.4 | 0 | 0%
ВСЕГО: | [5 empty] | 18297 | 371.4 | 2.03%