**1. Муниципальная программа**

***«Развитие системы образования города Пскова на 2012 - 2014 годы»***

***Утверждена*** Постановлением Администрации города Пскова от 17 января 2012 г. №32.

***Сроки реализации программы:***2012-2014 годы.

***Ответственный исполнитель программы:*** Управление образования Администрации города Пскова.

***Цель программы:***

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.

***Основные задачи программы:***

- Формировать систему поддержки талантливой молодежи;

- Внедрять новые образовательные стандарты;

- Развивать педагогический потенциал;

- Улучшать инфраструктуру системы образования;

- Сохранять здоровье школьников.

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

| Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2013 год | 2014 год | | Уровень достижения планового значения показателя |
| План на год | фактическое значение на 01.07. |
| Доля учащихся в возрасте 14 - 15  лет, успешно завершивших основное общее образование | % | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | Не сдал ГИА один выпускник вечерней (сменной) школы №1. |
| Доля учащихся в возрасте 17 - 18  лет, успешно завершивших среднее общее образование | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100 | Не сдали ЕГЭ 10 выпускников. Наибольшее количество неудовлетворительных отметок получают выпускники вечерней школы. |
| Доля призеров и победителей  конкурсных мероприятий  (научно-практические конференции;  предметные олимпиады, различные  конкурсы и соревнования)  регионального уровня от общего  числа участников | % | 71,0 | 73,0 | 73,0 | 100 | Реализуется Концепции работ с одаренными детьми |
| Доля учащихся в возрасте до 15  лет, обучающихся по программам  дополнительного образования детей | % | 92,0 | 94,0 | 94,0 | 100 | Увеличивается количество детских объединений (кружков, секций, студий и т. п.) и их разнообразие, в том числе оказываются платные образовательные услуги по программам дополнительного образования |
| Доля педагогических работников,  владеющих эффективными  педагогическими технологиями,  методиками, способами  образования | % | 89,0 | 92,0 | 92,0 | 100 | Проводятся обучающие семинары¸  сетевые курсы при ПОИПКРО |
| Доля молодых педагогов , работающих в  образовательных учреждениях,  имеющих стаж педагогической  работы до пяти лет | % | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 100 | Реализуется Постановление Администрации Псковской области по выплатам в течение первых трех лет работы, проводится городской конкурс «Дебют» |
| Доля учащихся начальных классов,  обучающихся по новым  образовательным стандартам | % | 75 | 100 | 100 | 100 | Завершен курс семинаров по внедрению ФГОС начального образования. |
| Доля учреждений дополнительного  образования детей, отвечающих  современным требованиям  материально-технического  обеспечения | % | 55,0 | 65,0 | 65,0 | 100 | За счет внебюджетных средств и финансирования по различным программам проводятся ремонты, приобретается оборудование. |
| Доля дошкольных образовательных  учреждений, отвечающих  современным требованиям  материально-технического  обеспечения | % | 78,5 | 80,0 | 80,0 | 100 | За счет внебюджетных средств и финансирования по различным программам проводятся ремонты, приобретается оборудование. |
| Доля общеобразовательных  учреждений, отвечающих  современным требованиям  материально-технического  обеспечения | % | 72,6 | 75,0 | 75,0 | 100 | За счет внебюджетных средств и финансирования по различным программам проводятся ремонты, приобретается оборудование. |

***Объемы финансирования* по программе**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Финансирование по программе | Исполнение | % исполнения |
| Городской бюджет | Городской бюджет |  |
| 2012 | 78682,089 | 78682,089 | 51901,9 | 65,9 |
| 2013 | 14457,0 | 14457,0 | 14677,2 | 101,5 |
| 2014 | 45 893,4 | 45 893,4 | 25 758,1 | 56,1 |

В бюджете города Пскова на финансирование программы в 2014 году предусмотрено 45893,4 тыс. рублей.

По итогам 6 месяцев 2014 года выделенное финансирование (25758,1 тыс. руб.) освоено на 56,1% от предусмотренного в бюджете города Пскова.

Выделенные средства были направлены на:

- ремонты пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов;

- организацию питания учащихся.