## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова | КСЭРиПР | 2013 - 2015 | 2013 - 2015 | Проведено 1 заседание Координационного совета (18.05.2014), подведены итоги реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013-2015 годы» за 2013 год. | нет | - | - | -
Ведение Перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во владения и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | КУМИ | 2013 - 2015 | 2013 - 2015 | Постановлением Администрации города Пскова от 30.06.2014 № 1485 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 24.08.2010 № 1906» в Перечень муниципального имущества муниципального образования "Город Псков", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) внесены изменения, исключены 4 объекта, общей площадью 463,2 кв.м. На 01.07.2014 в Перечень включен 45 объектов, общей площадью 7 360,8 кв.м. | нет | - | - | -
Обеспечение размещения заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 15% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальным заказчикам муниципального образования «Город Псков» | - | 2013 - 2014 | 2013 - 2014 | В связи с изменениями федерального законодательства, в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у субъектов малого предпринимательства размещается не менее 15% от общего объема заказов. В этой связи в рамках внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013-2015 годы» мероприятие исключено. Соответствующий проект Постановления Администрации города Пскова находится на согласовании в прокуратуре города Пскова. | - | - | - | -
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей поддержки города Пскова | КСЭРиПР, КИТ | 2013 - 2015 | 2013 - 2015 | Реестр ведется, располагается на официальном портале органов Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru/. | нет | - | - | -
Информационное обеспечение мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013 - 2015годы» | - | 2013 - 2014 | 2013 - 2014 | Информация о мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства размещается на официальном портале органов Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru/, а также направляется в организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (Торгово-промышленная палата Псковской области, АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», ГКУ ПО «Центр занятости населения города Пскова» и др.). В этой связи в рамках внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013-2015 годы» мероприятие исключено. | -
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях | КСЭРиПР | 2013 - 2015 | 2013 - 2015 | В связи с отсутствием финансирования мероприятие в первом полугодии 2013 года не реализовывалось. | нет | - | - | -
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров | КСЭРиПР | 2013 - 2015 | 2013 - 2015 | В бюджете города Пскова на реализацию мероприятия «предусмотрено 1 500,0 тыс.руб. Для реализации мероприятия в 3 квартале 2014 года планируется привлечь софинансирование из федерального и областного бюджетов в сумме 6 000,0 тыс.руб. Проведение конкурсных процедур по предоставлению субсидий запланировано на 4 квартал 2014 года. | нет | 1500 | 0 | 0%
Обеспечение деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | КСЭРиПР, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» | 2013 - 2015 | 2013 - 2015 | За 6 месяцев 2014 года проведено 4 конкурсных отбора среди начинающих субъектов малого предпринимательство на право аренды помещений бизнес-инкубатора, по итогам которых заключены договора аренды помещений с тремя субъектами малого предпринимательства. В течение 1 полугодия 2014 года специалистами бизнес-инкубатора было оказано 3672 часа консультационных услуг субъектам малого предпринимательства. На базе учреждения проведено 50 мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства в городе Пскове. | нет | - | - | -
Субсидирование субъектов малого предпринимательства, являющихся арендаторами помещений в МБУ "Псковский бизнес-инкубатор | КСЭРиПР | 2013 - 2015 | 2013 - 2015 | В связи с отсутствием финансирования мероприятие в первом полугодии 2013 года не реализовывалось. | нет | - | - | -
Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | КСЭРиПР | 2013 - 2015 | 2013 - 2015 | В связи с отсутствием финансирования мероприятие в первом полугодии 2013 года не реализовывалось. | нет | - | - | -
Проведение конкурса «Лучший субъект малого (среднего) предпринимательства города Пскова» | - | 2013 - 2014 | 2013 - 2014 | В связи с низкой заинтересованностью субъектов малого (среднего) предпринимательства в участии в конкурсе мероприятие в рамках внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013-2015 годы» мероприятие исключено. | - | - | - | -
Проведение вводных уроков по основам предпринимательства в выпускных классах общеобразовательных школ | УО | 2014 | 2014 | За 6 месяцев 2014 года проведены уроки по основам предпринимательства в рамках учебного предмета «Экономика» в 23 общеобразовательных учреждениях города. Охват обучающихся составил 3328 человек. | нет | - | - | -
Реализация элективных курсов по основам предпринимательской деятельности (в течение учебного года в рамках предпрофильной подготовки учащихся) | УО | 2014 | 2014 | В рамках муниципальной образовательной сети были проведены следующие элективные курсы: «Основы менеджмента и маркетинга» (МБОУ ЦО «Подросток») – 6 обучающихся; «Современный английский в современном бизнесе» (МБОУ «СОШ №23») – 7 обучающихся; «Профессия. Мой выбор» (МБОУ «СОШ №5») – 24 обучающихся; «Рынок ценных бумаг» (МАОУ «Лицей №10») – 3 обучающихся; «Основы потребительских знаний» (МБОУ «СОШ №9») – 29 обучающихся; «География человеческой деятельности» (МБОУ «СОШ «9») – 28 обучающихся. | нет | - | - | -
Участие во Всемирной неделе предпринимательства | УО | 2013 - 2015 | 2013 - 2015 | Участие в «Неделе предпринимательства» планируется в ноябре 2014 года. | нет | - | - | -
Субсидирование предприятий рыбохозяйственного комплекса | - | 2013 - 2014 | 2013 - 2014 | С 2013 года Администрация города Пскова к реализации мероприятия не привлекается, в этой связи в рамках внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2013-2015 годы» мероприятие исключено. | - | - | - | -
ВСЕГО: | [5 empty] | 1500 | 0 | 0%