## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Капитальный ремонт помещений МБОУ ДОД ДЮСШ «Мастер», (ул.Советская 37) | КФКС и ДМ | 2013 - 2014 | - |  | Отсутствие финансирования | 3620 | 0 | 0%
Текущий ремонт помещений медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п.Ямм) | КФКС и ДМ | 2014 | - |  | Отсутствие финансирования | 100 | 0 | 0%
Приобретение (поставка) дизельного топлива (летнее) в спортивно-оздоровительный лагерь «Нептун» МБОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово) | КФКС и ДМ | 2014 | - |  | Отсутствие финансирования | 450 | 0 | 0%
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта согласно приложению 2 «Перечень спортивного инвентаря и оборудования с расчетами к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы» | КФКС и ДМ | 2014 - 2015 | - |  | Отсутствие финансирования | 1250.9 | 0 | 0%
Проведение городских Первенств, Чемпионатов, турниров Спартакиад по видам спорта, спортивных фестивалей для всех групп населения и награждение лучших спортсменов. Подготовка (проведение учебно-тренировочных сборов) и участие сборных команд города Пскова в смотрах конкурсах, Спартакиадах , Кубках, Чемпионатах и первенствах Псковской области | КФКС и ДМ | 2013 | - |  | Отсутствие финансирования | 47 | 0 | 0%
Выпуск ежемесячного издания газеты «Спорт и молодость города Пскова» | КФКС и ДМ | 2013 - 2015 | 2014 |  |  | 150 | 50 | 33.33%
ВСЕГО: | [5 empty] | 5617.9 | 50 | 0.89%