**1. Муниципальная программа**

***«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы»***

***Утверждена*** Постановлением Администрации города Пскова от 19 января 2011 г. №15.

***Сроки реализации программы:***2011-2016 годы.

***Ответственный исполнитель программы:*** Управление культуры Администрации города Пскова.

***Цель программы:***

Сохранение и рациональное использование культурно-исторического потенциала и формирование положительного имиджа города на российском туристическом рынке как одного из древнейших городов России с богатым историко-культурным наследием и повышение его инвестиционной привлекательности.

***Основные задачи программы:***

- ревитализация основных зон пешеходного туризма: благоустройство исторических мест города Пскова, создание системы общественных пространств;

- создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма;

- активизация процесса развития территории в городе для повышения инвестиционной и туристической привлекательности;

- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма;

- создание условий для возрождения и развития традиционных центров туризма, освоения новых туристических районов с обширным природным и историко-культурным потенциалом;

- создание системы традиционных праздников,

развлекательных мероприятий, отражающих специфику города и позиционирующих их в сознании будущих

туристов и гостей.

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

| Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2013 год | 2014 год | | Уровень достижения планового значения показателя |
| План на год | фактическое значение на 01.07. |
| Средняя продолжительность пребывания туриста | дней | 3 | 4 | 4 | 100 |  |
| Средняя наполняемость гостиниц | % | 30 | 35 | 35 | 100 |  |
| Номерной фонд по всем средствам размещения | Тыс.номеров | 2,25 | 2,4 | 2,4 | 100 |  |
| Траты одного туриста | Тыс.руб. | 7,5 | 10 | 10 | 100 |  |
| Количество посещений | Тыс.чел. | 225 | 245 | 150 | 61 |  |

***Объемы финансирования* по программе**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Финансирование | | | | Исполнение | | | | % исполнения |
| Бюджет города | Федеральный бюджет | Бюджет  области | Внебюджетные источники | Бюджет города | Федеральный бюджет | Бюджет  области | Внебюджетные источники |
| 2011 | 29570 | 1800 | - | - | 27770 | - | - | - | - | 0 |
| 2012 | 673332 | 8000 | 547300 | 118032 | - | - | 237500 | 33340 | - | 40,2 |
| 2013 | 261180 | 42150 | - | 120000 | 99030 | 289 | 115500 | 16600 | 0 | 50,7 |
| 2014 | 853206 | 8000 | 784492,0 | 60714 | - | 0,6 | 103680,1 | 13064,2 | - | 13,7 |
| 2015 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В бюджете города Пскова на финансирование программы в 2014 году предусмотрено 8000 тыс. рублей, из них по итогам 6 месяцев освоено 0,6 тыс.руб.

Выделенные средства были направлены на:

- реконструкцию ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до ПсковГУ) и Октябрьского проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской) в г. Пскове.