## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября в г. Пскове | Управление городского хозяйства | 2014 | 2014 | В ходе мероприятия осуществляется реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября в г. Пскове |  | 220626.72 | 60401.6 | 27.38%
Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть К.Маркса) в г. Пскове | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Государственное казенное учреждение Псковской области "Управление капитального строительства" | 2014 | 2014 | В ходе мероприятия осуществляется реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть К.Маркса) в г. Пскове |  | 358024.46 | 40182 | 11.22%
Реконструкция набережной р. Псковы и р. Великой от "Золотой набережной" до ул. Застенной в г. Пскове | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Государственное казенное учреждение Псковской области "Управление капитального строительства" | 2014 | 2014 | В ходе мероприятия осуществляется реконструкция набережной р. Псковы и р. Великой от "Золотой набережной" до ул. Застенной в г. Пскове |  | 104844.9 | 5978.2 | 5.702%
Реконструкция ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до ПсковГУ) и Октябрьского проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской) в г. Пскове | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Государственное казенное учреждение Псковской области "Управление капитального строительства" | 2014 | 2014 | В ходе мероприятия осуществляется реконструкция ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до ПсковГУ) и Октябрьского проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской) в г. Пскове |  | 169710 | 10183.1 | 6%
Ремонт улицы Юбилейной (с устройством светофорного объекта) в г. Пскове | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Государственное казенное учреждение Псковской области "Управление капитального строительства" | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Ремонт улицы Некрасова на участке от улицы Советской до улицы К.Маркса в г. Пскове | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Государственное казенное учреждение Псковской области "Управление капитального строительства" | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Ремонт Октябрьского проспекта в г. Пскове | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Государственное казенное учреждение Псковской области "Управление капитального строительства" | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Ремонт Крестовского шоссе в г. Пскове | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Государственное казенное учреждение Псковской области "Управление капитального строительства" | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Создание пешеходной туристической зоны вдоль стен Окольного города от Покровской башни до Лужских ворот (Октябрьский проспект) | Управление городского хозяйства, Управление культуры | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Покровский Угол: организация и продвижение креативного туризма посредством создания историко-этнографического комплекса | Управление культуры | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Организация ярмарок, выставок, праздничных мероприятий, создание системы продвижения продукции, реализация событийных мероприятий | Управление культуры, туроператоры Псковской области, Управление городского хозяйства | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Фестиваль живой истории "Псковский Торг", "Хельга", "В гостях у Пушкина", "Город воинской Славы", "Неделя "соседей" | Управление культуры | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Всероссийская масленица в городе Пскове | Управление культуры | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Диверсификация туристического продукта Пскова (организация тематических маршрутов для узких сегментов рынка) | Управление культуры, Туроператоры Псковской области | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
Организация новогодних и рождественских праздничных мероприятий в городе Пскове (БКЗ областной филармонии, большой концертный зал ГКЦ, Ботанический сад, Детский парк, Октябрьская площадь) | Управление культуры | 2014 |  |  | По данному мероприятию отсутвует финансирование | 0 | 0
ВСЕГО: | [5 empty] | 853206.08 | 116744.9 | 13.68%