## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
Комплектование книжных фондов | МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова | 2014 | 2014 |  | нет | 1000 | 100 | 10%
Приобретение оконных блоков | МБУК "Городской культурный центр" (пл. Победы, д. 1) | 2014 | 2014 | Приобретение оконных блоков | нет | 302.23 | 302.23 | 100%
Поставка кованых ограждений лестничных пролетов правого и левого крыльев с 1 по 3 этажи | МБУК "Городской культурный центр" (пл. Победы, д. 1) | 2014 | 2014 | Поставка кованых ограждений лестничных пролетов правого и левого крыльев с 1 по 3 этажи | нет | 139 | 139 | 100%
Проведение текущего ремонта помещений | МБУК "Дом офицеров" | 2014 |  |  | нет | 610 | 0 | 0%
Выполнение работ по замене канализационных труб и труб холодного водоснабжения в тепловой узел | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова | 2014 |  |  | нет | 90 | 0 | 0%
Капитальный ремонт здания библиотеки "Родник" по ул. Труда, д. 20 | МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова, филиал N 3 | 2014 |  |  | нет | 3000 | 0 | 0%
Проведение капитального ремонта здания | МБУК "Городской культурный центр" (пл. Победы, д. 1) | 2014 |  |  | нет | 4558.77 | 0 | 0%
ВСЕГО: | [5 empty] | 9700 | 541.23 | 5.58%