**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации (о результатах мониторинга) муниципальных программ на территории города Пскова за I полугодие 2017 года.**

В МО «Город Псков» действуют (утверждены) 12 муниципальных программ, на их реализацию предусмотрено 3 580 977,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 353 894,4 тыс. руб.;

бюджета Псковской области – 1 760 367,9 тыс. руб.;

городского бюджета – 1 466 715,4 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 0 тыс. руб.

По итогам 6 месяцев 2017 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило – 1 545 830,7 тыс. руб. (43% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

|  |  |
| --- | --- |
| средства федерального бюджета - | 10 872,5 тыс. руб. (3%) |
| средства бюджета Псковской области – | 855 132,7 тыс. руб. (49%) |
| средства городского бюджета – | 679 825,8 тыс. руб. (46%) |
| внебюджетные средства – | 0 тыс. руб. (0%) |

В **социальной сфере** *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития, Отдел по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город»)*в I полугодии 2017 года было предусмотрено финансирование 5 муниципальных программ.

Финансирование программ социальной сферы предусмотрено в размере 2 465 361,4 тыс. руб., в том числе из средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета - | 192 309,3 | тыс. руб. |
| бюджета Псковской области – | 1 331 646,7 | тыс. руб. |
| городского бюджета – | 941 405,4 | тыс. руб. |
| внебюджетные средства – | 0,0 | тыс. руб. |

Исполнение за 6 месяцев 2017 года по данным программам составило 1 204 815,2 тыс. руб. (49%), в том числе по средствам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета - | 0,0 | тыс. руб. (0%) |
| бюджета Псковской области – | 737 912,1 | тыс. руб. (55%) |
| городского бюджета – | 466 903,2 | тыс. руб. (50%) |
| внебюджетные средства – | 0,0 | тыс. руб.(0%) |

Из наиболее значимых реализованных проектов можно отметить:

- проведена реконструкция ул. Калинина с примыкающими улицами Детская, Георгиевская и Красных Просвещенцев

- проведен 1 этап реконструкции ул. Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон;

- разработана ПСД на объекте культурного наследия по адресу: г. Псков, ул. Георгиевская, д.4 (под туристический информационный центр и дом творческих индустрий);

- проведены инженерно-геодезические и гидрологические изыскания к разработке проекта по сохранению объекта культурного наследия комплекса Мирожского;

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади, Управление строительства и капитального ремонта)* в I полугодии 2017 года было предусмотрено финансирование 4 муниципальных программ на сумму 1 016 239,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета - | 161 585,1 | тыс. руб. |
| бюджета Псковской области – | 426 735,2 | тыс. руб. |
| городского бюджета – | 427 919,3 | тыс. руб. |
|  |  |  |

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 28,4% всего финансирования, предусмотренного на муниципальные программы в 2017 году.

Исполнение за 6 месяцев 2017 года по данным программам составило 300 042,2 тыс. руб. (30%), в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета - | 10 872,5 | тыс. руб. (7%) |
| бюджета Псковской области – | 116 470,3 | тыс. руб. (27%) |
| городского бюджета – | 172 699,5 | тыс. руб. (40%) |
|  |  |  |

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий в 2017 году можно отметить следующие:

- в ходе ремонтных работ на дорогах общего пользования местного значения выполнен ремонт ул.Старотекстильной, Красноармейской набережной (1,5 км), подготовлена аукционная документация для капитального ремонта тротуаров по ул. Я.Райниса;

- изготовлена ПСД по строительству 2-рой очереди территории кладбища “Крестовское” (проект выполнен, за исключением примыкания к автотрассе Ленинградское шоссе)

- заключены 20 муниципальных контрактов на приобретение однокомнатных квартир для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- в целях расселения аварийных домов 17.03.2017 подписано инвестиционное соглашение между Администрацией Псковской области и ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества». Данное соглашение предусматривает передачу муниципальному образованию «Город Псков» 98 квартир, что позволит исполнить одно из основных условий программы – переселение граждан в срок до 01.09.2017.

В сфере **безопасности и общественного порядка** *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций)* в I полугодии 2017 года было предусмотрено к финансированию 2 муниципальные программы на сумму 15 845,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 1 986,0 тыс. руб.;

городского бюджета – 13 859,2 тыс. руб.

Исполнение за 6 месяцев 2016 года по данным программам составило 2294,2 тыс. руб. (14%), в том числе за счет средств:

областного бюджета – 750,3 тыс. руб. (38%);

городского бюджета – 1544,0 тыс. руб. (11%)

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий за 6 месяцев 2017 года можно отметить деятельность добровольных народных дружин.

Осуществляется регулярное патрулирование ДНД на территории города Пскова. За 6 месяцев 2017 года осуществлено 347 выходов на охрану общественного порядка; участвовало членов НД- 2625.

Члены ДНД принимали участие в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей - 27; участвовали в оперативно-профилактических мероприятиях проводимых УМВД России по городу Пскову и др. органами- 29 раз; составлено адм. протоколов – 268; вызывались наряды полиции на место правонарушений - 26; вызывалась "скорая помощь" для оказания помощи лицам - 11; предупреждено о недопустимости совершения правонарушений – 2093 граждан; проведено профилактических бесед – 1928, в том числе с несовершеннолетними – 168.

В области **совершенствования системы управления муниципальным имуществом** (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) в I полугодии 2017 года была предусмотрена к финансированию 1 муниципальная программа на сумму 83 531,5 тыс. руб. (городской бюджет). Исполнение за 6 месяцев 2016 года по данной программе составило 38 679,1 тыс. руб. (46%).

Из наиболее значимых результатов реализуемых мероприятий в 2017 году можно отметить:

- поставлены на учет в качестве бесхозяйных 36 объектов;

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Псков» на 37 бесхозяйных объектов;

- на территории МО выявлен 51 бесхозяйный объект.

- заключено 4 договора аренды муниципальных земельных участков.

Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 3 421,41 тыс. рублей.

***Выводы по результатам мониторинга реализации муниципальных программ города Пскова за I полугодие 2017 года***

Анализ информации, представленной ответственными исполнителями, показал, что реализация муниципальных программ подвержена влиянию следующих факторов.

1. Наличие недостатков по элементам МП уровня «мероприятия», что затрудняет оценку процесса выполнения МП (основного элемента, подлежащего мониторингу и контролю в течение года), например

- в МП «Совершенствование муниципального управления» **и**з формулировок мероприятий не понятно, какое именно способствует выполнению целевого показателя МП *Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет;*

2. Кроме того, имеют место различные несоответствия на уровне управляющих воздействий - мероприятий (мероприятие - ожидаемый результат-достигнутый результат), а также отсутствие возможности «измерения» достигнутого результата и сравнения его с ожидаемым (отсутствуют количественные или качественные показатели непосредственного результата). Такой недостаток присутствует в МП Управления городского хозяйства и других МП.

***Предложения по результатам мониторинга реализации муниципальных программ в I полугодии 2017 года:***

1. Ответственным исполнителям устранить оставшиеся недостатки в структурах МП, выявленные по результатам выполнения МП за 2016 год и указанные в Протоколах заседания рабочей группы по рассмотрению результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова по итогам 2016 года.

2. Управлению по ГД оптимизировать параметры МП, связанные с деятельностью заявительного характера, предусмотренной отдельным мероприятием, исполнитель которого-УГД.

2. ответственным исполнителям активизировать работу по организации предоставления субсидий из бюджета Псковской области бюджету города Пскова на софинансирование мероприятий муниципальных программ в рамках государственных программ в соответствии с Распоряжение Администрации города Пскова от от 18.11.2013 №799-р.