**ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**за 2017 год**

**2018**

# Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2017год | 3 |
| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за 2016 год | 14 [Р\_2](#Р_2) |
| Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования "Город Псков", связанных с реализацией муниципальных программ | 40 [Р\_3](#Р_3) |
| Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ | 49 [Р\_4](#Р_4) |
| Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом | 52 |

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2017 год**

***1. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие основные результаты:

- создана система оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера;

- в муниципальных учреждениях культуры, физической культуры и спорта проведено обучение по программе пожарно-технического минимума должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность;

- отсутствие несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа;

- отработаны вопросы взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов (принято участие в командно-штабных учениях-1 и 3 кварталы 2017 года);

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности объектов от террористических угроз проведено 58 комиссионных обследований объектов особой важности и потенциальной опасности на предмет инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности и оснащенности средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации;

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сфер «Образование», «Физическая культура и спорт» установлены системы видеонаблюдения в МБДОУ №28; МБДОУ №27, в о/л «Нептун»

- отсутствие совершенных террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков».

***2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»***

В 2017 году наиболее значимым результатом реализации программы является

- наличие положительной динамики по сокращению общего количества административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова;

- наличие положительной динамики по сокращению количества преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова;

- наличие положительной динамики по сокращению количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города;

- в рамках профилактики преступлений и иных правонарушений межведомственной Комиссией проведено 8 выездных заседаний по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 82 лицами «группы риска»;

- организована деятельность и материально- техническое обеспечение народных дружин;

- отсутствие обращений от граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова;

- информирование населения по проблеме наркотизации: изготовление, тиражирование информационных материалов по антинаркотическому просвещению.

***3. Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»***

В 2017 году были достигнуты следующие основные результаты:

- создание условий для формирования эстетического вкуса, приобщение населения к мероприятиям в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, исторических традиций города Пскова. Организовано и проведено 53 общегородских мероприятия, в том числе: праздничные, мемориально-памятные, патриотические, социокультурные, научно-практические, краеведческие, а также конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы.

Основными мероприятиями стали: Праздник «Масленица», праздничная программа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, мероприятия, посвященные 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., праздничная программа ко Дню России, Дни города-2017, праздничная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, Новогодние и Рождественские мероприятия и др.;

- для организации досуга жителей города при учреждениях культуры была организована работа более 80 клубных формирований (творческих коллективов, клубов и гостиных по интересам), 19 самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» и «заслуженный коллектив народного творчества». В учреждениях культуры за 2017 год проведено 1297 мероприятий, которые посетили 73 684 жителей и гостей города;

- в 11 библиотеках города было организовано обслуживание населения (охват населения библиотечным обслуживанием составил 24 % от численности населения города);

- завершена реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев. Заключен контракт на реконструкцию улицы Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон;

- проведены мероприятия по популяризации исторического, культурного и мемориального наследия (семинары, конференции, коллоквиумы, конкурсы), в том числе для подрастающего поколения;

Проведены: Международные Александро-Невские чтения, Региональные Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: культура, общество, личность», Международная конференция «Культурное и историческое наследие: содержание, формы и методы популяризации»; международный коллоквиум «Имя Райниса в Латвии и Пскове», культурно-познавательный проект «Довмонтов город» , в т.ч. конкурс экскурсоводов-волонтеров и более 30 бесплатных экскурсий по памятникам истории и культуры и достопримечательным местам г. Пскова;

- установлены шесть мемориальных досок (Белоусу В.С., Павлову С.М., Калинину И.Е., Калкину О.А., Лохову Н.Н., Лазебному);

- выполнены работы по благоустройству и текущему ремонту 9-ти воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова;

- обеспечена поставка газа к мемориалу «Огонь вечной Славы».

***4. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»***

Реализация МП в 2017 году позволила достичь следующие результаты.

В рамках развития муниципальной системы образования:

-муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования учреждениями общего образования» в 2017 году предоставлена 24 114 обучающимся;

- муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" учреждениями дополнительного образования предоставлена:

6 учреждениями дополнительного образования детей;

6 учреждениями ДОД;

478 объединениями (9059 обучающихся -37,6% от общего числа обучающихся МОУ);

более 500 объединениями на базе общеобразовательных учреждений (около 13000 обучающихся -53,9% от общего числа обучающихся ОУ).

В 2017 году:

- произведен капитальный ремонт кровли в 4 общеобразовательных учреждениях;

- закончено строительство общеобразовательного учреждения в районе дальнего Завеличья.

В рамках развития дошкольного образования в 2017 году в 56 МДОУ:

- муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» предоставлена 10 794 воспитанникам;

- муниципальная услуга по воспитанию и обучению предоставлена 182 воспитанникам, относящимся к категории дети–инвалиды;

- питанием обеспечены 35 человек из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 182 ребенка - инвалида и 122 ребенка с туберкулезной интоксикацией

По итогам 2017 года:

- произведен капитальный ремонт кровли в 2 дошкольных образовательных учреждениях;

- приобретено и установлено специальное учебное оборудование на проведение мероприятий по созданию в МБДОУ «Детский сад №17» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов.

В результате реализации молодежной политики:

- предоставлена услуга по организации и проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью МБУ «Псковский городской молодежный центр»;

- в рамках направления по духовно-нравственному воспитанию молодежи организовано и проведено 32 мероприятий (в том числе семинары, фестивали, краеведческие поездки);

- подготовлены и проведены 13 мероприятий в рамках продвижения Ганзейского движения;

- проведено мероприятие для молодой семьи и молодежи с ограниченными возможностями;

- организовано и проведено 13 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодого поколения города Пскова;

- проведена работа по организации временной занятости несовершеннолетних граждан (созданы 406 рабочих мест);

- проведено 209 досуговых мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей (количество участников 8768 обучающихся);

- проведено 45 мероприятий ко Дню Победы.

В рамках патриотического воспитания молодежи организованы и проведены различные мероприятия, в том числе:

- мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана;

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;

- лично-командное первенство учащихся ОУ и личного первенства по пулевой стрельбе;

- работа городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для обучающихся ВПК «Юный стрелок»;

- XXI фестиваль допризывной молодежи г. Пскова;

- общегородская военно-спортивная эстафета среди команд образовательных учреждений;

- работа интерактивной детской программы «Мы – наследники Победы!»;

- работа интерактивной площадки в рамках мероприятий, посвященных Дню России;

- открытая общегородская военизированная эстафета, приуроченная к Дню частей и подразделений специального назначения ВС РФ;

- городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Моя малая Родина»;

- открытый фольклорный конкурс-соревнование для мальчиков и подростков «Скобарёнок»;

- городская выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «С чего начинается Родина»;

- городской фестиваль «Россия- многонациональное государство»;

- конкурс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся образовательных учреждений.

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»***

Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих основных результатов (подпрограмма 1):

- реализован План-календарь спортивно-массовых мероприятий, проведено 440 соревнований, в том числе городского масштаба, на выезде, организованы учебно-тренировочные сборы.

- количество взрослого населения, занимающихся физической культурой и спортом, достигло 25,1%.

Кроме того, организованы и проведены:

- традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты “Псковская правда”;

- соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты;

- «Школьные спортивные игры», фестиваль допризывной молодежи, чемпионаты и первенство города по футболу, волейболу среди взрослых и детских команд;

- комплексные Спартакиады среди студентов средних и высших учебных заведений, людей с ограниченными возможностями;

- в честь празднования Дня города, на стадионе «Машиностроитель» проведен спортивный фестиваль «Вместе-значит лучше!», в котором приняли участие более 400 участников;

- в сентябре Администрацией города совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» проведена выставка с участием зарубежных партнеров «Здоровый образ жизни».

В рамках организации отдыха и оздоровления детей (подпрограмма 2) в 2017 году:

-обеспечено проведение детской оздоровительной кампании, направленной на укрепление здоровья, социальную защиту, сохранение МТБ муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями комплексной безопасности.

- в летний период работал подведомственный комитету загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Нептун» в Псковском районе, спортивный лагерь с дневным пребыванием в городе на базе спортивного сооружения МБУ ДО СДЮСШОР «Барс».

Число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом составило 94%.

Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению составила 93,9%.

## 6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»

Для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилых помещений вне очереди и социальной поддержки некоторых категорий граждан:

- приобретены 3 однокомнатные квартиры и 4 специально оборудованные квартиры для инвалидов-колясочников (2 – двухкомнатные и 2 – однокомнатные).

- профинансировано 101 договоров на компенсацию процентной ставки;

- пожизненная рента выплачивалась по 9 договорам.

В целях расселения аварийных домов в Администрации Псковской области подписано инвестиционное соглашение между Администрацией Псковской области и ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества», в результате муниципальному образованию «Город Псков» передано 98 квартир.

***7. Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- выполнены работы по ремонту 34 дворовых территорий и 3 проездов к дворовым территориям;

- выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений, ливневой канализации, светофорных объектов, нанесению горизонтальной разметки, обустройству автобусных остановок и восстановлению дорожного покрытия железобетонными плитами;

-выполнен ремонт улиц, в том числе участков улиц Старотекстильной и Ветряной, Красноармейской набережной, Зональное шоссе, Вокзальной, 128-ой Стрелковой дивизии, Л. Толстого, Железнодорожной, Некрасова, вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности и других;

-выполнен ремонт моста им. 50-летия Октября с осуществлением авторского надзора и строительного контроля, восстановление асфальтобетонного покрытия мостов «Советский» и «Ольгинский»;

- разработана проектно-сметная документация на объект "Реконструкция перекрестка в одном уровне ул. Кузнецкой с ул. К. Маркса и примыкания ул. Плехановский посад к ул. Кузнецкой в г. Пскове».

- проведены доработки светофорных объектов, установлены светофоры на улицах Вокзальной, Балтийской, 128-й Стрелковой дивизии.

***8. Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие основные результаты:

- протяженность сетей коммунальной инфраструктуры увеличилась на 32 метра (врезка водопровода ул.Мирожская 2-я Мирожская под тротуаром по ул. Я. Райниса);

- уменьшился уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (с 55% до 51%)

-заключен контракт на разработку схемы теплоснабжения (срок окончания работ май 2018)

- завершен очередной этап строительства водозабора в микрорайоне «Псковкирпич»;

- приобретено 1 377 энергосберегающих ламп в 9 МУ сферы «Образования»;

- за счет рационального использования повысилась энергоэффективность систем уличного освещения (по отношению к 2016 году потребление электроэнергии уменьшилось на 696 821,9 квт. часа);

***9. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»***

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов:

- выполнены работ по вывозу твердых бытовых отходов с территории города (вывезено 18450 куб. м. мусора), ликвидировано более 100 несанкционированных свалок;

-устроены детские игровые площадки (средств городского бюджета на сумму 2 919 100 руб.);

- обеспечены установка и демонтаж новогодней ели на Октябрьской площади, украшение новогодней иллюминацией территории МО «Город Псков»;

- осуществлялись работы по содержанию объектов зеленого хозяйства (парки, скверы) общей площадью 160,5 га;

выполнены работы по расчистке дна реки, текущему содержанию пляжа, завезено оборудование, обеспечена работа спасательного поста;

- произведена акарицидная обработка зеленых зон, скос травы, месячники по уборке города. Снесены и обрезаны аварийные деревья. Посажены новые зеленые насаждения;

- для обеспечения праздничных мероприятий обеспечена установка и обслуживание биотуалетов (380 шт.), вывезено 2804 куб. м ТБО, организована дополнительная санитарная уборка праздничного пространства;

- выполнены работы по дополнительному выкашиванию – 69,06 га на неблагоустроенных территориях;

- на территории 14,5 га произведен скос борщевика, на территории 2 га уничтожен борщевик химической обработкой гербицидом сплошного действия;

- выполнены работ по текущему содержанию территорий городских кладбищ;

- в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды …» благоустроено 13 дворовых территорий многоквартирных домов и 4 общественные территории;

- произведен демонтаж 12 расселенных, аварийных жилых домов;

***10. Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»***

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- оказана поддержка 5 участникам выставки «Псков ЭКСПО 2017» на общую сумму 50,0 тыс. руб.;

-проведено 11 конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на право аренды помещений в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор»;

- оказана поддержка 30 начинающим субъектам малого предпринимательства;

- субъектам малого предпринимательства оказано 1320 консультационных услуг (бухгалтерских, юридических, маркетинговых, почтово-секретарских и т.д.);

- проведена инвентаризация существующих нестационарных торговых объектов. Результаты инвентаризации утверждены Постановление АГП;

- подготовлены и оформлены 1 000 дополнительных соглашений на продление договоров на размещение НТО на территории города Пскова;

- проведены контрольные мероприятия, в ходе которых выявлены факты осуществления торговли в местах, не отведенных для этого в установленном порядке. Составлено 152 протокола и направлены в административную комиссию Администрации города Пскова для принятия решения;

- по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей рассмотрены 456 обращений граждан, в т. ч. оказана помощь в составлении 130-ти претензий к хозяйствующим субъектам, 5 исковых заявлений в суды;

- организованы и проведены 18-ая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, областная продовольственная ярмарка «Осень-2017»;

Оказана поддержка местным товаропроизводителям (агрофирма «Победа», ПО «ПсковАгроинвест», Псковский хлебокомбинат, Псковмясопром):

- предоставлены торговые места (включены в проект новой схемы размеще-ния НТО на территории города Пскова);

- предоставлены оптимальные условия для участия в сельхоз- ярмарках;

-сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 23 земельных участка;

- проведен конкурс и заключен муниципальный контракт на сумму 710 тыс; рублей на разработку проекта планировки и проекта межевания микрорайона № 15 в границах улиц Юности, Инженерной, Сиреневого бульвара. В связи с неисполнением контракта исполнителем, данный контракт был расторгнут 22 декабря 2017 года.

***11. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»***

В результате реализации муниципальной программы в 2017 году обеспечена бесперебойная работа всех структур общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, в том числе

- организована регулярная работа правления ООИП ВОИ, а также деятельность первичных организаций ВОИ в микрорайонах города,

- организован прием подопечных граждан,

- оказана помощь в решении персональных просьб и предложений содействия в решении жизненно-важных проблем инвалидов города.

Также в числе основных результатов реализации программных мероприятий можно отметить следующие:

- обеспечено наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ;

- доля инвалидов от общего числа инвалидов, подопечных ООИП, получивших социальную поддержку в рамках направлений деятельности ООИП ВОИ, предусмотренных задачами муниципальной программы, составила не менее 95%;

- доля инвалидов от общего числа нуждающихся (обратившихся за помощью) подопечных ООИП, получивших социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание (социальные и бытовые услуги), составила не менее 90%;

- доля реализованных предложений СО НКО инвалидов города (ВОИ, ВОС и ВОГ) в формировании «безбарьерной» городской среды составило 10%. Предложено на обследование объектов на возможность их доступности: Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, поликлиника №3, училище культуры и искусства, областная стоматология, территория аэропорта, центр единоборств;

-осуществлялось обеспечение функционирования (техническая поддержка и др.) учебного компьютерного класса, регулярной работы интерактивного сайта ООИП ВОИ;

-осуществлялось регулярная работа интернет-клуба;

- в рамках создания условий для привлечения инвалидов к трудовой деятельности запущен проект «социальной мастерской по ремонту бытовой техники», который в дальнейшем должен стать дополнительным ресурсов для организации в данном направлении;

- проведено пробное тестированное мероприятие, на котором было предложено пройти обучение для 6 представителей организации (люди с ограниченными возможностями) с целью получения дальнейшего обучения на безвозмездной основе, навыкам конструирования моделей на станках с ЧПУ на дому, с последующей возможностью реализации данного вида услуг местным предпринимателям;

- оказана материальная помощь 3130 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла;

- оказана материальная помощь 9 инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны;

- в результате конкурсного отбора оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (предоставлены 3 субсидии по 250,0 тыс.руб.: Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Общественной организаций инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов);

- для приспособления к потребностям инвалидов установлен пандус по адресу: ул. Юбилейная, д. 32а. Проектно-сметная документация на устройство пандусов по другим адресам находится в стадии разработки.

***12. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»***

По итогам реализации МП в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- поставлено на учет в качестве бесхозяйных в Управлении Росреестра по Псковской области 100 объектов коммунально-бытового назначения;

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Псков» на 86 бесхозяйных объектов;

-доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация, составила 85% (2016 год-83%)

-доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества, составила 85% (2016 год-65%);

- проведены мероприятия по обеспечению консервации 16 объектов недвижимого имущества, входящего в казну муниципального образования «Город Псков»;

- не допущено просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Г. Псков;

- по результатам торгов на право установки рекламных конструкций на имуществе, находящемся в казне муниципального образования, заключено 55 договоров;

- осуществлен демонтаж 36 незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций, в том числе 2 рекламных конструкций типа "билборд".

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2017 год**

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2016 г.](#Par868) | 2017г. | |
| план | факт |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | | | | | | |
| 1 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков» | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля муниципальных учреждений образования, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Процент | 78,0 | - | - | С 01.01.2017 года данные целевые индикаторы достигаются за счет непрограммной деятельности и не подлежат учету в данной программе. |
| 3 | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Процент | 72,0 | - | - |
| 4 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Процент | 76,0 | - | - |
| **Подпрограмма** 1. Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова (съезды к реке Великая, съезды к реке Пскова, съезды к реке Мирожка) | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2 | Доля обустроенных пожарных водоемов на городской территории | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.3 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 33.0 | 33.0 | 33.0 |  |
| 1.4 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 58.0 | 58.0 | 58.0 |  |
| 1.5 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |
| 1.6 | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | Процент | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  |
| 1.7 | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма** 2. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 2.1 | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 47,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 45,0 | 59,0 | 45,0 | Отсутствие финансирования |
| 2.3 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 52,0 | 64,0 | 64,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** | | | | | | |
| 1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 2 | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, издаваемых в пределах своей компетенции в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 3 | Общее количество правонарушений, совершенных на территории города Пскова | Штука | 49213 | 49113 | 46631 | В связи с созданием Войск Национальной Гвардии и переходом МОВО Псковский области и Отдела ОЛЛР в данную структуру |
|  | из них по главе 20 КоАП | Штука | 13041 | 12941 | 7560 |  |
| **Подпрограмма** 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 1475 | 1465 | 949 |  |
| - | из них на улицах | Штука | 930 | 926 | 574 |  |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Штука | 68 | 66 | 75 | Неоднократно одними несовершеннолетними совершались преступления |
| 1.3 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 172 | 170 | 132 |  |
| - | из них на улицах | Человек | 136 | 134 | 75 |  |
| 1.4 | Количество лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 515 | 510 | 498 |  |
| - | из них ранее судимых | Человек | 276 | 274 | 241 |  |
| 1.5 | Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 26 | 25 | 22 |  |
| **Подпрограмма** 2. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков | | | | | | |
| 2.1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0.0 | 0.0 | 0,93 |  |
| 2.2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| **Подпрограмма** 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 3.1 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | Про цент | 85,0 | 88,0 | 88,0 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 89,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| **Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы | Единица | 12 | 12 | 12 |  |
| 2 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Единица | 9 | 7 | 9 |  |
| 3 | Количество посещений туристов | Тысяча человек | 280.0 | 410.0 | 350.0 | Недостаток финансирования мероприятия, направленного на достижение показателя |
| 4 | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управление культуры Администрации города Пскова, далее УК АГП) | Балл | 100.0 | 80.0 | 95.00 | В 2017 году уровень качества финансового менеджмента Управления культуры составил 79,2 % при оценке среднего уровня качества финансового менеджмента всех ГБРС средств бюджета МО «Город Псков» в 76 %. |
| 5 | Доля выполненных (проведенных) мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием по предоставлению услуг муниципальными учреждениями культуры | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| **Подпрограмма** 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 17.0 | 17.5 | 17.5 |  |
| 1.2 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 5.5 | 5.7 | 5.7 |  |
| 1.3 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 92.0 | 93.0 | 93.0 |  |
| 1.4 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 52 | 53 | 53 |  |
| 1.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | Рубль | 15336.18 | 19679.4 | 19679.43 |  |
| **Подпрограмма** 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние установленных в рамках подпрограммы | Единица | 0 | 1 | 0 | В 2017 году начаты ремонтно-реставрационные работы по объектам: памятник С.М.Кирову, "Казармы Омского полка" (Дружбы, 4), "Усадьба городская Беклешова Н.А." (Георгиевская, 4), "Дом жилой" (ул. Советсая, 25), "Дом, в котором жил писатель Брандт" (Рижский пр-т, д. 5/12).  Работы на этих объектах будут завершены в 2018 году.  Ремонтно-реставрационные работы проводились **по мере поступления финансирования**. |
| 2.2 | Количество мероприятий по популяризации исторического и культурного наследия, организованных и проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 9 | 10 | 12 |  |
| 2.3 | Количество подготовленных муниципальных правовых актов по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом | Единица | 3 | 4 | 10 | Показатель превышает запланированный в связи со значительным количеством инициатив по увековечению памяти выдающихся личностей, а также в связи с возникновением новых улиц |
| 2.4 | Доля объектов культурного наследия (ОКН), имеющих информационные надписи, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 24.5 | 22.0 | 26.1 | Фактическое увеличение целевого показателя связано с уменьшением количества ОКН за счет продажи отдельных из них, т.е. произошло фактическое увеличение доли ОКН, находящихся в муниципальной собственности. |
| **Подпрограмма** 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 1 | 2 | 1 | - Благоустроено общественное пространство (проведена реконструкция): ул. Калинина, ул. Детская, ул. Георгиевская, ул. Красных Просвещенцев  - Начаты работы по благоустройству (выполнены проектные работы и заключен муниципальный контракт по реконструкции) общественного пространства: ул. Свердлова, ул. Советская с прилегающими пл. "Победы", пл. "Октябрьская", ул. Профсоюзная, ул. В. Шуйского". Работы будут завершены в 2018 году. |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие) направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 0 | 1 | 2 | - Участие в XXXVII Международных Ганзейских днях Нового времени в г.Кампен, Нидерланды;  - VII Русских Ганзейских днях Нового времени в г. Тихвин (8-9 июля 2017 г.) |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 0 | 1 | 0 | Целевые индикаторы были запланированы, в том числе, с учетом подготовки к проведению XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году».  Мероприятия, направленные на достижение показателей, в течение 2017 года не финансировались. Корректировки будут внесены с 2018 года. |
| 3.4 | Количество новых экскурсионных маршрутов | Единица | 2 | 1 | 0 |
| 3.5 | Количество событийных мероприятий, проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 2 | 5 | 0 |
| **Подпрограмма** 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 4.1. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Штука | 7 | 7 | 9 | Фактическое увеличение индикатора связано с тем, что для благоустройства воинских захоронений привлекались внебюджетные ресурсы (национальные диаспоры, общественные организации). |
| 4.2. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Штука | 0 | 1 | 0 | В 2017 году начаты работы по капитальному ремонту воинского захоронения на ул. Юбилейной.  Работы будут завершены в 2018 году.  Работы проводились по мере п**оступления финансирования**. |
| **Подпрограмма** 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 75.4 | 90.0 | 90.0 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»** | | | | | | |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 39,0 | 41,0 | 41,0 |  |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 95,1 | 98,2 | 98,6 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 80,0 | 80.5 | 80,5 |  |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 28,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 55,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 60,0 | 62,0 | 62,0 |  |
| **Подпрограмма** 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 62 | 72 | 72 |  |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,24 | 98,25 | 98,25 |  |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | Не менее 32% в год | Не менее 32% в год | 40% |  |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,1 | 98,2 | 98,8 |  |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 100 | 100 | 99,8 | Выпускники с неудовлетворительными результатами ЕГЭ (2 человека), обучавшиеся в МБОУ «В(С)ОШ №1», не явились на пересдачу неудовлетворительной оценки в сентябре 2017г. |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 4 | 5 | 5 |  |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | 53% |  |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | 75% |  |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | Не менее 90% | Не менее 90% | 91% |  |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 67,5 | 70,0 | 70,5 |  |
| **Подпрограмма** 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова | | | | | | |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 20 | 30 | 24 | Увеличение количества детей в возрасте от 2 до 3 лет |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 98 | 99 | 100 |  |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | Процент | 1 | 3 | 3 |  |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 90,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | Не менее 35% в год | Не менее 38% в год | 39% |  |
| **Подпрограмма** 3: Молодежь города Пскова | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 11 | 12 | 12 |  |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 17 | 18 | 18 |  |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 18 | 21 | 21 |  |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да – 1  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма** 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | | | | | | |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 27 | 29 | 29 |  |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 20 | 20 | 20 |  |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования "Город Псков" | Человек | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | 1080 |  |
| **Подпрограмма** 5: Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков» | | | | | | |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Стандарт | 92,0 | 93.0 | 93.0 |  |
| 5.2 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да – 1  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да – 1  Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Отдельное мероприятие «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
|  | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | процент | 60 | 62 | 62 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единиц | 436 | 440 | 471 | 107% |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | Процент | 25 | 30 | 30 | 100% |
| **Подпрограмма** 1. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1 | Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений | Квадратный метр | 0 | 191 | 612,1 | 320% |
| 2 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и  спортом | процент | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 100% |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 34,0 | 34,5 | 34,5 | 100% |
| **Подпрограмма** 2. «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»» на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению | Процент | 76,3 | 78,5 | 68,9 | 87,7 %  Прекращено финансирование из средств федерального бюджета |
| 2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 93,9 | 94,5 | 96,7 | 105,7% |
| 3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей школьного возраста данной категории, подлежащих оздоровлению. | Процент | 94,9 | 95,5 | 97,7 | 102,3% |
| **Подпрограмма** 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»** | | | | | | |
| 1 | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | Единица | 228 | 205 | 206 |  |
| 2. | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшение жилищных условий. | Процент | 54,9 | 49,5 | 49,5 |  |
| 3. | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | Единица | 20 | 18 | 18 |  |
| [**Подпрограмма** 1](consultantplus://offline/ref=F6A0DAC673108D6373A307702CE87B977F6F7E40C830EF8D57477D2114CD21B8D6928A04390A8CF6498CC06FRFI). Жилище | | | | | | |
| 11.1 | Количество обеспечиваемых семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | Единица | 5 | 6 | 7 | За 2017 год для обеспечения жильем отдельных категорий граждан приобретено 7 квартир (3- исполнение решений Псковского городского суда, 4- специально оборудованные квартиры для инвалидов-колясочников) |
| 11.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки | Ед. | 126 | 108 | 108 |  |
| [**Подпрограмма** 2](consultantplus://offline/ref=758FE7DDD869167385A6938C94D419F7F84F5499CAE79FA67C457103E4A8FFDACE1685897D00C2AEA6F1C1R7v0I). Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | |
| 22.1 | Количество семей, расселенных из жилых помещений, признанных аварийными | Единица | 97 | 91 | 91 |  |
| 22.2 | Площадь расселенных жилых помещений | Квадратный метр | 3172,4 | 2804,6 | 2804,6 |  |
| [**Подпрограмма** 3](consultantplus://offline/ref=02FEE3256B91AD8525536CC895D47C238F5D054D993229D0F3D2135CC7978F7497139C35E7F0ECF6DDC7E5h4Q7K). Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 33.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации об аукционах, конкурсах | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33.3 | Уровень исполнения расходов на содержание УУРЖП | Процент | 97.9 | 90.0 | 99.0 |  |
| **Отдельное мероприятие 1.** **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | | | | | | |
| 11.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Единица | 51 | **30** | 7 | **План 2017 год-30 чел. согласно ПАГП о внес. измен. №2014 от 15.02.18**  За отчетный период обеспеченны благоустроенными жилыми помещениями 7 чел.  Всего в 2017 году для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот заключено 30 муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, из них по **23** муниципальным контрактам квартиры **были переданы застройщиком** **29.01.2018.** |
| **Отдельное мероприятие 2.** Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | |
| 22.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов | Единица | 16 | 10 | 10 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 77,1 | 72,53 | 72,53 |  |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском | Километр | 0,0 | 10,3 | 10,3 |  |
| **Подпрограмма** 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков». | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 22,9 | 27,47 | 27,47 |  |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 35.0 | 45 | 45 | Контракт на проведение ремонта моста 50-летия Октября продлен до 2018г. Выполнены работы по восстановлению изношенных асфальтобетонных слоев покрытия мост "Советский" через р. Пскову и мост "Ольгинский" через р. Великую в городе Пскове |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | Квадратный метр | 0 | 118641,9 | 118641,9 |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 39 | 34 | 34 |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Единица | 7 | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Случай | 7 | 12,8 | 11 |  |
| 2.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Случай | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Случай | 3,34 | 6 | 5,26 |  |
| 2.4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | Случай | 0,6 | 1,2 | 0,8 |  |
| 2.5 | Протяженность установленных пешеходных ограждений в местах, определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 | Метр погонный |  | 2800 | 2800 | Исполнение предписаний ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, направленных на повышение БДД. |
| 2.6 | Доля установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов от количества таких объектов, обозначенного в соответствии предписаниям ОГИБДД и решениям комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | процент |  | 37 | 41,6 | Исполнение предписаний ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, направленных на повышение БДД и решений комиссии по безопасности |
| **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами"** | | | | | | |
| 1 | 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 55,0 | 53,0 | 51,2 | 66 объектов (4100м.) бесхозяйных сетей переданы Горводоканалу с полным износом |
| 2 | 2. Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 1482,0 | 0,0 | 32 | Выполнение работ по врезке водопровода ул.Мирожская 2-я Мирожская под тротуаром по ул.Я.Райниса |
| 3 | 3. Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. |  | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма** 1. Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 1200,0 | 0,0 | 32 | Выполнение работ по врезке водопровода ул. Мирожская, 2-я Мирожская под тротуаром по ул.Я. Райниса |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 282,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. |  | 1 | 1 | Завершен очередной этап строительства водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. |  | 1 | 1 | Проект наружных сетей водоснобжения от ул.Литейная до артезианской скважины по ул. Шоссейная  1. Контракт на разработку проекта по строительству КНС на Ленинградском ш., д.65 на 1472,9 тыс.руб. расторгнут, финансирование проектирования КНС перенесено на 2018 г. |
| **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Шт. | 76 | 9 | 9 |  |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 987 | 987 | 1005 | Заменено 18 ламп около памятника «Танк» |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,4 | 8,4 | 8,6 |  |
| **Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 35,0 | 40,4 | 47 |  |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 30,0 | 50,0 | 40 | Недостаточность финансирования |
| 3 | Доля возобновленных (посаженных) зеленых насаждений от количества снесенных за год | Процент | 40,0 | 13,0 | 5,6 | Недостаточность финансирования |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | Процент | 15,0 | 20,0 | 35,0 |  |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 15,0 | 20,0 | 15,0 | Полномочия по работе с СНТ переданы в комиссию по садоводствам |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 18,0 | 24,0 | 19,0 | Недостаточность финансирования |
| **Подпрограмма** 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 12 | 12 | 12 |  |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 30,0 | 50,0 | 40,0 |  |
| **Подпрограмма** 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | | | | | | |
| 2.1 | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев, снесенных за год | Единица | 754 | 800 | 796 |  |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица | 300 | 101 | 45 | Недостаточность финансирования |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. единиц | 135 | 211 | 216 |  |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня оформление и обслуживание территорий, которых осуществлено за год | Единица | 10 | 10 | 10 |  |
| **Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков"** | | | | | | |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 25,9 | 70,0 | 35,0 | Недостаточность финансирования |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 25,9 | 60,0 | 42,3 | Недостаточность финансирования |
| **Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 4.1 | Количество приобретенных мусорных контейнеров для СНТ | Единица | 0 | 1 | 0 | Подготовленный конкурс не состоялся. |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 5 | 11 | 5 | Полномочия по работе с СНТ переданы в комиссию по садоводствам |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 0 | 1 | 0 | Полномочия по работе с СНТ переданы в комиссию по садоводствам |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" | Процент | 78,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Процент | 57,7 | 58,6 | 58,6 |  |
| 6.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий | Процент | 19,4 | 20,0 | 20 |  |
| 6.3 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий | Процент | 12,2 | 12,2 | 12,2 |  |
| 6.4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества выполненных проектов | Процент |  | 100,0 | 100,0 |  |
| **Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** | | | | | | |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние мест захоронений, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 15 | 10 | 10 |  |
| **Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей" направлено на обустройство территорий города Пскова** | | | | | | |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 41 | 9 | 13 |  |
| **Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков"** | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 2,7 | 5,6 | 3,55 | Недостаточность финансирования |
| 3.2 | Количество освещенных улиц | Единица | 258 | 262 | 260 | Недостаточность финансирования |
| 3.3 | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году) | Кв /час | 143,0 | 20,0 | 53,0 |  |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»** | | | | | | |
| 1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | 30 | Всего работающих показателей-10 (с учетом 1, без учета 7)  Достигнуты 3 показателей из 10 |
| 2 | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 100 | 100 | 0 | В 2017 году на реализацию мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» в бюджете города Пскова было предусмотрено 350,0 тыс. руб. из 1500,0 тыс. руб. изначально планируемых по подпрограмме. В связи с тем, что софинансирование муниципальных программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства из областного (федерального) бюджета не осуществлялось, а также в связи с тем, что размер субсидии составляет 500,0 тыс. руб., конкурс на предоставление субсидий не объявлялся, финансирование снято. |
| 3 | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 99,5 | 108,0 | 102,9 | Проявление кризисных явлений в экономике города, снижение покупательской способности в розничной торговле пищевыми продуктами. |
| 4 | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 107,4 | 104,5 | 94,5 | Открылось 14 предприятий общественного питания. Однако, снижение реальной заработной платы, которое усугубляется повышенным уровнем кредитной нагрузки для части населения, заставляют население отказаться от приобретения многих необязательных услуг или к ограниченному пользованию ими. |
| 5 | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 12,0 | 18,0 | 12,0 | Показатель остался на уровне 2016 года.  Уровень достижения планового приращения=0  Причина: контракт, заключенный в 2017 году с ООО НВЦ "Интеграционные технологии" на разработку проекта планировки и проекта межевания микрорайона № 15 в границах улиц Юности, Инженерной, Сиреневого бульвара, был не исполнен и расторгнут. |
| **Подпрограмма** 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова» | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц | Единица | не менее 17 | не менее 4 | 5 | По мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности» планировалось предоставить не менее 4 субсидий, фактически предоставлено 5, так как фактический размер субсидий был меньше запланированного. |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | не менее 7 | - | - |  |
| 3 | Площадь помещений МБУ "Псковский бизнес-инкубатор", переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв. м | Квадратный метр | 514,7 | 514,7 | 502,3 | По результатам конкурсов среди субъектов малого предпринимательства по предоставлению нежилых помещений бизнес-инкубатора осталось не востребованным одно помещение (смежное) площадью 12,4 кв.м. |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания»** | | | | | | |
| 1. | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей. | Квадратный метр | 1 260,0 | 995,0 | 1 260,0 | Освоение дополнительных площадей за счет нового строительства и расширения существующих торговых площадей – введены в эксплуатацию 21 новый магазин. Построен супермаркет «Пятерочка» в районе торгового центра. |
| **Отдельное мероприятие «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
|  | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Штука | - | 1 | 0 | Контракт, заключенный в 2017 году на сумму 710 000 рублей с ООО НВЦ "Интеграционные технологии" на разработку проекта планировки и проекта межевания микрорайона № 15 в границах улиц Юности, Инже-нерной, Сиреневого бульвара, был не исполнен и рас-торгнут.  В 2017 году на сумму 1 499,6 тыс. руб. была погаше-на кредиторская задолженность за выполненную в 2016 году работу «Осуществление территориального планирования, планировки территории (проект внесе-ния изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков»)» |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан"** | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов от общего числа инвалидов, подопечных ООИП, получивших социальную поддержку в рамках направлений деятельности ООИП ВОИ, предусмотренных задачами муниципальной программы | % | - | Не менее 95 | 95 | Процент складывается в таком соотношении, если учитывать неоднократное обращение одних и тех же граждан в разных направлениях, по различным проблемам. Если же учитывать фактическое количество именно в процентном соотношении обращений инвалидов к общему числу, то процент будет гораздо меньше. |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 4471 | 3996 | 3992 | В связи с переездом в другие города и со смертью получателей единовременной выплаты гражданам из числа вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, фактически сложившаяся потребность в единовременных выплатах оказалась меньше плановой.  **Объективные обстоятельства** |
| **Подпрограмма** 1 "Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)" | | | | | | |
| 1.1 | Наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | да/нет | - | да | да |  |
| 1.2 | Наличие регулярной консультационной и организационной поддержки инвалидов в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности - да/нет | да/нет | - | да | да | В зависимости от возникновения той или иной проблемы или вопроса. |
| 1.3 | Наличие актуализированной информации на интерактивном сайте, способствующей информационной открытости, а также привлечению к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров - да/нет | да/нет | - | да | да | Минимальное. Фактическое обновление идет в разрезе с происходящими мероприятиями, и /или иной информацией, в виду изменений касающихся непосредственно жизни людей с ограниченными возможностями. |
| 1.4 | Доля инвалидов от общего числа нуждающихся (обратившихся за помощью) подопечных ООИП, получивших социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание (социальные и бытовые услуги) | % | - | Не менее 90 | 90 | Аналогично п.1.  Основа работы по информированию возложена на председателей первичных организаций-микрорайонов). Основную процент организации составляют люди пожилого возраста, не имеющие возможности себя самостоятельно обслуживать, а также дети, и законные их представители. Как правило сложилось за долгие годы работы организации и системы в целом, что общение происходит отдельными группами, и возможность получения информации складывается из различных источников.  И к сожалению, что преимущественная его часть исходит не из организации.  Процент можно показать согласно проблемам обращений:  1.60%- гуманитарная помощь, включая благотворительное предоставление билетов на посещение культурно-массовых мероприятий.  2.10%- мастер-классы и досуг, представленный ансамблем «Оптимист» и оздоровительным центом «Надежда»  3.10%- получение услуг в кабинете «Профилактики здоровья»  4.15%- услуг компьютерного класса, заявок на оказание ремонтно-строительных услуг.  5.5%-информационная поддержка и желающие получить профессию и возможность заработка. |
| 1.5 | Доля реализованных предложений СО НКО инвалидов города (ВОИ, ВОС и ВОГ) в формировании «безбарьерной» городской среды | % | - | Не менее 90 | 10 | За период 2017 года было предложено, с последующим соглашением со стороны нашей организации на обследование объектов на момент доступности: Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, поликлиника №3, училище культуры и искусства, областная стоматология, территория аэропорта, центр единоборств.  **Основная часть мероприятий** представляется **и выполняется Областной организацией инвалидов.** |
| 1.6 | Общее количество инвалидов, обеспеченных Правлением ООИП ВОИ трудовой деятельностью в ООО «Домашний мастер», производственных и художественных мастерских для работ ручного труда | чел. | - | Не менее 5 | 1 | фактический показатель гораздо ниже планового, в связи с необходимостью пересмотреть и реорганизовать работу ООО» Домашний мастер» |
| **Отдельное мероприятие 1** «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" направлено на обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников» | | | | | | |
| 1 | Количество инвалидов ВОВ, участников ВОВ, которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | чел. | 20 | 9 | 9 |  |
| **Отдельное мероприятие** 2 «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738» | | | | | | |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=61FE3345A715381EB97C086128A0DC92E70D9AE19F31AE9EA3C4505CBEF3D39ElDl5H) Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738» | ед. | 2 | 3 | 3 |  |
| **Отдельное мероприятие** 3 «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов. Дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации» | | | | | | |
| 1 | Количество объектов жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | ед. | - | 3 | 1 | В связи с тем, что данное мероприятие включено в программу лишь в ноябре 2017 года, проектно-сметная документация и установка пандуса сделаны только по адресу: ул. Юбилейной, д. 32а. Проектно-сметная документация на устройство пандусов по адресам ул. Байкова, д.1 и Рижский пр., д.70 находятся в стадии разработки  **Ошибка планирования** |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»** | | | | | | |
| 1 | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | Процент | 83,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | Процент | 38,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| **Подпрограмма** 1. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества» | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества | Процент | 65,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 1.2 | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке | Процент | 66,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| **Подпрограмма** 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 2.1 | Наличие жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения бюджетной сметы более | Процент | Более 90,0 | Более 90,0 | 96,8 |  |
| **Отдельное мероприятие** 1. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| 3.1 | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | Процент | Не более 60,0 | Не более 60,0 | Не более 60,0 |  |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Город Псков»,**

**связанных с реализацией муниципальных программ в 2017 году**

тыс. руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **Всего:** | **8 575,9** | **8 553,3** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 8 575,9 | 8 553,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование защиты населения и территории МО Г. Псков" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова | **Всего**: | **4 752,0** | **4 751,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 752,0 | 4 751,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | **3 823,9** | **3 801,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3 823,9 | 3 801,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | **Всего:** | **5 341,6** | **5 096,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 986,0 | 1 741,3 |
| местный бюджет | 3 355,6 | 3 355,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 5 036,0 | 4 791,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 986,0 | 1 741,3 |
| местный бюджет | 3 050,0 | 3 050,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | **53,6** | **53,6** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 53,6 | 53,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **252,0** | **252,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 252,0 | 252,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **452 049,0** | **434 750,6** |
| федеральный бюджет | 192 309,3 | 192 309,3 |
| областной бюджет | 62 872,7 | 50 783,0 |
| местный бюджет | 196 867,0 | 191 658,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | **179 937,6** | **173 895,3** |
| федеральный бюджет | 1 409,3 | 1 409,3 |
| областной бюджет | 2 624,0 | 539,3 |
| местный бюджет | 175 904,3 | 171 946,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | **260 458,3** | **250 318,4** |
| федеральный бюджет | 190 900,0 | 190 900,0 |
| областной бюджет | 60 048,7 | 50 048,7 |
| местный бюджет | 9 509,6 | 9 369,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **5 227,5** | **5 005,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 5 227,5 | 5 005,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков"" | **Всего**: | **2 358,1** | **1 604,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 200,0 | 195,0 |
| местный бюджет | 2 158,1 | 1 409,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | **4 067,5** | **3 927,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 067,5 | 3 927,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики** | **Всего:** | **2 204 422,6** | **2 097 448,1** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 323 638,1 | 1 291 281,8 |
| местный бюджет | 613 103,8 | 590 165,8 |
| внебюджетные источники | 267 680,7 | 216 000,5 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной системы образования города Пскова | **Всего:** | **1 189 594,2** | **1 120 610,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 789 469,8 | 765 999,5 |
| местный бюджет | 288 667,7 | 277 733,3 |
| внебюджетные источники | 111 456,7 | 76 877,6 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дошкольного образования города Пскова | **Всего:** | **992 266,1** | **954 509,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 533 458,5 | 524 698,4 |
| местный бюджет | 302 583,6 | 290 688,6 |
| внебюджетные источники | 156 224,0 | 139 122,9 |
| Подпрограмма 3 | Молодежь города Псков | **Всего:** | **6 900,9** | **6 717,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 709,8 | 583,9 |
| местный бюджет | 6 191,1 | 6 134,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | **Всего:** | 520,0 | 520,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 520,0 | 520,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего:** | **14 991,4** | **14 990,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 14 991,4 | 14 990,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков | **Всего:** | **150,0** | **99,5** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 150,0 | 99,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей** | **Всего:** | **149 449,4** | **145 372,6** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 800,0 | 800,0 |
| местный бюджет | 148 649,4 | 144 572,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков | **Всего**: | **141 112,6** | **137 407,1** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 800,0 | 800,0 |
| местный бюджет | 140 312,6 | 136 607,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **4 118,8** | **3 815,3** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 118,8 | 3 815,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | **4 218,0** | **4 150,2** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 218,0 | 4 150,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем жителей города Пскова** | **Всего:** | **68 233,0** | **55 390,5** |
| федеральный бюджет | 20 257,6 | 20 257,6 |
| областной бюджет | 22 164,1 | 9 643,3 |
| местный бюджет | 25 811,3 | 25 489,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Жилище | **Всего**: | **16 091,9** | **15 874,8** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 16 091,9 | 15 874,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | **Всего**: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | **9 720,4** | **9 614,8** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 9 719,4 | 9 613,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | **Всего**: | **32 579,4** | **20 076,1** |
| федеральный бюджет | 17 357,9 | 17 357,9 |
| областной бюджет | 15 221,5 | 2 718,2 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | **Всего**: | **9 841,3** | **9 824,8** |
| федеральный бюджет | 2 899,7 | 2 899,7 |
| областной бюджет | 6 941,6 | 6 925,1 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова** | **Всего:** | **678 128,8** | **571 189,8** |
| федеральный бюджет | 96 797,9 | 96 797,9 |
| областной бюджет | 464 045,0 | 386 105,7 |
| местный бюджет | 117 285,9 | 88 286,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **658 372,6** | **553 113,9** |
| федеральный бюджет | 96 797,9 | 96 797,9 |
| областной бюджет | 453 223,5 | 375 462,8 |
| местный бюджет | 108 351,2 | 80 853,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | **19 756,2** | **18 075,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 10 821,5 | 10 642,9 |
| местный бюджет | 8 934,7 | 7 433,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами** | **Всего:** | **12 019,6** | **10 687,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 12 019,6 | 10 687,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы тепло-водоснабжения муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **11 404,8** | **10 145,5** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 11 404,8 | 10 145,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **614,8** | **542,5** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 614,8 | 542,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова** | **Всего:** | 323 990,7 | 295 039,3 |
| федеральный бюджет | 36 314,4 | 36 314,4 |
| областной бюджет | 5 157,9 | 3 092,1 |
| местный бюджет | 282 518,5 | 255 632,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | 10 540,7 | 9 287,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 10 540,7 | 9 287,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей | **Всего**: | 137 918,1 | 122 057,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 2 000,0 |  |
| местный бюджет | 135 918,1 | 122 057,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" | **Всего**: | **976,7** | **976,6** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 976,7 | 976,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие садоводческих некоммерческих объединенией граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 60,0 | 60 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 60,0 | 60 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | **29 713,0** | **28 328,5** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 29 713,0 | 28 328,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 6 | Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | 39 472,3 | 39 406,5 |
| федеральный бюджет | 36 314,4 | 36 314,4 |
| областной бюджет | 3 157,9 | 3 092,1 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | **Всего**: | **9 211,5** | **7 350,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 9 211,5 | 7 350,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **92 238,1** | **84 712,8** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 92 238,1 | 84 712,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей | **Всего**: | **3 860,4** | **2 860,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3 860,4 | 2 860,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности** | **Всего:** | 11 701,6 | 10 849,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 31,0 | 8,1 |
| местный бюджет | 11 670,6 | 10 840,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова | **Всего**: | **4 770,9** | **4 770,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 770,9 | 4 770,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" услугами торговли, общественного питания | **Всего**: | **4 320,7** | **4 297,8** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 31,0 | 8,1 |
| местный бюджет | 4 289,7 | 4 289,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **2 610,0** | **1 780,3** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 2 610,0 | 1 780,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан** | **Всего:** | 7 322,8 | 5 819,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 500,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5 722,8 | 5 722,2 |
| внебюджетные источники | 100,0 | 97,0 |
| Подпрограмма 1 | Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | **Всего**: | **600,0** | **597,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 100,0 | 97,0 |
| Отдельное мероприятие | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" | **Всего**: | **4 159,8** | **4 159,8** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 159,8 | 4 159,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | **Всего**: | 750,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 750,0 | 750,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | **Всего**: | **1 813,0** | **312,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 500,0 |  |
| местный бюджет | 313,0 | 312,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Совершенствование муниципального управления** | **Всего:** | **79 006,4** | **76 462,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 79 006,4 | 76 462,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества | **Всего**: | **4 277,7** | **3 462,2** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 4 277,7 | 3 462,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего**: | **16 227,3** | **15 667,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 16 227,3 | 15 667,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Отдельное мероприятие | Управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Псков" | **Всего**: | **58 501,4** | **57 333,2** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 58 501,4 | 57 333,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
|  |  | **Всего:** | **4 000 241,4** | **3 716 659,6** |
|  |  | федеральный бюджет | 345 679,2 | **345 679,2** |
|  |  | областной бюджет | 1 882 194,8 | **1 743 456,3** |
|  |  | местный бюджет | 1 504 586,8 | **1 411 426,7** |
|  |  | внебюджетные источники | 267 780,7 | 216 097,5 |

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденным Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 г. №232, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ определялась путем одновременного анализа показателей результативности и полноты финансирования в соответствии со шкалой оценки эффективности муниципальной программы.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова в 2017 году**

| № п/п | Наименование программы | Результат оценки эффективности | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Оценка – 5  Высокий уровень эффективности | 1. Упростить формулировку Цели муниципальной программы (далее –МП)  2. Разработать новые достаточные показатели Цели МП  3. Дополнить (при необходимости, в зависимости от результатов п.1 и 2) показатели всей МП.  4. Продолжить реализацию МП в 2018 году |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Провести анализ наличия возможности корректировки показателей Цели МП, в том числе на предмет их значимости для населения.  2. Провести анализ наличия возможности корректировки показателей Подпрограммы (далее –ПП) -1 (согласование с УВД).  3. Привести в соответствие формулировки ожидаемых результатов основных мероприятий.  4. Продолжить реализацию МП в 2018 году |
|  | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Привести в соответствие ожидаемые результаты МП (ПП) и целевые показатели МП (ПП).  2. Скорректировать целевой показатель МП «Количество посещений туристов» в целях обеспечения возможности управления мероприятиями МП.  3. В ПП «Развитие туризма …» привести в соответствие объем финансирование мероприятий и целевые показатели;  4. Исключить дублирование содержание мероприятий ПП «Развитие туризма …» и ПП «Развитие сферы культуры …».  5. Продолжить реализацию МП в 2018 году |
|  | Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики | Оценка – 5  Высокий уровень эффективности | 1. Внести изменения в ОМ «Профилактика распространения ВИЧ-…»:  - сформулировать целевой показатель как «Доля молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков»;  - установить ответственного исполнителя и соисполнителей ОМ.  2. Продолжить реализацию МП в 2018 году |
|  | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Оценка - 3.  Средний уровень эффективн. | 1. Ввести 2 целевых показателя, позволяющих измерить степень решения установленных задач ПП «Развитие физической культуры и спорта …»: Количество построенных и реконструированных спортивных сооружений и Площадь спортивных сооружений, в которых был проведен капитальный ремонт.  2. Разработать новый целевой показатель, учитывающий долю объектов из уже имеющихся, которые были приспособлены для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также ЦИ, учитывающий количество проведенных занятий и организованных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  3. Внести в МП дополнения, касающиеся задачи и целевого показателя внедрения ВФСК ГТО  4. Продолжить реализацию МП в 2017 году |
|  | Обеспечение жильем жителей города Пскова | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1.Уточнить по всему тексту МП наименование отдельного мероприятия 1. В МП оно представлено в различных формулировках  2.Исходя из результатов уточнения, целесообразно привести в соответствие с формулировкой ОМ и формулировку его показателя.  3.Уточнить по всему тексту МП формулировку основного мероприятия 2 ПП-2.  В МП оно представлено в различных формулировках (раздел 5 ПП-2, при-ложение-2 ПП-2 и др.)  3. Скорректировать формулировки ожидаемых непосредственных результатов (придать конкретность, обеспечив возможность сравнения фактического и ожидаемого результатов):  - отдельных мероприятий 1 и 2;  - двух основных мероприятий задачи 2 ПП-3  4. Рассмотреть возможность уточнения формулировки задачи 2. «Создание благоприятных условий проживания граждан» МП (возможно обеспечить более узкую её направленность), а также соответствующей ей цели ПП-2.  5. Продолжить реализацию МП в 2018 году |
|  | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | Оценка -4.  Приемлемый уровень эффективности | 1. Проработать возможность изменения набора показателей для ПП-2  2. Скорректировать формулировки ожидаемых результатов ОМ, с учетом сути непосредственного результата – того, для чего используется финансирование, а также само мероприятие.  Например, ожидаемые результаты для ОМ:  - Содержание и ремонт дорог …"  - Строительство … светофорных объектов  - Реализация мер, направленных на повышение безопасности …  3. Продолжить реализацию МП в 2018 году |
|  | Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности | 1. Целесообразно доработать формулировки ожидаемых результатов выполнения основных мер задачи 2 ПП-2 и задачи 1 ПП-1.  3. Продолжить реализацию МП в 2018 году |
|  | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Провести анализ чувствительности показателей к наличию или отсутствию основных мероприятий ПП-1, ПП-3 и других.  2. Провести корректировку ожидаемых результатов основных мероприятий для придания им конкретности и возможности однозначного контроля их исполнения  3. Провести анализ МП на предмет наличия избыточных показателей, а также корректности показателей (например, «Уменьшение количества электроэнергии …») и ОМ «Проведение комплекса работ …».  3. Поддержать предложение УГХ о сокращения количества подпрограмм, в связи с тем, что по многим основным мероприятиям (по утверждению УГХ) деятельность не ведется с начала действия МП и не планируется до ее завершения.  4. Продолжить реализацию МП в 2018 году. |
|  | Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности. | 1. Соисполнителям МП (УГД и ОПРиУ) привести в соответствие соответствующие показатели:  - УГД проработать возможность корректировки показателя  - ОПРиУ привести показатели в соответствие со среднесрочным прогнозом СЭР  2. Продолжить реализацию МП в 2018. |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Оценка - 3.  Средний уровень эффективности | 1. Цель МП сформулирована не корректно, не охватывает все направления деятельности, предусмотренные МП, и не обеспечена адекватными показателями её достижения.  2. ОМ-1 не обеспечено достаточными показателями, хотя раздел VI. текста МП предусматривает их наличие.  Необходимо:  1. Исправить формулировку Цели МП и показателей Цели, показателей ОМ-1  2. Проанализировать возможность перевода МП в непрограммную деятельность  2. Продолжить реализацию МП в 2018. |
|  | Совершенствование муниципального управления | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности | 1. Внести изменения в формулировку названия муниципальной программы (далее – МП) и ПП-1, а также цели МП.  2. Согласовать структурные элементы МП и ПП-1 (в том числе её цель и задачи, показатели).  4.Продолжить реализацию МП в 2018 году. |

По итогам проведенной оценки согласно принятой методики реализация всех муниципальных программ признана эффективной и будет продолжена.

1. **Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

## Предложения ответственных исполнителей муниципальных программ

1. Для полного достижения целей и решения задач муниципальных программ (далее - МП) необходимо более полное финансирование (увеличение фактического финансирования), соответствующее потребностям программы.

2. Для дальнейшей эффективной реализации МП "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" необходимо рассмотреть возможность изменения МП в целях сокращения количества подпрограмм, в связи с тем, что по многим основным мероприятиям деятельность не ведется с начала действия программы и не планируется до ее завершения.

3. Проанализировать возможность перевода МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» в непрограммную деятельность (предложение КСЭР).

4. Предложена дальнейшая реализация утвержденных МП.

## Недостатки МП, выявленные в ходе подготовки сводного

***годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности***

***муниципальных программ***

Исходя из результатов анализа реализации МП, можно сделать следующие выводы и обобщения.

Значительная часть муниципальных программ в основном имеет одинаковые недостатки на всех уровнях структуры МП (уровнях управления).

*1. Уровень цели МП.*

а) Формулировки цели зачастую некорректны и качественно не обеспечены в достаточной мере задачами, которые являются целями подпрограмм (далее - ПП).

б) Показатели цели недостаточно соответствуют содержанию цели, не имеют обобщающего характера, не являются показателями эффекта достижения цели МП.

**Например:**

-МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,

- МП «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»;

- МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан».

Имеют место и другие факторы, осложняющие управление программой на уровне цели.

*2. Уровень задач МП (целей и задач ПП).*

а) Показатели ПП в основном имеют характер непосредственного результата уровня мероприятий ПП и зачастую не соответствуют уровню цели или задач ПП.

б) Задачи ПП не обеспечивают полностью цели ПП, отсутствуют четкие формулировки задач. Следствием этого является несоответствие управляющих воздействий (основных мероприятий) задачам, на решение которых они д.б. направлены.

**Например**, МП «Совершенствование муниципального управления» и др.

*3. Уровень основных мероприятий ПП (уровень управляющих воздействий)*

Наибольшее количество допущенных ошибок имеет место на уровне основных мероприятий ПП:

а) Несоответствие параметров этого уровня принятым требованиям:

- недостаточное соответствие (или его отсутствие) ожидаемых результатов исполнения основного мероприятия самому мероприятию;

- недостаточное соответствие (или его отсутствие) достигнутого результата ожидаемому;

б) Формулировки ожидаемых результатов большинства основных мероприятий не конкретны и в некоторых случаях не соответствуют основному требованию к «непосредственному» результату - возможности его измерения, что делает невозможным контроль исполнения мероприятий.

Кроме того, этот недостаток, как правило является первичным источником ошибок, описанных выше.

**Например:**

- МП «Совершенствование муниципального управления»;

- МП «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» и др.

Указанные недостатки свидетельствуют о формальном подходе ответственных исполнителей к разработке и управлению реализацией МП. Это дает возможность предположить, что МП рассматривается ответственным исполнителем как простой перечень финансируемых мероприятий, позволяющий реализовать только функциональное управление, признанное неэффективным

При этом результаты реализации МП имеют второстепенное значение, что противоречит принципу «управления по результатам» (имеет место только функциональное управление).

Указанные недостатки не позволяют:

1. Исполнять назначение программного бюджета (отсутствует возможность управления финансированием по результатам, в т. ч. прекращения финансирования при отрицательных результатах решения задач МП).

2. Управлять достижением цели и задач МП.

Предложения об устранении этих недостатков изложены в разделе IV. «Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ».

Руководителям органов и структурных подразделений АГП - ответственных исполнителей МП необходимо принять меры по устранению указанных недостатков, причин возможного не достижения планируемых значений показателей, внести необходимые изменения в МП, повысить качество представляемых отчетных данных.