**Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 18 сентября 2014 г. N 2314.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова.

**Цель программы:**

Содействие экономическому развитию города Пскова стимулированием развития малого и среднего предпринимательства, торговли, созданием условий территориального развития.

**Задачи программы:**

1. Совершенствование условий для развития предпринимательства в городе Пскове.

2. Удовлетворение потребностей населения города Пскова в качественных товарах и услугах.

3. Создание условий для территориального развития муниципального образования "Город Псков".

**Информация**

**о реализации муниципальной программы "Содействие экономическому развитию,**

 **инвестиционной деятельности" за 6 месяцев 2017 года**

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**"Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"**

по состоянию на 1 июля 2017 года

|  | **Наименование показателя достижения цели** **(решения задачи)** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | **Пояснения** **(по возможному недостижению значения показателя на конец года и др.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016год** | **План на****2017 год** | **Факт 6 мес.** | **Уровень достижения, %** |
| **Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"** |
| 1. | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 16 | 14 | 4 | 28 |  |
| 2. | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3. | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 99,5 | 108,0 | 102,8 | 0,95 |  |
| 4. | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 107,4 | 104,5 | 94,3 | 0,9 |  |
| 5. | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 12 | 18 | 0 | 0 | Заключены контракты |
| 6. | Темп прироста ввода в действие общей площади жилых домов | Процент | - | - | - | - | В 2017 году нет показателя |
| **Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц. | Единица | 14 | не менее 13 | 0 | 0 | Существенное уменьшение финансирования программы |
| 1.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | 19 | не менее 3 | 0 | 0 | Ведется работа по привлечению дополнительного финансирования на реализацию мероприятия |
| 1.3. | Площадь помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв.м. | Квадратный метр | 514,7 | 514,7 | 332,4 | 64,6 |  |
| **Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания»** |
| 2.1 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | Квадратный метр | 1260,0 | 995,0 | 1260,0 | 126,6 |  |
| 2.2 | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков** |
| 1.1. | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Штука |  | 2 | 1 | 50 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

МП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»

по состоянию на 01 июля 2017 года 1

| № п/п | **Наименование[[1]](#footnote-1)** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** 1 | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Фактическое финансирование (кассовое исполнение)** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** 1 | **Описание достигнутого результата реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **МП «Содействие экономическому развитию …»** |  |  |  | **14 269,7** |  | **5 724,7** | **40,1** |  |  |  |
|  |
| 1. | **Подпрограмма Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** |  |  |  | **5 092,0** |  | **2 214,4** | **43,5** |  |  |  |
| 1.1 | **Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)** |  |  |  | **350** |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение конкурсного отбора на предоставление из бюджета города Пскова субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на софинансирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (прием заявок, подготовка заключений на представленные заявки, рассмотрение вопроса о предоставлении субсидий конкурсной комиссией). |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведение заседания конкурсной комиссии, наличие списка победителей конкурсного отбора2. Наличие протокола заседания конкурсной комиссии.3. Утверждение Постановления Администрации города Пскова, в котором указывается список получателей субсидий и объемы предоставляемых им денежных средств. | 1. Подготовлен запрос в АПО о софинансировании мероприятия из федерального (областного) бюджета в 2017 году (от 17.04.2017 № 1495). Получен ответ от 02.05.2017 № ЭК/11-1313 о том, что софинансирования не будет.2. Направлено письмо на имя Главы АГП Калашникова И.В. с просьбой об увеличении финансирования мероприятия с 350,0 тыс.руб. до 1500,0 тыс.руб. (3 субсидии по 500,0 тыс.руб. (от 25.05.2017 № 186 КСЭР). Получен ответ от ФУ АГП об отказе в увеличении финансирования (от 16.06.2017 № 02-10-17/356).3. Подготовлен Проект Постановления АГП «О внесении изменений в Постановление АГП от 14.11.2014 № 2904…»  | Существенное сокращение финансирования мероприятия. Для проведения конкурса необходимо увеличение финансирования до 500,0 тыс.руб. (размер одной субсидии). |
|  |  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заключение договоров с победителями конкурсного отбора, предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  |  | 1. Наличие не менее 5 договоров о предоставлении субсидии победителям конкурсного отбора2. Перечисление субсидий на расчетные счета не менее 5 субъектов МСП | - |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актов обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | - |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  | 1. Своевременная актуализация реестровых записей, в том числе на официальном портале Администрации города Пскова 2. Наличие в электронном виде актуализированного реестра, соответствующего утвержденной форме  | В Реестр включено 11 новых записей. Подготовлено 4 ПАГП об исключении записей в связи с истечением 3 лет с момента окончания срока оказания поддержки, исключено 7 записей. | нет |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности** |  |  |  | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Прием заявок на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Наличие заявок от субъектов МСП, отвечающих установленным требованиям | Принято 3 заявки. |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Подготовка заключений на представленные заявки  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Подготовка заключений на представленные заявки.2. Утверждение Постановления Администрации города Пскова, в котором указывается перечень получателей субсидий и объемы предоставляемых им денежных средств. | 1. Подготовлено 3 заключения на заявки.2. Подготовлены проекты Постановлений АГП о предоставлении субсидий. |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Заключение договоров, предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  |  | 1. Наличие не менее 10 договоров о предоставлении субсидий МСП.2. Перечисление субсидий на расчетные счета не менее 10 субъектам МСП | Заключение договоров и перечисление субсидий планируется в июле 2017 года. |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Обеспечение оказания муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»** |  |  |  | 4 692,0 |  | **2 214,4** | **47,2** |  |  |  |
| 1.4.1 | Предоставление субъектам малого предпринимательства помещений бизнес-инкубатора в аренду и оборудования бизнес-инкубатора в безвозмездное пользование |  |  |  |  |  |  |  | 1. Предоставление в аренду 100% площади помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», предназначенной для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (наличие договоров аренды).2. Наличие не менее 70 оборудованных офисной техникой и мебелью рабочих мест, предназначенных для передачи безвозмездное субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». | 1. Предоставлено в аренду 332,4 кв.м. (64,6 %).2. Выполнено. | 1. Показатель не выполнен в связи с массовым расторжением договоров по инициативе арендаторов, по результатам 5 конкурсов по 24 лотам заключено 8 договоров аренды. |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Оказание консультационных услуг субъектам малого предпринимательства, являющимся арендаторами помещений бизнес-инкубатора |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оказание необходимых консультационных, бухгалтерских и юридических услуг. | Оказано 660 консультационных услуг (50% от плана на 2017 год). | нет |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».  |  |  |  | 4 692,0 |  | **2 214,4** | **47,2** | Предоставлены МБУ «Псковский-бизнес инкубатор» субсидии на выполнение муниципального задания. | Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии. | нет |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 692,0 |  | 2 214,4 | 47,2 |  |  |  |
| 1.5 | **Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  | Проведено не менее 2 заседаний Координационного совета. | Проведено 1 заседание 04.05.2017. | нет |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания** |  |  |  | **4 177,7** |  | **2 010,7** | **48** |  |  |  |
| 2.1 | **Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение мониторинга состояния, развития потребительского рынка, обеспеченности населения города площадью торговых объектов |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлены: 1. отчет по форме 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования);2. отчет по форме № 3-ярмарка (сведения о числе торговых мест на ярмарках);3. ежеквартальный отчет о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли;4. информация о развитии инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг.  |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Формирование торгового реестра муниципального образования, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность** |  |  |  | **33,0** |  | ~~-~~ | 0 |  |  |  |
| 2.2.1 | Сбор необходимых сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах потребительского рынка на территории города |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведена разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Пскова, о необходимости предоставления ими требуемых данных для последующего внесения в торговый реестр.2. Собраны и подготовлены требуемые данные от хозяйствующих субъектов для дальнейшего их внесения в торговый реестр.  |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Формирование торгового реестра и предоставление его в Администрацию Псковской области |  |  |  | 33,0 |  | ~~-~~ | 0 | 1. Внесены сведения (ежеквартально) в торговый реестр (в электронном виде) о хозяйствующих субъектах и объектах потребительского рынка города:- 6 хоз. субъектов;- 23 объекта;- 29 изменений. 2. Подготовлены и направлены в АПО ежеквартальные отчеты о внесенных изменениях в торговый реестр, учитывающих обновленную информацию о хозяйствующих субъектах.  |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  | 33,0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.3 | **Правовое регулирование размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова.** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Распределению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города в части специализации и доступности (разработка схем размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова) |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведение инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов; 2. Протокол заседания специальной комиссии по разработке проекта схемы размещения НТО на территории города Пскова;3. Подготовка проекта Постановления АГП «Об утверждении схемы размещения НТО на территории города Пскова». |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Определение порядка и оснований для размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова (заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова) |  |  |  |  |  |  |  |  Подготовлены и оформлены 250 дополнительных соглашений на продление договоров на размещение НТО на территории города Пскова. |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **4 144,7** |  | 2 010,7 | 48 |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение МКУ "Снежинка" деятельности муниципальных торговых площадок, в части проведения ярмарочных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Проведены ярмарочные мероприятия на муниципальных торговых площадках: ул. Народная, 35-А, ул. Текстильная, 9, ул. Я. Фабрициуса, 5-а. |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение "Снежинка" |  | 01.01.2017 | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Обеспечение деятельности МКУ «Снежинка» (расходы на оплату труда сотрудников, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества учреждения и т.д.) |  |  |  | 4 144,7 |  | 2 010,7 | 48 | Предоставление МКУ «Снежинка» бюджетных финансовых ресурсов на обеспечение деятельности согласно бюджетной смете. |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение "Снежинка" |  | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 4 144,7 |  | 2 010,7 | 48 |  |  |  |
| 2.4.3 | Содействие в организации и проведении областных и районных продовольственных, сельскохозяйственных ярмарок |  |  |  |  |  |  |  | Заседания оргкомитета по организации ярмарок не проводились. |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Взаимодействие с местными товаропроизводителями с целью повышения конкурентоспособности, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке города |  |  |  |  |  |  |  | Оказана поддержка местным товаропроизводителям (агрофирма «Победа», ПО «ПсковАгроинвест», Псковский хле- бокомбинат, Псковмясопром):- предоставлены торговые места (включены в проект новой схемы размещения НТО на территории города Пскова);- предоставлены оптимальные условия для участия в сельхоз- ярмарках. |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Содействие в организации и проведении ярмарок выходного дня, иных мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками |  |  |  |  |  |  |  | 1. Реализованы новые дополнительные возможности по организации ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня):- на торгово-ярмарочных площадка города «Фавор», «Нива»;- на прилегающей территории бывшего магазина «Дружба» по Октябрьскому пр., д.37/2. |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | **Формирование нормативно правовой основы организации торговой деятельности на территории города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, территориальными органами субъекта, органами местного самоуправления муниципального образования, направленное на исполнение требований законодательства, регулирующего торговую деятельность на территории города Пскова |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработаны проекты: -Постановления АГП «О внесении изменений в ПостановлениеАдминистрации города Псковаот 18.04.2014 № 771 «Об определенииграниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,на которых не допускается розничнаяпродажа алкогольной продукции натерритории муниципального образования«Город Псков»;- Постановления АГП «Об утверждении схемы размещения НТО на территории города Пскова» во исполнение ФЗ № 381-ФЗ. |  |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | **Осуществление мероприятий по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах.** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Выявление нарушений торговой деятельности в местах, не отведенных для этого в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 1. Участие в совместных рейдах с УМВД по г. Пскову, отделом Гос. контроля, надзора и рыбоохраны по Псков. Области, регионального ветеринарного надзора, СМИ, телевидения.2. Оперативное реагирование (выезд на место нарушения) на поступающую информацию о нарушениях торговой деятельности на территории города.3. Реализованы контрольные мероприятия по выявлению мест несанкционированной торговли. |  |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Ад-министрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.11 Закона Псковской области о 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  | Организованы и поведены 29 рейдов, составлено 57 протоколов об административных правонарушениях и направлены для рассмотрения в административную комиссию при Администрации города Пскова. |  |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | **Обеспечение своевременной и всесторонней помощи гражданам по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Рассмотрение письменных (устных) обращений и заявлений потребителей |  |  |  |  |  |  |  | 1. Наличие отчетов о рассмотрении письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.2. Предоставление отчетов в Администрацию Псковской области, ТУ «Роспотребнадзора по Псковской области», Администрацию г.Пскова. |  |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Консультирование потребителей по вопросам защиты их прав, оказание им помощи в составлении претензий и исковых заявлений в суд |  |  |  |  |  |  |  | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги).2. Оказание помощи в составлении претензий к хозяйствующим субъектам, исковых заявлений в суды.  |  |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Оказание помощи потребителям в организации экспертизы некачественных товаров (работ, услуг) при возникновении спора о причинах появления недостатков |  |  |  |  |  |  |  | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации об условиях проведения независимой экспертизы по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги). |  |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Отдельное мероприятие 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков"** | **УГД** | 2017 | 2020 | 5 000 | 1499,6 | 1499,6 | 30 |  |  |  |
| 1.1 | формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в городе Пскове; |  |  |  | 400,4 | 0 | 0 | 0 | Наличие кадастровых паспортов земельных участков |  |  |
| 1.2 | реализация документов по территориальному планированию, планировке территории |  |  |  | 4599,6 | 1499,6 | 1499,6 | 33 | утвержденный проект планировок | Заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировок. Оплачена кредиторская задолженность за 2016 год. |  |
| 1.3 | проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания |  | ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР |  | **-** | **-** | **-** | **-** | 1. Наличие актов осмотра2. Отсутствие претензий по-требителя (заявителя) услуги | нет | Нет заявок на работы |

**Информация о расходах**

**федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников финансирования**

**на реализацию МП за 1-е полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности** | **Всего:** | **14 269,7** | **5 724,7** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 33,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 14 236,7 | 5 724,7 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова | Всего: | 5 092,0 | 2 214,4 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 5 092,0 | 2 214,4 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" услугами торговли, общественного питания | Всего: | 4 177,7 | 2 010,7 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет | 33,0 |   |
| местный бюджет | 4 144,7 | 2 010,7 |
| внебюджетные источники |   |   |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 5 000,0 | 1 499,6 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 5 000,0 | 1 499,6 |
| внебюджетные источники |   |   |

**3. Предложения по результатам мониторинга**

1.С целью совместного обсуждения и принятия согласованных решений целесообразно участие Администрации в заседаниях Консультативного совета по защите прав потребителей в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области.

2. Улучшить планирование деятельности УГД: формулирование непосредственного и конечного результатов, формулировка показателей с учетом требований принципов «ориентации на результат», улучшить параметры планирования мероприятий заявительного характера (не обязательных).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель Комитета СЭР Администрации города Пскова: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Степаненков М.В. | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |
| (должность) | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Ф.И.О. и т. исполнителя | Коновалов В.Н. 291078 |

1. В соответствии с **Планом реализации Муниципальной программы на 2017 год** [↑](#footnote-ref-1)