Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 9 декабря 2014 г. N 3191.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Отдел по реализации социально значимых проектов и программ "Здоровый город" Администрации города Пскова.

Цель программы:

Содействие социальной поддержке инвалидов, финансовая поддержка деятельности структур Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (далее - ООИП ВОИ), участников и инвалидов Великой Отечественной войны, других категорий граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задачи программы:

1. Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов.

2. Обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников.

3. Предоставление финансовой поддержки общественным социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе.

 Приложение 1

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» по состоянию на 1 июля 2017 года |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному2016 | план на текущий год2017 | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»** |
| 1. | Доля инвалидов от общего числа инвалидов города, получающих социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание | % | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 87,5% |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | Чел. | 4471 | 3996 | 3983 | 99,7% |  |
|  | **Подпрограмма: "Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов"** |
| 1. | Количество предоставленных услуг учебного компьютерного класса и интернет-услуг | Ед. | 640 | 650 | 286 | 39% |  |
| 2. | Количество реализованных предложений СО НКО инвалидов города | Ед. | 8 | 11 | 7 | 64% |  |
| 3. | Количество инвалидов, проходящих обучение доступным видам ручных работ (в том числе и надомных) | Чел. | 8 | 9 | 6 | 67% |  |
|  | **Отдельное мероприятие 1. "Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам"** |
| 1 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | Чел. | 20 | 9 | 0 | 0% | Выплаты будут произведены в октябре 2017 года |
|  | **Отдельное мероприятие 2. "Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с** **постановлением** **Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738"** |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738 | уд. | 2 | 2 | 0 | 0 | Выплаты будут произведены в сентябре2017г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| **Отдельное мероприятие 1. "Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам"** |
| ~~1.1~~**1** | **ОМ-1.****Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»** **вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узника**м | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4170,1 | 3983,0 | 3983,0 | 95,5 | Повышение уровня социальной защищенности ветеранов ВОВ | Перечислены денежные средства из расчета 1 тысяча рублей на 1 человека вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам |  |
| ~~1.1.1~~**1.1.** | *Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам, включая расходы на адресную доставку* | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3987,0 | 3983,0 | 3983,0 | 99,9 |  |  |  |
| ~~1.1.2~~**1.2.** | *Оказание материальной помощи к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, включая расходы на адресную доставку* | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 135,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **1.3.** | *Адресная доставка* | Отдел бухгалтерского учета |  |  | 48,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  **Отдельное мероприятие 2. "Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с** **постановлением** **Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738"****НЕ ИМЕЕТ МЕРОПРИЯТИЙ???????** |
| 2.1 | **ОМ-2****Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации** города Пскова от 14.04.2014 №738 | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение поддержки общественных социально ориентированных некоммерческих организаций | НЕТ Выплаты будут произведены в сентябре2017г.  |  |
|  | **Подпрограмма: Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов** |
| **3.** | **Подпрограмма: Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Создание условий для обеспечения деятельности ООИП ВОИ** | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 500,00 | 231,0 | 233,2 | 38,5 |  |  | нет |
| 3.1.1 | Финансирование из городского бюджета, а также за счет внебюджетных источников расходов на содержание помещения и оборудования, штата, предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет, приобретение ежемесячных автобусных билетов для актива ООИП ВОИ, канцелярские расходы | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 500,00 | 231,0 | 233,2 | 38,5 | Финансовая поддержка Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | Финансовая поддержка осуществилась в полном объеме в соответствии с графиком. | Определенную трудность составляет поступление средств по окончанию периода, т.к . расчет необходимо производить авансовыми платежами |
| 3.1.2 | Организация регулярной работы правления ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Обеспечение регулярной деятельности правления ООИП ВОИ по социальной поддержке подопечных граждан |  |  |
| 3.1.3 | Организация консультационной и организационной поддержки подопечных ООИП ВОИ (организация приема инвалидов) в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности, а также оказания другого содействия в решении их жизненно важных проблем | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Обеспечение регулярной работы интерактивного сайта ООИП ВОИ** | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Предоставление возможности для ознакомления с деятельностью ООИП ВОИ для пользователей социальных сетей.Привлечение к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров.Предоставление возможностей гражданам для внесения своих предложений, просьб и суждений по организации работы правления ООИП ВОИ |  |  |
| 3.2.1 | Оплата услуг ООО "Псковлайн" | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Предоставление возможности для ознакомления с деятельностью ООИП ВОИ для пользователей социальных сетей | Услуги оказываются в полном объеме. | нет |
| 3.2.2 | Сопровождение работы интерактивного сайта ООИП ВОИ и группы в ВКонтакте (актуализация информации, техническое обслуживание и др.) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Привлечение к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров. Предоставление возможностей гражданам для внесения своих предложений, просьб и суждений по организации работы правления ООИП ВОИ | Произведена модернизация сайта и активно развивается группа в социальной сети (ВКонтакте), для подробного информирования подопечных ООИП ВОИ, где подробно представлена информация о деятельности ООИП ВОИ, о законодательных изменениях и других важных проблемах для инвалидов. Предоставлена возможность гражданам для внесения своих предложений, комментариев, просьб и суждений по организации работы правления ООИП ВОИ. | Несмотря на периодическое обновление информации в социальных сетях , сайте ООИП ВОИ, ПО ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА- ПОСЕЩЕНИЕ , АКТИВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. Спад активности и заинтересованности участниками групп социальных сетей. |
| **3.3** | **Организация социально-бытового обслуживания инвалидов** | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому | Выполнение осуществляется в полном объёме, поступающие заявки от подопечных ООИП ВОИ принимаются, и выполняются волонтерами и председателями первичных организаций ООИП ВОИ.  | В ходе реализации мероприятия возникает много дополнительных вопросов, которые не входят в компетенцию ООИП ВОИ. Они переадресуют в организации ответственные за решение возникающих вопросов. |
| 3.3.1 | Социальное сопровождение (посещение и поддержка) одиноких инвалидов, предоставление нуждающимся помощи по ведению домашнего хозяйства | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  | Члены общественной организации инвалидов г.Пскова получают полный компллекс услуг, и проявления человеческой заботы волонтерами ООИП ВОИ. | НЕТ |
| 3.3.2 | Осуществление для инвалидов льготного ремонта мебели, квартир, бытовой техники | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому. | Увеличение колличества услуг , за счет ввода в перечень новых(оказание услуг по ремонту бытовой техники и полиграфических работ) Данный спектр интересен для разнообразного круга людей с инвалидностью от малоимущих граждан в виде получения качественных, и заниженных в ценовом эквиваленте , до услуг полиграфии , для людей с инвалидностью, ведущих активный образ жизни и занимающихся предпринимательской деятельностью и сетевого маркетинга. | нет |
| 3.3.3 | Установка в квартире необходимых реабилитационных приспособлений и устройств (адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому |  |  |
| 3.3.5 | Организация посещений одиноких инвалидов на дому силами актива ООИП ВОИ и волонтеров. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |  |  |
| **3.4** | **Оказание социально-медицинских услуг по профилактике здоровья и диагностике его состояния инвалидов - членов ООИП ВОИ** | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Организация регулярной работы "Центра профилактики здоровья" с предоставлением услуг по диагностике функционального состояния здоровья и проведения безвозмездно и на льготных условиях профилактических процедур по оздоровлению организма | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  | Обеспечена регулярная работа по профилактике здоровья. Услуги оказываются подопечным ООИП ВОИ в полном объеме и безвозмездно.Проводятся лекции по вопросам профилактики здоровья. Заключен договор с сетью аптек «Аптека +5» по предоставлению лекарств со скидками для членов ООИП ВОИ.Новый комплекс услуг релаксационного направления, а так же процедуры, повышающие иммунитет людей с ограниченными возможностями привнес увеличение числа новых членов организации | Услуги востребованы у инвалидов, членов ООИП ВОИ |
| **3.5** | **Организация культурно-досугового обслуживания - реабилитация инвалидов средствами культуры, художественного творчества, спорта и др** | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | ограниченное количество на возможное безвозмездное посещение культурно-массовых мероприятий создает определенные трудности, так как желающих на получение данного вида услуг преобладает над возможностью. |
| 3.5.1 | Создание условий для организации досуга инвалидов, в том числе оказание помощи в получении услуг существующих в городе кружков, секций, физкультурно-оздоровительных, образовательных и спортивных учреждений | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.5.2 | Организация и обеспечение регулярной работы вокально-инструментального ансамбля "Оптимист": предоставление помещения для занятий, приобретение музыкальных инструментов и др | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  | Организовывается регулярное посещение театра, кинотеатра, филармонии, планетария, бассейна. Проведено несколько мероприятий для детей-инвалидов.Продолжает свою деятельность ансамбль «Оптимист» |  |
| 3.5.3 | Организация концертов ансамбля на дому юбиляров ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.5.4 | Обеспечение льготного (бесплатного) посещения инвалидами учреждений культуры (кинотеатров, театра, филармонии) и спортивных учреждений (стадионов, ледового дворца, плавательного бассейна) и площадок | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |  |  |
| **3.6** | **Создание условий для безвозмездного обучения инвалидов, подопечных ООИП ВОИ, компьютерной грамотности и приобретения ими навыков работы с информационными системами, а также пользования Интернетом** | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Обеспечение регулярной работы учебного компьютерного класса | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Наличие возможности приобретения навыков компьютерной грамотности и пользования интернетом | Обеспечена регулярная работа компьютерного класса, где благодаря волонтёрам подопечные ООИП ВОИ имеют постоянную возможность получения навыков и знаний. Услуги востребованы и наблюдается интерес и спрос на у инвалидов ООИП ВОИ | В ходе реализации мероприятия возникали небольшие поломки компьютеров, оргтехники и устройства ввода, которые были исправлены волонтерами организации.дОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ УСТАРЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА . |
| 3.6.2 | Обеспечение регулярной работы интернет-клуба. | -«»- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7.** | **Информирование и просвещение общества о проблемах и возможной социальной поддержке инвалидов (содействия в решении жизненно важных проблем инвалидов)** |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещены материалы в СМИ, которые затрагивают вопросы о проблемах инвалидов. А также размещен блок материалов, который формирует толерантное отношение общества к людям с инвалидностью | НЕТ |
| 3.7.1 | Информирование жителей Пскова посредством СМИ (печатные, телевидение, радио, сайт ООИП ВОИ) о проблемах инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется разъяснительная работа о важности паспортизации объектов инфраструктуры. Проведено обследование некоторых объектов на доступность для МНГ и последующее согласование. |  |
| 3.7.2 | Информирование жителей Пскова о результатах реализации подпрограммы | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |  |  |
| **3.8** | **Внесение для дальнейшей реализации инициативных предложений СО НКО инвалидов в проекты строительства и реконструкции объектов инфраструктуры города для учета формирования "безбарьерной" среды, участие в приемке этих объектов в эксплуатацию** | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Анализ возможностей, формирование и последующее внесение для практической реализации совместных и раздельных предложений:1. Маломобильных инвалидов - подопечных ООИП ВОИ.2. Инвалидов - подопечных ВОС.3. Инвалидов - подопечных ВОГ. | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |  |  |
| **3.9** | **Создание условий для привлечения инвалидов к трудовой деятельности** | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Организация собственной производственно-коммерческой деятельности ООО "Домашний мастер" | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Получение ожидаемой прибыли от собственной производственно-коммерческой деятельности в размере 350-400,0 тыс. руб. |  |  |
| 3.9.2 | Организация производственных и художественных мастерских для работ ручного труда подопечных граждан (в том числе и колясочников) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Наличие условий, содействующих реабилитации инвалидов посредством трудовой деятельности |  |  |
| 3.9.3 | Организация трудоустройства инвалидов за счет взаимодействия с ГКУ ПО ЦЗН Пскова | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.9.4 | Организация трудоустройства инвалидов в структуры ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |  |  |
| **3.10** | **Содействие в решении вопросов занятости (организации труда) на дому членов ООИП ВОИ** | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Организация обучения доступным видам ручных работ (в том числе и надомных) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого: | **5170,1** | **4214,0** | **4216,2** | 81,55 |  |  |  |

Начальник отдела «Здоровый город» Администрации города Пскова: \_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Архипов «\_\_\_» августа 2017 г.

Исполнитель: Стахий А.И. 29-01-43

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Михайлова «\_\_\_» августа 2016 г.

 Приложение 3

**Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем**

**Главы Администрации города Пскова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственного исполнителя по результатам мониторинга |
| 1 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» | Предложений не имеется, выполнение муниципальной программы идет согласно Плана мероприятий |

Начальник отдела «Здоровый город» Администрации города Пскова: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Архипов «\_\_\_» августа 2017 г.

Исполнитель: Стахий А.И. 29-01-43

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Михайлова «\_\_\_» августа 2017 г.