**Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 18 сентября 2014 г. N 2314.

Сроки реализации программы: 2015 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова.

**Цель программы:**

Содействие экономическому развитию города Пскова стимулированием развития малого и среднего предпринимательства, торговли, созданием условий территориального развития.

**Задачи программы:**

1. Совершенствование условий для развития предпринимательства в городе Пскове.

2. Удовлетворение потребностей населения города Пскова в качественных товарах и услугах.

3. Создание условий для территориального развития муниципального образования "Город Псков".

5. Создание условий для стратегического управления развитием города Пскова

**Информация**

**о реализации муниципальной программы "Содействие экономическому развитию,**

 **инвестиционной деятельности" за 6 месяцев 2019 года**

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**"Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"**

по состоянию на 1 июля 2019 года

|  | **Наименование показателя достижения цели** **(решения задачи)** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | **Пояснения** **(по возможному недостижению значения показателя на конец года и др.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018год** | **План на****2019 год** | **Факт 6 мес.** | **Уровень достижения, %** |
| **Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"** |
| 1. | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 80 | 100 | 22 | 22 |  |
| 2. | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | - | - | - | - |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, всего |  | 30 | не менее 26 | 17 | 65,4 |  |
| 4. | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 113,3 | 109,0 | 109,7 | 1,0 |  |
| 5. | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 106,2 | 105,0 | 103,9 | 1,0 |  |
| 6 | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 24 | 30 | 24 |  | **работы будут выполнены во втором квартале 2019 года** |
| 7. | Темп прироста ввода в действие общей площади жилых домов | Процент | - | - | - | - | В 2019 году нет показателя-не предусмотрен |
| 8. | Наличие документов стратегического планирования, способствующих созданию условий для управления стратегическим развитием города | ДА/НЕТ | - | да | НЕТ | 0 | Срок разработки изменен. Окончание-2020 год |
| 9. | Наличие реализованного проекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества" Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | ДА/НЕТ |  | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц. | Единица | 3 | не менее 4 | 0 | 0 | Отсутствие заявок на оказание поддержки. |
| 1.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Площадь помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв.м. | Квадратный метр | 514,7 | 514,7 | 417,1 | 81,04 | На конкурс выставлено 5 помещений в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». |
| 1.4 | Количество арендаторов МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" - получателей поддержки в течение года | Человек  | 27 | не менее 22  | 17 | 77,3 |  |
| 1.5 | Количество ремесленников - участников программы приграничного сотрудничества | Человек  | - | не менее 10  | - |  |  |
| 1.6. | Количество проведенных мероприятий в рамках программы приграничного сотрудничества (семинары, мастер-классы) | Единица  | - | 8  | - |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания»** |
| 2.1 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | Квадратный метр | 1262,8 | 996,0 | 1262,8 | 126,8 |  |
| 2.2 | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков** |
| 1.1. | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Штука | 6 | 7 | 0 |  | **работы будут выполнены во втором квартале 2019 года** |
| 1.2. | Доля исполненных заявлений о формировании земельных участков и осмотра зданий | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Отдельное мероприятие 2. "Разработка документов стратегического планирования в рамках целеполагания (стратегия развития города Пскова до 2030 года) и в рамках планирования (план мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова до 2030 года)"** |
| 2.1. | Наличие стратегии развития города Пскова до 2030 года | Да - 1;нет - 0 | - | 1 | 0 | 0 | Срок разработки изменен. Окончание-2020 год |
| 2.2. | Наличие плана мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова | Да - 1;нет - 0 | - | 1 | 0 | 0 | Срок разработки изменен. Окончание-2020 год |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

МП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»

по состоянию на 01 июля 2019 года 1

| № п/п | **Наименование[[1]](#footnote-1)** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** 1 | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Фактическое финансирование (кассовое исполнение)** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** 1 | **Описание достигнутого результата реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **МП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»»** |  |  | **18949,2** |  | **4936,6** | **26,1** |  |  |  |
|  |
| 1. | **Подпрограмма Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** |  |  |  | **17840** |  | **1 942,5** | **10,9** |  |  |  |
| 1.1 | **Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)** |  |  |  | **0** |  | **0** | **0** |  | Мероприятие в 2019 году не реализуется в связи с отсутствием финансирования. |  |
| 1.1.1 | Проведение конкурсного отбора на предоставление из бюджета города Пскова субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на софинансирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (прием заявок, подготовка заключений на представленные заявки, рассмотрение вопроса о предоставлении субсидий конкурсной комиссией). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заключение договоров с победителями конкурсного отбора, предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  | 1. Своевременная актуализация реестровых записей на официальном портале Администрации города Пскова http://srsmp.pskovadmin.ru/reest\_smp. 2. Наличие в электронном виде актуализированного реестра, соответствующего утвержденной форме. | Выполнено. |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности** |  |  |  | **50** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1.3.1 | Прием заявок на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Наличие заявок от субъектов МСП, отвечающих установленным требованиям. | В 1 полугодии 2019 года заявки не поступали. | В 2019 году не проводилась выставка «ПсковЭКСПО». |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Подготовка заключений на представленные заявки  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Подготовка заключений на представленные заявки.2. Утверждение Постановления Администрации города Пскова, в котором указывается перечень получателей субсидий и объемы предоставляемых им денежных средств. |  |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Заключение договоров, предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  |  | 1. Наличие не менее 4 договоров о предоставлении субсидий МСП.2. Перечисление субсидий на расчетные счета не менее 4 субъектам МСП. |  |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Содействие развитию социального предпринимательства** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Осуществление взаимодействия с АНО "Центр инноваций социальной сферы". |  |  |  |  |  |  |  | Участие в мероприятиях АНО ЦИСС. | Арендаторы МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» в 1 полугодии 2019 года участие в мероприятиях АНО ЦИСС не принимали. |  |
|  | КСЭР АГП, МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Оказание информационной поддержки субъектам социального предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  | Размещение информации на официальных сайтах и в социальных сетях. | Создан раздел «Социальное предпринимательство» на баннере «Мой бизнес. Программа поддержки МСП» Официального портала Администрации города Пскова <http://srsmp.pskovadmin.ru/Soc_predpri>.В разделе размена информация о поддержке социального предпринимательства. |  |
|  | КСЭР АГП, МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Обеспечение оказания муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»** |  |  |  | **3990,0** |  | **1 942,5** | **48,7** |  |  |  |
| 1.5.1 | Предоставление субъектам малого предпринимательства помещений бизнес-инкубатора в аренду и оборудования бизнес-инкубатора в безвозмездное пользование |  |  |  |  |  |  |  | 1. Предоставление в аренду 100% площади помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», предназначенной для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (наличие договоров аренды).2. Наличие не менее 70 оборудованных офисной техникой и мебелью рабочих мест, предназначенных для передачи безвозмездное субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». | 1. Предоставлено в аренду 417,1 кв.м (81,04 %).2. Выполнено. |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Оказание консультационных услуг субъектам малого предпринимательства, являющимся арендаторами помещений бизнес-инкубатора |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оказание необходимых консультационных, бухгалтерских и юридических услуг. | Оказано 660 консультационных услуг (50% от плана на 2019 год). |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».  |  |  |  | **3990,0** |  | **1 942,5** | **48,7** | Предоставлены МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» субсидии на выполнение муниципального задания. | Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии. |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **3990,0** |  | **1 942,5** | **48,7** |  |  |  |
| 1.6 | **Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  | Проведено не менее 2 заседаний Координационного совета. | Проведено 2 заочных заседания Координационного совета. |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.7** | **Реализация Проекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества" Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014 - 2020** |  |  |  | **13800** |  | - | 0 |  | Реализация Проекта перенесена на 2020-2021 годы. |  |
| 1.7.1 | Приспособление (ремонт и оборудование) части помещений МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" - партнера Проекта. |  |  |  |  |  |  |  | Помещения, готовые под чистовую отделку:1) установлены оконные блоки,2) облицованы стены,3) установлены стяжки полов. |  |  |
| 1.7.2 | Развитие приграничной сети ремесленников и организаций, работающих с ремесленниками или в области сохранения культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечены (созданы) начальные условия для формирования и развития сети за счет включения в ремесленническую деятельность (деятельность по проекту) пилотной группы проекта -10 ремесленников из Пскова. |  |  |
| 1.7.3 | Обмен опытом между эстонскими и русскими ремесленниками путем организации ознакомительных визитов, обучающих семинаров, мастер-классов, совместное участие в ярмарках и выставках на территории России и Эстонии. |  |  |  |  |  |  |  | 1 совместное участие в ярмарке в г. Пскове, 1 мастер-класс для псковских ремесленников. |  |  |
| 1.7.4 | Разработка списка профессиональных услуг, предлагаемых будущим резидентам (ремесленническим "стартапам"). |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано на 2020 год. |  |  |
|  | Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму АГП, МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания** |  |  |  | **5161,8**(в том числе ОБ=4) |  | 2 213,1(в том числе ОБ=0,7) | 42,9 |  |  |  |
| 2.1 | **Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение мониторинга состояния, развития потребительского рынка, обеспеченности населения города площадью торговых объектов |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлены: 1. отчет по форме 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования);2. отчет по форме № 3-ярмарка (сведения о числе торговых мест на ярмарках);3. ежеквартальный отчет о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли;4. информация о развитии инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг.  | Подготовлены:1. отчет по форме 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования);2. отчеты по форме № 3-ярмарка (сведения о числе торговых мест на ярмарках) за I и II кварталы;3. отчеты за I и II кварталы о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли;4. отчет о состоянии торговли и тенденциях ее развития на территории города Пскова. | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Формирование торгового реестра муниципального образования, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность** |  |  |  | 4,0 |  | 0,7 | 17,5 |  |  |  |
| 2.2.1 | Сбор необходимых сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах потребительского рынка на территории города |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведена разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Пскова, о необходимости предоставления ими требуемых данных для последующего внесения в торговый реестр.2. Собраны и подготовлены требуемые данные от хозяйствующих субъектов для дальнейшего их внесения в торговый реестр.  | Подготовлены данные от хозяйствующих субъектов для дальнейшего внесения их в торговый реестр Псковской области. | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Формирование торгового реестра и предоставление его в Администрацию Псковской области |  |  |  |  |  |  |  | 1. Внесены сведения (ежеквартально) в торговый реестр (в электронном виде) о хозяйствующих субъектах и объектах потребительского рынка города:2. Подготовлены и направлены в АПО ежеквартальные отчеты о внесенных изменениях в торговый реестр, учитывающих обновленную информацию о хозяйствующих субъектах.  | По итогам I и II кварталов 2019 года внесено 46 записей в торговый реестр, в т. ч.:- 11 хозяйствующих субъектов;- 35 изменений.Подготовлены отчеты в АПО. | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Правовое регулирование размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова.** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Распределению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города в части специализации и доступности (разработка схем размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова) |  |  |  |  |  |  |  | Внесение изменений в:- Схему размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова;- Схему размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова. | Утверждены Постановления АГП:- от 14.03.2019 № 231 «Об объявлении конкурса на предоставление субъектам торговли права на размещение НТО сезонного характера на территории города Пскова»; - от 21.02.2019 № 136 «Об объявлении конкурса на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова»;- от 04.04.2019 № 349 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова -от 21.04.2010 № 810 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова»;- от 10.06.2019 № 852 «Об объявлении конкурса на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле бахчевыми культурами на территории города Пскова»;- от 10.06.2019 № 852 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 21.04.2010 № 810 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова»;- от 11.06.2019 № 854 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова» | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Определение порядка и оснований для размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова (заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова) |  |  |  |  |  |  |  |  Заключение:- договоров на размещение НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова по результатам конкурса;- договоров на размещение НТО сезонного характера на террито-рии города Пскова по результатам конкурса. | Заключены:- 35 договоров на размещение НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова;- 3 договора на размещение НТО сезонного характера по торговле бахчевыми культурами на территории города Пскова. | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | 5157,8 | - | 2 212,4 | 42,9 |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение МКУ "Снежинка" деятельности муниципальных торговых площадок, в части проведения ярмарочных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Проведены ярмарочные мероприятия на муниципальных торговых площадках: ул. Народная, 35-А, ул. Текстильная, 9, ул. Я. Фабрициуса, 5-а. | Оказано содействие МКУ «Снежинка» в организации и проведении:- ярмарок на муниципальных торговых площадках: ул. Народная, 35-А, ул. Текстильная, 9, ул. Я. Фабрициуса, 5-а.;-сезонной специализированной ярмарки для садоводов и огородников «Саженец-2019» на торговой площадке по ул. Текстильная, 9.  | нет |
| Муниципальное казенное учреждение "Снежинка" |  | 01.01.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Обеспечение деятельности МКУ «Снежинка» (расходы на оплату труда сотрудников, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества учреждения и т.д.) |  |  |  | 5157,8 | - | 2 212,4 | 42,8 | Предоставление МКУ «Снежинка» бюджетных финансовых ресурсов на обеспечение деятельности согласно бюджетной смете. | Предоставлено МКУ «Снежинка» из бюджета города на обеспечение деятельности (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, закупка товаров, работ и услуг). | нет |
| Муниципальное казенное учреждение "Снежинка" |  | 01.01.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Содействие в организации и проведении областных и районных продовольственных, сельскохозяйственных ярмарок |  |  |  |  |  |  |  | Оказано содействие в организации сельскохозяйственных продовольственных ярмарок на территории города Пскова. | Областная и районная продовольственные, сельскохозяйственные ярмарки не проводились.  | нет |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Взаимодействие с местными товаропроизводителями с целью повышения конкурентоспособности, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке города |  |  |  |  |  |  |  | Оказана поддержка местным товаропроизводителям (агрофирма «Победа», ПО «ПсковАгроинвест», Псковский хлебокомбинат), фермерским хозяйствам.  | На еженедельной ярмарке выходного дня предоставлены бесплатные торговые места местным товаропроизводителям (агрофирма «Победа», ПО «ПсковАгроинвест», Псковский хлебокомбинат), фермерским и личным подсобным хозяйствам.  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Содействие в организации и проведении ярмарок выходного дня, иных мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками |  |  |  |  |  |  |  | 1. Реализованы новые дополнительные возможности по организации ярмарок выходного дня на торгово-ярмарочных площадка города «Фавор», «Нива»: привлечены к торговле порядка 30 субъектов (фермеры, сельхозпроизводители, местные товаропроизводители).2. Уточнены и реализованы возможные дополнительные условия проведения ярмарки выходного дня на «Центральном рынке». | Проведены:- 26 еженедельных ярмарок выходного дня на территории центрального рынка по ул. Воровского, 6. Приняли участие порядка 133 сельхозпроизводителей;- ежедневные ярмарки для реализации сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках на ул.Я.Фабрици-уса, 5-а. (у торгового центра), приняли участие порядка 22 сельхозпроизводителя.  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | **Формирование нормативно правовой основы организации торговой деятельности на территории города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, территориальными органами субъекта, органами местного самоуправления муниципального образования, направленное на исполнение требований законодательства, регулирующего торговую деятельность на территории города Пскова |  |  |  |  |  |  |  | 1. Взаимодействие с Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области о попадании обособленных подразделений организаций-лицензиатов, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, в границы прилегающих территорий, определенных нормативным правовым актом Администрации г. Пскова. 2. Взаимодействие с гос. органами исполнительной власти по внесению изменений в схему размещения НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова, во исполнение ФЗ № 381-ФЗ. | 1.Представлена информация о 111 объектах, в которых предполагается розничная продажа алкогольной продукции, относительно границ прилегающих к объектам территорий.2. Разработаны и утверждены Постановления АГП:- от 10.06.2019 № 852 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 21.04.2010 № 810 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова»;- от 11.06.2019 № 854 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова».  |  |
|  КСЭР Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | **Осуществление мероприятий по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах.** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  Функции перешли в Контрольное управление Администрации города Пскова |  |  |
| 2.6.1 | Выявление нарушений торговой деятельности в местах, не отведенных для этого в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Ад-министрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.11 Закона Псковской области о 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | **Обеспечение своевременной и всесторонней помощи гражданам по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Рассмотрение письменных (устных) обращений и заявлений потребителей |  |  |  |  |  |  |  | 1. Наличие отчетов о рассмотрении письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. | Рассмотрено 242 жалоб потребителей на нарушения законодательства о защите прав потребителей и консультирование их по вопросам защиты прав потребителей. |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Консультирование потребителей по вопросам защиты их прав, оказание им помощи в составлении претензий и исковых заявлений в суд |  |  |  |  |  |  |  | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги).2. Оказание помощи в составлении претензий к хозяйствующим субъектам, исковых заявлений в суды.  | Оказана помощи в составлении:- 57-ми претензий к хозяйствующим субъектам;- 3-х исковых заявлений в суды. |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Оказание помощи потребителям в организации экспертизы некачественных товаров (работ, услуг) при возникновении спора о причинах появления недостатков |  |  |  |  |  |  |  | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации об условиях проведения независимой экспертизы по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги). | Оказана помощь в организации 17-тиэкспертиз некачественных товаров (услуг) при возникновении спора о причинах появления дефектов.  |  |
|  Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Отдельное мероприятие 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков"** | **УГД** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **3747,4** | 781,0 | 781,0 | 20,8 |  |  |  |
| 3.1 | формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в городе Пскове; |  |  |  | 781,0 | 781,0 |  |  | 1.Наличие утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровой карте и межевого плана земельного участка 2. Наличие кадастровых паспортов земельных участков | **работы будут выполнены и оплачены во втором квартале 2019 года** |  |
| 32 | реализация документов по территориальному планированию, планировке территории |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1. Наличие протокола заседания Градостроительного совета2. Наличие утверждённой документации по территориальному планированию, планировке территории3. Актуализация Генерального плана муниципального образования «Город Псков | **работы будут выполнены и оплачены во втором квартале 2019 года** | **оплата на сумму 781,0 произведена по решению Арбитражного суда Псковской области от 03.10.2018 №А52-2382/2018** |
| 3.3 | проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | 1. Наличие актов осмотра2. Отсутствие претензий потребителя (заявителя) услуги3. Утвержденные правила размещения вывесок в городе Пскове | за отчетный период заявки не поступали |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Отдельное мероприятие 2 «Разработка документов стратегического планирования в рамках целеполагания (стратегия развития города Пскова до 2030 года) и в рамках планирования (план мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова до 2030 года)"** | КСЭР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Перенос времени финансировая |
| 4.1 | Формирование органов управления разработкой документов стратегического планирования (стратегии развития города Пскова до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова до 2030 года). |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  | Распоряжение АГП о создании РГ | РАГП№191-р от 08.04.2019«О создании рабочей группы по управлению разработкой Стратегии развития города Пскова до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии» |  |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Определение разработчика в соответствии с законодательством о контрактной системе |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  Наличие контракта АГП и разработчика | Реализуется процесс подготовки конкурсной документации |  |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4.3. | Реализация по методике разработчика технического задания на разработку документов стратегического планирования (далее - ДСП). |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | Наличие разработанных документов, предусмотренных ТЗ. | Отсутствуют в связи с переносом сроков разработки |  |
| 4.4 | Утверждение разработанных ДСП |  |  |  |  |  |  |  | Наличие МНПА, утверждающих ДСП | Отсутствуют в связи с переносом сроков разработки |  |
|  | КСЭР Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель Комитета СЭР Администрации города Пскова: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Степаненков М.В. | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |
| (должность) | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Ф.И.О. и т. исполнителя | Коновалов В.Н. 291078 |

1. В соответствии с **Планом реализации Муниципальной программы на 2019 год** [↑](#footnote-ref-1)