Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 18 сентября 2014 г. N 2314.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова.

Цель программы:

Содействие экономическому развитию города Пскова стимулированием развития малого и среднего предпринимательства, торговли, созданием условий территориального развития.

Задачи программы:

1. Совершенствование условий для развития предпринимательства в городе Пскове.

2. Удовлетворение потребностей населения города Пскова в качественных товарах и услугах.

3. Создание условий для территориального развития муниципального образования "Город Псков".

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**"Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"**

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  | **Наименование показателя достижения цели** **(решения задачи)** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | **Пояснения** **(по возможному недостижению значения показателя на конец года и др.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015год** | **План на 2016 год** | **Факт 6 мес.** | **Уровень достижения, %** |
| **Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"** |
| 1. | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 100 | 100,0 | 38 | 38 |  |
| 2. | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | Конкурсные процедуры среди субъектов МСП планируются в 3-4 квартале 2016 года. |
| 3. | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 107,0 | 107,8 | 105,5 | 97,8 |  |
| 4. | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 103,8 | 104,0 | 112,3 | 107,9 |  |
| 5. | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 0 | **Выполняемое мероприятие** в 2016 г. «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков**» не увеличат данный показатель. Требуемое ф**инансирование на реализацию документов территориального планирования в 2016 году не запланировано. |
| 6. | Темп прироста ввода в действие общей площади жилых домов | Процент | не менее 2,0 | не менее 2,0 | - | - | Значение показателя рассчитывается по итогам года. |
| **Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц. | Единица | не менее 12 | не менее 15 | - | - | Конкурсные процедуры среди субъектов МСП планируются в 3-4 квартале 2016 года. |
| 1.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | не менее 13 | не менее 5 | - | - | Информация будет в конце года |
| 1.3. | Площадь помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв.м. | Квадратный метр | 563,3 | 514,7 | 514,7 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания»** |
| 2.1 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | Квадратный метр | 986 | 990 | 1240,1 | 125,2 |  |
| 2.2 | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 3.1 | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Штука | 2 | 1 | 0 | 0 | Согласно муниципальному контракту срок окончания работ декабрь 2016 г. |
| 3.2 | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | Единица | 150 | 10 | 2 | 20 | Работы будут выполнены в полном объеме до конца 2016 года. |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 4.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.3 | Уровень исполнения расходов на содержание КСЭР и ПР | Процент | не менее 90,0 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | С середины 2015 года финансирование не реализуется (изменение статуса КСЭР и ПР) |
| 4.4 | Уровень исполнения расходов на содержание УГД | Процент | не менее 90,0 | не менее 90,0 | 48,2 | 53,5 | Уровень исполнения расходов будет выполнен до конца 2016 года. |

\*Уровень достижения показателя определяется как отношение его фактического прироста (по отношению к базовому значению показателя – 2014 год) к плановому приросту.

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**МП Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности**

по состоянию на 01 июля 2016 года

| № п/п | **Наименование[[1]](#footnote-1)** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** 1 | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Фактическое финансирование (кассовое исполнение)** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** 1 | **Описание достигнутого результата реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1. | **Подпрограмма Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** |  |  |  | **5 918,6** | - | **2081,5** | **35,2** |  |  |  |
| 1.1 | **Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)** |  |  |  | **1 350.0** | - | **0** | **0** |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение конкурсного отбора на предоставление из бюджета города Пскова субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на софинансирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (прием заявок, подготовка заключений на представленные заявки, рассмотрение вопроса о предоставлении субсидий конкурсной комиссией). | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова (далее КСЭР) | 01.01.2016 | 31.01.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Проведение заседания конкурсной комиссии, наличие списка победителей конкурсного отбора2. Наличие протокола заседания конкурсной комиссии.3. Утверждение Постановления Администрации города Пскова, в котором указывается список получателей субсидий и объемы предоставляемых им денежных средств. | 1. Выполнена **подготовительная** **работа:**приказом ГК ПО по эк. разв .и инв. политике от 29.06.2016 № 594 объявлен прием заявок на конкурсный отбор МО для предоставления субсидий с 30.06.2016 по 19.07.2016.2) Конкурсные процедуры среди субъектов МСП **планируются в 3-4 квартале** 2016 года. |  |
| 1.1.2 | Заключение договоров с победителями конкурсного отбора, предоставление субсидий | КСЭР | 01.01.2016 | 31.01.2016 | **1 350.0** | 0 | 0 | 0 | 1. Наличие не менее 5 договоров о предоставлении субсидии победителям конкурсного отбора2. Перечисление субсидий на расчетные счета не менее 5 субъектов МСП | См. п. 1.1.1 | - |
| 1.1.3 | Проведение обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | КСЭР | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Наличие актов обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Проверки не проводились. | - |
| 1.2 | **Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова | КСЭР | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | 1. Своевременная актуализация реестровых записей, в том числе на официальном портале Администрации города Пскова 2. Наличие в электронном виде актуализированного реестра, соответствующего утвержденной форме  | 1. Внесено 18 записей, исключено 4, внесены изменения в 4 записи.2. Реестр ведется в электронном виде на <http://srsmp.pskovadmin.ru/reest_smp> |  |
| 1.3 | **Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности** |  |  |  | **150.0** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.1 | Прием заявок на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности | КСЭР | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Наличие заявок от субъектов МСП, отвечающих установленным требованиям | Поступило 2 заявки на предоставление субсидии.  |  |
| 1.3.2 | Подготовка заключений на представленные заявки  | КСЭР | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Подготовка заключений на представленные заявки.2. Утверждение Постановления Администрации города Пскова, в котором указывается перечень получателей субсидий и объемы предоставляемых им денежных средств. | 1. Подготовлено 2 заключения 2. Постановлением АГП от 16.06.2016 № 814 принято решение о предоставлении субсидии в сумме 9730,0 руб. |  |
| 1.3.3 | Заключение договоров, предоставление субсидий | КСЭР | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 1. Наличие не менее 10 договоров о предоставлении субсидий МСП.2. Перечисление субсидий на расчетные счета не менее 10 субъектам МСП | 1. Заключен один договор.2. Перечисление субсидии в 3 квартале. |  |
| 1.4 | **Обеспечение оказания муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»** |  |  |  | **4 418,6** | **-** | **2081,5** | **47,1** |  |  |  |
| 1.4.1 | Предоставление субъектам малого предпринимательства помещений бизнес-инкубатора в аренду и оборудования бизнес-инкубатора в безвозмездное пользование | МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Предоставление в аренду 100% площади помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», предназначенной для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (наличие договоров аренды).2. Наличие не менее 70 оборудованных офисной техникой и мебелью рабочих мест, предназначенных для передачи безвозмездное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». | 1. Предоставлено в аренду 100% площадей.2. Создано 74 оборудованных рабочих места. |  |
| 1.4.2 | Оказание консультационных услуг субъектам малого предпринимательства, являющимся арендаторами помещений бизнес-инкубатора | МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Оказание необходимых консультационных, бухгалтерских и юридических услуг. | Оказано 660 услуг. |  |
| 1.4.3 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».  | МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **4 418,6** | --- | 2 081,5 | 47,1 | Предоставлены МБУ «Псковский-бизнес инкубатор» субсидии на выполнение муниципального задания. | Выполнено |  |
| 1.5 | **Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова | КСЭР | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Проведено не менее 2 заседаний Координационного совета. | Заседания не проводились, предполагается во 2 полугодии (в случае необходимости). |  |
| 2. | **Подпрограмма Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания** |  |  |  | **4234,4** | --- | **1 901,3** | **44,9** |  |  |  |
| 2.1 | **Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение мониторинга состояния, развития потребительского рынка, обеспеченности населения города площадью торговых объектов | Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова (далее ОПРиУ) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Подготовлены: 1. отчет по форме 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования);2. отчет по форме № 3-ярмарка (сведения о числе торговых мест на ярмарках);3. ежеквартальный отчет о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли;4. информация о развитии инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг.  | Подготовлены и направлены руководству:1) Отчет по форме 1-МО;2) Отчеты по форме № 33) Отчеты о количестве объектов … торговли;4) Доклад о состоянии потребительского рынка города; Информация о состоянии торговли и тенденциях её развития. |  |
| 2.2 | **Формирование торгового реестра муниципального образования, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность** |  |  |  | **65.0** | **--** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2.2.1 | Сбор необходимых сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах потребительского рынка на территории города | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Проведена разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Пскова, о необходимости предоставления ими требуемых данных для последующего внесения в торговый реестр.2. Собраны и подготовлены требуемые данные от хозяйствующих субъектов для дальнейшего их внесения в торговый реестр.  | 1. Проведена разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов 2. Собраны и подготовлены данные от хозяйствующих субъектов для дальнейшего их внесения в торговый реестр в I и II кварталах. |  |
| 2.2.2 | Формирование торгового реестра и предоставление его в Администрацию Псковской области | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 65.0 | --- | 0 | 0 | 1. Внесены сведения (ежеквартально) в торговый реестр (в электронном виде) о хозяйствующих субъектах и объектах потребительского рынка города.2. Подготовлены и направлены в АПО ежеквартальные отчеты о внесенных изменениях в торговый реестр, учитывающих обновленную информацию о хозяйствующих субъектах.  | 1. Внесены сведения за I полугодие о:- 18 хозяйствующих субъектах;- 37 объектах потребительского рынка города;- 15 изменений.2. Подготовлены и направлены в АПО ежеквартальные отчеты  |  |
| 2.3 | **Правовое регулирование размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова.** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Распределению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города в части специализации и доступности (разработка схем размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова) | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1.Протокол заседания специальной комиссии по размещению НТО на территории города Пскова;2. Внесены изменения в схемы размещения НТО на основании решения специальной комиссии;3. Подготовка Постановления АГП о внесении изменений в схему размещения НТО. | 1. Заседания специальной комиссии состоялось 22.03.2016.2. Подготовлен и утвержден проект Постановления АГП от 05.05.2016 № 584. |  |
| 2.3.2 | Определение порядка и оснований для размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова (заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова) | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Заключены договора на размещение НТО на территории города Пскова. | Заключение договоров будет осуществляться во II полугодии. |  |
| 2.4 | **Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **4169,4** | **---** | **1 901,3**  | **45,6** |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение МКУ "Снежинка" деятельности муниципальных торговых площадок, в части проведения ярмарочных мероприятий | МКУ "Снежинка» | 01.01.2016 | 01.01.2016 | --- | --- | --- | --- | Проведены ярмарочные мероприятия на муниципальных торговых площадках: ул. Народная, 35-А, ул. Текстильная, 9. | 1.Работают муниципальные торговые площадки.2. Организовано взаимодействие с МКУ «Снежинка»:- по проведению ярмарки выходного дня;- по проведению ярмарки на ул.Я. Фабрициуса, 5-а. |  |
| 2.4.2 | Обеспечение деятельности МКУ «Снежинка» (расходы на оплату труда сотрудников, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества учреждения и т.д.) | МКУ "Снежинка» | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 4169,4 | --- | 1 901,3 | 45,6 | Предоставление МКУ «Снежинка» бюджетных финансовых ресурсов на обеспечение деятельности согласно бюджетной смете (4169,4 тыс. руб.). | 1.Финансирование осуществлялось согласно плана.2. Выделено финансовых средств 1 901,5 тыс. руб. на содержание МКУ «Снежинка». |  |
| 2.4.3 | Содействие в организации и проведении областных и районных продовольственных, сельскохозяйственных ярмарок | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Принято участие: - согласование места проведения ярмарок на территории города;- в заседании оргкомитета по организации ярмарок;- в расстановке участников ярмарок;- в комиссии по подведению итогов проведения ярмарок. | Ярмарок в I полугодии **не предусматривалось.** |  |
| 2.4.4 | Взаимодействие с местными товаропроизводителями с целью повышения конкурентоспособности, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке города | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Оказана поддержка местным товаропроизводителям (агрофирма «Победа», ПО «ПсковАгроинвест»):- предоставлены торговые места (включены в схему по размещению НТО на территории города Пскова);- предоставлены оптимальные условия для участия в ярмарках. | Оказана поддержка местным товаропроизводителям: 1. По результатам конкурса на предоставление субъектам торговли право на размещение НТО сезонного характера предоставлены места: Псковский хлебокомбинат, ООО «Мельница», ООО «Племрепродуктор «Назия» (куры)2. Еженедельно предоставлены торговые места на ярмарке выходного дня на ул. Пушкина и ул. К. Маркса: ПО «ПсковАгроинвест», Псков. х/к, хлебозавод п. Кунья, Пушкиногорский мол завод. |  |
| 2.4.5 | Содействие в организации и проведении ярмарок выходного дня, иных мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Реализованы новые дополнительные возможности по организации ярмарок выходного дня на торгово-ярмарочных площадка города «Фавор», «Нива»: привлечены к торговле порядка 30 субъектов (фермеры, сельхозпроизводители, местные товаропроизводители).2. Уточнены и реализованы возможные дополнительные условия проведения ярмарки выходного дня на «Центральном рынке». | 1.Оргагнизованы и проводятся ярмарки на площадках города:- «Фавор», Рижский пр., 9 (15 субъектов);- еженедельная (по субботам) ярмарка выходного дня на ул. Пушкина (80 субъектов);- ярмарка для реализации сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках на ул.Я.Фабрициуса, 5-а (15 торговых мест).2. Рассматривается вопрос об организации ярмарки для реализации сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках, в районе магазина «Дружба». |  |
| 2.5 | **Формирование нормативно правовой основы организации торговой деятельности на территории города Пскова** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, территориальными органами субъекта, органами местного самоуправления муниципального образования, направленное на исполнение требований законодательства, регулирующего торговую деятельность на территории города Пскова | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Принято участие (даны предложения) в разработке нормативных правовых актов области, регулирующих розничную торговлю алкогольной продукции, во исполнение ФЗ № 171-ФЗ. 2. Разработаны проекты Постановления Администрации города Пскова о внесении изменений в действующие схемы размещения НТО, во исполнение ФЗ № 381-ФЗ. | 1. Разработка данных НПА АПО не проводилась.1. Принято участие в разработке НПА, регулирующих розничную торговлю алкогольной продукции, во исполнение ФЗ 171:- ПАГП от 15.04.2016 № 454 «О подготовке празднования 71-й годовщины Победы …»;- ПАГП от 29.04.2016 № 556 «О проведении праздничных мероприятий, посвященных 1113-летию …»;- ПАГП от 23.05.2016 № 633 «О днях Праздника выпускников …».2. Разработаны и утверждены ПАГП о внесении изменений в действующие схемы размещения НТО. |  |
| 2.6 | **Осуществление мероприятий по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах.** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Выявление нарушений торговой деятельности в местах, не отведенных для этого в установленном порядке | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Участие в совместных рейдах с УМВД по г. Пскову, Госрыбнадзор.2. Оперативное реагирование (выезд на место нарушения) на поступающую информацию о нарушениях торговой деятельности на территории города.3. Реализованы контрольные мероприятия по выявлению мест несанкционированной торговли. | 1. Планируется проводить во II полугодии.2. По устным обращениям граждан направленыписьма в Роспотребнадзор по Псковской области, УМВД России по г. Пскову.3. Проведены контрольные мероприятия по выявлению нарушений торговли в районе магазина «Маяк»  |  |
| 2.6.2 | Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.11 Закона Псковской области о 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены для рассмотрения в административную комиссию при Администрации города Пскова. | Составление протоколов об административных правонарушениях запланировано во II полугодии. |  |
| 2.7 | **Обеспечение своевременной и всесторонней помощи гражданам по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Рассмотрение письменных (устных) обращений и заявлений потребителей | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Наличие отчетов о рассмотрении письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.2. Предоставление отчетов в Администрацию Псковской области, ТУ «Роспотребнадзора по Псковской области», Администрацию г.Пскова. | 1.Отчеты предоставлялись вовремя. |  |
| 2.7.2 | Консультирование потребителей по вопросам защиты их прав, оказание им помощи в составлении претензий и исковых заявлений в суд | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги).2. Оказана помощь в составлении исковых заявлений в суды.3. Наличие соответствующей записи в журнале учета обращений.  | 1. Предоставлена 280-ти заявителям информация по вопросам купли-продажи 2. Оказана помощь потребителям в составлении:- 75-ти претензий и 6-ти исковых заявлений в суды.3. Произведена запись в журнале. |  |
| 2.7.3 | Оказание помощи потребителям в организации экспертизы некачественных товаров (работ, услуг) при возникновении спора о причинах появления недостатков | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации об условиях проведения независимой экспертизы по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги).2. Наличие соответствующей записи в журнале учета обращений. | 1. Предоставлена информация 37-ми заявителям об условиях проведения независимой экспертизы 2.Произведена запись в журнале  |  |
| **3.** | **Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков»»** |  |  |  | **5 000** |  | **95** | **1,9** |  |  |  |
| **3.1** | **Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в городе Пскове** |  |  |  | **500,0** | **---** | **95** | **19** |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение анализа территории, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет | Управление по градостроительной деятельности (далее УГД) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **---** | --- | **---** |  | Определение территории необходимой для постановки на государственный кадастровый учет | На основании полученных заявлений территория определена для 2-х земельных участков. |  |
| 3.1.2. | Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровой карте и межевого плана земельного участка | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **500** | --- | 95,0 | 19 | Наличие схемы расположения земельного участка на кадастровой карте и межевого плана земельного участка | Выполнены 2 схемы и 2 межевых плана |  |
| 3.1.3. | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | Наличие кадастровых паспортов земельных участков | Получены паспорта на 2 земельных участка |  |
| **3.3.** | **Реализация документов по территориальному планированию, планировке территории** | **УГД** |  |  | **4 500** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение анализа территорий, необходимых для разработки проекта планировки. Выделение элементов планировочной структуры с установлением параметров планируемого развития элементов планировочной структуры | УГД | - | - | - | - | - | - | Определение территорий, необходимых для разработки проекта планировки. | -В 2016 году не планируется (финансирование в 2016 не предусмотрено) | **Требуемое финансирование** в 2016 бюджетом не предусмотрено |
| 3.3.2. | Проведение Градостроительного совета | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | Наличие протокола заседания Градостроительного совета | Проведены 2 заседания |  |
| 3.3.3. | Ведение и предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | Систематизация сведений о развитии территории | Систематизация выполняется по мере поступления новых сведений |  |
| 3.3.4. | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **4 500** | --- | 0 | 0 | Актуализация Генерального плана муниципального образования «Город Псков»  | 1.Заключен муниципальный контракт. 2. Актуализация ГП предусмотрена в конце года |  |
| **4.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  | **11659,8** | **---** | **5 625,2** | **48,2** |  |  |  |
| **4.2** | **Обеспечение деятельности соисполнителя муниципальной программы УГД (реализация расходов бюджета на его содержание)** |  |  |  | **11659,8** | **---** | **5 625,2** | **48,2** |  |  |  |
| 4.2.1 | Реализация расходов бюджета на содержание Управления по градостроительной деятельности (выплата заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, канцелярия и т.д.) | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11659,8 | --- | 5 625,2 | 48,2 | Максимальное освоение финансовых средств (не менее 90%). 1.Обеспечена оплата труда работников Управления. 2. Обеспечена потребность в необходимых товарах и услугах для обеспечения деятельности УГД. | Финансовые средства освоены на 48,2% |  |
| **4.3** | **Реализацию принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы)** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Своевременность размещения (2 раза в год) в СМИ (Интернет) актуальных информационных материалов о результатах реализации программы  | Информация в Интернете актуализирована |  |
|  | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1.Информация не размещалась.Предполагается во II полугодии |  |
|  | КСЭР | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Размещена информация на сайте <http://srsmp.pskovadmin.ru/> 27.01.2016. |  |
| 4.3.2 | Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Размещение в СМИ оперативной информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы  | Информация в СМИ актуализирована |  |
|  | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Информация не размещалась.Предполагается во II полугодии |  |
| 4.3.3 | Информационное обеспечение потребителей в рамках муниципальной системы защиты прав потребителей | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Проведено обучение через общество «Знание» руководителей хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей по законодательству о защите прав потребителей.2. Рассмотрение жалоб потребителей и одновременное их консультирование по вопросам защиты прав потребителей посредством: - официального сайта Губернатора Псковской области А.А. Турчака;- единой дежурно-диспетчерской службы «055» Администрации города Пскова. | 1.Обучение запланировано провести во II полугодии. 2. Рассмотрены жалоб и консультирование посредством:-- официального сайта Губернатора Псковской области - 8;- ЕДД службы «055» - 5. |  |
| 4.4 | **Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством** |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов (градостроительная документация и др.), актуальных для населения города | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | 1. Выступления (и др. виды участия) на публичных слушаниях с разъяснением населению города обсуждаемых положений нормативно-правовых актов.2. Выявленные предложения и рекомендации населения города (мнение населения) по проектам актуальных для населения документов для их дальнейшего учета. | Проведено 23 публичных слушаний |  |
|   | КСЭР | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Предусмотрено во 2 полугодии |  |
| 4.4.2 | Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам и т. д.). | УГД | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- | Наличие своевременно размещенной обязательной информации в СМИ (Интернет)  | Информация в Интернете актуализирована |  |
| КСЭР | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- |  | Размещена информация на сайте http://srsmp.pskovadmin.ru/ |  |
|  | ОПРиУ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | --- | --- | --- | --- |  | Размещалась информация:- о проведении ярмарки выходного дня; - приглашение к участию в торговом обслуживании праздничных мероприятий (9 мая и День города) |  |
| **Итого:** | **26 812,8** | **---** | **9 703,0** | **36,2** |  |  |  |

1. В соответствии с **Планом реализации Муниципальной программы на 2016 год** [↑](#footnote-ref-1)