Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 октября 2014 г. N 2768.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Цель программы:

Повышение эффективности управления.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

2. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

3. Повышение эффективности расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Псков".

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

От 21.06.2016 № 367 - р

# 1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Совершенствование муниципального управления

наименование муниципальной программы

по состоянию на 01 июля 2017 года

| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
|  | Наименование муниципальной программы: Совершенствование муниципального управления |
| 1. | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 83,0 | 85,0 | 83,2 | 97,9 | Реализация во второй половине 2017 года. Показатель рассматривается по итогам года |
| 2. | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | % | 38,0 | 30,0 | 36,0 | 83,3 | Реализация во второй половине 2017 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Наименование подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |
| 1. | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества. | % | 65,0 | 85,0 | 75,0 | 88,2 | Реализация во второй половине 2017 года. Показатель рассматривается по итогам года |
| 2. | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке. | % | 66,0 | 85,0 | 68,0 | 80,0 | Реализация во второй половине 2017 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Наименование подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 1. | Количество жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет. | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Уровень исполнения бюджета сметы | % | более 90,0 | более 90,0 | 46,3 | 46,3 | Реализация во второй половине 2017 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Отдельное) мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков» |
| 1. | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | не более 60,0 | не более 60,0 | Не более 60,0 |  | Реализация во второй половине 2017 года. Показатель рассматривается по итогам года |

# 2. Сведения о выполнении мероприятий

Совершенствование муниципального управления

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов в реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  | 4330,0 | 1002,5 | 1002,5 | 23,2 |  |  |  |
| 1.1 | Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества | КУМИ | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 3793,4 | 887,5 | 887,5 | 23,4 | Изготовление технических планов, обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества | Проведена оплата кредиторской задолженности по 2 аукционам на изготовление технических планов объектов коммунально-бытового назначения. В I полугодии 2017 года: - поставлены на учет в качестве бесхозяйных 36 объектов; - зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Псков» на 37 бесхозяйных объектов; - на территории муниципального образования выявлен 51 бесхозяйный объект. .Проведена оплата расходов в соответствии с заключенными контрактами за предоставленные коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества.. | Нет |
| 1.2 | Проведение оценки объектов муниципального имущества | КУМИ | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 536,6 | 115,0 | 115,0 | 21,4 | Определение рыночной стоимости обязательств арендатора по уплате годового размера арендной платы; проведение оценки и демонтажа незаконных рекламных конструкций; определение стоимости муниципальных земельных участков, планируемых к сдаче в аренду через аукцион; Проведение оценки объектов на приватизацию. | В рамках выполняемых мероприятий проведена оценка 32 объектов | нет |
| 1.3 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду земельных участков | КУМИ | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, от приватизации. Пополнение доходной части бюджета от аренды муниципального имущества, используемого для проведения рекламных акций. | По состоянию на конец II квартала 2017 года заключено: 4 договора аренды муниципальных земельных участков. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 3 421,41 тыс. рублей. | нет |
| 1.4 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи аренду муниципального имущества | КУМИ | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду имущества | В течение шести месяцев проводился анализ действующих договоров аренды муниципального имущества. По состоянию на конец II квартала 2017 года заключено: - 5 договоров аренды муниципального имущества на новый срок. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 1 647,77 тыс. руб. Размер погашенной на конец II квартала 2017 года задолженности прошлых лет – 2 772,26 тыс. рублей. | Нет |
| 2 | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы | КУМИ |  |  | 15947,6 | 7736,7 | 7736,7 | 48,5 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15947,6 | 7736,7 | 7736,7 | 48,5 | Исполнение сметы на содержание КУМИ | Обеспечение деятельности КУМИ осуществляется в плановом порядке | нет |
| 2.2 | Осуществление координации реализации муниципальной программы. | КУМИ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу. | вносились необходимые изменения в программу Реализация муниципальной программы проводится в пределах утвержденного бюджета на 2017 год в соответствии с планом реализации. | нет |
| 2.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы и т.п.) | КУМИ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность населения информацией | Изменения, вносимые в муниципальную программу размещены в сети Интернет. После согласования в прокуратуре города Пскова последних изменений, информация будет размещена в сети Интернет. | нет |
| 2.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | КУМИ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременность размещения информации. | На сайте государственных закупок размещены планы-графики планируемых закупок, контракты, заключенные с поставщиками и отчеты по их исполнению. | нет |
| 3. | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков | Участник муниципальной программы ФУ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 63235,9 | 29929,7 | 29929,7 | 47,3 | При реализации отдельного мероприятия должны быть соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Ограничения, соблюдены | нет |
| 3.1 | Разработка программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы с учетом оптимальной структуры и объема муниципального долга, обеспечивающей сбалансированность и платежеспособность бюджета города Пскова | Участник муниципальной программы ФУ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Наличие разработанной программы внутренних заимствований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Соблюдение установленных ограничений по объему муниципального долга МО "Город Псков" | Пунктом 19 Решения Псковской городской Думы от 28.12.2016 №2180 «О бюджете города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 14.06.2017) утверждена программа заимствований на 01.01.2018 2017 в сумме 600 000 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2017 объем заимствований - 523 000 тыс.руб. Пунктом 20 Решения Псковской городской Думы от 28.12.2016 №2180 «О бюджете города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 14.06.2017) утверждена программа заимствований на 2019 2018 и 2020 2019 годы. Верхний предел муниципального долга на 01.01.2018 в сумме 600 000 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2017 муниципальный долг составляет - 523000 тыс.руб.; Пунктом 1 Решения Псковской городской Думы от 28.12.2016 №2180 «О бюджете города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 14.06.2017) размер дефицита утвержден в сумме 136355,3 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2017 дефицит бюджета составил 38469,1 тыс.руб. | нет |
| 3.2 | Проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова для покрытия временных кассовых разрывов | Участник муниципальной программы ФУ АГП |  |  |  |  |  |  | Снижение заимствований за счет направления остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова на начало финансового года на финансирование дефицита бюджета города | АГП 19 апреля 2017 года в Управление Федерального казначейства по Псковской области было направлено обращение о намерении заключить Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета города Пскова с приложением необходимых документов. документов, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.07.2013 №74н «Порядок заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» Планируемая сумма привлечения бюджетного кредита – 50,0 млн. руб. | Управлением Федерального казначейства по Псковской области было отказано в предоставлении бюджетного кредита. |
| 3.3 | Обслуживание муниципального долга | Участник муниципальной программы ФУ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Соблюдение ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга МО "Г. Псков", установленного БК РФ. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Г. Псков" | Задолженности не допущено. | нет |
| ИТОГО: | 83513,5 | 38668,9 | 38668,9 | 46,3 |  |  |  |

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова:________ Л.О. Морозова        «19»_июля_2017г.

(подпись)

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова  	_________________     Т.Л. Иванова	«19»_июля_2017 г.

(подпись)

Исполнитель: Михайленко С.А. тел. 29-19-33

# Footnotes

В соответствии с утверждённой муниципальной программой.

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.

Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100.  Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.