Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 18 сентября 2014 г. N 2314.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова.

Цель программы:

Содействие экономическому развитию города Пскова стимулированием развития малого и среднего предпринимательства, торговли, созданием условий территориального развития.

Задачи программы:

1. Совершенствование условий для развития предпринимательства в городе Пскове.

2. Удовлетворение потребностей населения города Пскова в качественных товарах и услугах.

3. Создание условий для территориального развития муниципального образования "Город Псков".

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**"Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"**

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  | **Наименование показателя достижения цели**  **(решения задачи)** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | | | | **Пояснения**  **(по возможному недостижению значения показателя на конец года и др.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 год** | **План на**  **2015 год** | **Факт 6 мес.** | **Уровень достижения, %** |
| **Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности"** | | | | | | |  |
| 1. | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 0,0 | 100,0 | 33 | 33 |  |
| 2. | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 100,0 | 100,0 | - | - | Реализация мероприятий планируется во 2 полугодии. |
| 3. | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 106,2 | 107,0 | 97,4 | 91,0 |  |
| 4. | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 103,0 | 103,8 | 111,4 | 107,3 |  |
| 5. | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 5,0 | 12,0 | 5 | 0\* |  |
| 6. | Темп прироста ввода в действие общей площади жилых домов | Процент | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 0,5 | 25 |  |
| **Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц. | Единица | не менее 5 | не менее 5 | - | - | Реализация мероприятий планируется во 2 полугодии. |
| 1.2 | Площадь помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв.м. | Квадратный метр | 564,5 | 564,5 | 381,8 | 68% |  |
| **Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания»** | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | Квадратный метр | 978,5 | 986,0 | 991,6 | 100,5 |  |
| 2.2 | Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| 3.1 | Количество документов по планировке территории | Штука | 1 | 3 | 1 | 0\* |  |
| 3.2 | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | Единица | 100 | 150 | 105 | 10\* |  |
| **Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
| 4.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.3 | Уровень исполнения расходов на содержание КСЭР и ПР\* | Процент | не менее 90,0 | не менее 90,0 | 87 | 97 | В связи с ликвидацией КСЭРиПР освоение финансовых средств составило 87% (окончательное значение показателя). |
| 4.4 | Уровень исполнения расходов на содержание УГД | Процент | не менее 90,0 | не менее 90,0 | 46,4 | 52 |  |

\*Уровень достижения показателя определяется как отношение его фактического прироста (по отношению к базовому значению показателя – 2014 год) к плановому приросту.

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**МП Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности**

по состоянию на 01 июля 2015 года

| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование (предусмотрено на год, тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Фактическое финансирование (кассовое исполнение)** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутого результата реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПОДПРОГРАММА «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»** |  |  | **5 934.8** | - | **2 072,1** | **34,9** |  |  |  |
| **1.1** | **Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров** |  |  | 1 350.0 | - | 0 | - |  |  |  |
| ***1.1.1*** | *Проведение конкурсного отбора на предоставление из бюджета города Пскова субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на софинансирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (прием заявок, подготовка заключений на представленные заявки, рассмотрение вопроса о предоставлении субсидий конкурсной комиссией).* |  |  | - | - | - | - | 1. Проведение заседания конкурсной комиссии, формирование списка победителей конкурсного отбора  2. Наличие протокола заседания конкурсной комиссии.  3. Утверждение Постановления Администрации города Пскова, в котором указывается список получателей субсидий и объемы предоставляемых им денежных средств. | Реализация мероприятия планируется в 3-4 кв. 2015 года. |  |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1.2*** | *Заключение договоров с победителями конкурсного отбора, предоставление субсидий* |  |  | 1 350.0 | - | 0 | 0 | 1. Наличие не менее 4-х договоров о предоставлении субсидии победителям конкурсного отбора  2. Перечисление субсидий на расчетные счета не менее 4-х субъектов МСП | См. п.1.1.1. |  |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова |  |  | 1 350.0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
| ***1.1.3*** | *Проведение обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства* |  |  |  |  |  |  | Наличие актов обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Проведение проверок в 2015 году **не запланировано** в связи с тем, что субсидии будут предоставляться во 2 полугодии 2015 года. |  |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова** |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| ***1.2.1*** | *Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова* |  |  | - | - | - | - | 1. Своевременная актуализация реестровых записей, в том числе на официальном портале Администрации города Пскова  2. Наличие в электронном виде актуализированного реестра, соответствующего утвержденной форме | 1. Актуализированный реестр в электронном виде размещен на портале АГП *(*[*http://kser.pskovadmin.ru/sod/rsmp*](http://kser.pskovadmin.ru/sod/rsmp)*).*  2.Реестр приведен в соответствие с требованием обновленного Постановления АГП от 15.08.2012 N 2317 «О формировании и ведении реестра …». |  |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.01.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности** |  |  | 150.0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
| ***1.3.1*** | *Прием заявок на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности* |  |  | - | - | - | - | Наличие заявок от субъектов МСП, отвечающих установленным требованиям | 1.Предоставление субсидий планируется во 2 полугодии.  2.Разработан и находится в стадии согласования (с апреля 2015) Проект ПАГП «Об утверждении Положения о порядке субсидирования части затрат …». | Отсутствие нормативно правовой базы.  Проблема в стадии решения (разработан проект НПА) |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.3.2*** | *Подготовка заключений на представленные заявки* |  |  | - |  | - | - | 1. Проведение заседания конкурсной комиссии, формирование списка победителей конкурсного отбора, наличие протокола заседания конкурсной комиссии.  2. Утверждение Постановления Администрации города Пскова, в котором указывается перечень получателей субсидий и объемы предоставляемых им денежных средств. | См. п. 1.3.1. | См. п. 1.3.1. |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.3.3*** | *Заключение договоров, предоставление субсидий* |  |  | 150.0 | - | 0 | 0 | 1. Наличие не менее 15 договоров о предоставлении субсидии победителям конкурсного отбора.2. Перечисление субсидий на расчетные счета не менее 15 субъектам МСП | См. п. 1.3.1. | См. п. 1.3.1. |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 150.0 |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Обеспечение оказания муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»** |  |  | 4 434.8 | - | 2 072,1 | 46,7 |  |  |  |
| *1.4.1* | *Предоставление субъектам малого предпринимательства помещений бизнес-инкубатора в аренду и оборудования бизнес-инкубатора в безвозмездное пользование* |  |  | - | - | - | - | 1. Предоставление в аренду 100% площади помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», предназначенной для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (наличие договоров аренды).  2. Наличие не менее 70 оборудованных офисной техникой и мебелью рабочих мест, предназначенных для передачи безвозмездное субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». | 1. Предоставлено в аренду 68% площадей (16 действующих договоров аренды).  2. Наличие 80 оборудованных рабочих мест. | Досрочное расторжение договоров аренды, необходимость проведения дополнительных конкурсов. |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.2* | *Оказание консультационных услуг субъектам малого предпринимательства, являющимся арендаторами помещений бизнес-инкубатора* |  |  | - |  | - | - | 1. Оказание необходимых консультационных, бухгалтерских и юридических услуг. | Оказано консультационных услуг в объеме 3517 часов. |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.3* | *Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». Предоставление МБУ субсидий на выполнение муниципального задания* |  |  | 4 434.8 | - | 2 072,1 | 46,7 | Предоставлены МБУ «Псковский-бизнес инкубатор» субсидии на выполнение муниципального задания. | Финансирование деятельности МБУ осуществляется в плановом режиме (на настоящее время-93% от предусмотренного на полугодие Соглашением от 11.06.2015 № 14-ПЧ) |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Псковский бизнес-инкубатор" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4 434.8 | - | 2 072,1 | 46,7 |  |  |  |
| **1.5** | **Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова** |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| ***1.5.1*** | *Обеспечение деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова* |  |  | - | - | - | - | Проведено не менее 2 заседаний Координационного совета. | Проведено 1 заседание.  Подготовлен Проект Постановления АГП О внесении изменений в ПАГП от 03.08.2009 N 1313 «О создании Координационного совета …». |  |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ПОДПРОГРАММА «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли, общественного питания»** |  |  | **4 250.3** | - | **1 831,0** | **43,1** |  |  |  |
| **2.1** | **Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов** |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1.1* | *Проведение мониторинга состояния, развития потребительского рынка, обеспеченности населения города площадью торговых объектов* |  |  | - | - | - | - | Подготовлены:  1. отчет по форме 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования);  2. отчет по форме № 3-ярмарка (сведения о числе торговых мест на ярмарках);  3. ежеквартальный отчет о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли;  4. информация о развитии инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг. | Подготовлены и направлены:  1) Отчет по форме 1-МО (в апреле 2015);  2) Отчеты по форме № 3- ярмарка (за I и II кв.);  3) Отчеты о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли  (за I и II кв.);  4) Доклад о состоянии потребительского рынка г. Пскова;  5. Информация о состоянии торговли и тенденциях её развития |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Формирование торгового реестра муниципального образования, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность** |  |  | 65.0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.2.1*** | *Сбор необходимых сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах потребительского рынка на территории города* |  |  | - |  | - | - | 1. Проведена разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Пскова, о необходимости предоставления ими требуемых данных для последующего внесения в торговый реестр.  2. Собраны и подготовлены требуемые данные от хозяйствующих субъектов для дальнейшего их внесения в торговый реестр. | 1. Проведена разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов.  2. Собраны и подготовлены данные от хозяйствующих субъектов для внесения в торговый реестр. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2.2*** | *Формирование торгового реестра и предоставление его в Администрацию Псковской области* |  |  | 65.0 |  | 0 | 0 | 1. Внесены сведения (ежеквартально) в торговый реестр (в электронном виде) о хозяйствующих субъектах и объектах потребительского рынка города.  2. Подготовлены и направлены в АПО ежеквартальные отчеты о внесенных изменениях в торговый реестр, учитывающих обновленную информацию о хозяйствующих субъектах. | 1. Внесены сведения за I полугодие в торговый реестр (в электронном виде):  - 85 хозяйствующих субъектов;  - 139 объектов потребительского рынка города.  2. Направлены в АПО ежеквартальные отчеты о внесенных изменениях в торговый реестр. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  | 65.0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.3** | **Правовое регулирование размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.1* | *Распределению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города в части специализации и доступности (разработка схем размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова)* |  |  | - |  | - | - | 1.Протокол заседания специальной комиссии по размещению НТО на территории города Пскова;  2. Внесены изменения в схемы размещения НТО на основании решения специальной комиссии;  3. Подготовка Постановления АГП о внесении изменений в схему размещения НТО. | 1. Заседание планируются во 2 половине года.  2. Подготовлен проект ПАГП о внесении изменений  в схемы размещения НТО (в ПАГП от 21.06.2012 № 1655) |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.2* | *Определение порядка и оснований для размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова (заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова)* |  |  | - |  | - | - | Заключены договора на размещение НТО на территории города Пскова. | Заключены 599 договоров на размещение НТО на территории города Пскова. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  | 4 185.3 | - | 1 831,0 | 43,7 |  |  |  |
| ***2.4.1*** | *Обеспечение МКУ "Снежинка" деятельности муниципальных торговых площадок, в части проведения ярмарочных мероприятий* |  |  | - | - | - | - | Проведены ярмарочные мероприятия на муниципальных торговых площадках: ул. Народная, 35-А, ул. Текстильная, 9. | 1.Работают муниципальные торговые площадки: ул. Народная, 35-А, ул. Текстильная, 9.  2. Организовано взаимодействие с МКУ «Снежинка»:  - по проведению ярмарки выходного дня на ул. Пушкина и ул.К.Маркса;  - по проведению ярмарки на ул.Я.Фабрициуса, 5-а. |  |
| Муниципальное казенное учреждение "Снежинка" | 01.01.2015 | 01.01.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.4.2*** | *Обеспечение деятельности МКУ «Снежинка» (расходы на оплату труда сотрудников, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества учреждения и т.д.)* |  |  | 4 185.3 | - | 1 831,0 | 43,7 | Предоставление МКУ «Снежинка» бюджетных финансовых ресурсов на обеспечение деятельности согласно бюджетной смете (4262,5 тыс. руб.). | Финансирование МКУ «Снежинка» осуществлялось согласно плана. |  |
| Муниципальное казенное учреждение "Снежинка" | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 4 185.3 | - | 1 831,0 | 43,7 |  |  |  |
| ***2.4.3*** | *Содействие в организации и проведении областных и районных продовольственных, сельскохозяйственных ярмарок* |  |  | - | - | - | - | Принято участие:  - согласование места проведения ярмарок на территории города;  - в заседании оргкомитета по организации ярмарок;  - в расстановке участников ярмарок; - в комиссии по подведению итогов проведения ярмарок. | Не выполнялось.  Областных и районных ярмарок в 1 полугодии не было -не предусматривало сь. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.4.4*** | *Взаимодействие с местными товаропроизводителями с целью повышения конкуренто-способности, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке города* |  |  | - |  | - | - | Оказана поддержка местным товаропроизводителям (агрофирма «Победа», ПО «ПсковАгроинвест»):  - предоставлены торговые места (включены в схему по размещению НТО на территории города Пскова);  - предоставлены оптимальные условия для участия в ярмарках. | Оказана поддержка местным товаропроизводителям:  1.Включены в схемы размещения НТО:  - агрофирма «Победа» - 6;  - ПО «ПсковАгроинвест» - 5;  - Псковский хлебокомбинат – 6.  2. Предоставлены торговые места на ярмарке выходного дня: ПО «ПсковАгроинвест», Псков. х/к, хлебозавод п. Кунья, Пушкиногорский молзавод. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.4.5*** | *Содействие в организации и проведении ярмарок выходного дня, иных мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками* |  |  | - |  | - | - | 1. Реализованы новые дополнительные возможности по организации ярмарок выходного дня на торгово-ярмарочных площадка города «Фавор», «Нива»: привлечены к торговле порядка 30 субъектов (фермеры, сельхозпроизводители, местные товаропроизводители).  2. Уточнены и реализованы возможные дополнительные условия проведения ярмарки выходного дня на «Центральном рынке». | 1.Оргагнизованы и проводятся ярмарки на площадке «Фавор» (15 субъектов).  2. Перенесена с 28.03.15 еженедельная ярмарка выходного дня с территории Центр. рынка на ул. Пушкина и К. Маркса. (задействовано порядка 80 субъектов).  3. Организована (с 12.05.2015) ярмарка для реализации сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках, на ул.Я.Фабрициуса, 5-а. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Формирование нормативно правовой основы организации торговой деятельности на территории города Пскова** |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
| ***2.5.1*** | *Взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, территориальными органами субъекта, органами местного самоуправления муниципального образования, направленное на исполнение требований законодательства, регулирующего торговую деятельность на территории города Пскова* |  |  | - |  | - | - | 1. Принято участие (даны предложения) в разработке НПА области, регулирующих розничную торговлю алкогольной продукции, во исполнение ФЗ № 171-ФЗ.  2. Разработаны проекты Постановления Администрации города Пскова о внесении изменений в действующие схемы размещения НТО, во исполнение ФЗ № 381-ФЗ. | 1.Даны предложения для внесения изменений в Постановление АПО «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Псковской области».  2. Разработаны проекты Постановлений Администрации города Пскова о внесении изменений  - в ПАГП от 21.06.2012 № 1655 «Об утверждении схемы размещения НТО и объектов оказания услуг на территории города Пскова»;  - в ПАГП от 21.04.2010 № 810 «Об утверждении схемы размещения НТО сезонного характера на территории города Пскова». |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Осуществление мероприятий по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах.** |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
| ***2.6.1*** | *Выявление нарушений торговой деятельности в местах, не отведенных для этого в установленном порядке* |  |  | - |  | - | - | 1. Участие в совместных рейдах с УМВД по г. Пскову, Госрыбнадзор.  2. Оперативное реагирование (выезд на место нарушения) на поступающую информацию о нарушениях торговой деятельности на территории города.  3. Реализованы контрольные мероприятия по выявлению мест несанкционированной торговли. | 1. Принято участие в совместных рейдах с Госрыбнадзором.  2. По устным обращениям граждан направлены письма в УМВД России по г. Пскову по проведению контрольных мероприятий в НТО в части нарушения Правил розничной продажи алкогольной продукции.  3.Проведены контрольные мероприятия по составлению протоколов об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах в районе «Маяка», ул. Текстильная, у д.1, ул. Я. Фабрициуса, у д. 5-а, пересечение ул.К.Маркса и ул. Воровского. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.6.2*** | *Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.11 Закона Псковской области о 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области»* |  |  | - |  | - | - | Составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены для рассмотрения в административную комиссию при Администрации города Пскова. | Составлено 113 протоколов об административных правонарушениях и направлены для рассмотрения в административную комиссию при АГП |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.7** | **Обеспечение своевременной и всесторонней помощи гражданам по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.7.1*** | *Рассмотрение письменных (устных) обращений и заявлений потребителей* |  |  | - | - | - | - | 1. Наличие отчетов о рассмотрении письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  2. Предоставление отчетов в Администрацию Псковской области, ТУ «Роспотребнадзора по Псковской области», Администрацию г.Пскова. | Отчеты составлены и предоставлены в соответствующие инстанции. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.7.2*** | *Консультирование потребителей по вопросам защиты их прав, оказание им помощи в составлении претензий и исковых заявлений в суд* |  |  | - | - | - | - | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги).  2. Оказана помощь в составлении исковых заявлений в суды.  3. Наличие соответствующей записи в журнале учета обращений. | 1. Предоставлена информация 194 заявителям  2. Оказана помощь в составлении:  - 82 претензий к хозяйствующим субъектам;  - 2 исковых заявлений в суды.  3. Произведена запись в журнале учета устных обращений граждан. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.7.3* | *Оказание помощи потребителям в организации экспертизы некачественных товаров (работ, услуг) при возникновении спора о причинах появления недостатков* |  |  | - |  | - | - | 1. Предоставление заявителю в устной или письменной форме (в зависимости от формы обращения) информации об условиях проведения независимой экспертизы по вопросам купли-продажи товаров, обнаружения некачественно выполненной работы (услуги).  2. Наличие соответствующей записи в журнале учета обращений. | 1. Предоставлена соответствующая информация 48 заявителям  2.Произведена запись в журнале учета устных обращений граждан. |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ПОДПРОГРАММА «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков»»** |  |  | **8 932,0** | **1 967,1** | **1 967,1** | **22,0** |  |  |  |
| **3.1** | **Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в городе Пскове** |  |  | 500.0 | 19,3 | 19,3 | 3,9 |  |  |  |
| *3.1.1* | *Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в городе Пскове (количество объектов уточняется)* |  |  | 500.0 | 19,3 | 19,3 | 3,9 | Наличие кадастровых паспортов земельных участков | 1.Получено 15 кадастровых паспортов.  2. На оставшиеся финансовые средства будет объявлен аукцион по постановке на учет в 3 квартале 2015 г. |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 500.0 | 19,3 | 19,3 | 3,9 |  |  |  |
| **3.2** | **Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Псков»** |  |  | 3 000.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| *3.2.1* | *Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков»* |  |  | 3 000.0 | 0 | 0 | 0 | Внесение сведений о территориальных зонах в систему государственного кадастрового учета | Сведения о территориальных зонах не внесены.  Работы будут выполнены в 3 квартале 2015 г. |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3 000.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **3.3** | **Реализация документов планировки территории** |  |  | 4 935 | 1947,7 | 1947,7 | 39,5 |  |  |  |
| ***3.3.1*** | *Проведение Градостроительного совета* |  |  | 3.0 | 0 | 0 | 0 | Наличие протокола заседания Градостроительного совета | 1.Заседания не проводились.  2. Градостроительные советы будут проведены во 2 полугодии 2015 г |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| *3.3.2* | *Реализация документов планировки территории (15 микрорайон в границах улицы Юности, улицы Инженерной, Сиреневый бульвар)* |  |  | 2997,0 | 12,7 | 12,7 | 0,4 | Наличие утвержденного проекта планировки территории 15 микрорайона | 1.Отсутствует (в 1 полугодии не предусмотрено).  2. Велась подготовка к аукциону по подготовке проекта планировки территории. Аукцион будет проведен в 3 квартале 2015 г. |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2997,0 | 12,7 | 12,7 | 0,4 |  |  |  |
| *3.3.3* | *Реализация документов планировки территории (ул. Леона Поземского, ул. Ижорского Батальона и граница муниципального образования «Город Псков»)* |  |  | 1935 | 1235 | 1235 | 100 | Наличие утвержденного проекта планировки территории | Работы выполнены в полном объеме |  |
|  | Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1935 | 1235 | 1235 | 100 |  |  |  |
| **3.4** | **Разработка местных нормативов проектирования** |  |  | 497.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***3.4.1*** | *Разработка местных нормативов проектирования* |  |  | 497.0 | 0 | 0 | 0 | Наличие утвержденных местных нормативов проектирования строительства на территории города | 1.Отсутствуют (разработка и утверждение-в 3 кв.).  2. Аукцион по разработке местных нормативов проектирования будет объявлен в 3 квартале 2015 г. |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **4.** | **ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  | **15456,9** | **-** | **8576,6** | **55** |  |  |  |
| **4.1** | **Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы Комитета СЭР и ПР (реализация расходов бюджета на его содержание)** |  |  | 3467,7 | - | 3019,4 | 87,1 |  |  |  |
| *4.1.1* | *Реализация расходов бюджета на содержание КСЭР и ПР (выплата заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, канцелярия и т.д.)* |  |  | 3467,7 | - | 3019,4 | 87,1 | Максимальное освоение финансовых средств (не менее 90%).  1.Обеспечена оплата труда работников комитета.  2. Обеспечена потребность в необходимых товарах и услугах для обеспечения деятельности КСЭР и ПР. | Освоение финансовых средств составило 87% в связи с ликвидацией КСЭРиПР. |  |
| Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2** | **Обеспечение деятельности соисполнителя муниципальной программы УГД (реализация расходов бюджета на его содержание)** |  |  | **11 989,1** | 5557,2 | 5557,2 | 46,4 |  |  |  |
| *4.2.1* | *Реализация расходов бюджета на содержание Управления по градостроительной деятельности (выплата заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, канцелярия и т.д.)* |  |  | **11 989,1** | 5557,2 | 5557,2 | 46,4 | Максимальное освоение финансовых средств (не менее 90%). 1.Обеспечена оплата труда работников Управления.  2. Обеспечена потребность в необходимых товарах и услугах для обеспечения деятельности УГД. | 1.Оплата труда работников УГД обеспечена в полном объеме.  2. Обеспечена потребность в товарах и услугах работников УГД. |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11 989.1 | 5557,2 | 5557,2 | 46,4 |  |  |  |
| **4.3** | **Реализацию принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.3.1*** | *Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы* |  |  |  |  |  |  | Своевременность размещения (2 раза в год) в СМИ (Интернет) актуальных информационных материалов о результатах реализации программы | 1.Информационные материалы по вопросам предоставления субсидий субъектам предпринимательства будут размещены во 2 полугодии (ПП-1)  2. Информация по ПП 2-3не размещалась. Предполагается во 2 полугодии |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.3.2*** | *Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы* |  |  |  |  |  |  | Размещение в СМИ оперативной информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы | Информационные материалы по вопросам предоставления субсидий субъектам предпринимательства будут размещены во 2 полугодии (ПП1)  2. Информация по ПП 2-3не размещалась. Предполагается во 2 полугодии |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.3.3*** | *Информационное обеспечение потребителей в рамках муниципальной системы защиты прав потребителей* |  |  |  |  |  |  | 1. Проведено обучение через общество «Знание» руководителей хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, работающих на потребительском рынке города, по законодательству о защите прав потребителей.  2. Рассмотрение жалоб потребителей и одновременное их консультирование по вопросам защиты прав потребителей посредством:  - официального сайта Губернатора Псковской области А.А. Турчака;  - единой дежурно-диспетчерской службы «055» Администрации города Пскова. | 1. Проведено обучение (в апреле) через общество «Знание» руководителей хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей.  2 Рассмотрены жалобы потребителей и одновременное их консультирование по вопросам защиты прав потребителей посредством:  -официального сайта Губернатора ПО -3;  - ЕДДС «055» АГП - 2. |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.4** | **Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.4.1*** | *Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов (градостроительная документация и др.), актуальных для населения города* |  |  |  |  |  |  | 1. Выступления (и др. виды участия) на публичных слушаниях с разъяснением населению города обсуждаемых положений нормативно-правовых актов.  2. Выявленные предложения и рекомендации населения города (мнение населения) по проектам актуальных для населения документов для их дальнейшего учета. | 1. Проведено 59 публичных слушаний.  2. На основании поступивших предложений Решениями Псковской городской Думы внесены изменения в Правила землепользования и застройки |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.4.2*** | *Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам и т. д.).* |  |  |  |  |  |  | Наличие своевременно размещенной обязательной информации в СМИ (Интернет) | 1. На сайте АГП размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (<http://kser.pskovadmin.ru/sod/rsmp>)  2. Размещалась информация:  - о проведении ярмарки выходного дня  - приглашение к участию в торговом обслуживании праздничных мероприятий (9 мая и день города)  3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ внесены изменения в размещенный на сайте АГП Генеральный план города Пскова. |  |
| Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | **34 573,9** |  | **14 466,8** | **41,8** |  |  | |