Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 9 декабря 2014 г. N 3191.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Отдел по реализации социально значимых проектов и программ "Здоровый город" Администрации города Пскова.

Цель программы:

Содействие социальной поддержке инвалидов, финансовая поддержка деятельности структур Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (далее - ООИП ВОИ), участников и инвалидов Великой Отечественной войны, других категорий граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задачи программы:

1. Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов.

2. Обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников.

3. Предоставление финансовой поддержки общественным социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческихорганизаций и отдельных категорий граждан» |
|  |

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» |
| 1. | Доля инвалидов от общего числа инвалидов города, получающих социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание | % | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 43% |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | Чел. | 4975 | 4625 | 4401 | 95,15% |  |
|  | Подпрограмма "Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов" |
| 1. | Количество предоставленных услуг учебного компьютерного класса и интернет-услуг | Ед. | 568 | 600 | 286 | 47,6% |  |
| 2. | Количество реализованных предложений СО НКО инвалидов города | Ед. | 7 | 9 | 5 | 55% |  |
| 3. | Количество инвалидов, проходящих обучение доступным видам ручных работ (в том числе и надомных) | Чел. | 7 | 8 | 7 | 87,5% |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»**

по состоянию на 01 июля 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4840,6 | 4458,0 | 4458,0 | 92,1 | Повышение уровня социальной защищенности ветеранов ВОВ | Перечислены денежные средства из расчета 1 тысяча рублей на 1 человека вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам |  |
| 1.1.1 | Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам, включая расходы на адресную доставку | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4527,2 | 4458,0 | 4458,0 | 98,5 |  |  |  |
| 1.1.2 | Оказание материальной помощи к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, включая расходы на адресную доставку | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 313,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1 | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение поддержки общественных социально ориентированных некоммерческих организаций | 01.07.2016проведен конкурс, определены 2 организации, которым будут предоставлены субсидии по 250тыс.руб, производится оформление договоров, предположительно выплаты будут произведены в августе 2016г. |  |
| 3.1 | Создание условий для обеспечения деятельности ООИП ВОИ |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Финансирование из городского бюджета, а также за счет внебюджетных источников расходов на содержание помещения и оборудования, штата, предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет, приобретение ежемесячных автобусных билетов для актива ООИП ВОИ, канцелярские расходы | Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 500,00 | 136,661 | 136,661 | 27 | ***Финансовая поддержка Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ*** | Финансовая поддержка осуществилась в полном объеме .  |  |
| 3.1.2 | Организация регулярной работы правления ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 90,00 | 11,706 | 11,706 | 13% | ***Обеспечение регулярной деятельности правления ООИП ВОИ по социальной поддержке подопечных граждан*** | Регулярная работа Правления ООИП ВОИ обеспечена |  |
| 3.1.3 | Организация консультационной и организационной поддержки подопечных ООИП ВОИ (организация приема инвалидов) в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности, а также оказания другого содействия в решении их жизненно важных проблем | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Предоставление широкого и полного доступа к информации для людей с инвалидностью.Содействие развитию социальной активности, личностному росту | ООИП ВОИ становится все более известна среди населения г. Пскова и области. Поступает много звонков, сообщений, обращений для получения консультаций и поддержки. От имени ООИП ВОИ подготовлены ходатайства и обращения в Управляющие организации, в органы власти, строительные организации. Штат ООИП ВОИ на волонтерских началах пополнился юристом с инвалидностью.  |  |
| 3.2 | Обеспечение регулярной работы интерактивного сайта ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Оплата услуг ООО "Псковлайн" | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | ***Предоставление возможности для ознакомления с деятельностью ООИП ВОИ для пользователей социальных сетей*** | Оплата услуг производится своевременно.  |  |
| 3.2.2 | Сопровождение работы интерактивного сайта ООИП ВОИ и группы в ВКонтакте (актуализация информации, техническое обслуживание и др.) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***Привлечение к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров. Предоставление возможностей гражданам для внесения своих предложений, просьб и суждений по организации работы правления ООИП ВОИ*** | Сайт ООИП ВОИ и группа в социальной сети (ВКонтакте), активно развивается. Оперативно размещается самая актуальная информация о деятельности ООИП ВОИ, о законодательных изменениях и других важных проблемах для инвалидов. Предоставлена возможность гражданам для внесения своих предложений, комментариев, просьб и суждений.  |  |
| 3.3 | Организация социально-бытового обслуживания инвалидов | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |  |   |  |
| 3.3.1 | Социальное сопровождение (посещение и поддержка) одиноких инвалидов, предоставление нуждающимся помощи по ведению домашнего хозяйства | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Улучшение психологического состояния инвалидов, помощь в адаптации. | Выполнение осуществляется в полном объёме, поступающие заявки от подопечных ООИП ВОИ принимаются, и выполняются волонтерами и председателями первичных организаций ООИП ВОИ. |  |
| 3.3.2 | Осуществление для инвалидов льготного ремонта мебели, квартир, бытовой техники | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | ***Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому.*** | Организация ООО «Домашний мастер» в связи со сменой руководителя только начинает свою активную работу. На период отчета волонтеры ООО «Домашний мастер» оказывали помощь и услуги инвалидам только на безвозмездной основе. Оказание услуг осуществляется членами общества на волонтерских началах. Оказано 9 услуг. |  |
| 3.3.3 | Установка в квартире необходимых реабилитационных приспособлений и устройств (адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | ***Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому*** | Руководителю ООО «Домашний мастер» предоставлены нормативные документы по средствам технической реабилитации для инвалидов, консультирование по сборке ТСР и исполнению СП 59. |  |
| 3.3.4 | Организация доставки на дом библиотечных книг и журналов | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Повышение социально-культурной среды инвалидов | Заключено устное соглашение с библиотекой «Центр общения и информации» (Юбилейная ул., д. 87-а ) по запросу волонтеры обеспечивают подопечных книгами.Организация ООИП ВОИ и газета «Курьер» тесно сотрудничают, на безвозмездной основе редакция предоставляет не свежие номера издания, которое распределяется между подопечными ООИП ВОИ.  |  |
| 3.3.5 | Организация посещений одиноких инвалидов на дому силами актива ООИП ВОИ и волонтеров. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Улучшение психологического состояния инвалидов, помощь в адаптации. | Актив ООИП ВОИ ведет работу со своими подопечными инвалидами, оказывается гуманитарная помощь, психологическая помощь. Организованы поздравления с юбилеями и праздниками. |  |
| 3.4 | Оказание социально-медицинских услуг по профилактике здоровья и диагностике его состояния инвалидов - членов ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Организация регулярной работы "Центра профилактики здоровья" с предоставлением услуг по диагностике функционального состояния здоровья и проведения безвозмездно и на льготных условиях профилактических процедур по оздоровлению организма | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | -  | - | - | - | Помощь (содействие) инвалидам по укреплению их состояния здоровья | Обеспечена регулярная работа по профилактике здоровья. Услуги оказываются подопечным ООИП ВОИ в полном объеме и безвозмездно.Проводится работа по замене глюкометров.Организован и проведен «День диабета»Проводятся лекции по вопросам профилактики здоровья.  Услуги востребованы и наблюдается интерес и спрос на услуги у инвалидов ООИП ВОИ.  |  |
| 3.5 | Организация культурно-досугового обслуживания - реабилитация инвалидов средствами культуры, художественного творчества, спорта и др | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.5.1 | Создание условий для организации досуга инвалидов, в том числе оказание помощи в получении услуг существующих в городе кружков, секций, физкультурно-оздоровительных, образовательных и спортивных учреждений | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Содействие интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь | Заключено соглашение о совместной работе с Псковской городской спортивной общественной организацией «Федерация инвалидного спорта: спорта глухих, спорта лиц с поражением ОДА, спорта слепых» по созданию возможностей активного спортивного досуга. Действует договор на посещение бассейна подопечными ПОО ВОИ на безвозмездной основе. |  |
| 3.5.2 | Организация и обеспечение регулярной работы вокально-инструментального ансамбля "Оптимист": предоставление помещения для занятий, приобретение музыкальных инструментов и др | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Стимулирование творческой и социальной активность | Продолжает свою деятельность ансамбль «Оптимист». На 9 мая был организован выездной концерт с песнями военных дней, а так же поздравительные мероприятия на дому у юбиляров. |  |
| 3.5.3 | Организация концертов ансамбля на дому юбиляров ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Стимулирование творческой и социальной активность | Продолжает свою деятельность ансамбль «Оптимист». На 9 мая был организован выездной концерт с песнями военных дней, а так же поздравительные мероприятия на дому у юбиляров. |  |
| 3.5.4 | Обеспечение льготного (бесплатного) посещения инвалидами учреждений культуры (кинотеатров, театра, филармонии) и спортивных учреждений (стадионов, ледового дворца, плавательного бассейна) и площадок | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Содействие интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь | Организовывается регулярное посещение театра, кинотеатра, филармонии, планетария. Проведено несколько мероприятий для детей-инвалидов. |  |
| 3.6 | Создание условий для безвозмездного обучения инвалидов, подопечных ООИП ВОИ, компьютерной грамотности и приобретения ими навыков работы с информационными системами, а также пользования Интернетом | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Обеспечение регулярной работы учебного компьютерного класса | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | ***Наличие возможности приобретения навыков компьютерной грамотности и пользования интернетом*** | Обеспечена регулярная работа компьютерного класса, где благодаря волонтёрам подопечные ООИП ВОИ имеют постоянную возможность получения навыков и знаний.  |  |
| 3.6.2 | Обеспечение регулярной работы интернет-клуба. | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Увеличение числа инвалидов, которые смогут прибрести навыки или улучшить свои знания в компьятерной грамотности. Устранение барьеров в общении людей с инвалидностью и обычных граждан . |  | В летний период активная работа приостановлена, в связи с каникулами волонтеров, с начала учебного года компьютерный класс начнет работу в полном объеме. Запланированные показатели будут выполнены. |
| 3.7 | Информирование и просвещение общества о проблемах и возможной социальной поддержке инвалидов (содействия в решении жизненно важных проблем инвалидов) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Информирование жителей Пскова посредством СМИ (печатные, телевидение, радио, сайт ООИП ВОИ) о проблемах инвалидов. | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Повышение информированности жителей Пскова о проблемах инвалидов | Размещены материалы в СМИ, которые затрагивают вопросы о проблемах инвалидов. А так же размещен блок материалов, который формирует толерантное отношение общества к людям с инвалидностью. Регулярное обновление интерактивного сайта, наполнение страницы вконтакте. |  |
| 3.7.2 | Информирование жителей Пскова о результатах реализации подпрограммы | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Повышение информированности как можно большего числа людей с инвалидностью, членов их семей и пожилых людей об их правах и обязанностях, о возможности активной жизни и полноценной жизни у инвалидов города. | Размещены материалы в СМИ, которые затрагивают вопросы о проблемах инвалидов. А также размещен блок материалов, который формирует толерантное отношение общества к людям с инвалидностью. |  |
| 3.8 | Внесение для дальнейшей реализации инициативных предложений СО НКО инвалидов в проекты строительства и реконструкции объектов инфраструктуры города для учета формирования "безбарьерной" среды, участие в приемке этих объектов в эксплуатацию | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Анализ возможностей, формирование и последующее внесение для практической реализации совместных и раздельных предложений:1. Маломобильных инвалидов - подопечных ООИП ВОИ.2. Инвалидов - подопечных ВОС.3. Инвалидов - подопечных ВОГ. | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Активная совместная работа организаций ВОИ, ВОГ, ВОС для улучшения качества жизни инвалидов г. Пскова и области. | Заключены соглашения о совместной работе с общественными организациями ВОГ, ВОС.Совместно с ВОС направлены предложения в Комитет по социальной защите Псковской области об улучшении жизни инвалидов.Проводится работа по созданию доступной среды. |  |
| 3.9 | Создание условий для привлечения инвалидов к трудовой деятельности | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Организация собственной производственно-коммерческой деятельности ООО "Домашний мастер" | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | ***Получение ожидаемой прибыли от собственной производственно-коммерческой деятельности в размере*** 50***тыс. руб.*** | Руководителю ООО «Домашний мастер» предоставлены нормативные документы по средствам технической реабилитации для инвалидов, консультирование по сборке ТСР и исполнению СП 59. |  |
| 3.9.2 | Организация производственных и художественных мастерских для работ ручного труда подопечных граждан (в том числе и колясочников) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | ***Наличие условий, содействующих реабилитации инвалидов посредством трудовой деятельности*** | В организации ООИП ВОИ организована доступная входная группа, где люди с инвалидностью имеют возможность беспрепятственного входа в помещение. Основной упор мы делали на освоение инвалидами надомного труда, для этих целей было проведено 8 мастер- классов со специалистами преподавателями.  |  |
| 3.9.3 | Организация трудоустройства инвалидов за счет взаимодействия с ГКУ ПО ЦЗН Пскова | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Реабилитация инвалидов посредством трудовой деятельности | При непосредственном содействии ООИП ВОИ многие инвалиды направлены в ГКУ ПО "Центр занятости населения" и устроены на работу. Ведется разъяснительная работа о необходимости оформления нужных документов. |  |
| 3.9.4 | Организация трудоустройства инвалидов в структуры ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Реабилитация инвалидов посредством трудовой деятельности | Подготовлены заявления на гранты, в которые включаем возможности организации рабочих места для людей с инвалидностью( Информационный центр, открытие мастерских по ремонту ТСР).В апреле 2016 года, произошла смена руководства ООО «Домашний мастер», с руководством проведено консультирование по сборке ТСР и исполнению СП 59. |  |
| 3.10 | Содействие в решении вопросов занятости (организации труда) на дому членов ООИП ВОИ | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Организация обучения доступным видам ручных работ (в том числе и надомных) | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Снижение социально-психологических барьеров, отчужденности, закрытости семей, имеющих инвалидов и повышение качества жизни инвалидов. | В правлении ООИП ВОИ выделено помещение, произведен косметический ремонт. Проводятся мастер – классы для освоения навыков народного, декоративно-прикладного искусства, надомного труда и ручного творчества. Люди с инвалидностью с большим интересом посещают обучающие мастер-классы, на период отчета проведено 8 мероприятий. Это создает перспективу на восстановление надомного труда для инвалидов |  |
| Итого: | **5940,6** | **4606,367** | **4606,367** | **77,54** |  |  |  |