Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 октября 2014 г. N 2768.

Сроки реализации программы: 2015 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Цель программы:

Повышение эффективности управления.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

2. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

3. Повышение эффективности расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Псков".

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

От 21.06.2016 № 367 - р

# 1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Совершенствование муниципального управления

наименование муниципальной программы

по состоянию на 01 июля 2019 года

| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
|  | Наименование муниципальной программы: Совершенствование муниципального управления |
| 1. | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 85,0 | 95,0 | 90,0 | 94,7 | Реализация во второй половине 2019 года. Показатель рассматривается по итогам года |
| 2. | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | % | 30,0 | 15,0 | 25,0 | 60,0 | Реализация во второй половине 2019 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Наименование подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |
| 1. | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества. | % | 95,0 | 96,0 | 95,5 | 99,5 | Реализация во второй половине 2019 года. Показатель рассматривается по итогам года |
| 2. | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке. | % | 86,0 | 93,0 | 87,0 | 93,5 | Реализация во второй половине 2019 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Наименование подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 1. | Количество жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет. | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Уровень исполнения бюджета сметы | % | более 90,0 | более 90,0 | 44,3 | 44,3 | Реализация во второй половине 2019 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | Отдельное) мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков» |
| 1. | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | не более 60,0 | не более 60,0 | Не более 60,0 |  | Реализация во второй половине 2019 года. Показатель рассматривается по итогам года |

# . Сведения о выполнении мероприятий

Совершенствование муниципального управления

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов в реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  | 3916,5 | 891,4 | 891,4 | 22,8 |  |  |  |
| 1.1 | Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества | КУМИ | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2730,9 | 787,0 | 787,0 | 28,8 | Изготовление технических планов, обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества | В I полугодии 2019 года: - поставлены на учет в качестве бесхозяйных 79 объектов; - на территории муниципального образования выявлен 67 бесхозяйных объектов. .Проведена оплата расходов в соответствии с заключенными контрактами за предоставленные коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. | Нет |
| 1.2 | Проведение оценки объектов муниципального имущества | КУМИ | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1185,6 | 104,4 | 104,4 | 8,8 | Определение рыночной стоимости обязательств арендатора по уплате годового размера арендной платы; проведение оценки и демонтажа незаконных рекламных конструкций; определение стоимости муниципальных земельных участков, планируемых к сдаче в аренду через аукцион; Проведение оценки объектов на приватизацию. | В рамках выполняемых мероприятий проведена оценка 15 объектов | нет |
| 1.3 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду земельных участков | КУМИ | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, от приватизации. Пополнение доходной части бюджета от аренды муниципального имущества, используемого для проведения рекламных акций. | На конец II квартала 2019 года заключено: - 4 договора аренды муниципальных земельных участков на новый срок. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды . 94,8 руб. Размер погашенной на конец II квартала 2019 года задолженности прошлых лет – 222,8 тыс. руб. В первом полугодии выдано 24 разрешения на установку рекламных конструкций . Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составила 185,0 тыс. руб.. | нет |
| 1.4 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи аренду муниципального имущества | КУМИ | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 0 | 0 | 0 |  | Поступление доходов от сдачи в аренду имущества | По состоянию на конец II квартала 2019 года поступило арендной платы по действующим договорам в качестве оплаты выделенных мест на установку рекламных конструкций поступило 4497,6 тыс. руб. | Нет |
| 2 | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы | КУМИ |  |  | 15206,0 | 7333,8 | 7333,8 | 48,2 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15206,0 | 7333,8 | 7333,8 | 48,2 | Исполнение сметы на содержание КУМИ | Обеспечение деятельности КУМИ осуществляется в плановом порядке | нет |
| 2.2 | Осуществление координации реализации муниципальной программы. | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу. | Вносились необходимые изменения в программу Реализация муниципальной программы проводится в пределах утвержденного бюджета на 2019 год | нет |
| 2.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы и т.п.) | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность населения информацией | Изменения, вносимые в муниципальную программу размещены в сети Интернет. | нет |
| 2.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременность размещения информации. | На сайте государственных закупок размещены планы-графики планируемых закупок, контракты, заключенные с поставщиками.. | нет |
| 3. | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков | Участник муниципальной программы ФУ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 53757,2 | 24081,6 | 24081,6 | 44,8 | При реализации отдельного мероприятия должны быть соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Ограничения, соблюдены | нет |
| 3.1 | Разработка программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы с учетом оптимальной структуры и объема муниципального долга, обеспечивающей сбалансированность и платежеспособность бюджета города Пскова | Участник муниципальной программы ФУ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Наличие разработанной программы внутренних заимствований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Соблюдение установленных ограничений по объему муниципального долга МО "Город Псков" | Пунктом 16 Решения Псковской городской Думы от 26.12.2018 №538 «О бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены программа муниципальных внутренних заимствований города Пскова на 2019 год и структура муниципального долга города Пскова на 2019 год. Объем заимствований на 01.01.2020 утвержден в сумме 650 000 ,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019 объем заимствований составил 543 000 тыс. руб. Пунктом 1 Решения Псковской городской Думы от 26.12.2018 №538 «О бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 в сумме 650 000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб. По состоянию на 01.07.2019 муниципальный долг составил 543 000,0 тыс. руб. (в том числе кредиты коммерческих банков 543 000 тыс. руб.). В бюджете города Пскова на 2019 год расходы на обслуживание муниципального долга утверждены в сумме 53 757,2 тыс. руб. (в редакции Решения Псковской городской Думы от 27.03.2019 №632 «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 26.12.2018 №538 «О бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»). По состоянию на 01.07.2019 расходы на обслуживание муниципального долга составили 24 081,6 тыс. руб. Пунктом 1 Решения Псковской городской Думы от 26.12.2018 №538 «О бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год размер дефицита утвержден в сумме 133 416,3 тыс. руб., что составляет 9,9%. По состоянию на 01.07.2019 дефицит бюджета составил 24 101,2 тыс. руб. | нет |
| 3.2 | Проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова для покрытия временных кассовых разрывов | Участник муниципальной программы ФУ АГП |  |  |  |  |  |  | Снижение заимствований за счет направления остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова на начало финансового года на финансирование дефицита бюджета города | Решением Псковской городской Думы от 26.12.2018 №538 «О бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждено получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации, в том числе привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета в сумме 50 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019 бюджетные кредиты не привлекались. | Управлением Федерального казначейства по Псковской области бюджетные кредиты не предоставлялись. |
| 3.3 | Обслуживание муниципального долга | Участник муниципальной программы ФУ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Соблюдение ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга МО "Г. Псков", установленного БК РФ. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Г. Псков" | Задолженности не допущено. | нет |
| ИТОГО: | 72879,7 | 32306,8 | 32306,8 | 44,3 |  |  |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Администрации города Пскова

От 21.06.2016 № 367 - р

# Предложения по результатам мониторинга

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
| --- | --- | --- |
|  | «Совершенствование муниципального управления» | Для равномерного расходования бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий муниципальной программы, обеспечить своевременное проведение аукционов на выполнение работ по исполнению запланированных мероприятий. С целью сокращения кредиторской задолженности, обеспечить своевременное финансирование исполненных контрактов. |

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова:________ Е.В. Кузнецова        «__»_июля_2019г.

Согласовано:

И.о. заместителя Главы Администрации города Пскова  ________________     П.В.Волков	«__»_июля_2019 г.

Исполнитель: Михайленко С.А. тел. 29-19-33