Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 9 декабря 2014 г. N 3191.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Отдел по реализации социально значимых проектов и программ "Здоровый город" Администрации города Пскова.

Цель программы:

Содействие социальной поддержке инвалидов, созданию условий для развития индивидуального жилищного строительства на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям, финансовая поддержка деятельности структур Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (далее - ООИП ВОИ), участников и инвалидов Великой Отечественной войны, других категорий граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задачи программы:

1. Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов.

2. Обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников.

3. Предоставление финансовой поддержки общественным социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе.

4. Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории г. Пскова, для целей индивидуального жилищного строительства.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих  организаций и отдельных категорий граждан» |
|  |

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели  (решения задачи) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Наименование муниципальной программы**  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1. | Доля инвалидов от общего числа инвалидов города, получающих социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание | % | 2,6 | 3,0 | Н.д. | - |  |
| 2. | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов(вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 5425 | 5024 | 4977 | 99,06% | Материальная помощь оказана всем категориям, но количество инвалидов ВОВ, участников ВОВ, вдов(вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, уменьшилось ниже планируемой величины по причине смерти. |
|  | **Наименование подпрограммы**  «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)» | | | | | | |
| 1. | Количество предоставленных услуг учебного компьютерного класса и интернет-услуг | ед. | 500 | 550 | 270 | 49% |  |
| 2. | Количество реализованных предложений СО НКО инвалидов города | ед. | 5 | 7 | 4 | 57% |  |
| 3. | Доля семей детей-инвалидов от общего числа семей, получающих услуги по сопровождению в рамках программы | % | 3,8 | 4,6 | 2,1 | 46% |  |
| 4. | Количество трудоустроенных инвалидов в рамках программы | чел. | 50 | 52 | 25 | 48% |  |
| 5. | Количество инвалидов, проходящих обучение доступным видам ручных работ (в том числе и надомных) | чел. | 6 | 7 | 3 | 57% |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»**

по состоянию на 01 июля 2015 года

| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование (предусмотрено на год, тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Фактическое финансирование (кассовое исполнение)** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутого результата реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | **10 463,5** |  | **10 064,0** | **96,2** |  |  |  |
| ***1.1.1*** | ***Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженникам тыла, узникам*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***10 008,0*** |  | ***9 954,0*** | ***99,5*** | ***Количество вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь 5 004 человека*** | Оказана материальная помощь вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженникам тыла, узникам |  |
| ***1.1.2*** | ***Оказание материальной помощи к Международному дню пожилых людей на ремонт жилого фонда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***317,9*** |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда-20 человек*** | Обеспечена доставка материальной помощи гражданам, получающим выплату в отделениях почтовой связи |  |
| ***1.1.3*** | ***Адресная доставка материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженникам тыла, узникам*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***137,6*** |  | ***110,0*** | ***80,0*** | ***Доставка материальной помощи гражданам получающим выплату в отделениях почтовой связи*** |  |  |
| **1.2** | **Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738** |  |  | **500,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| ***1.2.1*** | ***Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе*** |  |  | ***500,0*** |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Количество СНКО, получивших субсидии на реализацию социальных проектов, не менее -5*** |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г.Пскова Всероссийского общества инвалидов** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | **595,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Создание условий для обеспечения деятельности ООИП ВОИ** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | **585,0** |  |  |  |  |  |  |
| ***2.1.1*** | ***Финансирование расходов на содержание помещения и оборудования, штата, предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет, приобретение ежемесячных льготных федеральных автобусных билетов для актива ООИП ВОИ, канцелярские расходы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 500.0 | 299.0 | 184.0 | 36,8% | ***Финансовая поддержка Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ*** | Финансовая поддержка осуществляется в соответствии с планом. |  |
| ***2.1.2*** | ***Организация регулярной работы правления ООИП ВОИ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Обеспечение регулярной деятельности правления ООИП ВОИ по социальной поддержке подопечных граждан*** | Обеспечена регулярная деятельность правления ООИП ВОИ по социальной поддержке подопечных граждан.  Предоставлена возможность гражданам для внесения своих предложений, просьб и суждений по организации работы правления ООИП ВОИ |  |
| **2.2** | **Обеспечение регулярной работы интерактивного сайта ООИП ВОИ.** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | **10,0** |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2.1*** | ***Оплата услуг ОАО "Псковская ГТС" по договору от 30.08.2011 №2420*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Предоставление возможности для ознакомления с деятельностью ООИП ВОИ для пользователей социальных сетей*** |  |  |
| ***2.2.2*** | ***Сопровождение работы интерактивного сайта ООИП ВОИ (актуализация информации, техническое обслуживание и тп.)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Привлечение к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров. Предоставление возможностей гражданам для внесения своих предложений, просьб и суждений по организации работы правления ООИП ВОИ*** | Сайт работает, планируется его модернизация для более подробного информирования. Дополнительно организованна группа в социальной сети, которая активно развивается. |  |
| **2.3** | **Организация социально-бытового обслуживания инвалидов** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.3.1*** | ***Осуществление для инвалидов льготного ремонта мебели, квартир, бытовой техники*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому.*** | Поступающие заявки от подопечных ООИП ВОИ принимаются, необходимый ремонт оказывается. |  |
| ***2.3.2*** | ***Установка в квартире необходимых реабилитационных приспособлений и устройств (адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Улучшение социально-бытовых условий инвалидов на дому*** | Выполнена установка приспособлений для адаптации инвалидов двум подопечным ООИП ВОИ | У маломобильных граждан нет возможности для самостоятельного приобретения реабилитационных приспособлений |
| **2.4** | **Создание условий для безвозмездного обучения инвалидов, подопечных ООИП ВОИ, компьютерной грамотности и приобретения ими навыков работы с информационными системами, а также пользования интернетом.** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.4.1*** | ***Обеспечение регулярной работы учебного компьютерного класса*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Наличие возможности приобретения навыков компьютерной грамотности и пользования интернетом*** | Услуги востребованы и наблюдается повышенный интерес и спрос на услуги у инвалидов ООИП ВОИ | Не все желающие могут воспользоваться услугой. Планируем увеличение объема услуг. |
| ***2.4.2*** | ***Обеспечение регулярной работы Интернет-клуба*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Наличие возможности приобретения навыков компьютерной грамотности и пользования интернетом*** | Услуги востребованы и наблюдается повышенный интерес и спрос на услуги у инвалидов ООИП ВОИ | Не все желающие могут воспользоваться услугой. Планируем увеличение объема услуг. |
| **2.5** | **Создание условий для привлечения инвалидов к трудовой деятельности** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.5.1*** | ***Организация собственной производственно-коммерческой деятельности ООО "Домашний мастер"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Получение ожидаемой прибыли от собственной производственно-коммерческой деятельности в размере 350-400,0 тыс. руб.*** | Создана материальная база для полноценной работы ООО « Домашний мастер» | В связи со сложившимся сложным экономическим положением в стране, в первое полугодие ООО»Домашний мастер» не смог справится с запланированным объемом ожидаемой прибыли. Запланированы ряд мероприятий, которые помогут получить прибыль на конец года но в меньшем объеме. |
| ***2.5.2*** | ***Организация производственных и художественных мастерских для работ ручного труда подопечных граждан (в том числе и колясочников)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Наличие условий, содействующих реабилитации инвалидов посредством трудовой деятельности*** | На территории ООИП ВОИ предоставлено помещение для обучения ручному труду подопечных граждан. | На летний период обучение приостановлено в связи с отпусками, в помещении будет проведен косметический ремонт для дальнейшей продуктивной работы. |
| ***2.5.3*** | ***Приобретение помещения на 1-м этаже и специальное оборудование магазина для реализации продукции производственных и художественных мастерских*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Наличие условий, содействующих реабилитации инвалидов посредством трудовой деятельности*** | Мероприятие на данный момент не реализовано, но выполнен объем работ по подготовке документов на получение гранда для дальнейшей реализации проекта. |  |
| **2.6** | **Содействие в решении вопросов занятости (организации труда) на дому членов ООИП ВОИ** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.6.1*** | ***Оказание безвозмездной помощи малоимущим подопечным гражданам и активу ООИП в установке на дому бывших в эксплуатации, но пригодных к использованию ПК с подключением их к сети Интернет*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Наличие условий для организации некоторых видов трудовой деятельности инвалидов на дому*** | Подопечным, малоимущим инвалидам, безвозмездно предоставлено 2 ПК. Плановые показатели за полугодие выполнены. К учебному сезоны предполагается безвозмездно передать ПК в соответствии с плановыми показателями. |  |
| **Итого:** | | | | **11558,5** | **299,0** | **10248** | **88,7** |  |  |  |