Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 октября 2014 г. N 2768.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Цель программы:

Повышение эффективности управления.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

2. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

3. Повышение эффективности расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Псков".

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **Совершенствование муниципального управления** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Наименование муниципальной программы: Совершенствование муниципального управления** | | | | | | |
| 1. | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 55,0 | 70,0 | 60,0 | 85,0 | Реализация во второй половине 2016 года |
| 2. | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | % | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |
|  | **Наименование подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества** | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества. | % | 25,0 | 45,0 | 35,0 | 78,0 | Реализация во второй половине 2016 года |
| 2. | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке. | % | 55,0 | 65,0 | 58,0 | 89,0 | Реализация во второй половине 2016 года |
|  | **Наименование подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 1. | Количество жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет. | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация во второй половине 2016 года |
| 2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация во второй половине 2016 года |
| 3 | Уровень исполнения бюджета сметы | % | более 90,0 | более 90,0 | 42,38 | 47,1 | Реализация во второй половине 2016 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | **Отдельное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 1. | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | не более 60,0 | не более 60,0 | Не более 60,0 |  | Реализация во второй половине 2016 года. Показатель рассматривается по итогам года |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок  окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов в реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1.1 | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков» | ФУ | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 95311,5 | 37998,4 | 37998,4 | 39,86 | 1. Наличие разработанной программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы. Соблюдение установленных ограничений по объему муниципального долга МО "Город Псков» |  |  |
| 1.1.1 | Разработка программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы с учетом оптимальной структуры и объема муниципального долга, обеспечивающей сбалансированность и платежеспособность бюджета города Пскова | ФУ | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  |  | 1. Наличие разработанной программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы. Соблюдение установленных ограничений по объему муниципального долга МО "Город Псков» | Пунктом 18 Решения Псковской городской Думы от 29.12.2015 №1784 «О бюджете города Пскова на 2016 год» в (ред. от 27.05.2016) утвержден объем заимствований на 01.01.2017 в сумме 600 000 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2016 объем заимствований 480 000 тыс.руб. |  |
| 1.1.2 | Проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова для покрытия временных кассовых разрывов | ФУ | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  |  | Снижение заимствований за счет направления остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова на начало финансового года на финансирование дефицита бюджета города | Установленный предел заимствований не превышен |  |
| 1.1.3 | Обслуживание муниципального долга | ФУ | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 95311,5 | 37998,4 | 37998,4 | 39,86 | Соблюдение ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга МО "Г. Псков", установленного БК РФ. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Г. Псков" | Задолженности не допущено. |  |
| 2. | Подпрограмма Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества | КУМИ | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 8331,6 | 4142,6 | 3838,0 | 46,1 |  |  |  |
| 2.1 | Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества | КУМИ | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 7146,0 | 3658,6 | 3658,6 | 51,2 | Изготовление технических планов, обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества | Проведено 2 аукциона на изготовление технических планов на 79 объектов коммунально-бытового назначения.  По мере наличия в бюджете денежных средств, проводится оплата расходов на содержание муниципального имущества и коммунальных платежей. |  |
| 2.1.1 | Содержание, обслуживание, оплата коммунальных расходов и уплата налогов за имущество, находящееся в казне муниципального образования "Город Псков" | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 827,9 | 473,8 | 473,8 | 57,2 | Своевременность уплаты налогов, оптимизация состава муниципального имущества | Налоги уплачены своевременно |  |
| 2.1.2 | Консервация объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Псков» | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 300,0 | 30,8 | 30,8 | 10,3 | Поддержание уровня потребительских свойств имущества казны муниципального образования "Город Псков" | Мероприятия проводятся в соответствии с возникающими потребностями | Нет |
| 2.1.3 | Изготовление технических планов сетей объектов коммунально-бытового назначения | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2590,1 | 2590,1 | 2590,1 | 100,0 | Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности | Проведено 2 аукциона на изготовление технических планов на 79 объектов коммунально-бытового назначения. Погашена кредиторская задолженность 2015 года. | нет |
| 2.1.4 | Охрана объектов муниципального имущества, в т.ч. обследование и оборудование охранной техникой и тревожной сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3168,0 | 543,2 | 543,2 | 17,4 | Обеспечение сохранности объектов муниципального имущества | Выполнение мероприятий намечено на второе полугодие 2016 года. | Нет |
| 2.1.5 | Изготовление документов, необходимых для организации учета бесхозяйных объектов | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40,0 | 20,7 | 20,7 | 51,8 | Увеличение количества бесхозяйных объектов недвижимости, подлежащих регистрации | Мероприятия проводились по мере возникновения потребности. |  |
| 2.1.6 | Перечисление на счет Регионального оператора ежемесячных взносов в Фонд капитального ремонта за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах, составляющих имущество казны муниципального образования "Город Псков" | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 220,0 | 0 | 0 | 0 | Накопление денежных средств на счете регионального оператора с целью создания фонда для проведения капитального ремонта в соответствии с графиками ремонта объектов. | Денежные средства перечисляются по выставляемым счетам оператора. | Нет |
| 2.2 | Проведение оценки объектов муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1185,6 | 484,0 | 179,4 | 15,13 | Определение стоимости бесхозяйных объектов коммунально-бытового назначения | В рамках выполняемых мероприятий проведена оценка 38 объектов |  |
| 2.2.1 | Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов коммунально-бытового назначения | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация | В рамках проводимых мероприятий проинвентаризированно 97 бесхозяйных объектов коммунально -бытового назначения |  |
| 2.2.2 | Оценка объектов на приватизацию и объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 832,5 | 268,5 | 42,5 | 5,1 | Определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества с целью определения предполагаемых доходов от реализации имущества | В рамках выполняемых мероприятий проведена оценка 38 объектов |  |
| 2.2.3 | Осуществление рыночной оценки годового размера обязательств арендаторов муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | По результатам оценки перезаключение договоров аренды муниципального имущества на новый срок, определение уровня доходов от сдачи имущества в аренду | По результатам проведенных мероприятий перезаключено 4 договора. | Нет |
| 2.2.4 | Проведение оценки и демонтажа незаконных рекламных конструкций | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 303,1 | 201,5 | 122,9 | 40,54 | Минимизация стоимости затрат на демонтаж незаконных рекламных конструкций | По результатам проведенных мероприятий демонтировано 6 конструкций. | Нет |
| 2.3 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду земельных участков | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, от приватизации. Пополнение доходной части бюджета от аренды муниципального имущества, используемого для проведения рекламных акций. | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, от приватизации. |  |
| 2.3.1 | Проведение работы по взысканию задолженностей по договорам аренды прошлых лет | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение дебиторской задолженности | В 1 полугодии подано в суд 6 исковых заявлений . | нет |
| 2.3.2 | Выявление неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение количества неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Использование не по назначению земельных участков не выявлено. | нет |
| 2.3.3 | Вовлечение в рыночный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поступление доходов в местный бюджет от вовлечения в рыночный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Рыночная стоимость обязательств арендаторов по уплате годового размера арендной платы определяется исключительно по результатам независимой оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  За 1 полугодие 2016 года заключено:  - 4 договора аренды муниципального имущества на новый срок без торгов. Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 43,05 тыс. руб.  - 8 договоров аренды муниципального земельного участка.  Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды – 3 260,8 тыс. рублей. |  |
| 2.3.4 | Осуществление приватизации муниципального имущества, не предназначенного для реализации органами местного самоуправления, законодательно предусмотренных публичных функций и полномочий – внесение изменений в прогнозный План (программу) приватизации муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поступление в местный бюджет доходов от реализации муниципального имущества | В I полугодии 2016 года из 29 объектов нежилого фонда, включенных в План приватизации для приватизации их в I полугодии, продано 12 объектов (6 – на аукционах, 4 – посредством публичного предложения, 2 – по результатам конкурса) на общую сумму по ценам продажи без учета НДС – 11 728,0 тыс. рублей (19,0 % от прогноза поступлений). |  |
| 2.3.5 | Предоставление муниципальных рекламных мест для размещения наружной рекламы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поступление доходов в местный бюджет | В 1 полугодии 2016 года поступило доходов от сдачи в аренду рекламных мест 8621,5 тыс. рублей | нет |
| 2.4 | Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.4.1 | Проведение претензионной работы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение задолженности | Размер погашенной в 1 полугодии 2016 года задолженности прошлых лет – 1 593,4 тыс. рублей. |  |
| 2.4.2 | Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Использование муниципального имущества по назначению в соответствии с заключенными договорами | В 1 полугодии 2016 года проведено 19 проверок. Нарушений не выявлено | нет |
| 2.4.3 | Вовлечение в рыночный оборот неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поступление доходов в местный бюджет | В 1 полугодии 2016 года не по назначению используемого муниципального имущества не выявлено | нет |
| 3. | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16124,6 | 6708,5 | 6708,5 | 41,6 | Исполнение сметы на содержание КУМИ | Обеспечение деятельности КУМИ осуществляется в плановом порядке | нет |
| 3.1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16124,6 | 6708,5 | 6708,5 | 41,6 | Исполнение сметы на содержание КУМИ | Обеспечение деятельности КУМИ осуществляется в плановом порядке | нет |
| 3.1.1 | Расходы на содержание комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16124,6 | 6708,5 | 6708,5 | 41,6 | Исполнение сметы на содержание КУМИ | Обеспечение деятельности КУМИ осуществляется в плановом порядке | Нет |
| 3.2 | Осуществление координации реализации муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу, подготовка отчета о ходе реализации программы. | В первом полугодии вносились в муниципальную программу 2 изменения: ПАГП от 26.01.2016 № 65 и ПАГП от 30.03.2016 № 382 | Нет |
| 3.2.1 | Организация реализации муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы | Запланированные мероприятия проводятся в рамках утвержденной сметы. | Нет |
| 3.2.2 | Принятие решений о внесении изменений в муниципальную программу | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение оперативности выполнения запланированных мероприятий в рамках принятых изменений в бюджет | Все необходимые изменения проведены в рамках принятых изменений в бюджет | нет |
| 3.2.3 | Подготовка информации, необходимой для контроля за ходом реализации муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение возможности оперативного вмешательства в ход выполнения мероприятий муниципальной программы | Подготовлен отчет за первое полугодие 2016 года | Нет |
| 3.2.4 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы. | По результатам выполнения мероприятий муниципальной программы за 2015 год подведены итоги выполнения мероприятий. Отчет о выполнении мероприятий программы за 2015 год предоставлен в КСЭР 01.03.2016 года. | нет |
| 3.2.5 | Подготовка годового отчета реализации муниципальной программы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подведение итогов деятельности исполнителя по выполнению плановых показателей муниципальной программы за отчетный период | Итоги рассмотрены на заседании комиссии в марте месяце 2016 года. | Нет |
| 3.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы и т.п.) | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность населения информацией | Изменения, вносимые в муниципальную программу размещены в сети Интернет. | нет |
| 3.3.1 | Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о вносимых изменениях в программу | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение гласности действий исполнителя по внесению изменений в муниципальную программу | Информация о внесенных изменениях в программу своевременно размещена на сайте ЕСИА. | Нет |
| 3.3.2 | Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доступность информации о проводимых мероприятиях и результатах их реализации в рамках муниципальной программы | На сайте государственных закупок размещены планы-графики планируемых закупок, контракты, заключенные с поставщиками и отчеты по их исполнению. | нет |
| 3.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.4.1 | Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов в отношении муниципальной собственности, актуальных для населения города | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение соблюдения интересов муниципального образования "Город Псков" по вопросам касающимся муниципальной собственности | Публичных слушаний в первом полугодии 2016 года по вопросам муниципальной собственности не проводилось | нет |
| 3.4.2 | Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам, информации о проводимых аукционах по реализации муниципального имущества и т. д.) | КУМИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Привлечение большего количества юридических и физических лиц к участию в торгах по приобретению прав пользования и самих объектов муниципального имущества | Вся необходимая информация о проводимых торгах размещается в сети интернет своевременно в соответствии с действующим законодательством. | нет |
| ИТОГО: | | | | | 119767,7 | 48849,5 | 48544,9 | 40,53 |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)