Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 октября 2014 г. N 2768.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Цель программы:

Повышение эффективности управления.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

2. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы.

3. Повышение эффективности расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Псков".

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **Совершенствование муниципального управления** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Наименование муниципальной программы: Совершенствование муниципального управления** |
| 1. | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 55,0 | 70,0 | 59,0 | 84,0 | Реализация во второй половине 2015 года |
| 2. | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | % | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | Реализация во второй половине 2015 года |
|  | **Наименование подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества** |
| 1. | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества. | % | 25,0 | 45,0 | 35,0 | 78,0 | Реализация во второй половине 2015 года |
| 2. | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке. | % | 55,0 | 65,0 | 58,0 | 89,0 | Реализация во второй половине 2015 года |
|  | **Наименование подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 1. | Количество жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет. | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация во второй половине 2015 года |
| 2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация во второй половине 2015 года |
| 3 | Уровень исполнения бюджета сметы | % | более 90,0 | более 90,0 |  |  | Реализация во второй половине 2015 года. Показатель рассматривается по итогам года |
|  | **Отдельное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»** |
| 1. | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | не более 34,2 | не более 60,0 в год |  |  | Реализация во второй половине 2015 года. Показатель рассматривается по итогам года |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» на 2015 год**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации подмероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.1** | **Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»** |  |  | **76 874,5** | **28 008,0** | **28 008,0** | 36,4 |  |   |   |
| ***1.1.1*** | ***Разработка программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы с учетом оптимальной структуры и объема муниципального долга, обеспечивающей сбалансированность и платежеспособность бюджета города Пскова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |   | ***Наличие разработанной программы внутренних заимствований на 2015-2017 годы. Соблюдение установленных ограничений по объему муниципального долга МО "Город Псков"*** |  Решением ПГД от 26.12.2014 №1291 муниципальный долг утвержден в сумме 520000,0 тыс. руб. Фактически по состоянию на 01.01.2015 муниципальный долг составил 480000,0 тыс. руб., в связи с чем внесены изменения в части снижения объема привлечения кредитов коммерческих банков с 648000,0 тыс. руб. до 584000,0 тыс. руб., а также погашения кредитов коммерческих банков с 584000,0 тыс. руб. до 480000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2015 муниципальный долг составил 480000,0 тыс. руб. |   |
| ***1.1.2*** | ***Проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова для покрытия временных кассовых разрывов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |   | ***Снижение заимствований за счет направления остатков средств на едином счете по учету средств бюджета города Пскова на начало финансового года на финансирование дефицита бюджета города*** | В связи с увеличением расходов бюджета на обслуживание муниципального долга на 24347,5 тыс. руб. и соответствующего увеличения дефицита (Решение ПГД от 30.04.2015 №1428), бюджет сбалансирован с учетом уменьшения остатков средств на едином счете по учету средств бюджета. |   |
| ***1.1.3*** | ***Обслуживание муниципального долга*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***76 874,5*** | ***28 008,0*** | ***28 008,0*** | 36,4 | ***Соблюдение ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга МО "Г. Псков", установленного БКРФ. Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Г. Псков"*** | Решением ПГД от 30.04.2015 №1428 расходы бюджета на обслуживание муниципального долга были увеличены на сумму 24347,5 тыс. руб.и составили 76874,5 тыс. руб. Увеличение бюджетных ассигнований связано с тем, что расчет потребности в средствах на заключение нового контракта формировался исходя из процентной ставки по кредиту 9,5%, а на момент заключения контракта ставка, предлагаемая банками, составила более 20,0%. В связи со снижением ключевой ставки с 17% до 11,5% годовых Администрация города Пскова направила в адрес ПАО "Балтийский банк" письмо с просьбой рассмотреть возможность снижения процентной ставки за пользование кредитами в рамках кредитной линии с установленным лимитом 584,0 млн. руб. |   |
| **2.** | **Подпрограмма Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества** |  |  | **9 750,0** | **804,5** | **415,6** | 4,3 |  |   |   |
| **2.1** | **Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества** |  |  | **6 130,9** | **513,2** | **265,2** | 4,3 |  |   |   |
| ***2.1.1*** | ***Содержание, обслуживание, оплата коммунальных расходов и уплата налогов за имущество, находящееся в казне муниципального образования "Город Псков"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***573,3*** | ***259,6*** | ***259,6*** | 45,3 | ***Своевременность уплаты налогов, оптимизация состава муниципального имущества*** | Итоги реализации данного мероприятия необходимо рассматривать по окончанию 2015 года. |   |
| ***2.1.2*** | ***Консервация объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Псков»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***300,0*** | ***5,6*** | ***5,6*** | 1,7 | ***Поддержание уровня потребительских свойств имущества казны муниципального образования "Город Псков"*** | Реализация данного мероприятия запланирована во втором полугодии 2015 года |   |
| ***2.1.3*** | ***Изготовление технических планов сетей объектов коммунально-бытового назначения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***3 987,6*** | ***238,5*** |  |   | ***Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности.*** | Проводится работа по подготовке документации для проведения электронных аукционов на изготовление технических планов, в настоящий момент проходят согласование два проекта: на 59 объектов коммунально-бытового назначения на сумму 494,97 тыс. рублей и 32 объекта сетей канализации на сумму 267,73 тыс. рублей, проведение аукционов запланировано в августе 2015 года. В работе подготовка документации для проведения электронных аукционов на 379 объектов коммунально-бытового назначения. Реализация мероприятия намечена на второе полугодие2015 года. |   |
| ***2.1.4*** | ***Охрана объектов муниципального имущества, в т.ч. обследование и оборудование охранной техникой и тревожной сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 250,0*** |  |  |   | ***Обеспечение сохранности объектов муниципального имущества*** | Реализация данного мероприятия запланирована во втором полугодии 2015 года |   |
| ***2.1.5*** | ***Изготовление документов, необходимых для организации учета бесхозяйных объектов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***9,5*** | ***9,5*** | 47,5 | ***Увеличение количества бесхозяйных объектов недвижимости, подлежащих регистрации*** | Реализация данного мероприятия запланирована во втором полугодии 2015 года |   |
| **2.2** | **Проведение оценки объектов муниципального имущества** |  |  | **3 619,1** | **291,3** | **150,4** | 4,2 |  |   |   |
| ***2.2.1*** | ***Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов коммунально-бытового назначения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2 000,0*** |  |  |   | ***Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация*** | Проводится работа по подготовке документации для проведения электронных аукционов на изготовление технических планов на 379 объектов коммунально-бытового назначения. Реализация мероприятия намечена на второе полугодие 2015 года. |   |
| ***2.2.2*** | ***Оценка объектов на приватизацию и объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 066,0*** | *150,4* | ***150,4*** | 14,1 | ***Определние рыночной стоимости объектов муниципального имущества с целью определения предполагаемых доходов от реализации имущества*** | Реализация данного мероприятия запланирована во втором полугодии 2015 года |   |
| ***2.2.3*** | ***Осуществление рыночной оценки годового размера обязательств арендаторов муниципального имущества*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***250,0*** | *140,9* | ***140,9*** | ***56,4*** | ***По результатам оценки перезаключение договоров аренды муниципального имущества на новый срок, определение уровня доходов от сдачи имущества в аренду*** | Окончательное подведение итогов по выполнению данного мероприятия необходимо проводить по итогам года в  |   |
| ***2.2.4*** | ***Проведение оценки и демонтажа незаконных рекламных конструкций*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***303,1*** |  |  |  | ***Минимизация стоимости затрат на демонтаж незаконных рекламных конструкций*** | Реализация данного мероприятия запланирована во втором полугодии |   |
| **2.3** | **Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду земельных участков** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| ***2.3.1*** | ***Проведение работы по взысканию задолженностей по договорам аренды прошлых лет*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Снижение дебиторской задолженности*** | За первое полугодие направлено в комитет правового обеспечения инициировано 5 служебных записок для организации работы по подаче исковых заявлений в суд. Должникам, допустившим просроченную задолженностьза первое полугодие 2015 года направлено 66 писем с предложениями по погашению задолженности.  |   |
| ***2.3.2*** | ***Выявление неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Снижение количества неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности*** | За первое полугодие 2015 года комитетом проведено 9 проверок юридических лиц, в рамках проведения плановых проверок нарушения земельного законодательства. По результатам проверок выявлено 2 нарушения по которым вынесено 2 предписания на устрапнение выявленных нарушений. В отношении физических лиц проведено 8 проверок. По направленны в Росреестр материалам в 2015 году оштрафовано два юридических лица на сумму 60,0 тыс. рублей и 1 физическое лицо на сумму,1,0 тыс. рублей. |   |
| ***2.3.3*** | ***Вовлечение в рыночный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Поступление доходов в местный бюджет от вовлечения в рыночный оборот неиспользуемых илииспользуемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности*** | В первом полугодии 2015 года от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Псков", поступило 3 154,0 тыс. рублей. Во втором квартале 2015 года не состоялись 8 аукционов по продаже 8 свободных земельных участков для строительства и 5 аукционов по продаже муниципальных объектов нежилого фонда с относящимися к ним земельными участками ( из Прогнозного плана (программы) приватизациимуниципального имущества города Пскова на 2015 год) в связи с отсутствием заявок на участие в них . |   |
| ***2.3.4*** | ***Осуществление приватизации муниципального имущества, не предназначенного для реализации органами местного самоуправления, законодательно предусмотренных публичных функций и полномочий – внесение изменений в прогнозный План (программу) приватизации муниципального имущества*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Поступление в местный бюджет доходов от реализации муниципального имущества*** | В 1 полугодии 2015 года от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Псков" поступило 3 849,2 тыс. рублей. Во втором квартале 2015 года не состоялся 21 аукцион по продаже муниципального имуществав связи с отсутствием заявок на участие в аукционах. |   |
| ***2.3.5*** | ***Предоставление муниципальных рекламных мест для размещения наружной рекламы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Поступление доходов в местный бюджет*** | В первом полугодии 2015 года проведено 28 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по результатам которых заключен 71 договор на сумму 2310,2 тыс. рублей.  |   |
| **2.4** | **Осуществление контроля за увеличением поступлений в бюджет города Пскова средств от сдачи в аренду муниципального имущества** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| ***2.4.1*** | ***Проведение претензионной работы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Сокращение задолженности*** | в 1 полугодии 2015 года владельцами рекламных конструкций ООО «АПР-Сити/ТВД» (Представительство в г. Санкт-Петербург); ЗАО ПГРП «Афиша» была погашена задолженность за фактическое пользование муниципальными рекламными местами. Кроме того, в бюджет города Пскова были перечислены задатки победителей аукционов, отказавшихся от заключения договоров в установленные законом сроки. |   |
| ***2.4.2*** | ***Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Использование муниципального имущества по назначению в соответствии с заключенными договорами*** | В первом полугодии 2015 года, в соответствии с утвержденным планом проверок, специалистами комитета проведено 16 проверок . По результатам проверок выявлено 1 нарушение использования не по назначению муниципального имущества, по результатам проверки выдано предписание на устранение выявленных недостатков. |   |
| ***2.4.3*** | ***Вовлечение в рыночный оборот неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Поступление доходов в местный бюджет*** | В первом полугодии 2015 года в рыночный оборот неиспользуемое имущество или используемое не по назначению не вовлекалось |   |
| **3.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  | **15 559,0** | **6 879,4** | **6 879,4** | 44,1 |  |   |   |
| **3.1** | **Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы** |  |  | **15 559,0** | 6 879,4 | 6 879,4 | 44,1 | **Финансирование мероприятия проводится согласно планам. Реализация мероприятия намечена во втором полугодии.** |   |   |
| ***3.1.1*** | ***Расходы на содержание комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова*** |  |  | ***15 559,0*** | 6 879,4 | 6 879,4 | 44,1 | ***Финансирование мероприятия проводится согласно планам. Реализация мероприятия намечена во втором полугодии.*** |   |   |
| **3.2** | **Осуществление координации реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
| ***3.2.1*** | ***Организация реализации муниципальной программы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |   | ***Создание условий для выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы*** |   |   |
| ***3.2.2*** | ***Принятие решений о внесении изменений в муниципальную программу*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |   | ***Обеспечение оперативности выполнения запланированных мероприятий в рамках принятых изменений в бюджет*** | Издано 2 Постановления Администрации города Пскова о внесении изменений в муниципальную программу  |   |
| ***3.2.3*** | ***Подготовка информации, необходимой для контроля за ходом реализации муниципальной программы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Обеспечение возможности оперативного вмешательства в ход выполнения мероприятий муниципальной прогрраммы*** | Проведение мониторинга в соответствии с Распоряжением Администрации города Пскова от 19.05.2015 №268-р "О мониторинге реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Псков". |   |
| ***3.2.4*** | ***Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Наличие результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.*** | Эффективность реализации муниципальной программы целесообразно рассматривать по итогам года. |   |
| ***3.2.5*** | ***Подготовка годового отчета реализации муниципальной программы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Подведение итогов деятельности исполнителя по выполнению плановых показателей муниципальной программы за отчетный период*** | Выполненние мероприятия рассматривается по итогам года. |   |
| **3.3** | **Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы и т.п.)** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| ***3.3.1*** | ***Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о вносимых изменениях в программу*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Обеспечение гласности действий исполнителя по внесению изменений в муниципальную программу*** | Информация о муниципальной программе и вносимых изменениях в муниципальную программу публикуются в газете "Псковские новости" и размещается на официальном сайте муниципального образования "Город Псков"в сети Интернет. |   |
| ***3.3.2*** | ***Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Доступность информации о проводимых мероприятиях и результатах их реализации в рамках муниципальной программы*** | В 1 полугодии информация в СМИ о результатах реализации мероприятий программы к размещению не планировалась. |   |
| **3.4** | **Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| ***3.4.1*** | ***Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов в отношении муниципальной собственности, актуальных для населения города*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Обеспечение соблюдения интересов муниципального образования "Город Псков" по вопросам касающимся муниципальной собственности*** | В 1 полугодии 2015 года рассматривался статус объекта муниципальной собственности "Гельдтовы бани" на публичных слушаниях.  |   |
| ***3.4.2*** | ***Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам, информации о проводимых аукционах по реализации муниципального имущества и т. д.)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Привлечение большего количества юридических и физических лиц к участию в торгах по приобретению прав пользования и самих объектов муниципального имущества*** | Вся информация, касающаяся организации и проведения аукционов по продаже муниципального имущества, аукционов по предоставлению права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, продажи земельных участков, о проведении электронных аукционов по закупкам размещается в средствах массовой информации, сети Интернет и на сайте торговой площадки РТС-тендер |   |
| **Итого:** | **102 183,5** | **35 691,9** | **35 302,6** | 34,5 |  |   |   |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)