**1. Муниципальная программа**

***«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования***

***«город Псков»***

***Утверждена*** Постановлением Администрации города Пскова от 26 мая 2011 г. №1035.

***Сроки реализации программы:***2011-2014 годы.

***Ответственный исполнитель программы:*** Управление образования Администрации города Пскова.

***Цели программы:***

1. Создание эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и потреблению наркотических и психотропных веществ в городе Пскове.

2. Создание комплексных условий для снижения риска приобщения населения города Пскова, особенно детей и подростков, к наркотическим веществам, включая табак и алкоголь.

***Основные задачи программы:***

1. Снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ, включая табак и алкоголь, для незаконного потребления.

2. Внедрение в образовательной среде антинаркотических профилактических программ, направленных на формирование личностных ресурсов и обеспечивающих развитие у детей и молодежи, взрослого населения социально-нормативного жизненного стиля.

3. Подготовка, обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в системе профилактики наркотизма и зависимого поведения.

4. Совершенствование материально-технической базы МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции".

5. Совершенствование системы социальной, психологической поддержки лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

6. Формирование антинаркотических установок у населения города за счет пропаганды здорового образа жизни, использования информационных ресурсов, общественности, предоставления альтернативы наркотизации.

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

| Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2013 год | 2014 год | | Уровень достижения планового значения показателя |
| План на год | фактическое значение на 01.07. |
| Доля учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ | % от общей численности | 80 | 80 | 80 | 100 | К работе активно привлекаются волонтеры, общественные организации. |
| Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.) | % от общей численности | 82 | 85 | 87 | 102 | Увеличивается количество секций, кружков и т.п. в рамках услуг по дополнительному образованию. Детей. |

***Объемы финансирования* по программе**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Финансирование по программе | Исполнение | % исполнения |
| Городской бюджет | Городской бюджет |
| 2011 | 236 | 236 | 236 | 100 |
| 2012 | 436 | 436 | 399,0 | 91,5 |
| 2013 | 277 | 277 | 257 | 92,8 |
| 2014 | 251 | 251,0 | 90,0 | 35,9 |

В бюджете города Пскова на финансирование программы в 2014 году предусмотрено 251 тыс. рублей.

По итогам 6 месяцев 2014 года выделенное финансирование (90 тыс. руб.) освоено на 35,9% от предусмотренного в бюджете города Пскова.

Выделенные средства были направлены на:

- изготовление листовок, плакатов, буклетов для информирования населения и специалистов;

- организацию и проведение общегородской акции «Нет – наркотикам!»;

- проведение гала-концерта творческих коллективов и отдельных исполнителей «Молодежь против наркотиков».