## Финанс. ДЦП из горбюджета 2014
Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации мероприятий (что сделано в рамках реализации мероприятия) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Финансирование, тыс. руб.
|  | плановый | фактический |  |  | Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период
[7 empty] | фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, %
3.1.Обучение на курсах повышения квалификации,семинанарах,тренингах,семинарах-практикумах,авторских программах с целью изучения и внедрения в практику наиболее эффективных форм и методов профилактической работы | МБОУ «Центр ППРиК | 2014 |  |  |  | 20 | 0 | 0%
3.2.Проведение образовательных семинаров-тренингов,"круглых столов",конференций для педагогов,специалистов,работающих по проблемам профилактики наркомании и алкоголизма и формированию здорового образа жизни | МБОУ «Центр ППРиК | 2014 |  |  |  | 5 | 0 | 0%
4.3.Приобретение методических пособий,комрьютерных программ,демонстративных материалов для организации профилактической деятельности | МБОУ «Центр ППРиК | 2014 |  |  |  | 5 | 0 | 0%
Разработка, изготовление, тиражированиеинфомационных материалов (листовок, памяток, буклетов, плакатов, баннеров) распространение их среди населения и специалистов, в том числе через размещение информационных материалов (плакатов, банеров) | МБОУ «Центр ППРиК | 2014 | 2014 | Изготовление листовок, плакатов,бук-летов для информирования населения и специалистов | нет | 50 | 50 | 100%
Проведение городской антинаркотической акции «Скажи жизни-Да!» | МБОУ «Центр ППРиК | 2014 | 2014 |  | Перенос сроков по договоренности с организаторами концертной программы | 6 | - | -
Проведение городских мероприятий волонтерского движения по профилактике наркомании в молодежной среде | [5 empty] | 2 |  | 0%
Организация проведения мероприятий антинаркотической направленности, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | [5 empty] | 10 |  | 0%
Организация проведения мероприятий антинаркотической направленности, посвященных Международному дню борьбы со СПИДом | [5 empty] | 10 |  | 0%
Проведение молодежного фестиваля конкурсных тематических программ «Поколение со знаком «плюс» из цикла «За здоровый образ жизни» | [5 empty] | 10 | 0 | 0%
Проведение спектаклей молодежного театра-студии, диспутов на тему «Я - человек с сильной волей»для учащихся высших и средних учебных заведений города | [5 empty] | 10 | 0 | 0%
. Организация и проведение общегородской акции «Нет – наркотикам!» | [5 empty] | 15 | 15 | 100%
Проведение гала-концерта творческих коллективов и отдельных исполнителей «Молодежь против наркотиков» | [5 empty] | 25 | 25 | 100%
Проведение городского фестиваля брейк-данса «Быть здоровым – это стильно» | [5 empty] | 35 | 0 | 0%
Проведение танцевального премьер-шоу «Поколение NEXT против наркотиков» | [5 empty] | 15 | 0 | 0%
Проведение конкурса тематических творческих номеров по профилактике наркомании «Лучше приколоться, чем уколоться» | [5 empty] | 10 | 0 | 0%
Издание информационного буклета для учащихся и студентов «Чтобы не умереть молодым» (адреса, телефоны по вопросам лечения и профилактики наркомании | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
Организация и проведение семинара для специалистов «Система работы территориальных советов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних по предупреждению употребления токсических и наркотических веществ» | [5 empty] | 15 | 0 | 0%
Организация работы клуба «Бухта спасения» в рамках проекта «Между добром и злом» | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
Организация цикла мероприятий по пропаганде здорового образа жизни «Береги здоровье смолоду» | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
ВСЕГО: | [5 empty] | 251 | 90 | 35.86%