Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17.12.2015 N 2700.

Сроки реализации программы: 2016 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Цель программы:

Обеспечение безопасности населения и соблюдение правопорядка на территории муниципального образования.

Задачи программы:

1. Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования "Город Псков".

2. Обеспечение эффективной системы противодействия распространению коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова.

3. Создание комплексных условий для снижения риска приобщения населения муниципального образования "Город Псков", особенно детей и подростков, к наркотическим веществам, включая табак и алкоголь, создание эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков, потреблению наркотических и психотропных веществ.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | | |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2. | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, издаваемых в пределах своей компетенции в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 3. | Общее количество административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова | Штука | 49313 | 49213 | 26625 | 46 |  |
|  | из них по [главе 20](consultantplus://offline/ref=2CE606346B19886D7F19A2C9692A5F1D12D7D73259A5C7A3F38BD2395147BDB2B189F44108556E6EQ0D9O) КоАП | Штука | 13141 | 13041 | 6713 | 49 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 1479 | 1475 | 712 | 52 |  |
| - | из них на улицах | Штука | 934 | 930 | 459 | 51 |  |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Штука | 70 | 68 | 32 | 53 |  |
| 1.3 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 174 | 172 | 86 | 50 |  |
| - | из них на улицах | Штука | 138 | 136 | 70 | 49 |  |
| 1.4 | Количество лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 521 | 515 | 86 | 83 |  |
| - | из них ранее судимых | Человек | 278 | 276 | 157 | 43 |  |
| 1.5 | Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 14 | 14 | 12 | 14 |  |
| **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | |
| 2.1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |  |
| 2.2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 83,0 | 85,0 | 85 | 100 |  |
| 2. | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 88,0 | 89,0 | 89 | 100 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **/п** | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала**  **реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **5 107.0** | **2132,2** | **2171,2** | **42,5** |  |  |  |
| **1.1** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в масштабах муниципального образования "Город Псков"** | УО АГП, УУРЖП АГП, КСЭР АГП, УГХ АГП, КГОиЧС АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области" (по согласованию), ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **3 390.0** | **1370,6** | **1370,6** | **40,4** |  |  |  |
| 1.1.1 | Осуществление деятельности межведомственной комиссии муниципального образования «Город Пскова по профилактике правонарушений (МВКПП) и социализации граждан, состоящих на профилактических учетах в УМВД России по городу Пскову | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности профилактической работы по профилактике правонарушений | За 6 месяцев 2016 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 4 заседания рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные беседы с 33 лицами «группы риска».  По итогам бесед 18 человек были признаны нуждающимися в трудоустройстве. По состоянию на 01.07.2016 в государственное казенное учреждение Псковской области «Центр занятости населения города Пскова» за помощью обратились 2 человека, один признан безработным и ему назначено пособие по безработице.  2 человека приглашены на прием в отдел Управления ФМС по городу Пскову и Псковскому району для оказания помощи в восстановлении документов, получении регистрации.  6 лицам рекомендовано добровольное лечение от алкоголизма.  1 человеку рекомендовано обратиться в общественную организацию «Здоровый город» для участия в программе «Дом трудолюбия». 1 человеку оказана помощь в получении бесплатной юридической помощи. |  |
|  |
| 1.1.2 | Контроль за обеспечением жильем выпускников интернатных учреждений и детских домов | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение жильем выпускников интернатных учреждений и детских домов | По состоянию на 01.07.2016 года лицам из числа детей сирот и детям, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения не приобретались.  Проведено 61 аукцион, по результатам которых заключено 36 муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве в новоквартирном жилом доме, 3 муниципальных контракта на приобретение жилья на вторичном рынке, 5 муниципальных контрактов в стадии заключения, по 6 квартирам повторные аукционы. Всего планируется приобрести 50 квартир |  |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности административных комиссий | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 388.0 | 38,6 | 38,6 | 9,9 | Выполнение государственных полномочий по профилактике правонарушений | Приобретены конверты с марками |  |
| 1.1.4 | Составление протоколов об административных правонарушениях | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Составление 80 протоколов об административных правонарушениях | Составлен 261 протокол об административных правонарушениях |  |
| 1.1.5 | Выплата денежного поощрения членам народных дружин | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 000.0 | 1332,0 | 1332,0 | 44,4 | Материальное стимулирование членов добровольных народных дружин | В ходе выполнения мероприятия по состоянию на 01.07.2016 года:  1. Созданы:  - городской штаб ДНД  - четыре народных дружины: «Завеличье», «Центр», «Запсковье», и дружина по безопасности дорожного движения.  2. Выплачено денежное поощрение членам народных дружин  3. Осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. За время действия НД за 6 месяцев 2016 года осуществлено 358 выходов на охрану общественного порядка; участвовало членов НД- 2797; принимали участие в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей - 24; участвовали в оперативно-профилактических мероприятиях проводимых УМВД России по городу Пскову и др. органами- 30 раз;составлено адм. протоколов – 331; вызывались наряды полиции на место правонарушений - 69; вызывалась "скорая помощь" для оказания помощи лицам - 23; предупреждено о недопустимости совершения правонарушений – 2504 граждан; проведено профилактических бесед – 2146, в том числе с несовершеннолетними – 199. |  |
| **1.2** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в рамках отдельной отрасли сферы управления, предприятия, организации, учреждения** | КСЭР АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию), УФСИН по Псковской обл. (по согласованию), ГУ "ЦЗН г. Пскова" (по согласованию) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация работы по участию частных охранных предприятий, подведомственных и взаимодействующих организаций в охране общественного порядка на территории города Пскова при проведении массовых мероприятий и народных гуляний | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация взаимодействия при обеспечении общественного порядка на территории города Пскова | В городе Пскове состоит на учете 59 частных охранных организаций, а так же 3 юридических лиц с особыми уставными задачами, 5 спортивных организацийи общеобразовательных учреждений, общей численностью 1501 охранник.  В настоящее время 2978 объектов обслуживаются охранными организациями, а количество объектов постоянного нахождения сил и средств охранно-сыскных организаций, учтённых в системе единой дислокации – 1017 объектов.  В охране общественного порядка было задействовано 610 сотрудников частных охранных организаций. Ими отработано 6650 часов по охране общественного порядка и задержано 227 лиц на объектах постоянного нахождения сил и средств ЧОО, учтенных в системе единой дислокации, а также по подозрению в совершении преступления – 134 человек, раскрыто 2 преступления. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организовано взаимодействие и поддерживается связь с работниками охранных предприятий при несении службы на охраняемых объектах, при этом на постах охраны установлено 196 кнопок тревожной сигнализации. За отчётный период проведено 2 семинара – совещания с участием руководителей УМВД России по городу Пскову и ЧОО.  На совещаниях рассматривались вопросы о выделении сотрудников частных охранных организаций на охрану военно-мемориальных комплексов, расположенных на территории города в период с 1 по 12 мая 2016 года (в соответствии с указанием МВД России), а также по соблюдению правил применения и использования оружия и специальных средств частными охранниками, о проведении качественных инструктажей перед заступлением на смену сотрудников, на знание сотрудниками своих должностных обязанностей, а также действий при возникновении ЧС, угрозах террористических актов. |  |
| **1.3** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улицах** | Межведомственная комиссия муниципального образования "Город Псков" по профилактике правонарушений, УМВД России по г. Пскову (по согласованию) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка и разработка мероприятий по социальному-бытовому обеспечению жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Пскову на обслуживаемых участках | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление общественного порядка, повышение уровня личной и общественной безопасности граждан | Жилые помещения участковым уполномоченным полиции УМВД России по городу Пскову на обслуживаемых участках в 1 полугодии 2016 года не предоставлялись |  |
| 1.3.2 | Предоставление помещений под участковые пункты полиции на обслуживаемых участковыми уполномоченным полиции административных участках в наиболее отдаленных районах города («Псковкирпич», пер. Машиниста, Кресты и т.д.) | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление общественного порядка, повышение уровня личной и общественной безопасности граждан | В 1 полугодии 2016 года помещения не предоставлялись, планируется предоставление помещения во 2 полугодии 2016 года. |  |
| 1.3.3 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем разъяснительной работы в средствах массовой информации | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем разъяснительной работы в средствах массовой информации | В средствах массовой информации г. Пскова сотрудниками ПДН УМВД России по городу Пскову размещено 9 материалов по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, в том числе 2 на телевидении, в сети интернет – 7 (на сайте УМВД России по ПО), в том числе по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма проведено 103 беседы среди несовершеннолетних. За 6 месяцев 2016 года в сотрудниками ОГИБДД в СМИ размещено 245 материалов, из них на радио - 90, на телевидении - 25, интернет - 119, в печати - 11. Информация по безопасности дорожного движения размещалась в Интернете (на сайтах «Псковского агентства информации» (ПАИ), «Псковской ленты новостей» (ПЛН), УМВД России по ПО). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Журналисты привлекались к участию в еженедельных профилактических мероприятиях, проводимых силами сотрудников ГИБДД, направленных на выявление и предотвращение нарушений ПДД пешеходами и водителями, а также на профилактику краж и угонов автотранспорта.  За 6 месяцев 2016 года сотрудниками отделения УУП УМВД России по городу Пскову проведено 16 отчетов (выступлений) перед населением (АППГ – 41), в СМИ опубликовано 11 материалов о работе участковых уполномоченных полиции.  В течение 6 месяцев 2016 года на постоянной основе распространялись памятки (листовки) о порядке действий при совершении в отношении населения правонарушений, такие как:  по предотвращению краж велосипедов и мототранспорта;  по предотвращению из квартир и помещений;  общая памятка по предупреждению и пресечению ряда правонарушений. |  |
| 1.3.4 | Формирование перечня организаций, учреждений, предприятий, где на основании договоров может быть использован труд осужденных к обязательным работам, и основные виды обязательных работ, не требующих специальной квалификации | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень организаций, учреждений, предприятий, где на основании договоров может быть использован труд осужденных к обязательным работам, и основные виды обязательных работ, не требующих специальной квалификации | Утверждено Постановление Администрации города Пскова от 12.01.2016 №15 "Об организации обязательных и исправительных работ в городе Пскове в 2016 году" (в ред. 07.06.2016). В соответствии с Постановлением труд осужденных к обязательным работам может использоваться в 50 учреждениях, осужденных к исправительным работам в 206 учреждениях. |  |
| **1.4** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних и молодежи** | УО АГП, КДН, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), Отдел по инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД, ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области (по согласованию) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **1 717.0** | **761,6** | **800,6** | **46,6** |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 667.0 | 750.6 | 750.6 | 45 | Выполнение государственных полномочий по профилактике правонарушений | Выплата заработной платы, санаторно-курортное лечение,  приобретение конвертов, услуги городской телефонной связи, приобретение проездных билетов для сотрудников, аренда автомобиля для осуществления деятельности КПДН, подписка на газеты и журналы, приобретение копировального аппарата. |  |
| 1.4.2 | Осуществление деятельности общественной комиссии из числа педагогов, психологов, представителей общественности, сотрудников правоохранительных органов по обобщению и распространению наиболее активного опыта образовательных учреждений по профилактике правонарушений | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обобщение эффективного опыта муниципальных ОУ по профилактике правонарушений среди детей и подростков и его использование для эффективной профилактики правонарушений | Общественные комиссии созданы и продолжают работать на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. |  |
| 1.4.3 | Организация и проведение городского конкурса в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них: городской конкурс «Безопасное колесо» | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50.0 | 11,0 | 50,0 | 100 | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков | Организован и проведен конкурс в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и погашение кредиторской задолженности |  |
| **1.5** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы** | КСЭР АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию), УФСИН по Псковской обл. (по согласованию), ГУ "ЦЗН г. Пскова" (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области (по согласованию) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение и участие в ярмарках рабочих мест для граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и освободившихся из мест лишения свободы | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности работы системы профилактики по предупреждению преступности | За 6 месяцев 2016 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 4 заседания рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные беседы с 33 лицами «группы риска».  По итогам бесед 18 человек были признаны нуждающимися в трудоустройстве. По состоянию на 01.07.2016 в государственное казенное учреждение Псковской области «Центр занятости населения города Пскова» за помощью обратились 2 человека, один признан безработным и ему назначено пособие по безработице. |  |
| **2.** | **Подпрограмма Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **100.0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **2.1** | **Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова** | КПО АГП |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устранение коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах города Пскова, совершенствование муниципальной нормативной правовой базы для эффективного противодействия коррупции | За отчетный период (первое полугодие 2016 года) количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза- 218. Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов – 21. Исключено коррупциогенных факторов – 21. Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах – 0. |  |
| **2.2** | **Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы муниципальной службы в части усиления антикоррупционного контроля за служебной деятельностью муниципальных служащих Администрации города Пскова** | КГОиЧС АГП, орг. отдел АГП, ОКР АГП, КСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **60.0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация телефона доверия в рамках Единой дежурно- диспетчерской службы (055) о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова от физических и юридических лиц | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Регистрация обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова, поступающих на телефон доверия, и представление информации в комитет правового обеспечения Администрации города Пскова | Обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова за 6 месяцев 2016 года не поступало. |  |
| 2.2.2 | Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в Администрацию города Пскова, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, а также причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценка причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, профилактика коррупции | Обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова за 6 месяцев 2016 года не поступало. |  |
| 2.2.3 | Организация изучения муниципальными служащими Администрации города Пскова федерального и областного законодательства по противодействию коррупции, вопросов правовой ответственности за коррупцию, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности муниципального управления, повышение морального и профессионального уровня муниципальных служащих | Во исполнение Поручения №5 заместителя Губернатора – руководителя Аппарата Администрации области Жаворонкова М.К., в январе 2016 года подготовлен обзор о нарушениях, выявленных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации города Пскова в 2015 году. Данная информация была доведена до сведения всех муниципальных служащих. |  |
| 2.2.4 | Участие в семинарах-совещаниях, курсах повышения квалификации, стажировках муниципальных служащих, на которых возложены обязанности по организации и проведению работы по противодействию коррупции, привлекаемых к осуществлению антикоррупционного мониторинга, проведению антикоррупционных экспертиз, и других категорий служащих | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Курсы повышения квалификации муниципальных служащих запланированы на второе полугодие 2016 года |  |
| **2.3** | **Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия с правоохранительными органами и общественными организациями в сфере противодействия коррупции** | КПО АГП, ОКР АГП, отдел по инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД |  |  | **40.0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| ***2.3.1*** | Стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции, подтвержденной вступившим в законную силу решением (постановлением, приговором) суда | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для стимулирования антикоррупционной активности граждан | Стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции осуществляется в соответствии с «соглашением о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности» от 20.02.2014 г. заключенного между АГП, Прокуратурой г. Пскова, Органами предварительного следствия и органами внутренних дел |  |
| ***2.3.2*** | Разъяснение в средствах массовой информации механизма по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции, подтвержденной вступившим в законную силу решением (постановлением, приговором) суда | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информированность граждан о мерах по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции | Размещение в средствах массовой информации, в том числе, на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» соглашения о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности |  |
| **2.4** | **Проведение мероприятий, направленных на совершенствование организации предоставления муниципальных услуг органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова** | КСЭР АГП |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2.4.1 | Формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции (на основе данных опросов) | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное выявление и предотвращение коррупции | Работа по сбору, анализу и обработке документов, представляемых исполнителями муниципальных услуг, а именно – заполненных анкет и отчетности, характеризующей количественные и качественные показатели предоставления муниципальной услуги запланирована на второе полугодие 2016 года. |  |
| 2.4.2 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |
| **2.5** | **Реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку предпринимательства** | КСЭР АГП |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| ***2.5.1*** | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров (проведение консультаций, разъяснений) | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова по вопросам поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Комитетом социально-экономического развития в первом полугодии 2016 года предоставлено 22 консультации и разъяснения субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| **2.6** | **Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Пскова, в том числе в сфере противодействия коррупции и формирование у населения города Пскова нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям** | УО АГП, ОКР АГП, отдел по инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2.6.1 | Проведение просветительских мероприятий ("классных часов") среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование у учащихся муниципальных образовательных учреждений города Пскова негативного отношения к коррупции, повышение правовой грамотности | В первом полугодии 2016 года проводились следующие просветительские мероприятия среди учащихся муниципальных образовательных учреждений: классные часы для учащихся 8-11 классов; лекции, беседы, тематические встречи с работниками правоохранительных органов (прокуратура, инспектор КПДН); в рамках уроков по предмету «Обществознание» изучались темы: «Причины возникновения коррупции», «Методы противодействия коррупционным явлениям». |  |
| **2.7** | **Обеспечение организации разработки и распространения информационных материалов антикоррупционной направленности** | Отдел инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2.7.1 | Публикация в СМИ Псковской области информации о деятельности органов местного самоуправления города Пскова, о ходе реализации мероприятий настоящей программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование нетерпимого отношения в обществе к проявлениям коррупции, повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления | В СМИ и интернет - источниках регулярно публиковались статьи, посвященные вопросам противодействия коррупции. Отсутствуют публикации в связи с отсутствием фактов привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции |  |
| **3.** | **Подпрограмма Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **276.8** | **56,8** | **26,8** | **9,7** |  |  |  |
| **3.1** | **Совершенствование нормативной муниципальной правовой базы города Пскова в сфере профилактики наркомании** | УО АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 3.1.1 | Приведение нормативных правовых актов муниципального образования «Город Псков» в соответствии с федеральным и областным законодательством | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, нормативным правовым актам Российской Федерации | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, нормативным правовым актам Российской Федерации |  |
| **3.2** | **Проведение межведомственных мероприятий по подведению итогов работы по выявлению, учету и лечению лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества** | УО АГП, УК АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), УФСКН России по Псковской обл. (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области (по согласованию) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 3.2.1 | Осуществление деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация межведомственного взаимодействия по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для защиты населения (в первую очередь несовершеннолетних и молодежи) от вовлечения в потребление наркотических средств, психотропных веществ, снижение количества потенциальных наркосбытчиков, а также количества наркозависимых | Организовано межведомственное взаимодействие по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для защиты населения (в первую очередь несовершеннолетних и молодежи) от во-влечения в потребление наркотических средств, психотропных веществ, снижение количества потенциальных наркосбытчиков, а также количества наркозависимых  Заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» проводятся ежеквартально. |  |
| **3.3** | **Подготовка, обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в системе профилактики наркотизма и аддиктивного поведения** | УО АГП, МБОУ "ППРиК" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **5.8** | **5,8** | **5,8** | **100** |  |  |  |
| 3.3.1 | Организация участия работников МБОУ «Центр ППриК» в семинаре в институте практической психологии «Иматон» на тему: «Медицинские и психологические аспекты синдрома нарушения внимания и гиперактивности. Диагностика, лечение и коррекция минимальных мозговых дисфункций» | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5.8 | 5,8 | 5,8 | 100 | Повышение квалификации педагога-психолога, работающего с детьми "группы риска" | Обучение 1 специалиста на семинаре - тренинге |  |
| **3.4** | **Совершенствование материально-технической базы организаций, ведущих профилактическую деятельность** | УО АГП, МБОУ "ППРиК" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **80.0** | **30,0** | **0,0** | **0** |  |  |  |
| 3.4.1 | Приобретение оборудования и материалов для функционирования комнаты психологической разгрузки на базе МБОУ «Центр ППРиК» для работы с детьми и подростками с проблемами эмоционально-волевой сферы (сухой бассейн, воздушная пузырьковая колонна, сенсорная дорожка, напольный мат, стул-кресло) | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30.0 | 30,0 | 0 | 0 | Укомплектование комнаты психологической разгрузки на базе МБОУ "Центр ППРиК" для занятий с детьми "группы риска" | Приобретение 1 воздушно - пузырьковой колонны |  |
| 3.4.2 | Приобретение диагностических комплексов («рисуночный тест Р.Силвер -диагностика когнитивной и эмоцианальной сфер личности», «методика Л.А. Ясюковой ( часть 2)», «метафорические карты») | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение деятельности специалистов современными методиками в работе с детьми с отклоняющимся поведением | Приобретение методик запланировано на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| 3.4.3 | Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение деятельности специалистов материально-технической базой для работы с детьми с отклоняющимся поведением | Приобретение методик запланировано на 2-ое полугодие 2016 г. |  |
| **3.5** | **Проведение мероприятий по оказанию социальной, психолого-педагогической поддержки лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию** | ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию), КДН, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ГУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Пскова" (по согласованию), ГУСО "Центр "Центр соц. обслуживания населения г. Пскова" (по согласованию) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 3.5.1 | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, с несовершеннолетними, склонными к употреблению ПАВ, состоящими на учете в организациях и учреждениях системы профилактики | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для снижения риска приобщения к ПАВ | В межведомственном банке неблагополучных семей комиссии состоит на учете 189 семей. Основная причина постановки на учет – злоупотребление спиртными напитками родителями. В 7 семьях родители употребляют наркотические вещества.  Для осуществления контроля в семьях, состоящих на учете и семьях несовершеннолетних, состоящих на учете, комиссия организовывала и проводила межведомственные профилактические рейды. За 1 полугодие 2016 года проведено 24 рейда, обследовано 185 семей. В адрес органов опеки и попечительства направлено 10 информаций о рассмотрении вопроса целесообразности лишения родительских прав.  По состоянию на 01.07.2016 года на профилактическом учете в Комиссии состоит 100 подростков, из них: 17 употребляющие спиртные напитки, 3 подростков, употребляющих наркотические средства или токсические вещества. Данной категории подростков оказана специализированная стационарная помощь врачами наркологами и психологами детского отделения «Наркологического диспансера Псковской области». Состоят на учете с заведением Карты сопровождения – 100 несовершеннолетних.  С несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (каждый понедельник, с 14 до 18 часов), проводятся индивидуальные профилактические мероприятия. За 1 полугодие 2016 года проведено 113 мероприятий. |  |
| 3.5.2 | Оказание помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для снижения риска приобщения к ПАВ | Для осуществления контроля в семьях, состоящих на учете и семьях несовершеннолетних, состоящих на учете, комиссия организовывала и проводила межведомственные профилактические рейды. За 1 полугодие 2016 года проведено 24 рейда, обследовано 185 семей. В адрес органов опеки и попечительства направлено 10 информаций о рассмотрении вопроса целесообразности лишения родительских прав. В целях координации деятельности органов и учреждений городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комиссия организовала и провела:  **-**5 Координационных совещаний Комиссии, где рассмотрены12 общепрофилактических вопросов, касающихся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  -2межведомственныхопераций - «Семья», «Подросток»  - с 03.06 по 23.06.2016 года на базе «ЦО «Подросток» совместно с ФСКН России по Псковской области и УО Администрации города Пскова для несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии и находящихся в трудной жизненной ситуации, организована профильная смена городского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец  - В июне 7 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, были направлены в загородный лагерь «Космос» (Великолукский район) на специализированную смену для несовершеннолетних, состоящих на учетах в муниципальных комиссиях |  |
| **3.6** | **Формирование антинаркотических установок населения города за счет пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления альтернативы наркотизации** | УО АГП, УК АГП, МБОУ "ППРиК", КФСиДМ АГП", УФСКН России по Псковской обл. (по согласованию), КДН, УМВД России по городу Пскову (по согласованию) МБУК "ГКЦ", МАУК "ЦБС" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **191.0** | **21,0** | **21,0** | **11,0** |  |  |  |
| 3.6.1 | Организация и проведение выездных семинаров-тренингов для учащейся молодежи, участвующей в волонтерском движении по проекту «Волонтерское наставничество» | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6.0 | 6,0 | 6,0 | 100 | Развитие волонтерского движения | Организован и проведен выездной семинар - тренинг "Волонтерское наставничество" |  |
| 3.6.2 | Викторина по профилактике наркомании в молодежной среде для молодежных организаций и объединений | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение викторины по профилактике наркомании в молодежной среде в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежных организаций и объединений | Проведение мероприятия запланировано на 2–полугодие 2016 года |  |
| 3.6.3 | Организация и проведение Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на территории г. Пскова | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | Предотвращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Создание условий для защиты населения от вовлечения в потребление наркотических средств и психотропных веществ | Проведение мероприятия запланировано на 2–полугодие 2016 года |  |
| 3.6.4 | Спортивно-оздоровительное мероприятие «Зимние забавы», посвященное Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 20.0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия "Зимние забавы" | Спортивно-оздоровительное мероприятие "Зимние забавы" проведено в 2015г, оплата кредиторской задолженности на 01.01.2016г -10,0 тыс. руб. |  |
| 3.6.5 | Спортивно-оздоровительное мероприятие «Массовая зарядка», посвященное Международному дню борьбы со СПИДом | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия "Массовая зарядка" в целях пропаганды здорового образа жизни | Проведение мероприятия запланировано на 2-полугодие 2016 года |  |
| 3.6.6 | Разработка и публикация справочника молодежных общественных объединений и досуговых учреждений для использования в работе в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка и публикация информационного справочника для использования в работе специалистов в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Проведение мероприятия запланировано на 2-полугодие 2016 года |  |
| 3.6.7 | Организовать размещение рекламы по пропаганде здорового образа жизни в период проведения спортивных и культурно-досуговых мероприятий с молодежью города | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | Формирование через средства массовой информации негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2016 года |  |
| 3.6.8 | Информационная поддержка и проведение книжных выставок, акций к Международным дням борьбы против ВИЧ/СПИД, отказа от курения, памяти жертв СПИДа и т.д. | Администрация города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | Формирование через средства массовой информации негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2016 года |  |
| 3.6.9 | "Делай как Я" - цикл познавательно-развлекательных мероприятий для детей в дни школьных каникул | МБУК "Городской культурный центр" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2016 года |  |
| 3.6.10 | "Тет-а-тет или между нами..." цикл молодежных клубных встреч по вопросам планирования семьи | МБУК "Городской культурный центр" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2016 года |  |
| 3.6.11 | Организация конкурса "Формула успеха" | МБУК "Городской культурный центр" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2016 года |  |
| 3.6.12 | Организация информационного марафона "Не отнимай у себя завтра" | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2016 года |  |
| 3.6.13 | Организация цикла мероприятий по пропоганде здорового образа жизни "Береги себя для жизни" | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 100 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | 12 апреля – состоялась игровая программа «Друзья Мойдодыра»  (посетило 37 человек, из них 36 – дошкольники);  13 апреля – состоялась встреча с руководителем проекта «Трезвая Россия – Псков» Титовым Сергеем «Здоров будешь – всё добудешь» (посетило – 27 человек, из них – 25 дети до 14 лет);  14 апреля – «В здоровом теле – здоровый дух» - состоялась встреча с Семеновой Светланой Степановной заслуженным мастером спорта СССР по академической гребле, мастером спорта международного класса, трехкратным чемпионом мира, одиннадцатикратным чемпионом СССР и бронзовым призером XXII летних Олимпийских игр (посетило 25 человек, из них дети до 14 лет – 22);  15 апреля – состоялся информационно-познавательный час «Здоровье на тарелке» (посетило 32 человека, из них 30 – дошкольники). |  |
| 3.6.14 | Организация выставки-коллажа творческих работ "Вирус позитива" | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2016 года |  |
| 3.6.15 | Издание профилактических листовок "Стихотворение в кармане" | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2016 года |  |
| **Итого:** | | | | | **5 483.8** | **2189,0** | **2 198,0** | **40,1** |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)