**ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**по состоянию на 01.07.2019 года**

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17.12.2015 N 2700.

Сроки реализации программы: 2016 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Цель программы:

Обеспечение безопасности населения и соблюдение правопорядка на территории муниципального образования.

Задачи программы:

1. Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования "Город Псков".

2. Обеспечение эффективной системы противодействия распространению коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова.

3. Создание комплексных условий для снижения риска приобщения населения муниципального образования "Город Псков", особенно детей и подростков, к наркотическим веществам, включая табак и алкоголь, создание эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков, потреблению наркотических и психотропных веществ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1  **1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**   |  | | --- | | **"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** | | наименование муниципальной программы |   по состоянию на 1 июля 2019 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-0) | | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-1) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-2) |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | | | |
| 1. | Общее количество административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова | | Штука | 37689 | 48913 | 7446 | 85 |  |
| - | из них по [главе 20](consultantplus://offline/ref=2CE606346B19886D7F19A2C9692A5F1D12D7D73259A5C7A3F38BD2395147BDB2B189F44108556E6EQ0D9O) КоАП | | Штука | 6878 | 12741 | 4165 | 67 |  |
| 2. | Количество коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актах города Пскова, выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы | | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| 3. | Изменение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических веществ" в ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области" на территории города Пскова (по сравнению с базовым уровнем 2016 года) | | Процент | 41 | 36 | 8 | 22 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | | Штука | 981 | 1452 | 520 | 64 |  |
| - | из них на улицах | | Штука | 558 | 917 | 334 | 64 |  |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | | Штука | 70 | 63 | 45 | 29 |  |
|  | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | | Процент | 4,5 | 4,4 |  |  |  |
| 1.3 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | | Штука | 281 | 167 | 225 | 35 |  |
| - | из них на улицах | | Штука | 189 | 131 | 196 | 50 |  |
| 1.4 | Количество лиц, совершивших преступления повторно | | Человек | 541 | 500 | 275 | 45 |  |
| - | из них ранее судимых | | Человек | 267 | 267 | 135 | 49 |  |
| 1.5 | Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно | | Человек | 25 | 11 | 6 | 45 |  |
| 1.6 | Количество заседаний межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений | | Штука | 4 | 4 | 1 | 25 |  |
| **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |  |
| 2.2 | | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | | Процент | 91,0 | 93,0 | 93,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | | Процент | 91,0 | 93,0 | 93,0 | 100,0 |  |

Приложение 2

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **/п** | | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | | **Срок начала**  **реализации** | **Срок окончания реализации** | | **Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.)** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | | **Подпрограмма Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"** |  | |  |  | | **5 693.0** | **2 406.5** | | **2 406.5** | **42.3** |  | |  |  |
| **1.1** | | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в масштабах муниципального образования "Город Псков"** | УО АГП, УУРЖП АГП, КСЭР АГП, УГХ АГП, КГОиЧС АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области" (по согласованию), ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **3 807.0** | **1 606,7** | | **1 606,7** | **42,2** | Предотвращение преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Город Псков» за счет регулирования деятельности народных дружин,  осуществления деятельности межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений (МВКПП), обеспечения деятельности административных комиссий | | За 6 месяцев 2019 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 3 выездных заседаний рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 19 лицами «группы риска».  Осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. За время действия НД за 6 месяцев 2019 года осуществлено 386 выходов на охрану общественного порядка; участвовало членов НД- 3092. |  |
| 1.1.1 | | Осуществление деятельности межведомственной комиссии муниципального образования «Город Пскова по профилактике правонарушений (МВКПП) и социализации граждан, состоящих на профилактических учетах в УМВД России по городу Пскову | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Повышение эффективности профилактической работы по профилактике правонарушений | | За 6 месяцев 2019 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 3 выездных заседаний рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 19 лицами «группы риска».  По итогам бесед 7 человек были признаны нуждающимися в трудоустройстве. По состоянию на 01.07.2019 в ЦЗН за помощью они не обратились.  4 лицам рекомендовано обратиться в наркологический диспансер для прохождения лечения от алкоголизма.  3 лицам предложено обратиться в отделение по оказанию помощи лицам без определенного места жительства для получения срочных социальных услуг. |  |
| 1.1.2 | | Контроль за обеспечением жильем выпускников интернатных учреждений и детских домов | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Обеспечение жильем выпускников интернатных учреждений и детских домов | | По состоянию на 01.07.2019 года для лиц из числа детей сирот и детям, оставшихся без попечения родителей,  проведено 102 аукциона, по результатам приобретено 60 однокомнатных квартир. Размещено 8 аукционов. |  |
| 1.1.3 | | Обеспечение деятельности административных комиссий | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 307.0 | 28,7 | | 28,7 | 9,3 | Выполнение государственных полномочий по профилактике правонарушений | | Заправка картриджей, почтовые расходы |  |
| 1.1.4 | | Выплата денежного поощрения членам народных дружин | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 3 500.0 | 1578.0 | | 1578,0 | 45,1 | Материальное стимулирование членов добровольных народных дружин | | В ходе выполнения мероприятия по состоянию на 01.07.2019 года:  1. Выплачено денежное поощрение членам народных дружин  2. Осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова. За время действия НД за 6 месяцев 2019 года осуществлено 386 выходов на охрану общественного порядка; участвовало членов НД- 3092; принимали участие в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей - 30; участвовали в оперативно-профилактических мероприятиях проводимых УМВД России по городу Пскову и др. органами- 67 раз;составлено адм. протоколов – 79; вызывались наряды полиции на место правонарушений - 25; вызывалась "скорая помощь" для оказания помощи лицам - 12; предупреждено о недопустимости совершения правонарушений – 2588 граждан; проведено профилактических бесед – 2616, в том числе с несовершеннолетними – 284. |  |
| **1.2** | | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в рамках отдельной отрасли сферы управления, предприятия, организации, учреждения** | КСЭР АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию), УФСИН по Псковской обл. (по согласованию), ГУ "ЦЗН г. Пскова" (по согласованию) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | Привлечение к участию частных охранных предприятий, подведомственных и взаимодействующих организаций в охране общественного порядка на территории города Пскова при проведении массовых мероприятий и народных гуляний | | За отчётный период на территории города Пскова было проведено 21 оперативно-профилактических мероприятий: «Дни профилактики» - 9, «Профилактика - уличная» - 8, «Букет» - 3, «Чистый город» - 1, целью которых, являлась профилактика уличных преступлений и правонарушений.  В рамках совершенствования мер по надлежащему обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей отделением ООП УМВД России по городу Пскову организована работа по привлечению к охране общественного порядка НД – 130 дружинников и сотрудников ЧОО 250.  По графику ежедневно выделяются по 1 сотруднику ЧОО для организации совместного патрулирования с сотрудниками УМВД России по городу Пскову в охране общественного порядка. |  |
| 1.2.1 | | Организация работы по участию частных охранных предприятий, подведомственных и взаимодействующих организаций в охране общественного порядка на территории города Пскова при проведении массовых мероприятий и народных гуляний | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Организация взаимодействия при обеспечении общественного порядка на территории города Пскова | | В городе Пскове состоит на учете 56 частных охранных организаций, а так же 3 юридических лиц с особыми уставными задачами, 5 спортивных организацийи общеобразовательных учреждений, общей численностью 1198 охранников.  В настоящее время 2580 объектов обслуживаются охранными организациями, а количество объектов постоянного нахождения сил и средств охранно-сыскных организаций, учтённых в системе единой дислокации – 952 объектов.  В рамках совершенствования мер по надлежащему обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей отделением ООП УМВД России по городу Пскову организована работа по привлечению к охране общественного порядка НД – 360 дружинников и сотрудников ЧОО 250.  По графику ежедневно выделяются по 1 сотруднику ЧОО для организации совместного патрулирования с сотрудниками УМВД России по городу Пскову в охране общественного порядка. |  |
| **1.3** | | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улицах** | Межведомственная комиссия муниципального образования "Город Псков" по профилактике правонарушений, УМВД России по г. Пскову (по согласованию) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | 1.Оперативность реагирования участковых уполномоченных полиции; информированность граждан о способах и средствах защиты правомерной защите от преступных посягательств и иных посягательств;  2. Проведены следующие мероприятия:  1) предоставление помещений под участковые пункты полиции на обслуживаемых участковыми уполномоченным полиции административных участках в наиболее отдаленных районах города;  2) информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем разъяснительной работы в средствах массовой информации | | Информированность граждан о способах и средствах защиты правомерной защите от преступных посягательств и иных посягательств.  Предоставлены помещения для служебного пользования по адресам: ул. Инженерная 90а., ул. Западная 4, ул. Красноармейская 26, ул. Труда 22, ул. Я. Фабрициуса 2/17, ул. Киселева 8, ул. Новгородская 8а, ул. Советская 104 |  |
| 1.3.1 | | Подготовка и разработка мероприятий по социальному-бытовому обеспечению жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Пскову на обслуживаемых участках | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Укрепление общественного порядка, повышение уровня личной и общественной безопасности граждан | | Жилые помещения участковым уполномоченным полиции УМВД России по городу Пскову на обслуживаемых участках в 1 полугодии 2019 года не предоставлялись |  |
| 1.3.2 | | Предоставление помещений под участковые пункты полиции на обслуживаемых участковыми уполномоченным полиции административных участках в наиболее отдаленных районах города («Псковкирпич», пер. Машиниста, Кресты и т.д.) | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Укрепление общественного порядка, повышение уровня личной и общественной безопасности граждан | | Предоставлены помещения для служебного пользования по адресам: ул. Инженерная 90а., ул. Западная 4, ул. Красноармейская 26, ул. Труда 22, ул. Я. Фабрициуса 2/17, ул. Киселева 8, ул. Новгородская 8а, ул. Советская 104 |  |
| 1.3.3 | | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем разъяснительной работы в средствах массовой информации | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Информированность граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем разъяснительной работы в средствах массовой информации | | За 6 месяцев 2019 года в СМИ размещено 218 материалов, из них на радио - 85, на телевидении - 25, интернет – 93, в печати - 15. Информация по безопасности дорожного движения размещалась в Интернете (на сайтах «Псковского агентства информации» (ПАИ), «Псковской ленты новостей» (ПЛН), УМВД России по ПО). Журналисты привлекались к участию в еженедельных профилактических мероприятиях по массовой проверке водителей на предмет выявления отдельных видов административных правонарушений, а так же проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи.  В течение 6 месяцев 2019 года на постоянной основе распространялись памятки (листовки) о порядке действий при совершении в отношении населения правонарушений, такие как:  по предотвращению краж велосипедов и мототранспорта;  по предотвращению из квартир и помещений;  по предупреждению мошеннических действий через телефон. |  |
| 1.3.4 | | Формирование перечня организаций, учреждений, предприятий, где на основании договоров может быть использован труд осужденных к обязательным работам, и основные виды обязательных работ, не требующих специальной квалификации | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Перечень организаций, учреждений, предприятий, где на основании договоров может быть использован труд осужденных к обязательным работам, и основные виды обязательных работ, не требующих специальной квалификации | | Утверждено Постановление Администрации города Пскова от 16.01.2019 №5 "Об организации обязательных и исправительных работ в городе Пскове для отбывания уголовного наказания в городе Пскове в 2019 году" (в ред. 24.05.2019). В соответствии с Постановлением труд осужденных к обязательным работам может использоваться в 51 учреждении, осужденных к исправительным работам в 320 учреждениях. |  |
| **1.4** | | **Профилактика преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних и молодежи** | УО АГП, КДН, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), Отдел по инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД, ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области (по согласованию) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **1 886.0** | **799,8** | | **799,8** | **42,4** | 1. Наличие протоколов заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  2. Ежегодное проведение конкурсов, викторин и олимпиад в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них;  3. Наличие в муниципальных образовательных учреждениях уголков (стендов) профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения | | 1. В целях координации деятельности органов и учреждений городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комиссия организовала и провела 4 Координационных совещаний Комиссии и 24 заседания по рассмотрению персональных дел в отношении несовершеннолетних и других граждан, на которых рассмотрено 822 персональных дела.  2. Организован и проведен конкурс в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |  |
| 1.4.1 | | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 1836.0 | 793.3 | | 793.3 | 43,2 | Выполнение государственных полномочий по профилактике правонарушений | | Выплата заработной платы, начисления на заработную плату, выплата на санаторно-курортное лечение, услуги городской телефонной связи, приобретение проездных билетов для сотрудников, аренда автомобиля для осуществления деятельности КПДН, подписка на газеты и журналы, заправка картриджей, командировочные расходы, страхование муниципальных служащих, пособие по уходу за ребенком до 3 лет, пособие за первые три дня временной нетрудоспособности |  |
| 1.4.2 | | Осуществление деятельности общественной комиссии из числа педагогов, психологов, представителей общественности, сотрудников правоохранительных органов по обобщению и распространению наиболее активного опыта образовательных учреждений по профилактике правонарушений | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Обобщение эффективного опыта муниципальных ОУ по профилактике правонарушений среди детей и подростков и его использование для эффективной профилактики правонарушений | | Общественные комиссии созданы и продолжают работать на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. |  |
| 1.4.3 | | Организация и проведение городского конкурса в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них: городской конкурс «Безопасное колесо» | Управление образования Администрации города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 50.0 | 6,5 | | 6,5 | 13 | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков | | Организован и проведен конкурс в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, произведены расходы на питание и проживание участников конкурса |  |
| **1.5** | | **Профилактика преступлений и иных правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы** | КСЭР АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию), УФСИН по Псковской обл. (по согласованию), ГУ "ЦЗН г. Пскова" (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области (по согласованию) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | Содействию проведению и участию в ярмарках рабочих мест для граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и освободившихся из мест лишения свободы | | За 6 месяцев 2019 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 3 выездных заседаний рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 19 лицами «группы риска».  По итогам бесед 7 человек были признаны нуждающимися в трудоустройстве. По состоянию на 01.07.2019 в ЦЗН за помощью они не обратились. |  |
| 1.5.1 | | Проведение и участие в ярмарках рабочих мест для граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и освободившихся из мест лишения свободы | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Повышение эффективности работы системы профилактики по предупреждению преступности | | За 6 месяцев 2019 года членами межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений проведено 3 выездных заседаний рабочей группы по применению мер индивидуальной профилактики, в ходе которых осуществлены индивидуальные профилактические беседы с 19 лицами «группы риска».  По итогам бесед 7 человек были признаны нуждающимися в трудоустройстве. По состоянию на 01.07.2019 в ЦЗН за помощью они не обратились.  4 лицам рекомендовано обратиться в наркологический диспансер для прохождения лечения от алкоголизма.  3 лицам предложено обратиться в отделение по оказанию помощи лицам без определенного места жительства для получения срочных социальных услуг. |  |
| **2.** | | **Подпрограмма Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков** |  | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **100.0** | **0.0** | | **0.0** | **0** |  | |  |  |
| **2.1** | | **Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова** | КПО АГП | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | Наличие актов (заключений) о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова | | За отчетный период количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза- 181. |  |
| 2.1.1 | | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Наличие актов (заключений) о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пскова | | За отчетный период количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза- 181. Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов – 0. Исключено коррупциогенных факторов – 0. |  |
| **2.2** | | **Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы муниципальной службы в части усиления антикоррупционного контроля за служебной деятельностью муниципальных служащих Администрации города Пскова** | КГОиЧС АГП, орг. отдел АГП, ОКР АГП, КСП | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **60.0** | **0** | | **0** | **0** | 1. Обеспечение функционирования телефона доверия в рамках Единой дежурно-диспетчерской службы (055) о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова от физических и юридических лиц;  2. Проведенный анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в Администрацию города Пскова, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, а также причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов;  3. Обеспечение участия в семинарах-совещаниях, курсах повышения квалификации, стажировок муниципальных служащих, на которых возложены обязанности по организации и проведению работы по противодействию коррупции;  4. Наличие системы мер дополнительного стимулирования должностных лиц муниципальной службы, замещающих должности, в наибольшей степени подверженные риску коррупции, к честному, безупречному и добросовестному поведению | | Обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова за 6 месяцев 2019 года не поступало.  В первом квартале 2019 года муниципальные служащие ознакомлены с рекомендациями по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иными правонарушениям Министерства труда и социальной защиты РФ; с обзором практики право применения в сфере конфликта интересов№1, подготовленный Минтрудом России; с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2018 №18/2/10/8-25754 с методическими рекомендациями по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной (муниципальной) службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договор с организацией. |  |
| 2.2.1 | | Организация телефона доверия в рамках Единой дежурно- диспетчерской службы (055) о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова от физических и юридических лиц | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Регистрация обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова, поступающих на телефон доверия, и представление информации в комитет правового обеспечения Администрации города Пскова | | Обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова за 6 месяцев 2019 года не поступало. |  |
| 2.2.2 | | Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в Администрацию города Пскова, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, а также причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Оценка причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, профилактика коррупции | | Обращений от физических и юридических лиц о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова за 6 месяцев 2019 года не поступало. |  |
| 2.2.3 | | Организация изучения муниципальными служащими Администрации города Пскова федерального и областного законодательства по противодействию коррупции, вопросов правовой ответственности за коррупцию, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Повышение эффективности муниципального управления, повышение морального и профессионального уровня муниципальных служащих | | В целях подготовки муниципальных служащих Администрации города Пскова к аттестации отделом кадровой работы АГП подготовлен перечень законов, нормативных правовых и локальных актов. В данный перечень включен ФЗ от 25.12.208 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». При проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы к участникам конкурса предъявляются такие квалификационные требования, как знания антикоррупционного законодательства.  В Администрации города Пскова на постоянной основе действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в АГП. Деятельность комиссии регулирует положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в АГП, утвержденное Постановлением АГП от 26.05.2017 №709.  В первом квартале 2019 года муниципальные служащие ознакомлены с рекомендациями по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иными правонарушениям Министерства труда и социальной защиты РФ; с обзором практики право применения в сфере конфликта интересов№1, подготовленный Минтрудом России; с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2018 №18/2/10/8-25754 с методическими рекомендациями по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной (муниципальной) службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договор с организацией.  Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации города Пскова систематически обновляется после каждого заседания комиссии на официальном портале Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru/. Так же на официальном портале Администрации города Пскова организован ежеквартальный мониторинг освещения деятельности комиссий. |  |
| 2.2.4 | | Участие в семинарах-совещаниях, курсах повышения квалификации, стажировках муниципальных служащих, на которых возложены обязанности по организации и проведению работы по противодействию коррупции, привлекаемых к осуществлению антикоррупционного мониторинга, проведению антикоррупционных экспертиз, и других категорий служащих | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 60.0 | 0 | | 0 | 0 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | | В первом полугодии 2019 года муниципальные служащие Администрации города Пскова не проходили дополнительное обучение по программе антикоррупционной направленности. |  |
| **2.3** | | **Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия с правоохранительными органами и общественными организациями в сфере противодействия коррупции** | КПО АГП, ОКР АГП, отдел по инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **40.0** | **0** | | **0** | **0** | Проведены следующие мероприятия:  1) материальное стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции в рамках Соглашения «О взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности»;  2. наличие информационных материалов в средствах массовой информации механизма по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции | | Стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции осуществляется в соответствии с «соглашением о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности» от 20.02.2014 г. заключенного между АГП, Прокуратурой г. Пскова, Органами предварительного следствия и органами внутренних дел.  По состоянию на 1 июля 2019 года опубликована информация с разъяснением по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы сведений о фактах коррупции. |  |
| ***2.3.1*** | | Стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции, подтвержденной вступившим в законную силу решением (постановлением, приговором) суда | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 40.0 | 0 | | 0 | 0 | Создание условий для стимулирования антикоррупционной активности граждан | | Стимулирование граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции осуществляется в соответствии с «соглашением о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности» от 20.02.2014 г. заключенного между АГП, Прокуратурой г. Пскова, Органами предварительного следствия и органами внутренних дел. |  |
| ***2.3.2*** | | Разъяснение в средствах массовой информации механизма по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции, подтвержденной вступившим в законную силу решением (постановлением, приговором) суда | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Информированность граждан о мерах по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции | | Комитетом правового обеспечения было направлено письмо в отдел по информационно-аналитической работе и связям со средствами массовой информации аппарата ПГД с предложением о размещении в средствах массовой информации соглашения о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности. По состоянию на 1 июля 2019 года опубликована информация с разъяснением по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы сведений о фактах коррупции. Информация размещена на официальном сайте МО «Город Псков» в разделе «Актуально», также данная информация была направлена в СМИ по средствам электронной почты. |  |
| **2.4** | | **Проведение мероприятий, направленных на совершенствование организации предоставления муниципальных услуг органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова** | КСЭР АГП | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | 1. Наличие перечня муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции (на основе данных опросов);  2. Наличие отчета о мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | | Информация о реализации мероприятий будет отражена в годовом отчете |  |
| 2.4.1 | | Формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции (на основе данных опросов) | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Своевременное выявление и предотвращение коррупции | | В соответствии с Положением о мониторинге качества предоставления муниципальных услуг органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова (далее – ОиСП АГП), утвержденным Постановлением АГП от 01.07.2014 №1497, Комитет социально-экономического развития (далее - Комитет) в течение октября – ноября проводит работу по сбору, анализу и обработке документов, представляемых исполнителями муниципальных услуг, а именно - заполненных анкет и отчетности, характеризующей количественные и качественные показатели предоставления муниципальной услуги за 9 месяцев т. г. для подготовки итогового доклада о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг исполнителями муниципальных услуг.  Согласно вышеуказанного Положения Комитетом в срок до 30 ноября итоговый доклад будет представлен заместителю Главы АГП, ответственному за организацию межведомственного взаимодействия для принятия управленческих решений, подготовки поручений руководителям ОиСП АГП – исполнителям муниципальных услуг в части устранения выявленных проблем качества предоставления муниципальных услуг и оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг (при необходимости – подготовки предложений по внесению изменений в административные регламенты).  Для выявления муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции, и формирования в последующем их перечня, предусмотрен дополнительный вопрос типовой анкеты, позволяющий выявить наличие неформальных платежей (платежей, не имеющих документального подтверждения) в связи с получением муниципальной услуги и оценить их уровень в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.  Таким образом, информация о реализации мероприятий «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» и «Формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции (на основе данных опросов)» может быть отражена только в годовом отчете по реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». |  |
| 2.4.2 | | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | |  |
| **2.5** | | **Реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку предпринимательства** | КСЭР АГП | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | 1. Наличие консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров;  2. Наличие социологических опросов среди представителей малого, среднего и крупного предпринимательства о деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих контрольно-надзорные и разрешительные полномочия | | За 1 полугодие 2019 года предоставлено 4 устных консультаций (разъяснения) субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии с журналом обращений субъектов малого и среднего предпринимательства), рассмотрено 5 обращений субъектов предпринимательства по вопросам деятельности комитета. |  |
| ***2.5.1*** | | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров (проведение консультаций, разъяснений) | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Совершенствование деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова по вопросам поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2015 № 505 «Об утверждении требований к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на Официальном портале Администрации города pskovadmin.ru размещен баннер «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства», позволяющий перейти к информации о поддержке предпринимательства в «один клик». Постоянно ведется работа по наполнению и обновлению информации в указанном разделе.  За 1 полугодие 2019 года предоставлено 4 устных консультаций (разъяснения) субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии с журналом обращений субъектов малого и среднего предпринимательства), рассмотрено 5 обращений субъектов предпринимательства по вопросам деятельности комитета. |  |
| **2.6** | | **Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Пскова, в том числе в сфере противодействия коррупции и формирование у населения города Пскова нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям** | УО АГП, ОКР АГП, отдел по инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | 1. Проведение не менее 2 просветительских мероприятий ("классных часов") среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией;  2. Проведенные заседания "круглых столов" с общественными организациями города Пскова по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" (не менее 1-2 раз в год) | | В первом полугодии 2018 года в муниципальных образовательных учреждениях проведено 307 просветительских мероприятий («классных часов») для 7224 обучающихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией. |  |
| 2.6.1 | | Проведение просветительских мероприятий ("классных часов") среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Формирование у учащихся муниципальных образовательных учреждений города Пскова негативного отношения к коррупции, повышение правовой грамотности | | В первом полугодии 2018 года в муниципальных образовательных учреждениях проведено 307 просветительских мероприятий («классных часов») для 7224 обучающихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией. |  |
| **2.7** | | **Обеспечение организации разработки и распространения информационных материалов антикоррупционной направленности** | Отдел инф.-аналит. работе и связям со СМИ ПГД | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | 1. Наличие в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления города Пскова, о ходе реализации мероприятий настоящей программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции;  2. Наличие в средствах массовой информации (по мере необходимости) тематических статей антикоррупционной направленности и статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных прав и интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" | | Отсутствуют публикации в связи с отсутствием фактов привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции |  |
| 2.7.1 | | Публикация в СМИ Псковской области информации о деятельности органов местного самоуправления города Пскова, о ходе реализации мероприятий настоящей программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Формирование нетерпимого отношения в обществе к проявлениям коррупции, повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления | | Отсутствуют публикации в связи с отсутствием фактов привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования "Город Псков" за правонарушения, связанные с проявлением коррупции |  |
| **3.** | | **Подпрограмма Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** |  | |  |  | | **220.0** | **35.6** | | **35.6** | **16.2** |  | |  |  |
| **3.1** | | **Совершенствование нормативной муниципальной правовой базы города Пскова в сфере профилактики наркомании** | УО АГП | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | Наличие не менее 1-2 протоколов заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования "Город Псков" | | Наличие протоколов заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования "Город Псков" |  |
| 3.1.1 | | Приведение нормативных правовых актов муниципального образования «Город Псков» в соответствии с федеральным и областным законодательством | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | |  |  | |  |  | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, нормативным правовым актам Российской Федерации | | Соответствие муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, нормативным правовым актам Российской Федерации |  |
| **3.2** | | **Проведение межведомственных мероприятий по подведению итогов работы по выявлению, учету и лечению лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества** | УО АГП, УК АГП, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), УФСКН России по Псковской обл. (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области (по согласованию) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | Осуществление деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» | | Заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» проводятся ежеквартально. |  |
| 3.2.1 | | Осуществление деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Организация межведомственного взаимодействия по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для защиты населения (в первую очередь несовершеннолетних и молодежи) от вовлечения в потребление наркотических средств, психотропных веществ, снижение количества потенциальных наркосбытчиков, а также количества наркозависимых | | Организовано межведомственное взаимодействие по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для защиты населения (в первую очередь несовершеннолетних и молодежи) от вовлечения в потребление наркотических средств, психотропных веществ, снижение количества потенциальных наркосбытчиков, а также количества наркозависимых  Заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Псков» проводятся ежеквартально. |  |
| **3.3** | | **Проведение мероприятий по оказанию социальной, психолого-педагогической поддержки лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию** | ТУ г. Пскова ГГУСЗН Псковской обл. (по согласованию), КДН, УМВД России по г. Пскову (по согласованию), ГУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Пскова" (по согласованию), ГУСО "Центр "Центр соц. обслуживания населения г. Пскова" (по согласованию) | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | Наличие информации о проведенных мероприятиях в отчетах комиссии по делам несовершеннолетних по индивидуальной профилактической работе с семьями, с несовершеннолетними, склонными к употреблению психотропных веществ, состоящими на учете в организациях и учреждениях системы профилактики | | Для осуществления контроля в семьях, состоящих на учете и семьях несовершеннолетних, состоящих на учете, комиссия организовывала и проводила межведомственные профилактические рейды. За 1 полугодие 2019 года проведено 20 рейдов, обследовано 228 семей. В адрес органов опеки и попечительства направлено 12 информаций о рассмотрении вопроса целесообразности ограничения или лишения родительских прав. |  |
| 3.5.1 | | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, с несовершеннолетними, склонными к употреблению ПАВ, состоящими на учете в организациях и учреждениях системы профилактики | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Создание условий для снижения риска приобщения к ПАВ | | На профилактическом учете в Комиссии состоит на учете 187 семей, находящихся в социально опасном положении. Основная причина постановки на учет – злоупотребление спиртными напитками родителями. В 4 семьях родители употребляют наркотические вещества.  Для осуществления контроля в семьях, состоящих на учете и семьях несовершеннолетних, состоящих на учете, комиссия организовывала и проводила межведомственные профилактические рейды. За 1 полугодие 2019 года проведено 20 рейдов, обследовано 228 семей. В адрес органов опеки и попечительства направлено 12 информаций о рассмотрении вопроса целесообразности лишения родительских прав.  По состоянию на 01.07.2019 года на профилактическом учете в Комиссии состоит 102 подростка, из них: 10 употребляющие спиртные напитки, 6 подростков, употребляющих наркотические средства. Данной категории подростков оказана специализированная стационарная помощь врачами наркологами и психологами детского отделения «Наркологического диспансера Псковской области». Состоят на учете с заведением Карты сопровождения – 102 подростка.  За 1 полугодие 2019 года проведено 178 индивидуальных профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  |
| 3.5.2 | | Оказание помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Создание условий для снижения риска приобщения к ПАВ | | В целях координации деятельности органов и учреждений городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комиссия организовала и провела:  **-** 4 Координационных совещаний Комиссии, где рассмотрены общие профилактические вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  - городскаямежведомственнаякомплекснаяоперация, с участием всех субъектов профилактики: «Семья» (с 15 февраля по 15 марта). Организовано участие членов комиссии в проведении акций и операций: «Здоровье», «Скажем насилию – нет!», «Дети России 2019» и др., организованными другими субъектами профилактики;  - с 03.06 по 23.06.2019 года на базе МБОУ «В(С)ОШ №1» совместно с УКОН УМВД России по Псковской области и УО Администрации города Пскова для несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии и находящихся в трудной жизненной ситуации, организована профильная смена городского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец». Проведены мероприятия направленные на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни и формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  - В июне 15 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящие на учете в комиссии, были направлены в загородный лагерь «Космос» (Великолукский район) на специализированную смену для несовершеннолетних, состоящих на учетах в муниципальных комиссиях. За указанный период проведено 9 межведомственных рейдов в вечернее и ночное время по проверке мест массового отдыха молодежи, компьютерных клубов, интернет – кафе и досуговых учреждений. Обследовано более 50 учреждений, 15 общежитий . |  |
| **3.6** | | **Формирование антинаркотических установок населения города за счет пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления альтернативы наркотизации** | УО АГП, УК АГП, МБОУ "ППРиК", КФСиДМ АГП", УФСКН России по Псковской обл. (по согласованию), КДН, УМВД России по городу Пскову (по согласованию) МБУК "ГКЦ", МАУК "ЦБС" | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | **220,0** | **35,6** | | **35,6** | **16,2** | 1. Выполненный перечень мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и формированию антинаркотических установок населения;  2. Информационная поддержка в период проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и формированию антинаркотических установок населения | | Выполнен ряд мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и формированию антинаркотических установок населения, остальные запланированы 2-полугодие 2019 года |  |
| 3.6.1 | | Викторина по профилактике наркомании в молодежной среде для молодежных организаций и объединений | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 2,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | Проведение викторины по профилактике наркомании в молодежной среде в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежных организаций и объединений | | Проведение мероприятия запланировано на 2–полугодие 2019 года |  |
| 3.6.2 | | Организация и проведение Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на территории г. Пскова | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Предотвращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Создание условий для защиты населения от вовлечения в потребление наркотических средств и психотропных веществ | | Проведение мероприятия запланировано на 2–полугодие 2019 года |  |
| 3.6.3 | | Спортивно-оздоровительное мероприятие «Зимние забавы», посвященное Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия "Зимние забавы" | | Проведение мероприятия запланировано на 2–полугодие 2019 года |  |
| 3.6.4 | | Спортивно-оздоровительное мероприятие «Массовая зарядка», посвященное Международному дню борьбы со СПИДом | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия "Массовая зарядка" в целях пропаганды здорового образа жизни | | Проведение мероприятия запланировано на 2-полугодие 2019 года |  |
| 3.6.5 | | Разработка и публикация справочника молодежных общественных объединений и досуговых учреждений для использования в работе в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 15,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | Разработка и публикация информационного справочника для использования в работе специалистов в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | Проведение мероприятия запланировано на 2–полугодие 2019 года |  |
| 3.6.6 | | Организовать размещение рекламы по пропаганде здорового образа жизни в период проведения спортивных и культурно-досуговых мероприятий с молодежью города | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Формирование через средства массовой информации негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков | | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2019 года |  |
| 3.6.7 | | Информационная поддержка и проведение книжных выставок, акций к Международным дням борьбы против ВИЧ/СПИД, отказа от курения, памяти жертв СПИДа и т.д. | Администрация города Пскова | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | Формирование через средства массовой информации негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков | | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2019 года |  |
| 3.6.8 | | Изготовление буклетов для населения города по антинаркотической тематике | МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 45,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Формирование через средства массовой информации негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков | | Проведение мероприятия запланировано на 2 – полугодие 2019 года |  |
| 3.6.9 | | «Рецепты хорошего настроения» - семейный праздник, фотовыставка; мастер-классы; «Дом под крышей голубой» - мероприятие, посвященное Дню молодежи и Дню борьбы с наркоманией. | МБУК  «Дом офицеров» | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 120,0 | 30,6 | | 30,6 | 25,5 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | | - Участниками семейного праздника фотовыставки, мастер-классов стали более 200 человек, коллективы МБУК «Дом офицеров», двенадцать семей города Пскова – которых объединяет семейное творчество, увлечение спортом, туризмом. Мероприятие посетило около 300 человек;  - 23 июня с 12.00 до 16.00 на территории Детского парка, состоялся большой фестиваль посвященный Дню молодежи и Дню борьбы с наркоманией. В празднике приняли участие развлекательные коллективы, студенты Псковского филиала Академии ФСИН. На торжественном открытии выступили представители Управления по контролю оборотов наркотиков МВД России по Псковской области, Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области. Мероприятие посетило около 2000 человек. |  |
| 3.6.10 | | «Береги себя для жизни» - цикл мероприятий | МАУК «Централизованная библиотечная система» | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 23,0 | 5,0 | | 5,0 | 21,8 | Проведение мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества наркозависимых людей | | 10 апреля прошел библиографический обзор тематической выставки «Через книгу в мир спорта», на которой была представлена научно-популярная и художественная литература.  11 апреля состоялась встреча со специалистом «Спорт любить – сильным быть».  12 апреля для учащихся в игровой форме прошел тематический час «Новое поколение – за полезные привычки». Участники мероприятия совершили путешествие в город «Здоровейск», где их ждали интересные задания и тематические игры на станциях «Успевайки», «Движение - жизнь», «В гостях у доктора Чистюлькина».  16 апреля для подростков состоялся просмотр и обсуждение спектакля «Иллюзия», подготовленный учащимися профессионального лицея, волонтерами движения "Знаешь как? Как знаешь!" из г. Санкт-Петербург. В спектакле освещены ситуации риска в молодежной среде такие как: безопасность в интернете, буллинг, риски при трудоустройстве, психологическое насилие и трэффик.  Каждый участник получил буклеты с полезной информацией, и контактами организаций, куда можно обратиться за помощью в трудных ситуациях.  Всего участников мероприятий более 150. |  |
| **Итого:** | | | | | | | | **6 013.0** | **2 442.1** | | **2 442.1** | **40.6** |  | |  |  |
| Председатель комитета ГОиЧС | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | В.Б. Воробьев | | | «\_\_\_\_» июля\_2019 г. | | | |
| Администрации города Пскова | | | (подпись) | | |  | | |  | | | |
| Исполнитель: Кузнецова Д.В. 29-01-07 | | | | | |  | | | | | | |

Приложение 2

Предложения по результатам мониторинга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
|  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Учитывая общественную значимость муниципальных программ целесообразно полное финансирование, что позволит повысить защищенность населения от угроз природного и техногенного характера, уменьшить риски совершения на территории города Пскова террористических актов и экстремистских проявлений. |
|  | «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета ГОиЧС | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.Б. Воробьев | «\_\_\_\_» июля\_2019 г. |
| Администрации города Пскова | (подпись) |  |  |
| Исполнитель: Кузнецова Д.В. 29-01-07 | |  | |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-0)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-1)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-2)