**Аналитическая справка**

к информации о реализации муниципальных программ города Пскова за I полугодие 2014г.

В МО «Город Псков» действуют (утверждены) 30 муниципальных программ, из которых предусмотрены к финансированию в бюджете города Пскова 22 программы на общую сумму 1079311,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 798531,0 тыс. руб.;

бюджета Псковской области – 71699,0 тыс. руб.;

городского бюджета – 208831,6 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 250,0 тыс. руб.

По итогам 6 месяцев 2014 года исполнение по целевым программам за счет всех источников финансирования составило – 158743,3 тыс. руб. (14,7% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 103680,1 тыс. руб. (13%);

средства бюджета Псковской области – 13064,2 тыс. руб. (18,2%);

средства городского бюджета – 41999,0 тыс. руб. (20,1%);

внебюджетные средства – 0 тыс. руб. (0%).

**Структура финансирования МП по итогам за первое полугодие 2014 года**

****

В **социальной сфере** *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет информационных технологий, Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка, Общественная организация инвалидов г.Пскова Всероссийского общества инвалидов)*предусмотрено финансирование 10 целевых программ.

Реализация муниципальных программ направлена на:

Финансирование программ социальной сферы составило 90328,1 тыс. руб., в том числе из средств:

бюджета города Пскова – 90078,1 тыс. руб.,

внебюджетных источников - 250,0 тыс. руб.

Исполнение за 6 месяцев 2014 года по данным программам составило 27554 тыс. руб. (30,5%), в том числе по средствам:

бюджета города Пскова – 27554 тыс. руб., (30,6%).

Из наиболее значимых реализованных проектов можно отметить:

- ремонты пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов;

- организация питания учащихся;

- пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения и предоставление льготы 50% за детей из многодетных семей посещающих дошкольные учреждения;

- оплата по текущему ремонту МБДОУ №34,39;

- приобретение игрушек, развивающих игр, мягкого инвентаря, посуды в МАДОУ №22;

- укрепление материальной базы загородного муниципального лагеря «Эколог»;

- укрепление материальной базы загородного муниципального лагеря «Солнечный»;

- приобретение книг для комплектования книжных фондов МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова;

- приобретение оконных блоков для МБУК "Городской культурный центр";

- поставка кованых ограждений лестничных пролетов правого и левого крыльев с 1 по 3 этажи МБУК "Городской культурный центр";

- организация и проведение общегородской акции «Нет – наркотикам!»;

- проведение гала-концерта творческих коллективов и отдельных исполнителей «Молодежь против наркотиков».

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади)* было предусмотрено финансирование 7 муниципальных программ на сумму 945860,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 798531 тыс. руб.,

областного бюджета – 71699 тыс. руб.;

городского бюджета – 75630,3 тыс. руб.

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 87,6% всего финансирования, предусмотренного на целевые программы города в I полугодии 2014 года.

Исполнение за 6 месяцев 2014 года по данным программам составило 120601,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 103680,1 тыс. руб. (12,9%);

областного бюджета – 13064,2 тыс. руб. (18,2%);

городского бюджета – 3857,5 тыс. руб. (5,1%).

Из наиболее значимых реализованных мероприятий в I полугодии 2014 года можно отметить:

- реконструкция ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до ПсковГУ) и Октябрьского проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской) в г. Пскове;

- предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечному жилищному кредиту и кредиту на приобретение недвижимости гражданам, нуждающимся в жилых помещениях (исполнены обязательства по заключенным 142 договорам на сумму 3400,4 тыс. руб.);

- исполнены обязательства по заключенным 10 договорам пожизненной ренты на сумму 456,6 тыс. руб.

В сфере **безопасности и общественного порядка** *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций, Комитет правового обеспечения)* в I полугодии 2014 года было предусмотрено к финансированию 4 муниципальных программ на сумму 39102,8 тыс. руб. Исполнение за 6 месяцев 2014 года по данным программам составило 6567,2 тыс. руб. (16,8%).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий можно отметить организацию и материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин. В ходе выполнения мероприятия по состоянию на 01.07.2014 года созданы городской штаб ДНД и четыре добровольных народных дружины: «Завеличье», «Центр», «Запсковье» и дружина по безопасности дорожного движения. Осуществляется регулярное патрулирование добровольными народными дружинами на территории города Пскова.