Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 20 октября 2014 г. N 2668.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление культуры Администрации города Пскова.

Цель программы:

Развитие сфер культуры и туризма, сохранение и популяризация культурного наследия муниципального образования.

Задачи программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

3. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия.

4. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

5. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" |
|  |

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 1 | Уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами культуры | Процент | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100% |  |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Единица | 0 | 1 | 0 | 0% | Мероприятие не финансируется. |
| 3 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Единица | 12 | 9 | 9 | 100% |  |
| 4 | Количество посещений туристов | Тысяча человек | 240.0 | 245.0 | 122.5 | 50% |  |
| 5 | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управление культуры Администрации города Пскова, далее УК АГП) | Балл | 65.0 | 70.0 | 59 | 84,3% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 50 | 51 | 36 | 70.5% |  |
| 1.2 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 15.0 | 16,2 | 15 | 92.6% |  |
| 1.3 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 4,8 | 5.0 | 3.0 | 60% |  |
| 1.4 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 91.0 | 92.0 | 92 | 100% |  |
| 1.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | Рубль | 13 985.0 | 16385,7 | 14365.21 | 87,7% |  |
|  | **Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов, включенных в Единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия муниципального значения | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется. |
| 2.2 | Количество мероприятий по популяризации исторического и культурного наследия, организованных и проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 3 | 6 | 1 | 16,7% |  |
| 2.3 | Количество подготовленных муниципальных правовых актов по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом | Единица | 4 | 5 | 3 | 60% |  |
| 2.4 | Доля объектов культурного наследия (ОКН), имеющих информационные надписи, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 12.0 | 50.0 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется. |
|  | **Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 0 | 3 | 2 | 66,7 |  |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие) направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 0 | 4 | 2 | 50 |  |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется. |
| 3.4 | Количество новых экскурсионных маршрутов | Единица | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется. |
| 3.5 | Количество событийных мероприятий, проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие не финансируется. |
|  | **Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 4.1 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Штука | 12 | 9 | 9 | 100% |  |
| 4.2 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Штука | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено. |
|  | **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100% |  |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 64,9 | 73,7 | 66,1 | 89,7% |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование(тыс. руб.)** | | | | | | |
| **Предусмотрено на год** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **фактическое финансирование (кассовое исполнение)** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** |  |  | **146 855.9** | 76000,2 | 74439,4 | 50.7 |  |  |  |
| **1.1** | **Укрепление материально-технической базы учреждений культуры** |  |  | **3 042.7** | 3042,7 | 1481,9 | 48,7 | ***Завершение капитального ремонта библиотеки, полноценное функционирование филиала и выполнение его функций*** | Ремонт выполнен в полном объеме | Текущая кредиторская задолженность |
| ***1.1.1*** | ***Завершение капитального ремонта МАУК «Централизованная библиотечная система», филиал «Родник»*** |  |  | ***897.2*** | 897,2 | 97,2 | 10,8 | ***Завершение капитального ремонта библиотеки, полноценное функционирование филиала и выполнение его функций*** | Ремонт выполнен в полном объеме | Текущая кредиторская задолженность |
| МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 897.2 | 897,2 | 97,2 | 10,8 | ***Завершение капитального ремонта библиотеки, полноценное функционирование филиала и выполнение его функций*** | Ремонт выполнен в полном объеме | Текущая кредиторская задолженность |
| ***1.1.2*** | ***Завершение капитального ремонта системы отопления и вентиляции в МБУК «Городской культурный центр»*** |  |  | ***1 959.9*** | 1959,9 | 1199,1 | 61,2 | ***Окончание капитального ремонта системы отопления и вентиляции для полноценного функционирования учреждения*** | Ремонт выполнен в полном объеме | Текущая кредиторская задолженность |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской культурный центр" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 959.9 | 1959,9 | 1199,1 | 61,2 | ***Окончание капитального ремонта системы отопления и вентиляции для полноценного функционирования учреждения*** | Ремонт выполнен в полном объеме | Текущая кредиторская задолженность |
| ***1.1.3*** | ***Текущий ремонт помещений*** |  |  | ***185.6*** | 185,6 | 185,6 | 100 | Окончание текущего ремонта помещений | Ремонт выполнен | - |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 5" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 185.6 | 185,6 | 185,6 | 100 | Окончание текущего ремонта помещений | Ремонт выполнен | - |
| **1.2** | **Комплектование библиотечных фондов** |  |  | **1 029.5** | 350,8 | 350,8 | 34.1 | ***Пополнение и комплектование библиотечного фонда на 5360 экземпляров для полноценного функционирования и осуществление своих функций*** | Пополнение и комплектование библиотечного фонда на 1300 экземпляров для полноценного функционирования и осуществление своих функций | - |
| ***1.2.1*** | ***Приобретение книгоиздательской продукции для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек*** |  |  | ***1 029.5*** | 350,8 | 350,8 | 34.1 | ***Пополнение и комплектование библиотечного фонда на 5360 экземпляров для полноценного функционирования и осуществление своих функций*** | Пополнение и комплектование библиотечного фонда на 1300 экземпляров для полноценного функционирования и осуществление своих функций | - |
| МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 029.5 | 350,8 | 350,8 | 34.1 | Пополнение и комплектование библиотечного фонда на 5360 экземпляров для полноценного функционирования и осуществление своих функций | Пополнение и комплектование библиотечного фонда на 1300 экземпляров для полноценного функционирования и осуществление своих функций | - |
| **1.3** | **Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий** |  |  | **15 680.0** | 11018,0 | 10018,0 | 63.9 | ***Организация и проведение 42 общегородских праздничных мероприятий на соответствующем уровне*** | Организация и проведение 37общегородских праздничных мероприятий на соответствующем уровне | Кредиторская задолженность за счет средств области |
| ***1.3.1*** | ***Организация и проведение общегородских мероприятий в соответствии с планом проведения общегородских мероприятий*** |  |  | ***15 680.0*** | 11018,0 | 10018,0 | 63.9 | ***Организация и проведение 42 общегородских праздничных мероприятий на соответствующем уровне*** | Организация и проведение 37общегородских праздничных мероприятий на соответствующем уровне | Кредиторская задолженность за счет средств области |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13 577.0 | 11170,0 | 8170,0 | 60.2 | Организация и проведение 27 общегородских праздничных мероприятий на соответствующем уровне | Организация и проведение 23 общегородских праздничных мероприятий на соответствующем уровне | Кредиторская задолженность за счет средств области |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа города Пскова" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 250.0 | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение 1 общегородского праздничного мероприятия | - | Мероприятие запланировано на 3 квартал |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской культурный центр" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 873.0 | 868,0 | 868,0 | 99,4 | Организация и проведение 6 общегородских праздничных мероприятий | Организация и проведение 6 общегородских праздничных мероприятий | - |
| МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 350.0 | 350,0 | 350,0 | 100 | Организация и проведение 4 общегородских праздничных мероприятий | Организация и проведение 4 общегородских праздничных мероприятий | - |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом Офицеров" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 630.0 | 630,0 | 630,0 | 100 | Организация и проведение 4 общегородских праздничных мероприятий | Организация и проведение 4 общегородских праздничных мероприятий | - |
| **1.4** | **Организация досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры** |  |  | **30 965.9** | 14397,4 | 14397,4 | 46,5 | ***Организация и проведение 650 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровне*** | Организация и проведение 325 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровн | ***-*** |
| ***1.4.1*** | ***Выполнение работ по организации досуга и обеспечению жителей городского округа услугами организаций культуры*** |  |  | ***30 965.9*** | 14397,4 | 14397,4 | 46,5 | ***Организация и проведение 650 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровне*** | Организация и проведение 325 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровн | ***-*** |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 182.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской культурный центр" | 01.01.2015 | 31.21.2015 | 19 208.3 | 9265,9 | 9265,9 | 48,2 | Организация и проведение 400 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровне | Организация и проведение 200 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровн | - |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Планетарий" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 408.0 | 1135,3 | 1135,3 | 47,1 | Организация и проведение 150 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровне | Организация и проведение 75 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровн | - |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом Офицеров" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8 167.6 | 3996,2 | 3996,2 | 48,9 | Организация и проведение 100 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровне | Организация и проведение 50 культурно-массовых мероприятий на соответствующем уровн | - |
| **1.5** | **Предоставление дополнительного образования детям внешкольными учреждениями культуры** |  |  | **73 259.9** | 35540,8 | 35540,8 | 48,5 | ***Обучение 2479 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление)*** | Обучение 2479 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) полноценное, на соответствующем уровне | ***-*** |
| ***1.5.1*** | ***Предоставление услуг дополнительного образования детям внешкольными учреждениями культуры*** |  |  | ***73 259.9*** | 35540,8 | 35540,8 | 48,5 | ***Обучение 2479 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление)*** | Обучение 2479 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) полноценное, на соответствующем уровне | ***-*** |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 012.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 5" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4 407.5 | 2240,2 | 2240,2 | 50,8 | Обучение 105 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) | Обучение 105 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) полноценное, на соответствующем уровне | - |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15 400.1 | 8322,4 | 8322,4 | 54 | Обучение 437 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) | Обучение 437 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) полноценное, на соответствующем уровне | - |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа города Пскова" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4 784.6 | 2492,0 | 2492,0 | 52,1 | Обучение 270 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) | Обучение 270 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) полноценное, на соответствующем уровне | - |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N4" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9 409.3 | 4620,8 | 4620,8 | 49,1 | Обучение 503 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) | Обучение 503 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) полноценное, на соответствующем уровне | - |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16 585.3 | 8330,7 | 8330,7 | 50,2 | Обучение 614 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) | Обучение 614 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) полноценное, на соответствующем уровне | - |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2 им. М.П.Мусоргского" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20 660.5 | 9534,7 | 9534,7 | 46,1 | Обучение 550 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) | Обучение 550 детей по программе дополнительного образования (музыкальное направление) полноценное, на соответствующем уровне | - |
| **1.6** | **Обеспечение библиотечного обслуживания населения** |  |  | **26 377.8** | 12650,5 | 12650,5 | 48 |  |  |  |
| ***1.6.1*** | ***Предоставление услуг по библиотечному обслуживанию населения*** |  |  | ***26 377.8*** | 12650,5 | 12650,5 | 48 | ***Полноценное оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения в объеме 350,0 тысяч соответсвующего качества*** | Полноценное оказание 170 тысячуслуг по библиотечному обслуживанию населения в соответсвующего качества | - |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 26 328.0 | 12650,5 | 12650,5 | 48 | Полноценное оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения в объеме 350,0 тысяч соответсвующего качества | Полноценное оказание 170 тысячуслуг по библиотечному обслуживанию населения в соответсвующего качества | - |
| **1.7** | **Внедрение современных компьютерных технологий в библиотечную систему города** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.7.1*** | ***Оцифровка бумажных изданий и перевод их в электронный вид*** |  |  |  |  |  |  | ***Увеличение количества переведенных бумажных изданий в электронный вид в двое*** |  |  |
| МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** |  |  | **140.0** | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| **2.1** | **Реализация комплекса мероприятий по популяризации культурного наследия** |  |  | **100.0** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.1.1*** | ***Проведение краеведческих чтений*** |  |  | ***50.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Проведение краеведческих чтений в целях сохранения и популяризации объектов культурного наследия*** | ***-*** | ***-*** |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| ***2.1.2*** | ***Проведение научно-практической конференции*** |  |  | ***50.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Проведение научно-практической конференции в целях сохранения и популяризации объектов культурного наследия*** | ***-*** | ***-*** |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| **2.2** | **Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия** |  |  | **20.0** | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| ***2.2.1*** | ***Проведение форума (цикла просветительских мероприятий) «Историческое наследие Пскова»*** |  |  | ***20.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Проведение форума "Историческое наследие Пскова" в целях сохранения и популяризации исторического наследия*** | ***-*** | ***-*** |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| **2.3** | **Совершенствование мемориальной работы** |  |  | **20.0** | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| ***2.3.1*** | ***Проведение акции «Мемориальный Псков»*** |  |  | ***20.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Проведение акции "Мемориальный Псков" в целях совершенствования мемориальной работы*** | ***-*** | ***-*** |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| **3.** | **Подпрограмма Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»** |  |  | **262 226.4** |  |  |  |  | - | - |
| **3.1** | **Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристcко-рекреационного кластера "Псковский"** |  |  | **262 226.4** |  |  |  |  |  |  |
| ***3.1.1*** | ***Реконструкция набережной реки Псковы от Троицкого (Советского) моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул.К.Маркса)*** |  |  | ***162 226.4*** | 30037,2 | 18618,4 | 11,5 | ***Реконструкция набережной реки Псковы от Троицкого (Советского) моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. К. Маркса)*** | ***Авторский надзор, 1 и 2 этап реконструкции набережной реки Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого*** |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 27.03.2015 | 31.12.2015 | 162 226.4 |  |  |  |  |  |  |
| ***3.1.2*** | ***Реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев*** |  |  | ***100 000.0*** |  |  |  | ***Полная реконструкция улиц: Калинина, Детская, Красных Просвещенчев*** |  |  |
| Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 27.03.2015 | 31.12.2015 | 100 000.0 |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Подпрограмма Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  | **2 312.5** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.** |  |  | **1 512.5** |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.1*** | ***Разовая уборка мест воинских захоронений на территории МО "Город Псков"к 23 Февраля, 9 Мая в г.Пскове*** |  |  | ***16.4*** | 0 | 0 | 0 | ***Приведение воинских захоронений и прилегающей к ним территории МО "Город Псков" в надлежащее состояние к праздничным мероприятиям 23 Февраля, 9 мая 2015 года*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16.4 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.2*** | ***Оказание комплекса услуг по содержанию воинского захоронения по ул.Юбилейная в городе Пскове*** |  |  | ***76.1*** | 0 | 0 | 0 | ***Содержание воинского захоронения по ул.Юбилейная в городе Пскове в надлежащем состоянии*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 76.1 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.3*** | ***Оказание комплекса услуг по содержанию воинского захоронения в Песках в городе Пскове*** |  |  | ***67.3*** | 0 | 0 | 0 | ***Содержание воинского захоронения в Песках в городе Пскове в надлежащем состоянии*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 67.3 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.4*** | ***Выполнение комплекса работ по уходу за воинским захоронением "65 тысяч" на территории муниципального образования "Город Псков"*** |  |  | ***33.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Содержание воинского захоронения "65 тысяч" на территории муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 33.0 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.5*** | ***Выполнение комплекса работ по уходу за Малым воинским захоронением на территории муниципального образования "Город Псков"*** |  |  | ***12.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Содержание Малого воинского захоронения на территории муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12.0 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.6*** | ***Выполнение комплекса работ по уходу за Большим воинским захоронением на территории муниципального образования "Город Псков"*** |  |  | ***13.7*** | 0 | 0 | 0 | ***Содержание Большого воинского захороненияна территории муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13.7 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.7*** | ***Выполнение комплекса работ по уходу за Монументом Красной Армии на территории муниципального образования "Город Псков"*** |  |  | ***102.9*** | 0 | 0 | 0 | ***Содержание воинского захоронения Монумент Красной Армии на территории муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 102.9 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.8*** | ***Выполнение комплекса работ по уходу за памятным знаком "Героям - летчикам" на территории муниципального образования "Город Псков"*** |  |  | ***8.8*** | 0 | 0 | 0 | ***Содержание памятного знака "Героям-Летчикам" на территории муниципального образования "Город Псков"в надлежащем состоянии*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.9*** | ***Оказание услуг по вывозу ТБО с утилизацией с территории воинских захоронений*** |  |  | ***54.8*** | 0 | 0 | 0 | ***Вывоз ТБО с утилизациейв размере 93 м3 с территории воинских захоронений и памятных знаков*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 54.8 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.10*** | ***Кредиторская задолженность*** |  |  | ***187.5*** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 187.5 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.11*** | ***Выполнение работ по подготовке Технического плана на объект "Строительство комплекса Воинской Славы, в т.ч. ПИР, г.Псков"*** |  |  | ***15.0*** | 15,0 | 0 | 0 | ***Технический паспорт объекта "Строительство комплекса Воинской Славы, в т.ч. ПИР, г. Псков"*** | ***Технический паспорт объекта "Строительство комплекса Воинской Славы, в т.ч. ПИР, г. Псков"*** |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 1.07.2015 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.12*** | ***Благоустройство и текущий ремонт Мемориала "Огонь вечной славы" и мемориального комплекса в сквере Павших борцов*** |  |  | ***800.0*** | 131,1 | 146,6 | 18,3 | ***Содержание и текущий ремонт Мемориала "Огонь Вечной славы" и мемориального комплекса в сквере Павших борцов*** | ***Содержание и текущий ремонт Мемориала "Огонь Вечной славы" и мемориального комплекса в сквере Павших борцов*** |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 800.0 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.13*** | ***Предпроектные проработки на Мемориал "Огонь Вечной славы" и мемориального комплекса в сквере Павших борцов*** |  |  | ***125.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Проект ремонтных работ Мемориального комплекса в сквере Павших борцов*** |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 125.0 |  |  |  |  |  |  |
| **4.2** | **Обеспечение бесперебойной работы Мемориала «Огонь Вечной славы»** |  |  | **800.0** |  |  |  |  |  |  |
| ***4.2.1*** | ***Поставка природного газа к мемориалу «Огонь Вечной Славы»*** |  |  | ***800.0*** | 185,3 | 310,9 | 38,9 | ***Функционирование вечного огня у мемориала "Огонь вечной славы"*** | ***Функционирование вечного огня у мемориала "Огонь вечной славы"*** |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 800.0 |  |  |  |  |  |  |
| **4.3** | **Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.3.1*** | ***Проектирование ремонтных работ по реконструкции воинских захоронений*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  | **4 037.4** | 2063,8 | 2063,8 | 51,1 | ***Наиболее полное освоение средств, предусмотренных бюджетной сметой на текущий год*** | ***Полноценное функционирование Управления культуры Администрации города Пскова*** | ***-*** |
| **5.1** | **Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы аппарата Управления культуры Администрации города Пскова** |  |  | **4 037.4** | 2063,8 | 2063,8 | 51,1 | ***Наиболее полное освоение средств, предусмотренных бюджетной сметой на текущий год*** | ***Полноценное функционирование Управления культуры Администрации города Пскова*** | ***-*** |
| ***5.1.1*** | ***обеспечение деятельности управления культуры Администрации города Пскова*** |  |  | ***4 037.4*** | 2063,8 | 2063,8 | 51,1 | ***Наиболее полное освоение средств, предусмотренных бюджетной сметой на текущий год*** | ***Полноценное функционирование Управления культуры Администрации города Пскова*** | ***-*** |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 4 037.4 | 2063,8 | 2063,8 | 51,1 |  |  |  |
| **5.2** | **Осуществление координации реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5.2.1*** | ***Координация и контроль за реализацией муниципальной программы*** |  |  |  |  |  |  | ***Своевременное внесение изменений в программу и формирование соответсвующей отчетности*** |  |  |
| Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.01.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | **415 572.2** |  |  |  |  |  |  |