ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 01.07.2019 года.

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 17.12.2015 N 2701.

Сроки реализации программы: 2016 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление культуры Администрации города Пскова.

Цель программы:

Развитие сфер культуры и туризма, сохранение и популяризация культурного наследия муниципального образования.

Задачи программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

3. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия.

4. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

5. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы.

Приложение 1

1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» по состоянию на 01.07.2019 |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
| Программа . Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"" |
|  | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы | Единица | 12 | 12 | 6 | 50% |  |
|  | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 11 | 12 | 5 | 41,6% |  |
|  | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управления культуры Администрации города Пскова, далее - УК АГП) | Балл | 87 | 83 |  |  | Показатель будет сформирован по итогам 2019 года |
|  | Доля выполненных (проведенных) мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием по предоставлению услуг муниципальными учреждениями культуры | Процент | 100 | 100 | 50 | 50% |  |
|  | Количество посещений туристов | Тысяча человек | 450,0 | 480,0 |  |  | Показатель будет сформирован по итогам 2019 года |
| Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» |
|  | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 18 | 18,5 | 10 | 54,05% |  |
|  | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 55 | 57 | 28 | 49,12% |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | Рубль | 24509,37 | 21260,0 |  |  | Показатель будет сформирован по итогам 2019 года |
|  | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 5,8 | 5,9 | 3,5 | 59,32% |  |
|  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 94 | 95 | 85 | 89,47% |  |
| Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» |
|  | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние | Единица | 1 | 1 | 0 | 0% |  |
|  | Доля объектов культурного наследия (ОКН), имеющих информационные надписи, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 0% |  |
|  | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | Единица | 5 | 3 | 3 | 100% |  |
|  | Количество мероприятий по популяризации культурного наследия, организованных и проведенных в рамках подпрограммы | Единица | 12 | 10 | 6 | 60% |  |
|  | Количество подготовленных муниципальных правовых актов по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом | Единица | 4 | 4 | 3 | 75% |  |
|  | Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» |
|  | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы |  | 1 | 2 | 0 | 0% |  |
|  | Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры |  | 2 | 1 | 0 | 0% |  |
|  | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Количество новых экскурсионных маршрутов | Единица | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках подпрограммы | Единица | 5 | 5 | 3 | 60% |  |
|  | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 10 | 50 | 50 | 100% |  |
|  | Количество объектов инфраструктуры, приведенных в надлежащее состояние, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове |  | 38 | 2 | 2 | 100% |  |
|  | Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» |
|  | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Единица | 11 | 11 | 5 | 45,45% |  |
|  | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Единица | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
|  | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
|  | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100% |  |

2. Сведения о выполнении мероприятий

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» по состоянию на 01.07.2019

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс.руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение Тыс.руб. | Уровень финансирования | Ожидаемый непосредственный результат | Описание достигнутых результатов мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"" |  |  |  | 756 808,4 | 118 938,0 | 118 938,0 | 15,7 |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков"" |  |  |  | 352 460,1 | 108 243,1 | 108 243,1 | 30,7 |  |  |  |
| "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | МАУК «ЦБС» | 2019 | 2019 | 43 865,1 | 21 050,3 | 21 050,3 | 48,0 | Предоставление МБУК "Централизованная библиотечная система" муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет - 18 %. Число пользователей городских библиотек – 38672 человек. Количество посещений составило – 173134. | нет |
| Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры | МБУДО МАУК ЦБС | 2019 | 2019 | 2 150,0 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД | Разработка ПСД | нет |
| "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий" | УК МБУК «ГКЦ» «ДО» «Планетарий» «Ганзейская дирекция по проведению праздников» | 2019 | 2019 | 62 063,7 | 30 328,0 | 30 328,0 | 48,9 | Выполнение муниципальными учреждениями культуры муниципальной работы: "организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | На базе учреждений культуры успешно действуют 100 клубных фомирований. Проведено 750 мероприятий. | нет |
| "Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий" | УК МБУК «ГКЦ» «ДО» «Ганзейская дирекция по проведению праздников» | 2019 | 2019 | 1670,0 | 1 192,5 | 1 192,5 | 71,41 | Организация и проведение 55 праздничных мероприятий на высоком профессиональном уровне | Проведено 28 общегородских мероприятий на высоком профессиональном уровне. Наиболее значимые: празднования Новогодние и рождественские мероприятия, День Победы, Проводы русской зимы- масленица, торжественно памятные мерпориятия к 23 февраля, 1 марта и др. | нет |
| "Комплектование библиотечных фондов" | МБУК | 2019 | 2019 | 1 067,4 | 642,7 | 642,7 | 60,2 | Выполнение Приобретение 4600 экземпляров книжной продукции | Приобретено около 2439 экземпляров книжной продукции. | нет |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | МБУДО | 2019 | 2019 | 98 214,8 | 54 799,3 | 54 799,3 | 55,8 | Обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования; | По состоянию на первое полугодие 2019 года в музыкальных школах и детской художественной школе обучается более 3,5 тыс. учащихся. | нет |
| Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества сферы "Культура" | МБУДО МБУК | 2019 | 2019 | 140 625,4 | 230,3 | 230,3 | 0,2 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУДО «Детская музыкальная школа №1 им. Н.С. Римского-Корсакова» | Муниципальный контракт заключен. Выполняется первый этап работ. | нет |
| "Реализация проекта "Promoting music hobby education and fostering cross border cooperation between the music schools in Pskov and Rapina / Connecting Through Music" ("Музыкальное образование в городе Пскове и Ряпина, сотрудничество и укрепление приграничных связей") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014-2020" | МБУ ДО «ДМШ №1» | 2019 | 2019 | 303,7 | 0 | 0 | 0 | Приобретение музыкальных инструментов. | Запланировано на 4 кв.2019г. | нет |
| Средства вышестоящих бюджетов: |  |  |  | 2 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий в рамках непрограммного направления деятельности "Иные непрограммные направления деятельности государственных органов Псковской области" | УК АГП |  |  | 2500,0 |  |  |  | Обеспечение поставки шатров-тентов (палаток) в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в городе Пскове | Заключен муниципальный контракт на поставку шатров-тентов (палаток) в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в городе Пскове, поставлено 72 палатки. | нет |
| Подпрограмма "Культурное наследие муниципального образования "Город Псков"" |  | 2019 | 2019 | 14 016,3 | 325,9 | 325,9 | 2,3 |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | УСИКР УК | 2019 | 2019 | 13 550,6 | 0 | 0 | 0 | Реставрация ОКН «Усадьба Беклешова», г. Псков ул. Георгиевская д.4 | Запланировано на 4кв.2019г. | нет |
| Реализация комплекса мероприятий по популяризации объектов культурного наследия | УК МАУК ЦБС | 2019 | 2019 | 121,3 | 39,5 | 39,5 | 32,6 | Организация и проведение культурно-познавательных мероприятий в библиотеках города Пскова | Проведено 5 мероприятий | нет |
| Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия | УК МАУК ЦБС | 2019 | 2019 | 151,9 | 93,9 | 93,9 | 61,8 | Организация и проведение культурно-познавательных мероприятий в библиотеках города Пскова | Проведено 2 мероприятия | нет |
| Совершенствование мемориальной работы | УК | 2019 | 2019 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 100,0 | Установка памятника малолетним узникам в Сквере павших борцов | Установлен памятник малолетним узникам в Сквере павших борцов | нет |
| Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков"" |  | 2019 | 2019 | 383 276,6 | 7 931,5 | 7 931,5 | 2,1 |  |  |  |
| Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский" | УГХ, УСиКР | 2019 | 2019 | 269 280,2 | 91,0 | 91,0 | 0,0 | Реконструкция ул. Л.Поземского | Запланировано на 4кв.2019г. | нет |
| Благоустройство зон пешеходного туризма | УГХ УК УСиКР | 2019 | 2019 | 9 091,1 | 110,0 | 110,0 | 1,2 | Капитальный ремонт лестницы в Ботаническом саду; Разработка ПСД на благоустройства сквера на пл. Ленина; проектирование и выполнение работ по благоустройству зон пешеходного туризма у территории Мирожского монастыря; благоустройство сквера им. 60-летия Октября; | Выполнено проектирование зон пешеходного туризма у территории Мирожского монастыря, заключены договора на тех присоединения уличного освещения, на тех присоединение и разработку ПСД санитарно-гигиенической кабины в сквере 60-летия Октября | нет |
| Формирование качественного турпродукта | АГП | 2019 | 2019 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Проведение научно-практической конференции | Проведена научно-практическая конференция с участниками из разных регионов и стран (Кол-во участников более 30 чел.). | нет |
| Продвижение туристского потенциала города Пскова | АГП | 2019 | 2019 | 1 026,9 | 4,6 | 4,6 | 0,4 | Изготовление полиграфической продукции, создание видеоролика о городе Пскове | Изготовлена полиграфическая продукция, создан видеоролик о городе Пскове | нет |
| Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | УСиКР УК | 2019 | 2019 | 3 572,8 | 1 627,5 | 1 627,5 | 45,6 | (+кредитор.задолженность за 2018г. – 1572,8тыс.руб.) Разработка ПСД по подключению санитарно-гигиенических кабин и мнемосхем, установка мнемосхем | Разработана ПСД по подключению санитарно-гигиенических кабин и мнемосхем, установлены мнемосхемы (4шт.) | нет |
| Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных форумов, выставок и иных мероприятий | УГХ УК КФСиДМ МБУ "ПГМЦ", МАУК "Ганзейская дирекция по проведению праздников" | 2019 | 2019 | 14 156,9 | 5 488,8 | 5 488,8 | 38,8 | Организация 50 мероприятий (координационных совещаний,встреч, пресс-конференций, культурно массовых, спортивных, экономических мероприятий) в рамках 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году | Проведено 50 мероприятий (координационных совещаний,встреч, пресс-конференций, культурно массовых, спортивных, экономических мерпориятий) в рамках 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году | нет |
| Проведение протокольных мероприятий | УК МАУК "Ганзейская дирекция по проведению праздников" КФСиДМ | 2019 | 2019 | 1 050,0 | 609,6 | 609,6 | 58,1 | Проведение протокольных мероприятий – заседаний, комиссий в рамках 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году | Проведены протокольные мероприятия– заседания, комиссии в рамках 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году | нет |
| "Реализация мероприятий по содействию развития инфраструктуры муниципального образования "Город Псков" | УГХ | 2019 | 2019 | 72 486,2 | 0 | 0 | 0 | (переходящие контракты 2018года) Приведение в надлежащее состояние объектов инфраструктуры (дорожное покрытие дворов и улиц) – 2 объекта | Выполнены работы по ремонту 2 объектов: ремонт ул. Белинского (на участке от ул. Олега Кошевого до ул. Автозаводская); строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности | нет |
| "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Духовные истоки" | УСиКР | 2019 | 2019 | 12 512,5 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД на реконструкцию наб. р. Великой от Ольгинского моста до Комсомольской пл. | Запланировано на 4кв. 2019г. | нет |
| Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков"" |  | 2019 | 2019 | 2 751,3 | 737,6 | 737,6 | 26,8 |  |  |  |
| Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова | УГХ | 2019 | 2019 | 496,1 | 158,5 | 158,5 | 32,0 | Содержание воинских захоронений в городе Пскове в надлежащем состоянии | Осуществлялось содержание воинских захоронений в городе Пскове | нет |
| Обеспечение бесперебойной работы Мемориала "Огонь Вечной Славы" | УГХ | 2019 | 2019 | 1 255,2 | 579,1 | 579,1 | 46,1 | Функционирование вечного огня у мемориала "Огонь вечной славы" | Осуществлялась подача природного газа вечного огня к мемориалу "Огонь вечной славы" | нет |
| Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова | УГХ | 2019 | 2019 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт воинского захоронения по ул. Юбилейной | Проводятся работы по капитальному ремонту воинского захоронения по ул. Юбилейной | нет |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" (обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управление культуры Администрации города Пскова) | УК | 2019 | 2019 | 4 304,1 | 1 699,9 | 1 699,9 | 39,5 | Полноценное функционирование деятельности Управления культуры, полное и своевременное освоение сметы Управления | Полноценное функционирование деятельности Управления культуры, полное и своевременное освоение сметы Управления | нет |
| ИТОГО |  |  |  | 756 808,4 | 118 938,0 | 118 938,0 | 15,7 |  |  |  |

Приложение  2

Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем

Главы Администрации города Пскова

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственного исполнителя по результатам мониторинга |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Предложений не имеется, выполнение муниципальной программы идет согласно Плану мероприятий |

И.о. начальника Управления культуры

Администрации города Пскова 	                                                                                                                      Д.В. Алейникова

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова  					         А.В. Коновалов

Алейникова Д.В.

291106