**ОТЧЕТ**

Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 01.07.2016 года.

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 17.12.2015 N 2701.

Сроки реализации программы: 2016 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление культуры Администрации города Пскова.

Цель программы:

Развитие сфер культуры и туризма, сохранение и популяризация культурного наследия муниципального образования.

Задачи программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

3. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия.

4. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

5. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" |
|  |

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Программа . Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | |
| 1. | Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия, направленного на достижение данного показателя запланировано на 4 кв. 2016 года. |
| 2. | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 9 | 10 | 5 | 50 |  |
| 3. | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управление культуры Администрации города Пскова, далее УК АГП) | Балл | 70.0 | 75.0 | - |  | Значение показателя указывается по состоянию за год |
| 4. | Уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами культуры | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 |  |
| 5. | Количество посещений туристов | Тысяча человек | 245.0 | 265.0 | - |  | Значение показателя указывается по состоянию за год |
|  | **Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 16,2 | 17.0 | - |  | Значение показателя указывается по состоянию за год |
| 1.2 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 51 | 52 | 30 | 57,7 |  |
| 1.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | Рубль | 16385,7 | 18 320.0 | - |  | Значение показателя указывается по состоянию за год |
| 1.4 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 5.0 | 5,5 | - |  | Значение показателя указывается по состоянию за год |
| 1.5 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 92.0 | 92.0 | 92,0 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| 2.1 | Доля объектов культурного наследия (ОКН), имеющих информационные надписи, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 50.0 | 55.0 | 10 | 18,2 | Полное выполнение мероприятие запланировано на 4 кв. 2016 года. |
| 2.2 | Количество объектов, включенных в Единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия муниципального значения | Единица | 1 | 2 | 0 | 0 | Показатель требует корректировки. Отсутствует мероприятие, направленное на достижение данного показателя. |
| 2.3 | Количество мероприятий по популяризации исторического и культурного наследия, организованных и проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 6 | 9 | 6 | 66,7 |  |
| 2.4 | Количество подготовленных муниципальных правовых актов по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом | Единица | 5 | 5 | 3 | 60 |  |
| **Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 3 | 3 | 2 | 66,7 |  |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие) направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 4 | 6 | 3 | 50 |  |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 5 | 8 | 5 | 62,5 |  |
| 3.4 | Количество новых экскурсионных маршрутов | Единица | 3 | 3 | 1 | 33,4 |  |
| 3.5 | Количество событийных мероприятий, проведённых в рамках подпрограммы | Единица | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | |
| 4.1 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Единица | 9 | 7 | 5 | 71,4 |  |
| 4.2 | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия , направленное на достижение данного показателя в текущем году не предусмотрено |
|  | **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 |  |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 62,9 | 82,4 | - |  | Значение показателя указывается по состоянию за год |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование,**  **предусмотренное на год** | **Объем выполненных работ,**  **тыс.руб.** | **Кассовое исполнение** | **Уровень финансирования** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** |  |  |  | **196 129,5** | 96790,6 | 92503,8 | 95,6 |  |  |  |
| **1.1** | **Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры** |  |  |  | **8 938.6** | 1320,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***1.1.1*** | ***Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания*** |  |  |  | ***7 618.6*** | 0 | 0 | 0 | ***Наличие проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК "Городской культурный центр"*** | ***Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МБУК "Городской культурный центр" находится в разработке.*** | ***нет*** |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской культурный центр" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7 618.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***1.1.2*** | ***Текущий ремонт филиала на Рижском пр. д.64*** |  |  |  | ***1 320.0*** | 1320,0 | 0 | 0 | ***Успешное завершение текущего ремонта и полноценное функционирование филиала*** | ***Работы по текущему ремонту фасада здания филиала по адресу: г. Псков Рижский пр.64 проведены в полном объеме.*** | ***нет*** |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской культурный центр" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 320.0 | 1320,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **1.2** | **Комплектование библиотечных фондов** |  |  |  | **1 070.0** | 174,6 | 174,6 | 100 |  |  |  |
| ***1.2.1*** | ***Приобретение книгоиздательской продукции для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек*** |  |  |  | ***1 070.0*** | 174,6 | 174,6 | 100 | ***Приобретение 4600 экземпляров книжной продукции*** | ***Приобретено около 2500 экземпляров книжной продукции.*** | ***нет*** |
|  | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 070.0 | 174,6 | 174,6 | 100 |  |  |  |
| **1.3** | **Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий** |  |  |  | **11 842.5** | 6891,2 | 3924,4 | 56,9 |  |  |  |
| ***1.3.1*** | ***Организация и проведение общегородских мероприятий в соответствии с планом проведения общегородских мероприятий*** |  |  |  | ***11 842.5*** | 6891,2 | 3924,4 | 56,9 | ***Организация и проведение 52 праздничных мероприятий на высоком профессиональном уровне*** | ***Проведено 30 общегородских мероприятий на высоком профессиональном уровне. Наиболее значимые: празднования Дня Победы, Проводы русской зимы- масленица, фестиваль исторической рекострукции «Довмонт», в рамках года Довмотна и др.*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8 817.0 | 4581,0 | 2582,2 | 56,4 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа города Пскова" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 268.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской культурный центр" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 892.9 | 897,9 | 397,9 | 44,3 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N4" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 74.7 | 74,7 | 74,7 | 100 |  |  |  |
|  |  | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 569.2 | 207,2 | 207,2 | 100 |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом Офицеров" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 220.7 | 1130,4 | 662,4 | 58,6 |  |  |  |
| **1.4** | **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий** |  |  |  | ***37 592.1*** | 19934,2 | 19934,2 | 100 |  |  |  |
| ***1.4.1*** | ***Выполнение работ по организации мероприятий и созданию условий для организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества*** |  |  |  | ***37 592.1*** | 19934,2 | 19934,2 | 100 | ***Полноценное функционирование 31 клубного формирования и организация 320 мероприятий*** | ***В подведомственных учреждениях успешно функционируют 31 клубных формирований, проведено около 200 мероприятий.*** | ***нет*** |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской культурный центр" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25 223.9 | 13123,9 | 13123,9 | 100 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение "Планетарий" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 896.6 | 1393,8 | 1393,8 | 100 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом Офицеров" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9 471.6 | 4945,7 | 4945,7 | 100 |  |  |  |
| **1.6** | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств** |  |  |  | **102 888.4** | 55190,0 | 55190,0 | 100 |  |  |  |
| ***1.6.1*** | ***Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим сотрудникамобразовательных учреждений (выплаты молодым специалистам)*** |  |  |  | ***600.0*** | 210,0 | 210,0 | 100,0 | ***Выплата социальных гарантий 12 молодым специалистам в полном объеме в установленные сроки*** | ***Производятся выплаты молодым специалистам в сфере культуры.*** | ***нет*** |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 250.0 | 90,0 | 90,0 | 100 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N4" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100.0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50.0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2 им. М.П.Мусоргского" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 200.0 | 60,0 | 60,0 | 100 |  |  |  |
| ***1.6.2*** | ***Предоставление услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ внешкольными учреждениями культуры*** |  |  |  | ***102 288.4*** | 54980,0 | 54980,0 | 100 | ***Предоставление услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ внешкольными учреждениями культуры в размере 294893 человека часа*** | ***В 6-ти музыкальных школах успешно реализуются дополнительные общеобразовательные программ и дополнительные предпрофессиональные программы*** | ***нет*** |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 5" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 519.1 | 3086,3 | 3086,3 | 100 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 19 733.2 | 10874,5 | 10874,5 | 100 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа города Пскова" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11 569.4 | 6077,3 | 6077,3 | 100 |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N4" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12 670.9 | 6658,4 | 6658,4 | 100 |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 24 676.6 | 12676,2 | 12676,2 | 100 |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2 им. М.П.Мусоргского" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 28 119.2 | 15607,3 | 15607,3 | 100 |  |  |  |
| **1.7** | **Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры** |  |  |  | **7 158.8** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***1.7.1*** | ***Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания*** |  |  |  | ***7 158.8*** | 0 | 0 | 0 | ***Наличие проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1 им. Н.А.Римского-Корсакова"*** | ***Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1 им. Н.А.Римского-Корсакова" находится в разработке*** | ***нет*** |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7 158.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **1.8** | **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** |  |  |  | **26 639.1** | 13280,6 | 13280,6 | 100 |  |  |  |
| ***1.8.1*** | ***Предоставление услуг по библиотечному, библиографическому и информациооному обслуживанию пользователей библиотек города Пскова*** |  |  |  | ***26 639.1*** | 13280,6 | 13280,6 | 100 | ***Обслуживание 315000 пользователей библиотек на высоком уровне*** | ***В 11 библиотеках города обслуживаются более 315000 пользователей*** | ***нет*** |
|  | МАУК "Централизованная библиотечная система" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 26 639.1 | 13280,6 | 13280,6 | 100 |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **443.7** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.1** | **Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия** |  |  |  | **303.7** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.1.1*** | ***Разработка проектно-сметной документации на проектирование первоочередных консервационных работ на объектах культурного наследия*** |  |  |  | ***283.7*** | 0 | 0 | 0 | ***Наличие проектно-сметной документации на проектирование первоочередных консервационных работ на объектах культурного наследия*** | ***Разработка проектно-сметной документации на проектирование первоочередных консервационных работ на объектах культурного наследия запланирована на 4кв. 2016 года.*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 283.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.1.2*** | ***Установка информационных надписей*** |  |  |  | ***20.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Установка 3-ех информационных надписей.*** | ***Мероприятие запланировано на 4 кв. 2016 года.*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.2** | **Реализация комплекса мероприятий по популяризации культурного наследия** |  |  |  | **80.0** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.2.1*** | ***Организация Международных Александро-Невских чтений*** |  |  |  | ***10.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Организованы Международные Александро-Невские чтения*** | ***Организованы Международные Александро-Невские чтения*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.2.2*** | ***Организация Международной конференции «Культурное наследие: формы и методы популяризации»*** |  |  |  | ***40.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Организована Международная конференция «Культурное наследие: формы и методы популяризации»*** | ***Международная конференция «Культурное наследие: формы и методы популяризации» запланирована на 4 кв. 2016 г.*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.2.3*** | ***Культурно-познавательный проект «Довмонтов город»*** |  |  |  | ***15.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Организован Культурно-познавательный проект «Довмонтов город»*** | ***Реализуется Культурно-познавательный проект «Довмонтов город*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.2.4*** | ***Организация Конкурса экскурсоводов "Во Славу Довмонта"*** |  |  |  | ***15.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Организован Конкурс юных экскурсоводов*** | ***Конкурс юных экскурсоводов запланирован на 4 кв.2016г.*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.3** | **Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия** |  |  |  | **40.0** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.3.1*** | ***Организация Международного коллоквиума «Князь Довмонт и его время» (Псков-Витебск)*** |  |  |  | ***40.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Организован Международный коллоквиум «Князь Довмонт и его время» (Псков-Крево)*** | ***Успешно организован и проведен Международный коллоквиум «Князь Довмонт и его время» (Псков-Крево)*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.4** | **Совершенствование мемориальной работы** |  |  |  | **20.0** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***2.4.1*** | ***Организация Методического семинара*** |  |  |  | ***20.0*** | 0 | 0 | 0 | ***Организован Методический семинар*** | ***Методический семинар запланирован на 4 кв.2016 г.*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»** |  |  |  | **134561,8** | **66658,5** | **84485,4** | **62,8** |  |  |  |
| **3.1** | **Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристcко-рекреационного кластера "Псковский"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.1.1*** | ***Реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев*** |  |  |  | **106144,9** | **59068,5** | **59068,5** | **55,6** | ***Реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев*** | Выполнены работы по укладке первого и второго слоев асфальта на автомобильной дороге, проведены археологические работы. Выполнены работы по замене наружных сетей водоснабжения, канализации, ливневой канализации, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи. Установлены две детские площадки. Частично выполнены и продолжаются работы по благоустройству участка, асфальтированию велосипедных дорожек и укладке брусчатки на пешеходных дорожках. | ***нет*** |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 106144,9 | 59068,5 | 59068,5 |  |  |  |  |
| ***3.1.2*** | ***Разработка проектно-сметной документации на объекте ТРК "Псковский" "Реконструкция ул.Свердлова и прилегающих парковых зон"*** |  |  |  | **10590.0** | **7590.0** | **7590.0** | **71,7** | ***Разработка проектно-сметной документации на объекте ТРК "Псковский" "Реконструкция ул.Свердлова и прилегающих парковых зон*** | ***Разработана проектно-сметная документация на объекте ТРК "Псковский" "Реконструкция ул.Свердлова и прилегающих парковых зон*** | ***нет*** |
|  | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10590.0 | 7590.0 | 7590.0 |  |  |  |  |
| ***3.1.3*** | ***Кредиторская задолженность*** |  |  |  | **17826,9** |  | **17826,9** | **100** |  |  |  |
|  | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17826,9 |  | 17826,9 |  |  |  |  |
| **4.** | **Подпрограмма Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **2 331.0** | **1728.1** | **1786,5** | **76,6** |  |  |  |
| **4.1** | **Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова.** |  |  |  | **1 068.7** | 500.6 | 468.2 | 43.8 |  |  |  |
| ***4.1.1*** | ***Кредиторская задолженность*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 169.2 | 169.2 | 169.2 | 100 |  |  |  |
| ***4.1.2*** | ***Содержание и текущий ремонт воинских захоронений и памятных знаков*** |  |  |  | ***899.5*** | 500.6 | 299.0 | 33.2 | ***Содержание воинских захоронений в городе Пскове в надлежащем состоянии*** | ***Осуществлялось содержание 5 воинских захоронений в городе Пскове в надлежащем состоянии*** | ***нет*** |
|  | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 899.5 |  |  |  |  |  |  |
| **4.2** | **Обеспечение бесперебойной работы Мемориала «Огонь Вечной славы»** |  |  |  | **850.0** | 438.5 | 278.9 | 32.8 |  |  |  |
| ***4.2.1*** | ***Поставка природного газа к мемориалу «Огонь Вечной Славы»*** |  |  |  | ***829.5*** | 438.5 | 258.4 | 31.1 | ***Функционирование вечного огня у мемориала "Огонь вечной славы"*** | ***Осуществлялась подача природного газа вечного огня к мемориалу "Огонь вечной славы"*** | ***нет*** |
|  | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 829.5 |  |  |  |  |  |  |
| ***4.2.2*** | ***Кредиторская задолженность*** |  |  |  | ***20.5*** | 20.5 | 20.5 | 100 |  |  |  |
|  | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20.5 |  |  |  |  |  |  |
| **4.3** | **Реализация комплекса подготовительных мероприятий** |  |  |  | **120.0** | 98.0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ***4.3.1*** | ***Проведение ремонта (реконструкции) воинских захоронений, памятников и памятных знаков увековечивающих память при защите отечества на территории муниципального образования "Город Псков"*** |  |  |  | ***120.0*** |  |  |  | ***Подготовка предпроектной и проектной документации для проведения ремонта и ремонт воинских захоронений*** | ***Подготовка предпроектной и проектной документации для проведения ремонта и ремонт воинских захоронений запланирована на 4 кв. 2016 г.*** | ***нет*** |
|  | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 120.0 | 98.0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **4.4** | **Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова** |  |  |  | **292,3** |  | ***292,3*** | ***100.0*** |  |  |  |
| ***4.4.1*** | ***Содержание и благоустройство воинских захоронений и памятных знаков*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.4.2*** | ***Кредиторская задолженность*** | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 292,3 |  | 292,3 | 100 |  |  |  |
| **5.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  | **3 965.7** | 1956,6 | 1848,2 | 94,2 |  |  |  |
| **5.1** | **Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы аппарата Управления культуры Администрации города Пскова** |  |  |  | **3 965.7** | 1961,6 | 1848,2 | 94,2 |  |  |  |
| ***5.1.1*** | ***обеспечение деятельности управления культуры Администрации города Пскова*** |  |  |  | ***3 965.7*** | 1961,6 | 1848,2 | 94,2 | ***Полноценное функционирование деятельности Управления культуры, полное и своевременное освоение сметы Управления*** | ***Полноценное функционирование деятельности Управления культуры, полное и своевременное освоение сметы Управления*** | ***нет*** |
|  | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 965.7 | 1961,6 | 1853,2 | 94,2 |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | **306 377,4** | **183399,4** | **165 572,5** | **54,0** |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)