**Раздел 2. Результаты выполнения в 2014 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова**

**на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года (непрограммная деятельность)**

Ниже представлены только те мероприятия Программы действий, которые предусмотрены к реализации в 2014 году непрограммной деятельностью. Нумерация целей, задач и мероприятий соответствуют утверждённой Программ**е** действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года

| № | Наименование задачи, обобщённого мероприятия и мероприятия в рамках обобщённого мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Ответств. исполни­тель | Ожидаемый непосредственный результат выполнения мероприятия на конец текущего года  | Достигнутыйнепосредственный результат на отчетную дату | Пояснения об исполнении/ неисполнении мероприятияна отчетную дату, в т.ч. указание степени выполнения мероприятия (**выполнено или в процессе выполнения**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | качественное описание непосредственного результата 2014 | количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.) | качественное описание непосредственного результата 2014 | количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.) |
| **ПРИОРИТЕТ 1.** Псков – **БЛАГОПОЛУЧНЫЙ** город |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования** (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения) | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | ***МП «****Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
| **Непрограммная деятельность** |
| 7. | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья, Кресты (всего 340 мест) и открытие 17 групп:Детский сад район «Завеличье» Детский сад район «Запсковье»Детский сад район КрестыОткрытие 4 групп дошкольного образования в школах №4 и 5 (всего 80 мест) | 20122013**2014** | 20142014**2015** | 2014 | 2014 | УО |   | выполнено | Удовлетворение потребностей населения в предоставлении мест в ДОУ | выполнено  | Построен д/с по ул. Коммунальная, 74 на 150 мест, реконструирован д/с по ул. Труда, 71 (на 150 мест).В Крестах открыт д/с на 100 мест. Закончен ремонт 9 дошкольных групп при школах №4, 5, 47.Открытие групп в школах - в первом полугодии 2015 года.Выполнено частично. |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопредел**ения |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | ***МП «****Развитие системы образования города Пскова»*  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
| **Непрограммная деятельность** |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение спектра городских творческих конкурсов для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО, УК, КФКС ДМ |  Расширение спектра городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи | выполнено | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи | выполнено | Расширен спектр городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи. В течение года проведено 229 различных творческих конкурсов.  |
| 2.2 | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад и т.п. | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад с целью анализа работы по выявлению и поддержки талантливой молодежи | выполнено | Имеется банк данных | выполнено | Создана база данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад, которая постоянно обновляется и пополняется. |
| 2.3 | Развитие системы профориентации на общегородском уровне для оказания помощи школьникам в выборе профессии  | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Развитие системы профориентации на общегородском уровне  | выполнено | Созданы условия для самоопределения обучающихся | выполнено | Увеличено количества курсов по выбору за счет привлечения учреждений профессионального образования. Реализация 16 профилей в 17 ОУ. В 6 учреждениях функционирует 16 профильных университетских классов по договору с ПсковГУ. |
| 2.4 | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования для оказания помощи школьникам в выборе профессии | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования  | выполнено | Созданы условия для самоопределения обучающихся | выполнено |  Реализуется интеграция дополнительного образования во внеурочную деятельность (96% взаимодействие).  |
| 2.5 | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования. | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования для создания условий для развития школьников  | выполнено | Созданы условия для самоопределения обучающихся | выполнено | За отчётный период созданы и реализуются программы различной направленности (по 11 направлениям).  |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.** |  |  |  |  | КФСиДМ |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы* | 2011 | 2013 |  |  | КФСиДМ | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности** |  |  |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: создание условий для организации содержательного культурного досуга.Финансирование мероприятий для молодежи. | 2012 | 2014 |  |  |  | Объем финансирования мероприятий для молодежи.  | 2500 | - | 1000 | Объем финансирования мероприятий по разделу 0707 «Мероприятия для детей и молодежи» в 2014 г. принят ПГД не в полном объеме (в размере 1000 тыс.руб) |
| 2. | Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи.Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. |  |  |  |  |  | Функционирование единого молодежного интернет-портала  | выполнено |  |  | **Выполнено**Создан и функционирует |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества** |  |  |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.Создание молодежного волонтерского отряда | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | КФСиДМ | Создание и функционирование молодежного волонтерского отряда | выполнено | Создан и функционирует молодежный волонтерский отряд. | численность отряда 39 чел. | Запланированный показатель достигнут |
| 2. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями. |  |  |  |  | КФСиДМ | Доля финансирования мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями от общего объема финансирования мероприятий для молодежи | 30% | Проведено 18 мероприятий | 100% | Запланированный показатель достигнут |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде**  |  |  |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 3. | Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи. Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. | 2012 | 2014 |  |  | КФСиДМ | Количество молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой в процентах от общего числа молодежи. | 25,0 | Проведено 2 спортивно-оздоровительных мероприятий  | 22,0\* | Осуществлены мероприятия в объеме финансирования ДЦП\* |
|  | \* - Постановление от 26 мая 2011 г. N 1035 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками … на 2011 - 2014 годы" (в ред. от 09.04.2012 N 733, от 14.06.2012 N 1514) |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.** |  |  |  |  | УУРЖП, УГХ |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |
|  | **МП** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2.** Псков – **ЛЮБИМЫЙ** город |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом** |  |  |  |  | КФС |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»*  | 2010 | 2012 |  |  | КФСиДМ |  |
|  | **Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено** (ДЦП завершена) |
|  | *МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2013 | 2015 |  |  | КФСиДМ |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен. в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | **Непрограммная деятельность** |
| 7. | Разработка ДЦП *«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | КФСиДМ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП | **Выполнение ДЦП** в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено **.**Мероприятие выполнено в 2013 году |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ** |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *МП «Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
|   |  *МП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО, КФСиДМ, КПДН и ЗП |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков», будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
| **Непрограммная деятельность** |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города. | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Переход на новые образовательные стандарты во всех школах города:2011 – 1 классы;2012 – 1-2 классы;2013 – 1-2-3 классы;2014 – 1-2-3-4 классы | выполнено | Созданы условия для перехода на новые образовательные стандарты начального общего образования. | выполнено  | По ФГОС обучаются 1-4 классы.В 2015-2016 учебном году на ФГОСы перейдут 5-е классы. |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения** |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | ***МП*** *«Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | УО |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
|  | ***МП*** *«Развитие системы дошкольного образования города Пскова»*  | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | УО |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
|  | **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | МП «Развитие системы образования города Пскова»  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества** |  |  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»*  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
| **Непрограммная деятельность** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест. | 2013 | 2014 |  |  | УО | Создание условий для повышения качества образования | выполнено |  | **не выполнено** | Выполнение мероприятия **перенесено на последующие годы**.**Не выполнено** |
| 2.2 | Перевод муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | УО | Создание условий для повышения качества образования | выполнено | На отчётный период подушевое финансирование осуществляется в 55 дошкольных образовательных учреждениях. | **в процессе выполнения**  | На подушевое финансирование перешли все дошкольные ОУ, школы и учреждения ДОД финансируются по штатным расписаниям. |
| **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** |
|  | **Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан.** |  |  |  |  | УК |  |  |  |  |  |
|  | Непрограммная деятельность |
|  | Разработка подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» (реализация предполагается с 2015 г) | **2014** | **2014** | 2014 | 2014 |  | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП  | Выполнено. |  Наличие ПАГП  | Выполнено. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг** |  |  |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | МП *«Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»* | 2012 | 2014 |  |  | УК |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства** |  |  |  |  | УК |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
|  | Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.) |  |  |  |  |  | Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества** |  |  |  |  | УК | Реализация задачи не предусмотрено в 2014 году |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | 2013 |  |  | УК | ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» завершена в 2013 году |
| **Непрограммная деятельность** |
|  | *Мероприятия 4 и 5. предполагалось включены в ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.). Однако ДЦП не была разработана в 2012 -2013 годах* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание системы конкурсной поддержки и продвижения литературных произведений и творческих работ псковичей | 2012 | 2014 | - | - |  | Продвижение лучших литературных произведений и творческих работ псковичей |  | - | - | Выполнение мероприятий не предусмотрено, в сявзи с отсутствием муниципальной программы «Сохранения культурного наследия…….» **(НЕ РАЗРАБОТАНА)** |
| 5. | Издание книг псковских писателей и краеведов | 2012 | 2014 | - | - |  | Продвижение творчества псковских писателей и краеведов |  | - | - | Выполнение мероприятий не предусмотрено, в сявзи с отсутствием муниципальной программы «Сохранения культурного наследия…….» (**НЕ РАЗРАБОТАНА)** |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций** |  |  |  |  | УК |  |  |  |  |  |
|  | Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.) |
| **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** |  |  |  |  | УУРЖП |  |
| **Программная деятельность** |
|  | **МП** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|  | **МП** *на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | 2021 |  |  | УУРЖП | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|  | **МП** *на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»* | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** | УГХ | Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | 2013 |  |  | УГХ | ДЦП завершена в 2013 году |
|  |  |
|  | *ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | УГХ | МП (ДЦП) отменена (ПАГП от 25.04.2014 №863) |
|  |  |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** |
|  | **Задача 4.5. Развитие рынка жилья**  |  |  |  |  | УУРЖП, УГД |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | **МП** *«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»* | 2012 | 2016 |  |  | УУРЖП | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|  | ***МП*** *«Жилище»* | 2010 | 2015 |  |  | УУРЖП | Отчет о реализации МП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). |
| **Непрограммная деятельность** |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Поддержка инвестиций в строительство жилья |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья | постоянно | постоянно |  |  | инвестор, УГД | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м. | 80 | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м. | 94,06 | выполнено |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** |
|  | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города** |  |  |  |  | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | 2014 | 2009 | 2014 | КГОи ЧС |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | **Задача 1.2. Повышение защищённости граж­дан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП** |  |  |  |  | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову, УГХ |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | 2014 | 2009 | 2014 | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | *ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».* | 2011 | 2013 |  |  |  | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|  |  |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обита­ния путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информа­ционных технологий в рамках концепции «Без­опасный город».** |  |  |  |  | КГО и ЧС |   |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 г.г.»* | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | КГО и ЧС | Отчет о реализации МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологиче­ской безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычай­ных ситуаций природного и техногенного ха­рактера** |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | 2010 | 2012 |  |  | КГО и ЧС | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено. ДЦП завершена в 2012 году |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | КГО и ЧС | Отчет о реализации МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной за­щиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.** |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г. г.»* |  |  |  |  | КГО и ЧС | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено. ДЦП завершена в 2012. |
|  |  |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  |  |  |  | КГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспорт­ной инфраструктуры и различных видов транспорта** |  |  |  |  | УГХ, УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением |  |  |  |  | УГХ, УГД | Выполнение требова­ний построения маршрутной сети об­щественного транс­порта (СНиП 2.07.01-89)  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация новых и модернизация действу­ющих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). |  после при­емки улиц после рекон­струк­ции | через 3 месяца после начала реали­зации | - | - | УГХ, УГД | Организован 1 но­вый автобусный маршрут. Модернизация дей­ствующих маршру­тов. | 1 маршрут | Не выполнено | 0 | Маршрут не организован (новых улиц для организации маршрутов построено не было) |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформле­ния города для формирования единой свето­вой среды – одной из составляющих художе­ственного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.** |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1 | Разработка подпрограммы «Светлый город» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» *(реализация с 2015 г.)* | 2014 | 2014 |  |  | УГХ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии МП | выполнено | Отдельное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» Постановление АГП №3069 от 28.11.2014 |  Не выполнено | Принято решение о нецелесообразности разработки ПП «Светлый город». Мероприятия ПП включены в Отдельное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |
| **Программная деятельность** |
|  | **ПП** *«Светлый город»* | **Программная деятельность в 2014 году по ПП «Светлый город» не предусмотрена** |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреаци­онных зон и зон отдыха** |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города.** |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1 | Разработка подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | 2014 | 2014 |  |  | УГХ | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии МП | выполнено | Подпрограмма «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» ПАГП№3069 от 28.11.2014 | Не выполнено | Принято решение о нецелесообразности разработки ПП «Реконструкция зеленых насаждений … ». Мероприятия ПП включены в подпрограмму «Благоустройство территорий города …» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |
| **Программная деятельность** |
|  | Решение задачи 4.1. на основе подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» (инструмент реализации задачи) в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» не предусматривается (Принято решение о нецелесообразности разработки ПП «Реконструкция зеленых насаждений …»). |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов** |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи |
| 2 | Разработка подпрограммы «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | 2014 | 2014 |  |  | УГХ | Постановление Администрации г. Пскова об утверждении МП | выполнено | Подпрограмма «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» Постановление АГП №3069 от 28.11.2014 | Не выполнено | Принято решение о нецелесообразности разработки ПП «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах». Мероприятия ПП включены в ПП «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» в МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова». |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах** |  |  |  |  | УГХ |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1 | Разработка подпрограммы «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | 2014 | 2014 |  |  | УГХ | Постановление Администрации города Пскова об утверждении МП | вы­пол­нено | Подпрограмма «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» Постановление АГП №3069 от 28.11.2014 | Не выполнено | Принято решение о нецелесообразности разработки подпрограммы «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах». Мероприятия подпрограммы включены в подпрограмму «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.** |  |  |  |  | УГХ | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** |
| **Непрограммная деятельность** |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП ««Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»» - инструмента реализации данной Задачи |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным** |  |  |  |  | УГХ | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** |
| **Непрограммная деятельность** |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.** |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | **Обобщенное мероприятие** *Разработка проектов планировки и межевания территории* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов планировки территории | 2012 | 2025 | 2012 | 2025 | УГД | Разработка проектов планировки территории города  | 1263 га | Разработано проектов планировки территории города  | 965 | Показатель не достигнут в связи с сокращением бюджета Управления от запланированной суммы более чем на 60% |
| 1.2 | Разработка проектов межевания территории | 2012 | 2025 | 2012 | 2025 | УГД | Разработка проектов межевания территории города | 1263 га | Разработано проектов межевания территории города  | 842 |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.** |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | **Обобщенная мера:** Обеспечение связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация связи улично-дорожной сети | постоянно | постоянно |  |  | Администрация города Пскова | Проектирование и строительство улично-дорожной сети |  | Выполнено проектирование и строительство улично-дорожной сети  |  | выполнено |
|  | **ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы**  |  |  |  |  | КИТ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | **МП** *«Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»* | 2012 | 2015 |  |  | КИТ |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.** |  |  |  |  | ОМЗ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов *(осуществления закупок) \** |  |  |  |  | ОМЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на официальном сайте *(в единой информационной системе*)информации об объявлении конкурсов, аукционов, (по мере поступления от заказчиков) и оформление процедур в соответствии с требованиями Федерального закона | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | ОМЗ | Документация размещена на сайте (в единой информационной системе) | выполнено | Документация размещена на сайте (в единой информационной системе) | 937 | выполнено |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов (*осуществления закупок)* |  |  |  |  | ОМЗ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы) | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | ОМЗ | Проведена проверка смет  | выполнено | Проведена проверка смет. | 74 | выполнено |
| 2.2 | Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов (*осуществлении закупок*), технических заданий, проектов муниципальных контрактов | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | ОМЗ | Проведена проверкапостановлений об утверждении заказов (осуществлении закупок). | выполнено | Проведена проверкапостановлений об утверждении заказов (осуществлении закупок) | 983 | выполнено |
|  | \* *в скобках здесь и далее в рамках задачи 1.5. используется терминология в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вступившим в силу с 01.01.2014г.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления** |  |  |  |  | ФУ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | Программа повышения эффективности бюджетных расходов МО «Город Псков» на период до 2013 года | 2011 | 2013 |  |  | ФУ | Выполнение мероприятий в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
| **Непрограммная деятельность** |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**Эффективное управление муниципальными финансами | 2012 | 2012 |  |  | ФУ | Выполнение мероприятия в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** Ресурсное обеспечение реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | 2013 | 2014 |  |  | ФУ | Обеспечение финансирования затрат, утвержденных в бюджете города на реализацию Стратегии развития города, % | 100 | Все запланированные мероприятия, закрепленные за ФУ в рамках реализации Стратегии, выполнялись в рамках запланированных объемов и содержания | 100 | Затраты на реализацию Стратегии развития города до 2020 года по финансовому управлению осуществлялись в пределах утвержденной сметы расходов управления |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** |  |  |  |  | КУМИ |  |  |  |  |  |
| **Данные о мероприятиях этой задачи отсутствуют** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества** |  |  |  |  | КУМИ |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы* | 2009 | 2012 |  |  | КСЭР | Выполнение мероприятий в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено ДЦП завершена в 2012 году |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.** |  |  |  |  | КСЭР и ПР |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 |  | Консультационные услуги.Увеличение объема торговых услуг населению за счет увеличения торговых площадей. | выполнено | Открыты и продолжают функционировать:- мебельный центр «12 стульев» (ОАО «Плескава»);- столовая (ОАО «Плескава»);- магазин «Пятёрочка» (ОАО «АДС»);- магазин «Эконом» (ОАО «АДС»);- магазин «Ортопедические изделия» (ОАО ПЭМЗ);- автосалон «Nissan» (ПсковМаш). | 6 | **В процессе выполнения**  |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий, с хорошим уровнем обслуживания**.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания. | 2012 | постоянно |  |  | КСЭРи ПР | Увеличение торговых площадей, обеспечение стабильного функционирования потребительского рынка, повышение уровня конкуренции. | выполнено | Открыты:-предприятия непродовольственной торговли;- продовольственной торговли;- предприятийобщественного питания. | 1187 | **В процессе выполнения** (на постоянной основе) |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка отраслевой схемы размещения объектов на основе их качественного распределения с учетом развития всех форматов: магазинов «шаговой доступности», специализированных предприятий торговли семейного типа и крупных торговых комплексов. | 2012 | 2012 |  |  | КСЭР и ПР | Выполнение мероприятия в 2014 не предусмотрено (завершено в 2012) |
| 3.2 | Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой | 2012 | 2017 |  |  | КСЭР и ПР | Улучшение внешнего вида и установление единых эстетических правил оформления объектов торговли и примыкающих к ним территорий.Оптимизация размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с потребностями населенияВнесение изменений в Постановление Администрации города Пскова о размещении нестационарных торговых объектов | выполнено | Внесение изменений в НПА о размещении нестационарных торговых объектов | Утверждено 4 НПА о внесении изменений в НПА нестационарных торговых объектов:1. ПАГП от 21.05.14 № 1153 2. ПАГПот 07.05.14 № 923 3. ПАГП от 07.04.14 № 639 - ПАГП от 21.08 .14 № 2014 |  |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города. |  |  |  |  | КСЭР и ПР |  | выполнено |  |  |  |
| 4.1 | Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет. | 2012 | ежегодно |  |  | КСЭР и ПР | Консультативные услуги субъектам торговли. Обеспеченность жителей города качественными товарами, работами и услугами. | выполнено | Оказана консультативная помощь субъектам торговли. Обеспечены:- возможность он-лайн заказа и доставки товаров на дом;- расширение услуг по доставке обедов по телефону на дом, в офисы;- расширение парикмахерских услуг (услуга на дому).В 2014 году открытыИнтернет магазинов, сети ателье по ремонту одежды. | **В процессе выполнения** (на постоянной основе) |  |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.** |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д. |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство за счет инвесторов детских площадок | постоянно | постоянно |  |  | инвестор, УГД | Строительство по всей территории города за счет инвесторов детских площадок | 50 | Построено по всей территории города за счет инвесторов детских площадок | 50 | выполнено |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание многопрофильных спортивных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на берегу реки Великой (Степановский лужок) | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельных участках общей площадью 10 га |  | Утверждена проектная документация для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельных участках общей площадью 10 га |  | выполнено |
| 2.2 | Создание условий для строительства аквапарка | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации |  | Утверждена проектная документация аквапарка |  | выполнено |
| 2.3 | Создание условий для строительства бассейна на территории ПсковГУ | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором |  |  | инвестор, УГД | Утверждение проектной документации |  | Утверждена проектная документация бассейна на территории ПсковГУ |  | выполнено |
|  | **Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** |
|  | **Задача 1.1. Ревитализации городской среды центра города.** |  |  |  |  | **УК** |  |  |  |  |  |
|  | **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании* "Город Псков" на 2011 - 2016 годы" | 2011 | 2016 |  |  | УК |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2016 годы» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих ДЦП (МП). |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности** |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
|  | **Непрограммная деятельность** |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова |  |  |  |  | УГД |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание Псковского туристического кластера | 2012 | 2015 |  |  | АПО, АГП | Формирование земельных участков |  |  |  | выполнено |