**Раздел 2. Результаты выполнения в 2014 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова**

**на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года (непрограммная деятельность)**

Ниже представлены только те мероприятия Программы действий, которые предусмотрены к реализации в 2014 году непрограммной деятельностью. Нумерация целей, задач и мероприятий соответствуют утверждённой Программ**е** действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года

| № | Наименование задачи, обобщённого мероприятия и мероприятия в рамках обобщённого мероприятия | Плановый срок | | | Фактический срок | | | | Ответств. исполни­тель | | | | Ожидаемый непосредственный результат выполнения мероприятия на конец текущего года | | | | | | Достигнутый  непосредственный результат на отчетную дату | | | | | | Пояснения об исполнении/ неисполнении мероприятия  на отчетную дату, в т.ч. указание степени выполнения мероприятия (**выполнено или в процессе выполнения**) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | | качественное описание непосредственного результата 2014 | | | количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.) | | | качественное описание непосредственного результата 2014 | | | количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.) | | |
| **ПРИОРИТЕТ 1.** Псков – **БЛАГОПОЛУЧНЫЙ** город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования** (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения) | | | | | | | | | | УО | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***МП «****Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* |  | |  |  |  | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 7.1. | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья, Кресты (всего 340 мест) и открытие 17 групп:  Детский сад район «Завеличье»  Детский сад район «Запсковье»  Детский сад район Кресты  Открытие 4 групп дошкольного образования в школах №4 и 5 (всего 80 мест) | 2012  2013  **2014** | | 2014  2014  **2015** | 2014 | 2014 | | | УО | | | |  | | | выполнено | | | Удовлетворение потребностей населения в предоставлении мест в ДОУ | | | выполнено | | | Построен д/с по ул. Коммунальная, 74 на 150 мест, реконструирован д/с по ул. Труда, 71 (на 150 мест).  В Крестах открыт д/с на 100 мест.  Закончен ремонт 9 дошкольных групп при школах №4, 5, 47.  Открытие групп в школах - в первом полугодии 2015 года.  Выполнено частично. | | | |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопредел**ения |  | |  |  |  | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***МП «****Развитие системы образования города Пскова»* |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2.1 | Расширение спектра городских творческих конкурсов для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | 2012 | | 2014 | 2013 | 2014 | | | УО, УК, КФКС ДМ | | | | Расширение спектра городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи | | | выполнено | | | Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи | | | выполнено | | | Расширен спектр городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи.  В течение года проведено 229 различных творческих конкурсов. | | | |
| 2.2 | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад и т.п. | 2012 | | 2014 | 2013 | 2014 | | | УО | | | | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад с целью анализа работы по выявлению и поддержки талантливой молодежи | | | выполнено | | | Имеется банк данных | | | выполнено | | | Создана база данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад, которая постоянно обновляется и пополняется. | | | |
| 2.3 | Развитие системы профориентации на общегородском уровне для оказания помощи школьникам в выборе профессии | 2012 | | 2014 | 2013 | 2014 | | | УО | | | | Развитие системы профориентации на общегородском уровне | | | выполнено | | | Созданы условия для самоопределения обучающихся | | | выполнено | | | Увеличено количества курсов по выбору за счет привлечения учреждений профессионального образования. Реализация 16 профилей в 17 ОУ. В 6 учреждениях функционирует 16 профильных университетских классов по договору с ПсковГУ. | | | |
| 2.4 | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования для оказания помощи школьникам в выборе профессии | 2012 | | 2014 | 2013 | 2014 | | | УО | | | | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования | | | выполнено | | | Созданы условия для самоопределения обучающихся | | | выполнено | | | Реализуется интеграция дополнительного образования во внеурочную деятельность (96% взаимодействие). | | | |
| 2.5 | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования. | 2012 | | 2014 | 2013 | 2014 | | | УО | | | | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования для создания условий для развития школьников | | | выполнено | | | Созданы условия для самоопределения обучающихся | | | выполнено | | | За отчётный период созданы и реализуются программы различной направленности (по 11 направлениям). | | | |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.** |  | |  |  |  | | | КФСиДМ | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы* | 2011 | | 2013 |  |  | | | КФСиДМ | | | | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности** |  | |  |  |  | | | КФСиДМ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: создание условий для организации содержательного культурного досуга.  Финансирование мероприятий для молодежи. | 2012 | | 2014 |  |  | | |  | | | | Объем финансирования мероприятий для молодежи. | | | 2500 | | | - | | | 1000 | | | Объем финансирования мероприятий по разделу 0707 «Мероприятия для детей и молодежи» в 2014 г. принят ПГД не в полном объеме (в размере 1000 тыс.руб) | | | |
| 2. | Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи.  Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах. |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 3. | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. |  | |  |  |  | | |  | | | | Функционирование единого молодежного интернет-портала | | | выполнено | | |  | | |  | | | **Выполнено**  Создан и функционирует | | | |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества** |  | |  |  |  | | | КФСиДМ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.  Создание молодежного волонтерского отряда | 2012 | | 2014 | 2012 | 2014 | | | КФСиДМ | | | | Создание и функционирование молодежного волонтерского отряда | | | выполнено | | | Создан и функционирует молодежный волонтерский отряд. | | | численность отряда 39 чел. | | | Запланированный показатель достигнут | | | |
| 2. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.  Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями. |  | |  |  |  | | | КФСиДМ | | | | Доля финансирования мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями от общего объема финансирования мероприятий для молодежи | | | 30% | | | Проведено 18 мероприятий | | | 100% | | | Запланированный показатель достигнут | | | |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде** |  | |  |  |  | | | КФСиДМ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи.  Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. | 2012 | | 2014 |  |  | | | КФСиДМ | | | | Количество молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой в процентах от общего числа молодежи. | | | 25,0 | | | Проведено 2 спортивно-оздоровительных мероприятий | | | 22,0\* | | | Осуществлены мероприятия в объеме финансирования ДЦП\* | | | |
|  | \* - Постановление от 26 мая 2011 г. N 1035 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками … на 2011 - 2014 годы" (в ред. от 09.04.2012 [N 733](consultantplus://offline/ref=4DAAF13F7C0D795A93C0CB640C2209547941A37E9B052423DCF53067AD8AF9D7E1315D9241EC212611510CZDs7J), от 14.06.2012 [N 1514](consultantplus://offline/ref=4DAAF13F7C0D795A93C0CB640C2209547941A37E9B042421DFF53067AD8AF9D7E1315D9241EC212611510CZDs7J)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.** |  | |  |  |  | | | УУРЖП, УГХ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **МП** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | 2010 | | 2015 |  |  | | | УУРЖП | | | | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПРИОРИТЕТ 2.** Псков – **ЛЮБИМЫЙ** город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом** |  | |  |  |  | | | КФС | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»* | 2010 | | 2012 |  |  | | | КФСиДМ | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено** (ДЦП завершена) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2013 | | 2015 |  |  | | | КФСиДМ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен. в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Разработка ДЦП *«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | 2012 | | 2012 | 2013 | 2013 | | | КФСиДМ | | | | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП | | | **Выполнение ДЦП** в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено **.**  Мероприятие выполнено в 2013 году | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ** |  | |  |  |  | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *МП «Развитие системы образования города Пскова»* | 2012 | | 2014 |  |  | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *МП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | | 2014 | 2012 | 2014 | | | УО, КФСиДМ, КПДН и ЗП | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Отчет о реализации МП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков», будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 4.1 | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города. | 2012 | | 2014 | 2012 | 2014 | | | УО | | | | Переход на новые образовательные стандарты во всех школах города:  2011 – 1 классы;  2012 – 1-2 классы;  2013 – 1-2-3 классы;  2014 – 1-2-3-4 классы | | | выполнено | | | Созданы условия для перехода на новые образовательные стандарты начального общего образования. | | | выполнено | | | По ФГОС обучаются 1-4 классы.  В 2015-2016 учебном году на ФГОСы перейдут 5-е классы. | | | |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения** |  | |  |  |  | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***МП*** *«Развитие системы образования города Пскова»* | 2012 | | 2014 | 2013 | 2014 | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***МП*** *«Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | 2013 | | 2015 | 2013 | 2015 | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** |  | |  |  |  | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | МП «Развитие системы образования города Пскова» | 2012 | | 2014 | 2012 | 2014 | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества** |  | |  |  |  | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»* | 2012 | | 2014 | 2012 | 2014 | | | УО | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2.1 | Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест. | 2013 | | 2014 |  |  | | | УО | | | | Создание условий для повышения качества образования | | | выполнено | | |  | | | **не выполнено** | | | Выполнение мероприятия **перенесено на последующие годы**.  **Не выполнено** | | | |
| 2.2 | Перевод муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | 2012 | | 2014 | 2012 | 2014 | | | УО | | | | Создание условий для повышения качества образования | | | выполнено | | | На отчётный период подушевое финансирование осуществляется в 55 дошкольных образовательных учреждениях. | | | **в процессе выполнения** | | | На подушевое финансирование перешли все дошкольные ОУ, школы и учреждения ДОД финансируются по штатным расписаниям. | | | |
| **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан.** |  | |  |  |  | | | УК | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Непрограммная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Разработка подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» (реализация предполагается с 2015 г) | **2014** | | **2014** | 2014 | 2014 | | |  | | | | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии ДЦП | | | Выполнено. | | | Наличие ПАГП | | | Выполнено. | | |  | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг** |  | |  |  |  | | | УК | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | МП *«Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»* | 2012 | | 2014 |  |  | | | УК | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства** |  | |  |  |  | | | УК | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.) |  | |  |  |  | | |  | | | | Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества** |  | |  |  |  | | | УК | | | | Реализация задачи не предусмотрено в 2014 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | | 2013 |  |  | | | УК | | | | ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» завершена в 2013 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Мероприятия 4 и 5. предполагалось включены в ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.). Однако ДЦП не была разработана в 2012 -2013 годах* |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 4. | Создание системы конкурсной поддержки и продвижения литературных произведений и творческих работ псковичей | 2012 | | 2014 | - | - | | |  | | | | Продвижение лучших литературных произведений и творческих работ псковичей | | |  | | | - | | | - | | | Выполнение мероприятий не предусмотрено, в сявзи с отсутствием муниципальной программы «Сохранения культурного наследия…….» **(НЕ РАЗРАБОТАНА)** | | | |
| 5. | Издание книг псковских писателей и краеведов | 2012 | | 2014 | - | - | | |  | | | | Продвижение творчества псковских писателей и краеведов | | |  | | | - | | | - | | | Выполнение мероприятий не предусмотрено, в сявзи с отсутствием муниципальной программы «Сохранения культурного наследия…….» (**НЕ РАЗРАБОТАНА)** | | | |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций** |  | |  |  |  | | | УК | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** |  | |  |  |  | | | УУРЖП | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **МП** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | 2010 | | 2015 |  |  | | | УУРЖП | | | | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **МП** *на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»* | 2012 | | 2021 |  |  | | | УУРЖП | | | | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **МП** *на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»* | 2012 | | 2016 |  |  | | | УУРЖП | | | | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** | | | | | | | | | УГХ | | | Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | 2011 | | 2013 |  | |  | | | УГХ | | | ДЦП завершена в 2013 году | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |  | |  |  | |  | | | УГХ | | | МП (ДЦП) отменена (ПАГП от 25.04.2014 №863) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.5. Развитие рынка жилья** |  | |  |  | |  | | | УУРЖП, УГД | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **МП** *«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»* | 2012 | | 2016 |  | |  | | | УУРЖП | | | | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***МП*** *«Жилище»* | 2010 | | 2015 |  | |  | | | УУРЖП | | | | Отчет о реализации МП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Поддержка инвестиций в строительство жилья |  | |  |  | |  | | | УГД | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.1 | Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья | постоянно | | постоянно |  | |  | | | инвестор, УГД | | | | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м. | | | 80 | | | Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м. | | | 94,06 | | | выполнено | | |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города** |  |  | |  |  | | | | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | | 2014 | 2012 | | 2014 | | | КГО и ЧС | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Отчет о реализации МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | | 2014 | 2009 | | 2014 | | | КГОи ЧС | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Отчет о реализации МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.2. Повышение защищённости граж­дан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП** |  | |  |  | |  | | | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову, УГХ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Программная деятельность** |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | 2012 | | 2014 | 2012 | | 2014 | | | КГО и ЧС | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Отчет о реализации МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | 2009 | | 2014 | 2009 | | 2014 | | | КГО и ЧС | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Отчет о реализации МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».* | 2011 | | 2013 |  | |  | | |  | | | | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обита­ния путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информа­ционных технологий в рамках концепции «Без­опасный город».** |  | |  |  | |  | | | КГО и ЧС | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 г.г.»* | 2012 | | 2014 | 2012 | | 2014 | | | КГО и ЧС | | | | Отчет о реализации МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологиче­ской безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычай­ных ситуаций природного и техногенного ха­рактера** |  | |  |  | |  | | | КГО и ЧС | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | 2010 | | 2012 |  | |  | | | КГО и ЧС | | | | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено.  ДЦП завершена в 2012 году | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  | |  |  | |  | | | КГО и ЧС | | | | Отчет о реализации МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной за­щиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.** |  | |  |  | |  | | | КГО и ЧС | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г. г.»* |  | |  |  | |  | | | КГО и ЧС | | | | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено.  ДЦП завершена в 2012. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* |  | |  |  | |  | | | КГО и ЧС | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Отчет о реализации МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспорт­ной инфраструктуры и различных видов транспорта** |  | |  |  | | |  | | | | УГХ, УГД | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением |  | |  |  | | |  | | | | УГХ, УГД | | | Выполнение требова­ний построения маршрутной сети об­щественного транс­порта (СНиП 2.07.01-89) | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.1 | Организация новых и модернизация действу­ющих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). | после при­емки улиц после рекон­струк­ции | | через 3 месяца после начала реали­зации | - | | | - | | | | УГХ, УГД | | | Организован 1 но­вый автобусный маршрут.  Модернизация дей­ствующих маршру­тов. | | | 1 маршрут | | | Не выполнено | | | 0 | | | Маршрут не организован (новых улиц для организации маршрутов построено не было) | |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформле­ния города для формирования единой свето­вой среды – одной из составляющих художе­ственного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.** |  | |  |  | | |  | | | | УГХ | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка подпрограммы «Светлый город» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» *(реализация с 2015 г.)* | 2014 | | 2014 |  | | |  | | | | УГХ | | | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии МП | | | выполнено | | | Отдельное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» Постановление АГП №3069 от 28.11.2014 | | | Не выполнено | | | Принято решение о нецелесообразности разработки ПП «Светлый город». Мероприятия ПП включены в Отдельное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПП** *«Светлый город»* | **Программная деятельность в 2014 году по ПП «Светлый город» не предусмотрена** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреаци­онных зон и зон отдыха** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города.** |  | |  |  | | |  | | | | УГХ | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | 2014 | | 2014 |  | | |  | | | | УГХ | | | Постановление Ад­министрации города Пскова об утвержде­нии МП | | | выполнено | | | Подпрограмма «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» ПАГП№3069 от 28.11.2014 | | | Не выполнено | | | Принято решение о нецелесообразности разработки ПП «Реконструкция зеленых насаждений … ». Мероприятия ПП включены в подпрограмму «Благоустройство территорий города …» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Решение задачи 4.1. на основе подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» (инструмент реализации задачи) в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» не предусматривается (Принято решение о нецелесообразности разработки ПП «Реконструкция зеленых насаждений …»). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов** |  | |  |  | | |  | | | | УГХ | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Разработка подпрограммы «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | 2014 | | 2014 |  | | |  | | | | УГХ | | | Постановление Администрации г. Пскова об утверждении МП | | | выполнено | | | Подпрограмма «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» Постановление АГП №3069 от 28.11.2014 | | | Не выполнено | | | Принято решение о нецелесообразности разработки ПП «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах». Мероприятия ПП включены в ПП «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» в МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова». | |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах** |  | |  |  | | |  | | | | УГХ | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка подпрограммы «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | 2014 | | 2014 |  | | |  | | | | УГХ | | | Постановление Администрации города Пскова об утверждении МП | | | вы­пол­нено | | | Подпрограмма «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» Постановление АГП №3069 от 28.11.2014 | | | Не выполнено | | | Принято решение о нецелесообразности разработки подпрограммы «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах». Мероприятия подпрограммы включены в подпрограмму «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» | |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.** |  | |  |  | | |  | | | | УГХ | | | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** | | | | | | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП ««Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»» - инструмента реализации данной Задачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным** |  | |  |  | | |  | | | | УГХ | | | **Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году** | | | | | | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.** |  | |  |  | | |  | | | | УГД | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие** *Разработка проектов планировки и межевания территории* |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.1 | Разработка проектов планировки территории | 2012 | | 2025 | 2012 | | | 2025 | | | | УГД | | | Разработка проектов планировки территории города | | | 1263 га | | | Разработано проектов планировки территории города | | | 965 | | | Показатель не достигнут в связи с сокращением бюджета Управления от запланированной суммы более чем на 60% | |
| 1.2 | Разработка проектов межевания территории | 2012 | | 2025 | 2012 | | | 2025 | | | | УГД | | | Разработка проектов межевания территории города | | | 1263 га | | | Разработано проектов межевания территории города | | | 842 | | |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.** |  | |  |  | | |  | | | | УГД | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Обобщенная мера:** Обеспечение связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.1 | Организация связи улично-дорожной сети | постоянно | | постоянно |  | | |  | | | | Администрация города Пскова | | | Проектирование и строительство улично-дорожной сети | | |  | | | Выполнено проектирование и строительство улично-дорожной сети | | |  | | | выполнено | |
|  | **ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы** |  | |  |  | |  | | | КИТ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **МП** *«Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»* | 2012 | | 2015 |  | |  | | | КИТ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.** |  | |  |  | |  | | | ОМЗ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов *(осуществления закупок) \** |  | |  |  | |  | | | ОМЗ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1 | Размещение на официальном сайте *(в единой информационной системе*)информации об объявлении конкурсов, аукционов, (по мере поступления от заказчиков) и оформление процедур в соответствии с требованиями Федерального закона | 2012 | | 2014 | 2012 | | 2014 | | | ОМЗ | | | | Документация размещена на сайте (в единой информационной системе) | | | выполнено | | | Документация размещена на сайте (в единой информационной системе) | | | 937 | | | выполнено | | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов (*осуществления закупок)* |  | |  |  | |  | | | ОМЗ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.1 | Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы) | 2012 | | 2014 | 2012 | | 2014 | | | ОМЗ | | | | Проведена проверка смет | | | выполнено | | | Проведена проверка смет. | | | 74 | | | выполнено | | |
| 2.2 | Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов (*осуществлении закупок*), технических заданий, проектов муниципальных контрактов | 2012 | | 2014 | 2012 | | 2014 | | | ОМЗ | | | | Проведена проверка  постановлений об утверждении заказов (осуществлении закупок). | | | выполнено | | | Проведена проверка  постановлений об утверждении заказов (осуществлении закупок) | | | 983 | | | выполнено | | |
|  | \* *в скобках здесь и далее в рамках задачи 1.5. используется терминология в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вступившим в силу с 01.01.2014г.* |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления** |  | |  |  | |  | | | ФУ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Программа повышения эффективности бюджетных расходов МО «Город Псков» на период до 2013 года | 2011 | | 2013 |  | |  | | | ФУ | | | | Выполнение мероприятий в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**Эффективное управление муниципальными финансами | 2012 | | 2012 |  | |  | | | ФУ | | | | Выполнение мероприятия в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Обобщенное мероприятие:** Ресурсное обеспечение реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | 2013 | | 2014 |  | |  | | | ФУ | | | | Обеспечение финансирования затрат, утвержденных в бюджете города на реализацию Стратегии развития города, % | | | 100 | | | Все запланированные мероприятия, закрепленные за ФУ в рамках реализации Стратегии, выполнялись в рамках запланированных объемов и содержания | | | 100 | | | Затраты на реализацию Стратегии развития города до 2020 года по финансовому управлению осуществлялись в пределах утвержденной сметы расходов управления | | |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** |  | |  |  | |  | | | КУМИ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Данные о мероприятиях этой задачи отсутствуют** | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества** |  | |  |  | |  | | | КУМИ | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы* | 2009 | | 2012 |  | |  | | | КСЭР | | | | Выполнение мероприятий в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено ДЦП завершена в 2012 году | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.** |  | |  |  | |  | | | КСЭР и ПР | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). | 2012 | | 2014 | 2012 | | 2014 | | |  | | | | Консультационные услуги.  Увеличение объема торговых услуг населению за счет увеличения торговых площадей. | | | выполнено | | | Открыты и продолжают функционировать:  - мебельный центр «12 стульев» (ОАО «Плескава»);  - столовая (ОАО «Плескава»);  - магазин «Пятёрочка» (ОАО «АДС»);  - магазин «Эконом» (ОАО «АДС»);  - магазин «Ортопедические изделия» (ОАО ПЭМЗ);  - автосалон «Nissan» (ПсковМаш). | | | 6 | | | **В процессе выполнения** | | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий, с хорошим уровнем обслуживания**.** |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.1 | Оказание консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания. | 2012 | | постоянно |  | |  | | | КСЭРи ПР | | | | Увеличение торговых площадей, обеспечение стабильного функционирования потребительского рынка, повышение уровня конкуренции. | | | выполнено | | | Открыты:  -предприятия непродовольственной торговли;  - продовольственной торговли;  - предприятий  общественного питания. | | | 11  8  7 | | | **В процессе выполнения**  (на постоянной основе) | | |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.1 | Разработка отраслевой схемы размещения объектов на основе их качественного распределения с учетом развития всех форматов: магазинов «шаговой доступности», специализированных предприятий торговли семейного типа и крупных торговых комплексов. | 2012 | | 2012 |  | |  | | | КСЭР и ПР | | | | Выполнение мероприятия в 2014 не предусмотрено (завершено в 2012) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой | 2012 | | 2017 |  | |  | | | КСЭР и ПР | | | | Улучшение внешнего вида и установление единых эстетических правил оформления объектов торговли и примыкающих к ним территорий.  Оптимизация размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с потребностями населения  Внесение изменений в Постановление Администрации города Пскова о размещении нестационарных торговых объектов | | | выполнено | | | Внесение изменений в НПА о размещении нестационарных торговых объектов | | | Утверждено 4 НПА о внесении изменений в НПА нестационарных торговых объектов:  1. ПАГП от 21.05.14 № 1153  2. ПАГП  от 07.05.14 № 923  3. ПАГП от 07.04.14 № 639  - ПАГП от 21.08 .14 № 2014 | | |  | | |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города. |  | |  |  | |  | | | КСЭР и ПР | | | |  | | | выполнено | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.1 | Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет. | 2012 | | ежегодно |  | |  | | | КСЭР и ПР | | | | Консультативные услуги субъектам торговли. Обеспеченность жителей города качественными товарами, работами и услугами. | | | выполнено | | | Оказана консультативная помощь субъектам торговли.  Обеспечены:  - возможность он-лайн заказа и доставки товаров на дом;  - расширение услуг по доставке обедов по телефону на дом, в офисы;  - расширение парикмахерских услуг (услуга на дому).  В 2014 году открыты  Интернет магазинов, сети ателье по ремонту одежды. | | | **В процессе выполнения** (на постоянной основе) | | |  | | |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.** |  | |  |  | |  | | | УГД | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д. |  | |  |  | |  | | | УГД | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1 | Строительство за счет инвесторов детских площадок | постоянно | | постоянно |  | |  | | | инвестор, УГД | | | | Строительство по всей территории города за счет инвесторов детских площадок | | | 50 | | | Построено по всей территории города за счет инвесторов детских площадок | | | 50 | | | выполнено | | |
| 2. | **Обобщенное мероприятие**: Создание многопрофильных спортивных центров |  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.1 | Создание условий для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на берегу реки Великой (Степановский лужок) | устанавливается инвестором | | устанавливается инвестором |  | |  | | | инвестор, УГД | | | | Утверждение проектной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельных участках общей площадью 10 га | | |  | | | Утверждена проектная документация для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельных участках общей площадью 10 га | | |  | | | выполнено | | |
| 2.2 | Создание условий для строительства аквапарка | устанавливается инвестором | | устанавливается инвестором |  | |  | | | инвестор, УГД | | | | Утверждение проектной документации | | |  | | | Утверждена проектная документация аквапарка | | |  | | | выполнено | | |
| 2.3 | Создание условий для строительства бассейна на территории ПсковГУ | устанавливается инвестором | | устанавливается инвестором |  | |  | | | инвестор, УГД | | | | Утверждение проектной документации | | |  | | | Утверждена проектная документация бассейна на территории ПсковГУ | | |  | | | выполнено | | |
|  | **Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Ревитализации городской среды центра города.** |  | |  |  | |  | | | **УК** | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Программная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании* "Город Псков" на 2011 - 2016 годы" | 2011 | | 2016 |  | |  | | | УК | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Отчет о реализации МП «Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2016 годы» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих ДЦП (МП). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности** |  | |  |  | |  | | | УГД | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Обобщенное мероприятие**: Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова |  | |  |  | |  | | | УГД | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2 | Создание Псковского туристического кластера | 2012 | | 2015 |  | |  | | | АПО, АГП | | | | Формирование земельных участков | | |  | | |  | | |  | | | выполнено | | |