АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июля 2012 г. N 1980

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПСКОВА НА 2012 - 2014 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ГОРОДА ПСКОВА ДО 2020 ГОДА

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896860C1059DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B0F9s3H) Администрации города Пскова

от 24.10.2012 N 2839)

В целях повышения эффективности управления социально-экономическим развитием города Пскова и реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896D64C4049DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B1F9s4H) развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, руководствуясь [статьями 32](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896B66C10F9DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE20B5F9s6H), [34](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896B66C10F9DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEF29B5F9s0H) Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить [программу](#Par32) действий Администрации города Пскова на 2012 - 2014 годы по реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы

Администрации города Пскова

А.Н.ГАВРИЛОВ

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 9 июля 2012 г. N 1980

ПРОГРАММА

ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА НА 2012 - 2014 ГОДЫ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПСКОВА ДО 2020 ГОДА

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896860C1059DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B0F9s3H) Администрации города Пскова

от 24.10.2012 N 2839)

Программа действий Администрации города Пскова на 2012 - 2014 годы по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896D64C4049DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B1F9s4H) развития города Пскова до 2020 (далее - Программа действий) - документ, определяющий задачи социально-экономического развития города Пскова на среднесрочную перспективу.

Программа действий разработана в целях реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896D64C4049DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B1F9s4H) развития города Пскова до 2020 и содержит приоритетные задачи [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896D64C4049DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B1F9s4H) развития города Пскова, инструментами решения которых в значительной степени являются долгосрочные целевые программы.

Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПСКОВА В 2012 - 2014 ГОДАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПСКОВА ДО 2020 ГОДА

1. Цели и задачи, подлежащие реализации в 2012 - 2014 годах

В рамках реализации в 2012 - 2014 годах целей [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896D64C4049DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B1F9s4H) развития города Пскова до 2020 года планируется решение следующих задач. [<\*>](#Par50)

--------------------------------

<\*> Нумерация приоритетов, целей и задач соответствует их нумерации в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896D64C4049DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B1F9s4H) развития города Пскова до 2020 года.

┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│ N │Наименование цели и задачи │Ответственный │

│п/п│ │исполнитель │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │ПРИОРИТЕТ 1. Псков - БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 2. Реализация эффективной политики в области │ │

│ │детства │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│1 │Задача 2.3. Создание условий для получения │Управление │

│ │общедоступного дошкольного образования (в т.ч. │образования │

│ │увеличение количества мест в детских садах до │Администрации │

│ │уровня потребности населения) │города Пскова │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤(далее - УО) │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │Недостаток мест в дошкольных образовательных │ │

│ │учреждениях. В 1990-е годы в связи с резким │ │

│ │сокращением рождаемости и численности детей │ │

│ │дошкольного возраста произошло сокращение числа │ │

│ │дошкольных образовательных учреждений (далее - │ │

│ │ДОУ). В 2000-е годы в условиях роста рождаемости не│ │

│ │было обеспечено создание необходимого количества │ │

│ │дополнительных мест в дошкольных учреждениях. В │ │

│ │результате на учете для определения в дошкольные │ │

│ │учреждения состоит более 3,5 тысяч детей. │ │

│(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896860C1059DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B0F9s1H) Администрации города Пскова от 24.10.2012│

│N 2839) │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│2 │Задача 2.4. Создание благоприятных условий для │УО │

│ │раннего выявления, творческого развития │ │

│ │возможностей и способностей юных дарований детей и │ │

│ │молодежи, их полихудожественного воспитания, │ │

│ │социальной адресной поддержки, обеспечение их │ │

│ │профессионального самоопределения │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Отсутствие системы выявления талантливых │ │

│ │школьников. │ │

│ │2. Отсутствие системы мероприятий для поддержки │ │

│ │общения, взаимодействия и дальнейшего развития, │ │

│ │одаренных в различных областях интеллектуальной и │ │

│ │творческой деятельности, детей школьного возраста; │ │

│ │практики деятельности летних (сезонных) профильных │ │

│ │школ для самореализации и саморазвития учащихся. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 3. Создание условий для всестороннего развития│ │

│ │и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное │ │

│ │включение молодежи в общественно-позитивную │ │

│ │деятельность │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│3 │Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, │Комитет по │

│ │трудоустройстве и профессиональном развитии │физической │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤культуре, спорту │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │и делам молодежи │

│ │1. Высокий уровень безработицы среди молодежи. │Администрации │

│ │2. Несоответствие имеющихся вакансий на рынке труда│города Пскова │

│ │требованиям выпускников ВУЗов. │(далее - КФСиДМ) │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│4 │Задача 3.3. Содействие молодежи в организации │КФСиДМ │

│ │досуга, создание условий для развития и реализации │ │

│ │личности │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │Недостаточное материально-техническое оснащение │ │

│ │объектов молодежной сферы. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│5 │Задача 3.4. Повышение социальной активности │КФСиДМ │

│ │молодежи, формирование молодежного сообщества │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Низкий уровень информирования молодежи в области│ │

│ │молодежной политики. │ │

│ │2. Недостаточный уровень вовлеченности молодежи в │ │

│ │сферу молодежной политики. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│6 │Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в │КФСиДМ │

│ │среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в │ │

│ │молодежной среде │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │- высокие показатели употребления алкоголя и │ │

│ │табакокурения среди молодежи. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и │ │

│ │иных маломобильных групп населения │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│7 │Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и│Управление по │

│ │услуг в различных сферах жизнедеятельности │учету и │

│ │инвалидов и других маломобильных групп населения │распределению │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤жилой площади │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │Администрации │

│ │1. Неприспособленное жилье и среда для деятельности│города Пскова │

│ │инвалидов и иных маломобильных групп населения. │(далее - УУРЖП) │

│ │2. Неразвитость обустройства жилых помещений, │ │

│ │типовое жилье не приспособлено для передвижения │ │

│ │человека на коляске. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │ПРИОРИТЕТ 2. Псков - ЛЮБИМЫЙ город │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в │ │

│ │городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья │ │

│ │населения │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│8 │Задача 1.5. Создание условий для занятий │КФСиДМ │

│ │физкультурой и спортом │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 2. Повышение качества образования и развитие │ │

│ │муниципальной системы образования │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│9 │Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной │УО │

│ │образовательной инициативы "Наша новая школа", │ │

│ │утвержденной Президентом РФ │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Несоответствие имеющегося учебно-методического │ │

│ │обеспечения общеобразовательных учреждений │ │

│ │требованиям новых федеральных образовательных │ │

│ │стандартов (отсутствие современных школьных │ │

│ │лабораторных комплексов). │ │

│ │2. Недостаток компьютерного оборудования; │ │

│ │устаревшие учебно-наглядные пособия и др. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│10 │Задача 2.2. Повышение профессионального уровня │УО │

│ │педагогических работников в системе образования и │ │

│ │решение проблемы ее кадрового обеспечения │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │Кадровые (старение кадров, только 12% педагогов │ │

│ │имеют педагогический стаж до 5 лет - молодые │ │

│ │специалисты; неготовность педагогов для работы с │ │

│ │новыми федеральными стандартами; большое количество│ │

│ │вакансий воспитателей и младших воспитателей в │ │

│ │детских садах; недостаточное количество │ │

│ │обслуживающего персонала; низкая заработная плата │ │

│ │педагогических работников в дошкольных │ │

│ │образовательных учреждениях и др.). Общая │ │

│ │численность педагогических работников в сфере │ │

│ │образования (дошкольного, общего, дополнительного) │ │

│ │продолжает снижаться. Так, количество │ │

│ │педагогических работников в муниципальных │ │

│ │дошкольных образовательных учреждениях в 2009 году │ │

│ │по сравнению с 2005 годом снизилось на 23,2%, общая│ │

│ │численность педагогических работников в │ │

│ │общеобразовательных учреждениях снизилась на 13,9%,│ │

│ │количество педагогических работников в │ │

│ │муниципальных образовательных учреждениях │ │

│ │дополнительного образования детей снизилось на │ │

│ │19,2%. Также происходит отток кадров в другие │ │

│ │сектора социально-экономического развития города. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│11 │Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы │УО │

│ │образования и материально-технической базы │ │

│ │учреждений образования │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Устаревшая материально-техническая база. Особого│ │

│ │внимания требует материально-техническая база │ │

│ │образовательных учреждений города Пскова: износ │ │

│ │инженерных сетей составляет 100%, требуют замены │ │

│ │окна, кухонное оборудование (износ 70%), в детских │ │

│ │садах высок процент износа мебели, мягкого │ │

│ │инвентаря, оборудования прачечных (износ 50%). │ │

│ │2. Необходимо обновление спортивного оборудования и│ │

│ │инвентаря (в том числе спортивных площадок), │ │

│ │обустройство территорий муниципальных │ │

│ │образовательных учреждений. Для детских садов │ │

│ │требуются оборудование игровых площадок малыми │ │

│ │архитектурными формами, теневыми навесами. В │ │

│ │медицинских кабинетах ощущается недостаток │ │

│ │физиотерапевтического оборудования (для детских │ │

│ │садов) и медикаментов. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│12 │Задача 2.4. Повышение качества и доступности │УО │

│ │образования, соответствующего требованиям экономики│ │

│ │и городского сообщества │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │Необходимость в новом качестве образования. │ │

│ │Несмотря на осуществляемые мероприятия по развитию │ │

│ │сферы образования города, продолжает сохраняться │ │

│ │неудовлетворенность качеством образовательных услуг│ │

│ │в части несоответствия условий в муниципальных │ │

│ │образовательных учреждениях современным │ │

│ │требованиям. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 3. Развитие культурно-образовательного │ │

│ │потенциала псковичей │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│13 │Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и │УК │

│ │ознакомление с ним горожан │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Недостаточное использование культурного │ │

│ │потенциала города. │ │

│ │2. Отсутствие системности в работе по сохранению и │ │

│ │популяризации Псковского историко-культурного │ │

│ │наследия. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│14 │Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, │Управление │

│ │расширение спектра мероприятий и услуг │культуры │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Администрации │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │города Пскова │

│ │1. Ограниченный набор учащихся в муниципальных │(далее - УК) │

│ │образовательных учреждениях дополнительного │ │

│ │образования детей. Прежде всего, из-за недостатка │ │

│ │учебных классов и недостаточного оснащения уже │ │

│ │имеющихся, слабой материально-технической базы. │ │

│ │Необходимо приобретение нового оборудования, │ │

│ │музыкальных инструментов, мебели для учебных │ │

│ │классов, оснащение библиотек города. Многие здания │ │

│ │муниципальных учреждений культуры требуют текущего │ │

│ │и капитального ремонта. │ │

│ │2. Низкий уровень театрального предложения для │ │

│ │детей. Необходимо совершенствовать и развивать │ │

│ │театральную среду в городе, повышать ее │ │

│ │доступность, тем самым способствовать эстетическому│ │

│ │воспитанию населения города, особенно молодежи. В │ │

│ │городе существуют только 2 театра, не существует │ │

│ │стационарного ТЮЗа, который охватывал бы аудиторию │ │

│ │детей от 10 до 16 лет. │ │

│ │3. Отсутствие альтернативных мест проведения досуга│ │

│ │для всей семьи. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│15 │Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства│УК │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Недостаточные условия для продвижения творчества│ │

│ │псковских художников, фотохудожников, композиторов.│ │

│ │В городе Пскове нехватка выставочных площадей и │ │

│ │недостаточно эффективное использование уже │ │

│ │имеющихся. │ │

│ │2. Недостаточное взаимодействие творческих союзов и│ │

│ │органов местного самоуправления. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│16 │Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для│УК │

│ │самовыражения и народного творчества │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Недостаточные условия для самовыражения │ │

│ │псковских писателей. │ │

│ │2. Недостаточное использование творческого │ │

│ │потенциала псковичей. │ │

│ │3. Слабая организация фестивального движения в │ │

│ │городе. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│17 │Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и │УК │

│ │формирование городских культурных традиций │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Необходимо возрождение и поддержание │ │

│ │духовно-нравственных и культурных традиций города, │ │

│ │формирование гражданственности, патриотизма │ │

│ │населения города в целом и, особенно, в молодежной │ │

│ │среде. │ │

│ │2. При увеличивающемся количестве полиграфической и│ │

│ │аудиовизуальной продукции снижается качественный │ │

│ │уровень информации; появление новых продуктов │ │

│ │творческой деятельности происходит стихийно, не │ │

│ │отслеживается и не работает в полной мере на │ │

│ │решение задач, стоящих перед культурой. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества │ │

│ │жилищного фонда │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│18 │Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание│УУРЖП │

│ │условий для осуществления гражданами права на │ │

│ │жилище и безопасного проживания в нем │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. В настоящее время на учете нуждающихся в жилых │ │

│ │помещениях в муниципальном образовании "Город │ │

│ │Псков" состоит 3671 семья или 10406 человек. Первые│ │

│ │очередники состоят на очереди более 40 лет. │ │

│ │2. В период с 2012 по 2021 годы могут быть признаны│ │

│ │малоимущими и принятыми на учет нуждающихся в жилых│ │

│ │помещениях еще около 1600 семей или 4500 человек. │ │

│ │3. Прекращение строительства муниципального жилья │ │

│ │и, соответственно, уменьшение количества квартир, │ │

│ │предоставляемых бесплатно очередникам, приватизация│ │

│ │большей части жилищного фонда отразилась на │ │

│ │продвижении очереди граждан, состоящих на учете │ │

│ │нуждающихся в жилых помещениях. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│19 │Задача 4.2. Создание условий для проведения │Управление │

│ │комплексного капитального ремонта жилищного фонда и│городского │

│ │обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных │хозяйства │

│ │сооружений и содержания жилищного фонда │Администрации │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤города Пскова │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │(далее - УГХ) │

│ │1. Высокий уровень износа жилищного фонда и │ │

│ │инженерных сетей; │ │

│ │2. Отсутствует единая база о состоянии жилищного │ │

│ │фонда; │ │

│ │3. Не созданы условия для эффективной работы │ │

│ │товариществ собственников жилья. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│20 │Задача 4.5. Развитие рынка жилья │УУРЖП, │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Управление по │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │градостроительной│

│ │1. Острая нехватка квалифицированных кадров │деятельности │

│ │работников бюджетной сферы - врачей и других │Администрации │

│ │специалистов данной сферы. │города Пскова │

│ │2. Оказание муниципальной поддержки гражданам, │(далее - УГД) │

│ │признанным в качестве нуждающихся в жилых │ │

│ │помещениях, молодым семьям, работникам бюджетной │ │

│ │сферы и желающим решить жилищную проблему │ │

│ │посредством приобретения жилья. │ │

│ │3. Нехватка жилья. │ │

│ │4. Малые объемы строительства. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │ПРИОРИТЕТ 3. Псков - КОМФОРТНЫЙ город │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│21 │Задача 1.1. Снижение уровня преступности, │Комитет по делам │

│ │обеспечение профилактики преступлений и иных │гражданской │

│ │правонарушений на территории города │обороны и │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤предупреждению │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │чрезвычайных │

│ │1. Недостаточный уровень развития системы │ситуаций │

│ │профилактики правонарушений. │Администрации │

│ │2. Недостаточная информированность населения, в том│города Пскова │

│ │числе молодежи, по вопросам профилактики терроризма│(далее - КГО и │

│ │и экстремизма. │ЧС), УМВД по │

│ │ │городу Пскову │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│22 │Задача 1.2. Повышение защищенности граждан в │КГО и ЧС, УГХ, │

│ │общественных местах и на дорогах, снижение уровня │Управление │

│ │травматизма и ДТП │Министерства │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤внутренних дел │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │России по городу │

│ │Недостаточность контроля за обстановкой в местах │Пскову (далее - │

│ │проведения досуга молодежи, культурно-массовых и │УМВД по городу │

│ │общественно-политических мероприятий. │Пскову) │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│23 │Задача 1.3. Создание безопасной среды обитания │КГО и ЧС │

│ │путем развития служб спасения постоянной готовности│ │

│ │и внедрения современных информационных технологий в│ │

│ │рамках концепции "Безопасный город" │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Отсутствие сил постоянной готовности в целях │ │

│ │оперативного реагирования на возникающие угрозы, в │ │

│ │том числе - на водных объектах города │ │

│ │2. Отсутствие единого центра оперативного │ │

│ │управления, контроля и мониторинга различных │ │

│ │объектов и ситуаций, координации проведения │ │

│ │спасательных операций. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│24 │Задача 1.4. Обеспечение высокой экологической │КГО и ЧС │

│ │безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение│ │

│ │защиты от чрезвычайных ситуаций природного и │ │

│ │техногенного характера │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Загрязнение окружающей среды вследствие лесных │ │

│ │пожаров. │ │

│ │2. Отсутствие системы видеомониторинга водных │ │

│ │объектов города. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│25 │Задача 1.5. Усиление противопожарной защиты, │КГО и ЧС │

│ │уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение │ │

│ │размера материальных потерь от пожаров │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Недостаточность уровня пожарной защищенности │ │

│ │объектов с массовым пребыванием людей, в том числе │ │

│ │образовательных учреждений, объектов культуры, │ │

│ │физической культуры и спорта. │ │

│ │2. Изношенность городской системы наружного │ │

│ │пожарного водоснабжения. │ │

│ │3. Неразвитость сети пожарных водоемов в │ │

│ │индивидуальном жилом секторе. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня│ │

│ │благоустройства │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│26 │Задача 2.3. Развитие городской транспортной │УГХ, УГД │

│ │инфраструктуры и различных видов транспорта │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │Удаленность ряда жилых домов (м/н "Рижский", м/н │ │

│ │поселка Родина, р-н "Митрохово") от линий │ │

│ │общественного транспорта, превышение норм │ │

│ │предельной дальности подхода к остановкам. │ │

│(п. 26 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C1776778D896876D2CF91896860C1059DC1F8E8C8C2F1B7A296524DAB10BDEE29B1F9s6H) Администрации города Пскова от 24.10.2012│

│N 2839) │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 4. Формирование доступных рекреационных зон и │ │

│ │зон отдыха │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│27 │Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, │УГХ │

│ │других благоустроенных мест отдыха в каждом районе │ │

│ │города │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. В каждом районе города имеется много │ │

│ │неблагоустроенных и необслуживаемых мест отдыха для│ │

│ │горожан. │ │

│ │2. Нет единой системы зеленых насаждений общего │ │

│ │пользования на базе исторически сложившейся │ │

│ │застройки и развития новых территорий. │ │

│ │3. Не хватает небольших по площади скверов и садов,│ │

│ │расположенных равномерно во всех жилых районах │ │

│ │города. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│28 │Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности │УГХ │

│ │пригородных зон отдыха и городских лесов │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Нет оборудованных мест отдыха на территории │ │

│ │городских лесов. │ │

│ │2. Отсутствуют организованные сети парков со │ │

│ │стадионами. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│29 │Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных │УГХ │

│ │пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. В городе Пскове только одна территория в │ │

│ │границах от Мирожского монастыря до церкви Климента│ │

│ │приспособлена для оборудования в период купального │ │

│ │сезона в соответствии с Водным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C097B61E1D46076DA93958D696A955BC29AA5BFFCs1H) РФ. │ │

│ │2. Обеспечение безопасного отдыха горожан на │ │

│ │водоемах с соблюдением санитарно-эпидемиологических│ │

│ │норм (контейнеры, уборка территории, общественные │ │

│ │туалеты, информационные знаки). │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│30 │Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных│УГХ │

│ │территорий │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Недостаточно озеленения вдоль основных │ │

│ │транспортных магистралей города. │ │

│ │2. Нет озеленения санитарно-защитных зон в районе │ │

│ │северо-восточного промузла. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│31 │Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание │УГХ │

│ │условий для транспортной обеспеченности │ │

│ │рекреационных зон всем категориям горожан, в том │ │

│ │числе маломобильным │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. нет оборудованных пешеходных туристических │ │

│ │маршрутов в рекреационных зонах. │ │

│ │2. нет гостевых парковок для индивидуального │ │

│ │транспорта при подъездах в рекреационные зоны. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 5. Создание условий для пространственного │ │

│ │развития городской территории. Содействие развитию │ │

│ │строительной отрасли и реализация земельной │ │

│ │политики города Пскова │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│32 │Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех │УГД │

│ │функциональных зон Пскова на расчетный срок в │ │

│ │границах существующей городской черты. Разработка │ │

│ │предложений по территориальному планированию на │ │

│ │перспективный период. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Наличие земельных участков в городе, │ │

│ │государственная собственность на которые не │ │

│ │разграничена. │ │

│ │2. Отсутствие разработанных проектов планировки и │ │

│ │межевания территории. │ │

│ │3. Большие сроки предоставления земельных участков.│ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│33 │Задача 5.3. Обеспечение средствами │УГД │

│ │градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского │ │

│ │района. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │Слабая связь улично-дорожной сети. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │ПРИОРИТЕТ 4. Псков - РЕГИОНАЛЬНАЯ столица │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 1. Совершенствование системы местного │ │

│ │самоуправления │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│34 │Задача 1.4. Информатизация производственной и │Комитет │

│ │социальной сферы │информационных │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤технологий │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │Администрации │

│ │1. Отсутствие автоматизированной информационной │города Пскова │

│ │системы взаимодействия Органов местного │(далее - КИТ) │

│ │самоуправления города Пскова; отсутствие │ │

│ │возможности получения гражданами всех муниципальных│ │

│ │услуг в одном "окне"; низкое качество │ │

│ │предоставления муниципальных услуг (несоблюдение │ │

│ │регламентированных сроков предоставления услуг); │ │

│ │отсутствие "горячей линии" по вопросам │ │

│ │консультирования предоставления муниципальных │ │

│ │услуг. │ │

│ │2. Отсутствие развитой телекоммуникационной │ │

│ │инфраструктуры объединяющей социально значимые │ │

│ │объекты города Пскова. │ │

│ │3. Отсутствие сети электронных библиотек города │ │

│ │Пскова. Отсутствие единого реестра библиотечного │ │

│ │фонда города Пскова. │ │

│ │4. Низкий уровень проникновения современных │ │

│ │технологий в сферу культуры, туризма и спорта; │ │

│ │отсутствие возможности получить информацию о │ │

│ │проводимых культурных и спортивных мероприятиях. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│35 │Задача 1.5. Совершенствование системы городского │Финансовое │

│ │управления │управление │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Администрации │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │города Пскова │

│ │1. Недостаточный уровень использования современных │(далее - ФУ) │

│ │управленческих технологий (отсутствие применения ├─────────────────┤

│ │технологий оптимизации расходов) │Комитет по │

│ │2. Неразмещение заказчиками муниципального │размещению │

│ │образования "Город Псков" всей необходимой │муниципального │

│ │информации о размещении заказов на официальном │заказа │

│ │сайте Российской Федерации для размещения │Администрации │

│ │информации о размещении заказов в сети "Интернет" │города Пскова │

│ │по адресу: www.zakupki.gov.ru. │(далее - КРМЗ) │

│ │3. Включение в конкурсную документацию, │ │

│ │документацию об аукционе, извещение о проведении │ │

│ │запроса котировок требований к качеству товара, к │ │

│ │участнику размещения заказа, которые влекут за │ │

│ │собой ограничение количества участников размещения │ │

│ │заказа. │ │

│ │4. Отсутствие в конкурсной документации, │ │

│ │документации об аукционе, извещении о проведении │ │

│ │запроса котировок обоснования начальной │ │

│ │(максимальной) цены контракта. │ │

│ │5. Завышение стоимости и объемов подрядных работ │ │

│ │при определении начальной (максимальной) цены │ │

│ │контракта. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 3. Повышение эффективности управления городом │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│36 │Задача 3.1. Повышение эффективности использования │ФУ │

│ │ресурсов управления │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │Необходимость повышения эффективности управления │ │

│ │муниципальными финансами. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│37 │Задача 3.2. Повышение эффективности управления │Комитет по │

│ │муниципальной собственностью │управлению │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤муниципальным │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │имуществом │

│ │1. Увеличение поступления в бюджет города │города Пскова │

│ │неналоговых доходов. │(далее - КУМИ) │

│ │2. Содействие развитию малого и среднего │ │

│ │предпринимательства. │ │

│ │3. Поддержка социально ориентированных │ │

│ │некоммерческих организаций. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│38 │Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от │КУМИ │

│ │использования муниципального имущества. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Осуществление приватизации муниципального │ │

│ │имущества, не предназначенного для реализации │ │

│ │органами местного самоуправления законодательно │ │

│ │предусмотренных публичных функций и полномочий, - │ │

│ │внесение изменений в прогнозный [план](consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7A9691280D9930D605BCC5545BDD2D6D50B82338CF51F829E2B5EAC9CBFE53C5G1sDH) (программу) │ │

│ │приватизации муниципального имущества. │ │

│ │2. Увеличение поступления в бюджет города │ │

│ │неналоговых доходов. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений │ │

│ │обслуживания с учетом обеспеченности жителей │ │

│ │услугами, соответствующих среднеевропейскому │ │

│ │уровню, в том числе социально гарантированному │ │

│ │уровню обслуживания по каждому виду │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│39 │Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг. │Комитет │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤социально- │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │экономического │

│ │1. Отсутствие муниципальных торговых площадей. │развития и │

│ │2. Упорядочение схемы размещения нестационарных │потребительского │

│ │торговых объектов. │рынка │

│ │3. Недостаточное развитие торгового и бытового │Администрации │

│ │обслуживания населения по средствам внедрения новых│города Пскова │

│ │технологий (Интернет, заказ по телефону и др.). │(далее - КСЭР и │

│ │ │ПР) │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│40 │Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для │УГД │

│ │досуга и отдыха. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Малое количество многопрофильных спортивных │ │

│ │центров. │ │

│ │2. Неполный охват города детскими площадками. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ центр │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 5. Повышение эффективности управления │ │

│ │экономическим развитием города │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│41 │Задача 5.1. Совершенствование системы планирования │КСЭР и ПР │

│ │экономического развития города │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │Отсутствует система мониторинга реализации │ │

│ │[Стратегии](consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7A9691280D9930D605BCC0575FD62D6D50B82338CF51F829E2B5EAC9CBFE53C5G1sBH) развития города Пскова до 2020 года. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │ПРИОРИТЕТ 6. Псков - туристический центр │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ │Цель 1. Развитие городского туризма и создание │ │

│ │условий для повышения имиджа Пскова на │ │

│ │международном туристическом рынке │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│42 │Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра │УК │

│ │города │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │1. Недостаточный уровень привлекательности города │ │

│ │для туристов │ │

│ │2. Недостаточное развитие инфраструктуры туризма │ │

│(п. 42 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7A9691280D9930D605BCC5535AD72D6D50B82338CF51F829E2B5EAC9CBFE53C5G1sAH) Администрации города Пскова от 24.10.2012│

│N 2839) │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│43 │Задача 1.2. Активизация процесса развития городской│УГД │

│ │территории для повышения инвестиционной и │ │

│ │туристической привлекательности. │ │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │Проблемы, на решение которых направлена задача: │ │

│ │Малое количество инвестиционных площадок; │ │

│ │Отсутствие Псковского туристического кластера. │ │

│(п. 43 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7A9691280D9930D605BCC5535AD72D6D50B82338CF51F829E2B5EAC9CBFE53C5G1sFH) Администрации города Пскова от 24.10.2012│

│N 2839) │

└───┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

2. Информация о ДЦП, реализуемых в рамках Программы действий Администрации города Пскова на 2012 - 2014 годы

┌───┬──────────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│N │Наименование ДЦП │Срок │Исполнитель- │Задачи [Стратегии](consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7A9691280D9930D605BCC0575FD62D6D50B82338CF51F829E2B5EAC9CBFE53C5G1sBH) развития города Пскова до│

│п/п│(ВЦП) │действия│координатор │2020 года, вклад в решение которых вносит │

│ │ │ │ДЦП │ДЦП │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│1 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7A9691280D9930D605BCCA535AD12D6D50B82338CF51F829E2B5EAC9CBFE53C5G1sBH) "Развитие системы │2010 - │УО │Приоритет 1: Благополучный город │

│ │дошкольного образования │2012 │ │Цель 2. Формирование благополучного │

│ │муниципального образования│ │ │социального климата в городе │

│ │"Город Псков" на 2010 - │ │ │Задача 2.3. Создание условий для получения│

│ │2012 годы" │ │ │общедоступного дошкольного образования (в │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┤т.ч. увеличение количества мест в детских │

│2 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7A9691280D9930D605BCC75758D22D6D50B82338CF51F829E2B5EAC9CBFE53C5G1sBH) "Развитие системы │2013 - │УО │садах до уровня потребности населения). │

│ │дошкольного образования │2015 │ │Приоритет 2: Любимый город │

│ │города Пскова" на 2013 - │ │ │Цель 2. Повышение качества образования │

│ │2015 годы" │ │ │и развитие муниципальной системы │

│ │ │ │ │образования │

│ │ │ │ │Задача 2.1. Поэтапная реализация │

│ │ │ │ │национальной образовательной инициативы │

│ │ │ │ │"Наша новая школа", утвержденной │

│ │ │ │ │Президентом РФ. │

│ │ │ │ │Задача 2.2. Повышение профессионального │

│ │ │ │ │уровня педагогических работников в системе│

│ │ │ │ │образования и решение проблемы ее │

│ │ │ │ │кадрового обеспечения. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│3 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7A9691280D9930D605BCC55150D22D6D50B82338CF51F829E2B5EAC9CBFE53C5G1sBH) "Развитие системы │2012 - │УО │Приоритет 1: Благополучный город │

│ │образования города Пскова │2014 │ │Цель 2. Формирование благополучного │

│ │на 2012 - 2014 годы" │ │ │социального климата в городе │

│ │ │ │ │Задача 2.4. Создание благоприятных условий│

│ │ │ │ │для раннего выявления, творческого │

│ │ │ │ │развития возможностей и способностей юных │

│ │ │ │ │дарований детей и молодежи, их │

│ │ │ │ │полихудожественного воспитания, социальной│

│ │ │ │ │адресной поддержки, обеспечение их │

│ │ │ │ │профессионального самоопределения. │

│ │ │ │ │Приоритет 2: Любимый город │

│ │ │ │ │Цель 2. Повышение качества образования │

│ │ │ │ │и развитие муниципальной системы │

│ │ │ │ │образования │

│ │ │ │ │Задача 2.1. Поэтапная реализация │

│ │ │ │ │национальной образовательной инициативы │

│ │ │ │ │"Наша новая школа", утвержденной │

│ │ │ │ │Президентом РФ. │

│ │ │ │ │Задача 2.2. Повышение профессионального │

│ │ │ │ │уровня педагогических работников в системе│

│ │ │ │ │образования и решение проблемы ее │

│ │ │ │ │кадрового обеспечения. │

│ │ │ │ │Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры │

│ │ │ │ │системы образования и материально- │

│ │ │ │ │технической базы учреждений образования. │

│ │ │ │ │Задача 2.4. Повышение качества и │

│ │ │ │ │доступности образования, соответствующего │

│ │ │ │ │требованиям экономики и городского │

│ │ │ │ │сообщества. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│4 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7A9691280D9930D605BCC7565ED52D6D50B82338CF51F829E2B5EAC9CBFE53C5G1sBH) "Организация отдыха и │2012 - │УО │Приоритет 2: Любимый город │

│ │оздоровления детей │2014 │ │Цель 2. Повышение качества образования │

│ │муниципального образования│ │ │и развитие муниципальной системы │

│ │"Город Псков" на 2012 - │ │ │образования │

│ │2014 годы" │ │ │Задача 2.1. Поэтапная реализация │

│ │ │ │ │национальной образовательной инициативы │

│ │ │ │ │"Наша новая школа", утвержденной │

│ │ │ │ │Президентом РФ. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│5 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D87B889D27C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs5H) "Жилище" на 2010 - │2010 - │УУРЖП │Приоритет 1: Благополучный город │

│ │2015 годы муниципального │2015 │ │Цель 4. Создание доступной среды для │

│ │образования "Город Псков" │ │ │инвалидов и иных маломобильных групп │

│ │ │ │ │населения │

│ │ │ │ │Задача 4.1. Повышение уровня │

│ │ │ │ │доступности объектов и услуг в различных │

│ │ │ │ │сферах жизнедеятельности инвалидов и │

│ │ │ │ │других маломобильных групп населения. │

│ │ │ │ │Приоритет 2: Любимый город │

│ │ │ │ │Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение │

│ │ │ │ │качества жилищного фонда │

│ │ │ │ │Задача 4.1. Обеспечение населения │

│ │ │ │ │жильем и создание условий для │

│ │ │ │ │осуществления гражданами права на жилище и│

│ │ │ │ │безопасного проживания в нем │

│ │ │ │ │Задача 4.5. Развитие рынка жилья │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│6 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8748A9626C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Очередь" │2012 - │УУРЖП │Приоритет 2: Любимый город │

│ │муниципального образования│2021 │ │Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение │

│ │"Город Псков" на 2012 - │ │ │качества жилищного фонда │

│ │2021 годы │ │ │Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и│

│ │ │ │ │создание условий для осуществления │

│ │ │ │ │гражданами права на жилище и безопасного │

│ │ │ │ │проживания в нем │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│7 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8748A9627C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Ремонт и расселение │2012 - │УУРЖП │Приоритет 2: Любимый город │

│ │домов маневренного │2016 │ │Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение │

│ │жилищного фонда и домов, │ │ │качества жилищного фонда │

│ │ранее имевших статус │ │ │Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и│

│ │общежитий" муниципального │ │ │создание условий для осуществления │

│ │образования "Город Псков" │ │ │гражданами права на жилище и безопасного │

│ │на 2012 - 2016 годы │ │ │проживания в нем │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│8 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D87B889C2EC965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Обеспечение жильем │2012 - │УУРЖП │Приоритет 2: Любимый город │

│ │работников бюджетной сферы│2016 │ │Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение │

│ │муниципального образования│ │ │качества жилищного фонда │

│ │"Город Псков" на 2012 - │ │ │Задача 4.5. Развитие рынка жилья │

│ │2016 годы" │ │ │ │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│9 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8768D9920C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Развитие │2012 - │КИТ │Приоритет 4: Региональная столица │

│ │информационного общества │2015 │ │Цель 1. Совершенствование системы местного│

│ │муниципального образования│ │ │самоуправления │

│ │"Город Псков" на 2012 - │ │ │Задача 1.4. Информатизация │

│ │2015 годы" │ │ │производственной и социальной сферы │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│10 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D87B889C20C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs7H) "Развитие физической │2010 - │КФСиДМ │Приоритет 2: Любимый город │

│ │культуры и спорта в │2012 │ │Цель 1. Развитие и модернизация │

│ │муниципальном образовании │ │ │здравоохранения в городе Пскове, │

│ │"Город Псков" на 2010 - │ │ │сохранение и укрепление здоровья │

│ │2012 годы" │ │ │населения. │

├───┼──────────────────────────┼────────┤ │Задача 1.5. Создание условий для занятий │

│11 │Разработка ДЦП "Развитие │2013 - │ │физкультурой и спортом │

│ │физической культуры и │2015 │ │ │

│ │спорта в муниципальном │ │ │ │

│ │образовании "Город Псков" │ │ │ │

│ │на 2013 - 2015 годы" │ │ │ │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│12 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D874819723C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86A99HFs7H) муниципального │2011 - │КФСиДМ │Приоритет 1: Благополучный город │

│ │образования "Город Псков" │2013 │ │Цель 1. Формирование благополучного │

│ │"Молодежь и город" на 2011│ │ │социального климата в городе │

│ │- 2013 годы │ │ │Задача 3.1. Содействие молодежи в │

│ │ │ │ │профориентации, трудоустройстве и │

│ │ │ │ │профессиональном развитии. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│13 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8748A9621C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Развитие сферы │2012 - │УК │Приоритет 2: Любимый город │

│ │"Культура" в муниципальном│2014 │ │Цель 3. Развитие культурно- │

│ │образовании "Город Псков" │ │ │образовательного потенциала псковичей │

│ │на 2012 - 2014 годы" │ │ │Задача 3.2. Развитие сети учреждений │

│ │ │ │ │культуры, расширение спектра мероприятий и│

│ │ │ │ │услуг. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│14 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D97B8B9B25C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Поддержка юных │2011 - │УК │Приоритет 2: Любимый город │

│ │дарований в муниципальных │2013 │ │Цель 3. Развитие культурно- │

│ │образовательных │ │ │образовательного потенциала псковичей │

│ │учреждениях │ │ │Задача 3.4. Развитие разнообразных │

│ │дополнительного │ │ │возможностей для самовыражения и народного│

│ │образования детей и │ │ │творчества. │

│ │муниципальных учреждениях │ │ │ │

│ │культуры муниципального │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │

│ │на 2011 - 2013 годы" │ │ │ │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│15 │Разработка ДЦП "Сохранение│2013 - │УК │Приоритет 2: Любимый город │

│ │и популяризация │2015 │ │Цель 3. Развитие культурно- │

│ │историко-культурного │ │ │образовательного потенциала псковичей │

│ │наследия в муниципальном │ │ │Задача 3.1. Сохранение культурного │

│ │образовании "Город Псков" │ │ │наследия и ознакомление с ним горожан. │

│ │на 2013 - 2015 годы" │ │ │Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов │

│ │ │ │ │искусства. │

│ │ │ │ │Задача 3.5. Развитие потенциала сферы │

│ │ │ │ │культуры и формирование городских │

│ │ │ │ │культурных традиций. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│16 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8748A9E25C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs5H) "Содействие развитию │2009 - │КСЭРиПР │Приоритет 4: Региональная столица │

│ │малого и среднего │2012 │ │Цель 3. Повышение эффективности управления│

│ │предпринимательства города│ │ │городом │

│ │Пскова на 2009 - 2012 │ │ │Задача 3.3. Обеспечение максимальной │

│ │годы" │ │ │доходности от использования муниципального│

│ │ │ │ │имущества │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│17 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D87B8A9C20C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Обеспечение первичных│2010 - │КГОиЧС │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │мер пожарной безопасности │2012 │ │Цель 1. Обеспечение безопасной городской │

│ │на территории │ │ │среды │

│ │муниципального образования│ │ │Задача 1.4. Обеспечение высокой │

│ │"Город Псков" на 2010 - │ │ │экологической безопасности, охрана │

│ │2012 г.г." │ │ │окружающей среды и обеспечение защиты от │

│ │ │ │ │чрезвычайных ситуаций природного и │

│ │ │ │ │техногенного характера │

│ │ │ │ │Задача 1.5. Усиление противопожарной │

│ │ │ │ │защиты, уменьшение гибели и травматизма │

│ │ │ │ │людей, уменьшение размера материальных │

│ │ │ │ │потерь от пожаров │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│18 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8768F9A24C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Совершенствование │2012 - │КГОиЧС │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │защиты населения и │2014 │ │Цель 1. Обеспечение безопасной городской │

│ │территории муниципального │ │ │среды │

│ │образования "Город Псков" │ │ │Задача 1.3. Создание безопасной среды │

│ │от чрезвычайных ситуаций │ │ │обитания путем развития служб спасения │

│ │природного и техногенного │ │ │постоянной готовности и внедрения │

│ │характера, обеспечение │ │ │современных информационных технологий в │

│ │пожарной безопасности и │ │ │рамках концепции "Безопасный город" │

│ │безопасности людей на │ │ │Задача 1.4. Обеспечение высокой │

│ │водных объектах города │ │ │экологической безопасности, охрана │

│ │Пскова на 2012 - 2014 │ │ │окружающей среды и обеспечение защиты от │

│ │годы" │ │ │чрезвычайных ситуаций природного и │

│ │ │ │ │техногенного характера │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│19 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8768F9927C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Профилактика │2012 - │КГОиЧС │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │терроризма и экстремизма в│2014 │ │Цель 1. Обеспечение безопасной городской │

│ │муниципальном образовании │ │ │среды │

│ │"Город Псков" (2012 - 2014│ │ │Задача 1.1. Снижение уровня преступности, │

│ │годы)" │ │ │обеспечение профилактики преступлений и │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┤иных правонарушений на территории города │

│20 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D874819924C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86998HFs2H) "Профилактика │2009 - │УМВД РФ по │Задача 1.2. Повышение защищенности граждан│

│ │преступлений и иных │2014 │городу Пскову│в общественных местах и на дорогах, │

│ │правонарушений в │ │ │снижение уровня травматизма и ДТП │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2009 - │ │ │ │

│ │2014 годы" │ │ │ │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│21 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D870819820C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Замена лифтового │2011 - │УГХ │Приоритет 2: Любимый город │

│ │оборудования в жилых │2013 │ │Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение │

│ │многоквартирных домах │ │ │качества жилищного фонда │

│ │муниципального образования│ │ │Задача 4.2. Создание условий для │

│ │"Город Псков" на 2011 - │ │ │проведения комплексного капитального │

│ │2013 годы" │ │ │ремонта жилищного фонда и обеспечения │

│ │ │ │ │надлежащей эксплуатации инженерных │

│ │ │ │ │сооружений и содержания жилищного фонда │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│22 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8708E9A23C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Капитальный ремонт в │2012 - │УГХ │Приоритет 2: Любимый город │

│ │жилых многоквартирных │2014 │ │Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение │

│ │домах муниципального │ │ │качества жилищного фонда │

│ │образования "Город Псков" │ │ │Задача 4.2. Создание условий для │

│ │на 2012 - 2014 годы" │ │ │проведения комплексного капитального │

│ │ │ │ │ремонта жилищного фонда и обеспечения │

│ │ │ │ │надлежащей эксплуатации инженерных │

│ │ │ │ │сооружений и содержания жилищного фонда │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│23 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D874819724C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Безопасный город" │2011 - │УГХ │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │муниципального образования│2013 │ │Цель 1. Обеспечение безопасной городской │

│ │"Город Псков" на 2011 - │ │ │среды │

│ │2013 годы" │ │ │Задача 1.2. Повышение защищенности граждан│

│ │ │ │ │в общественных местах и на дорогах, │

│ │ │ │ │снижение уровня травматизма и ДТП │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│24 │Разработка ДЦП "Светлый │2013 - │УГХ │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │город" │2016 │ │Цель 2. Повышение качества городской среды│

│ │ │ │ │и уровня благоустройства │

│ │ │ │ │Задача 2.5. Улучшение систем уличного │

│ │ │ │ │освещения. Обеспечение светового │

│ │ │ │ │оформления города для формирования единой │

│ │ │ │ │световой среды - одной из составляющих │

│ │ │ │ │художественного оформления Пскова и │

│ │ │ │ │обеспечения комфортной и безопасной │

│ │ │ │ │городской среды в вечерне-ночное время. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│25 │Разработка ДЦП │2014 - │УГХ │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │"Реконструкция зеленых │2016 │ │Цель 4. Формирование доступных │

│ │насаждений города Пскова с│ │ │рекреационных зон и зон отдыха │

│ │благоустройством мест │ │ │Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, │

│ │отдыха на 2014 - 2016 │ │ │скверов, других благоустроенных мест │

│ │годы" │ │ │отдыха в каждом районе города. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│26 │Разработка ДЦП │2014 - │УГХ │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │"Обеспечение доступности и│2016 │ │Цель 4. Формирование доступных │

│ │создание условий для │ │ │рекреационных зон и зон отдыха │

│ │транспортной │ │ │Задача 4.5. Обеспечение доступности и │

│ │обеспеченности │ │ │создание условий для транспортной │

│ │рекреационных зон всем │ │ │обеспеченности рекреационных зон всем │

│ │категориям горожан, в том │ │ │категориям горожан, в том числе │

│ │числе маломобильным, на │ │ │маломобильным │

│ │2014 - 2016 годы" │ │ │ │

│(п. 26 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D874889C25C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9DHFs4H) Администрации города Пскова от 24.10.2012 N 2839) │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│27 │Разработка ДЦП "Развитие │2013 - │УГХ │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │рекреационных пригородных │2015 │ │Цель 4. Формирование доступных │

│ │зон отдыха и городских │ │ │рекреационных зон и зон отдыха │

│ │лесов в 2013 - 2015 годах"│ │ │Задача 4.2. Обеспечение наличия и │

│ │ │ │ │доступности пригородных зон отдыха и │

│ │ │ │ │городских лесов. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│28 │Разработка ДЦП │2013 - │УГХ │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │"Благоустройство пляжей и │2015 │ │Цель 4. Формирование доступных │

│ │мест отдыха в прибрежных │ │ │рекреационных зон и зон отдыха │

│ │зонах в 2013 - 2015 годах"│ │ │Задача 4.3. Обеспечение наличия │

│ │ │ │ │благоустроенных пляжей и мест отдыха в │

│ │ │ │ │прибрежных зонах. │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│29 │Разработка ДЦП "Озеленение│2013 - │УГХ │Приоритет 3: Комфортный город │

│ │экологически │2015 │ │Цель 4. Формирование доступных │

│ │неблагополучных территорий│ │ │рекреационных зон и зон отдыха │

│ │в 2013 - 2015 годах" │ │ │Задача 4.4. Озеленение экологически │

│ │ │ │ │неблагополучных территорий │

│(п. 29 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D874889C25C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9DHFs6H) Администрации города Пскова от 24.10.2012 N 2839) │

├───┼──────────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│30 │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D87B8A9C2FC965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B8699FHFs5H) "Развитие туризма в │2011 - │УК │Приоритет 6: Туристический центр │

│ │муниципальном образовании │2016 │ │Цель 1. Развитие городского туризма и │

│ │"Город Псков" на 2011 - │ │ │создание условий для повышения имиджа │

│ │2016 годы" │ │ │Пскова на международном туристическом │

│ │ │ │ │рынке │

│ │ │ │ │Задача 1.1. Ревитализация городской среды │

│ │ │ │ │центра города │

│(п. 30 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D874889C25C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9DHFs0H) Администрации города Пскова от 24.10.2012 N 2839) │

└───┴──────────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────┘

Раздел II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА НА 2012 - 2014 ГОДЫ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПСКОВА ДО 2020 ГОДА

Реализация Программы действий Администрации города Пскова на 2012 - 2014 годы предполагает следующие наиболее значимые результаты.

Подраздел I. В социальной сфере

1. образование:

1) Будет осуществляться эффективная политика в области детства на муниципальном уровне:

- охват детей всеми формами отдыха и оздоровления достигнет 90% (2012 год - 85%);

- увеличение охвата дошкольным образованием детей до 80% позволит значительно ликвидировать городскую очередь на места в детских садах.

Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья позволит увеличить количество мест на 110 единиц.

- увеличение доли детских садов, в которых развивающая среда для детей соответствует современным требованиям, позволит эффективно реализовывать новые федеральные государственные образовательные требования к дошкольному образованию;

- на 100% детские сады будут обеспечены кадрами;

- значительно будет улучшена инфраструктура системы дошкольного образования и укреплена материально-техническая база учреждений дошкольного образования (доля ДОУ, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения, достигнет почти 80%).

Количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения (в % от общего числа детей в МДОУ), снизится до 20% (2012 год - 30%).

Стоимость содержания детей в МДОУ за год (% от средней заработной платы) составит 20% (2012 год - 21%).

2) Будет построена новая школа в районе дальнего Завеличья на 800 мест.

3) Созданные условия начнут удовлетворять потребности граждан, общества и рынка труда в качественном образовании:

- повысится качество образования (улучшатся результаты ЕГЭ, предметных олимпиад, научно-практических конференций школьников и других конкурсных мероприятий всех уровней);

- доля учащихся начальных классов, обучающихся по новым образовательным стандартам, достигнет 100%;

- значительно улучшится учебно-материальная база образовательных учреждений;

- предполагается достижение удовлетворенности населения качеством общего образования до 50%.

2. культура:

1) За счет реализации с 2013 года новой ДЦП "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Город Псков" на 2013 - 2015 годы":

- повысится уровень информированности горожан об историко-культурном наследии города (конкурсы, конференции, выставки, рекламно-информационные и популяризаторские издания);

- в городе появятся памятники архитектуры муниципального значения, что обеспечит сохранность их исторического облика;

- будут увековечены выдающиеся личности, связанные с историей города Пскова.

2) Увеличится количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Пскова (темп прироста обучающихся детей составит 3,2%).

3) Доля новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений города составит 50%.

4) Темп прироста числа посетителей библиотек составит 12% (2011 год - 9,5%).

5) Для поддержки разнообразных видов искусства будут созданы новые выставочные площадки, активизируется выставочная деятельность.

Количество новых выставочных проектов и выставок достигнет 245 (2012 год - 230).

Откроются 6 новых выставочных залов на базе архитектурных памятников.

6) Будет создана детская библиотека нового формата с функциями методического центра по организации библиотечного обслуживания детей - Центр Детского чтения.

7) Будет выполнен капитальный ремонт МБУК "Городской культурный центр" и выделение из него муниципального бюджетного учреждения культуры "Театр юного зрителя города Пскова".

8) Будет расширен спектр услуг учреждений культуры для населения на 15% (2012 год - 11%).

3. молодежная политика:

1) В результате реализации мероприятий [ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D874819723C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86A99HFs7H) "Молодежь и город" на 2011 - 2013 годы, направленных на содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии, планируется:

- увеличение числа специалистов по профориентированию молодежи до 60 человек;

- увеличение доли учащейся молодежи 8 - 11 классов, охваченной профориентационной работой, до 80%;

- увеличение доли студентов очной формы обучения, охваченной профориентационной работой, до 25%;

- увеличение числа молодежи, участвующей в молодежной инвестиционной олимпиаде, до 360 человек.

2) В целях содействия молодежи в организации досуга, создания условий для развития и реализации личности планируется:

- создание условий для организации содержательного культурного досуга;

- создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодежи;

- создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова.

3) С целью формирования молодежного сообщества будет:

- создан молодежный волонтерский отряд;

- оказываться поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.

4. физическая культура и спорт:

В результате реализации мероприятий, направленных на создание условий для занятий физкультурой и спортом, ожидается:

- рост доли населения, занимающейся физкультурой и спортом, с 16,6 до 23%;

- увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами с 38,3 до 40%;

- увеличение уровня фактической обеспеченности плавательными бассейнами с 5,7 до 11,4%.

Подраздел II. Городская среда

1. Безопасность

1) Реализация [ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D874819924C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86998HFs2H) "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2014 годы" с участием УМВД по г. Пскову предполагает наличие положительной динамики по сокращению правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах на территории города.

Будет создана система автоматизированной фотовидеофиксации нарушений [Правил](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618E84B3077CBFAB4E7665DDF7482C87B963EEA59CBC8C65A6D83D8AE541023HBsDH) дорожного движения.

Для профилактики преступлений и иных правонарушений предполагается воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений (организация и материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин).

2) Реализация мероприятий [ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8768F9927C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" (2012 - 2014 годы)" обеспечит:

- отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории МО "Город Псков";

- установку систем видеонаблюдения во всех муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях физической культуры и спорта.

3) В результате реализации [ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D874819724C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" ожидается:

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД);

- проектирование и внедрение автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД).

4) Результатами выполнения мероприятий [ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8768F9A24C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования "Город Псков" от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012 - 2014 г.г." и [ДЦП](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D87B8A9C20C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." будут:

- создание аварийно-спасательного формирования постоянной готовности;

- повышение эффективности системы мониторинга и уровня безопасности людей на водных объектах города до 100%;

- повышение защищенности территории городских лесов от пожаров с 67 до 100%;

- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта с 60 до 100%.

2. Благоустройство, досуг и зоны отдыха, транспорт

1) Для более системной деятельности по благоустройству городской территории в рамках [Стратегии](consultantplus://offline/ref=D291F0DCE4D72F741618F646261B96F2B4E83956D8718C9924C965B70EC2C2911D22DA9AEA591122B86B9EHFs6H) развития города будут разработаны и с 2013 года начнут выполняться новые ДЦП, результатом реализации которых будет:

а) развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2013 - 2015 годах, в т.ч.:

- организация 1 - 2-х лесопарков на территории существующих городских лесов;

- организация парка со стадионом в районе дер. Павшино, на территориях, прилегающих к новой проектной магистрали, - 26 га;

- организация парка со стадионом на территории южнее ул. Линейной и существующих коллективных садов - 10 га;

- организация парка со стадионом в районе стадиона "Электрон", севернее строящегося микрорайона "Южный" и западнее современной территории ОАО "Плескава" - 10 га;

- организация городского парка с причалом, лодочной станцией и пляжем на левобережной территории р. Великой, к западу от моста Александра Невского - 29 га;

б) благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2013 - 2015 годах, в т.ч.:

- благоустройство берегов реки Великой, организация набережных с декоративным озеленением, спусками и видовыми площадками;

- благоустройство реки Милевка и ручья Колокольничий;

в) озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013 - 2015 годах, в т.ч.:

- озеленение вдоль основных транспортных магистралей города;

- озеленение санитарно-защитных зон в районе северо-восточного промузла.

Обеспечение населения города Пскова зелеными насаждениями общего пользования возрастет с 7,4 кв. м/чел. до 10 кв. м/чел.

г) обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным в 2014 - 2016 годах, в т.ч.:

- организация оборудованных пешеходных туристических маршрутов в рекреационных зонах;

- создание гостевых парковок для индивидуального транспорта при подъездах в рекреационные зоны;

д) световое оформление города в 2013 - 2016 годах для формирования единой световой среды (ДЦП "Светлый город" 2013 - 2016).

2) Для развития условий для досуга и отдыха планируется строительство: детских площадок (50 ед.), спортивно-оздоровительного комплекса на Степановском лужке, аквапарка, бассейна на территории ПсковГУ.

3) Для обеспечения развития городской транспортной инфраструктуры будут организованы новые автобусные маршруты для районов города, не охваченных автобусным сообщением.

3. Жилье

В целях развития рынка жилья, обеспеченности жильем и улучшения жилищных условий предусматривается:

- рост обеспечения граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, до 1170 чел.;

- улучшение жилищных условий с использованием субсидий на приобретение жилья не менее 90 семьям работников бюджетной сферы;

- количество молодых семей, обеспеченных жильем за счет получения субсидии на приобретение жилья, возрастет до 49 семей (2011 год - 5 семей);

- количество квартир, построенных для предоставления специалистам (служебное жилье), привлеченным из других муниципальных образований Псковской области или иных регионов, по договорам найма служебных жилых помещений 69;

- улучшение и создание безопасных и благоприятных условий проживания 327 семьям в многоквартирных домах маневренного жилищного фонда и домах, ранее имевших статус общежитий, находящихся в собственности муниципального образования "Город Псков";

- увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт (2012 год - 170 домов, 2014 год - 181 дом);

- увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта в домах, ранее имевших статус общежитий, до 2194 (2011 год - 721);

- строительство жилья в новых микрорайонах (объем строительства: 2012 г. - 91 тыс. кв. м, 2014 - 80 тыс. кв. м).

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C856EB6AB92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750CI5sCH) Администрации города Пскова от 24.10.2012 N 2839)

Подраздел III. Информатизация

Реализация мероприятий в рамках развития информационных технологий в производственной и социальной сфере города позволит обеспечить удовлетворение информационных потребностей населения, создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации, участие в формировании единого информационного пространства на территории Российской Федерации.

Участие в реализации мероприятий федеральных [программ](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C044E784CE9C03F4B4BD3B8264E2F5CDE0BBD6E680370B0978E855693767IBs2H) по информатизации "Информационное общество (2011 - 2020)" позволит на 90% (2012 - 35%) обеспечить регламентированные сроки предоставления муниципальных услуг гражданам города Пскова.

Подраздел IV. Градостроительство

1. Для разграничения собственности земельных участков будут разработаны проекты планировки территории и проекты межевания территории (1263 га, 2012 год - 421 га).

2. Улучшится взаимодействие на приграничных территориях Пскова и Псковского района за счет обеспечения средствами градостроительства их взаимосвязи.

3. Для сохранения исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерации ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова, архитектурно-пространственного своеобразия города будет создан псковский туристический кластер.

Подраздел V. Туризм

В результате реализации мероприятий [ДЦП](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C8A6CB6A192BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3770EI5sAH) "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2016 годы" будет:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C856EB6AB92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750DI5s3H) Администрации города Пскова от 24.10.2012 N 2839)

1) проведена ревитализация основных зон пешеходного туризма:

а) реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября;

б) реконструкция набережной р. Великой и набережной р. Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста;

в) благоустройство "Детского парка";

(пп. "в" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C856EB6AB92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750DI5s2H) Администрации города Пскова от 24.10.2012 N 2839)

2) создана торгово-развлекательная зона и "Город ремесленников" на набережной реки Псковы (левый берег) на участке от Троицкого моста до Финского парка;

3) создана пешеходная туристическая зона вдоль стен Окольного города от Покровской башни до Лужских ворот (Октябрьский проспект);

4) создана зона пешеходного туризма на набережной р. Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления с Запсковья (правый берег);

5) организована и благоустроена пешеходная туристическая зона в районе Академического театра драмы им. А.С.Пушкина;

6) произведена реконструкция улицы Калинина.

(п. 6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C856EB6AB92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750AI5sBH) Администрации города Пскова от 24.10.2012 N 2839)

Приложение

к Программе

действий Администрации города Пскова на

2012 - 2014 годы по реализации Стратегии

развития города Пскова до 2020 года

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C856EB6AB92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750AI5sAH) Администрации города Пскова

от 24.10.2012 N 2839)

1. Контрольные показатели решения задач [<1>](#Par1135)

--------------------------------

<1> Нумерация приоритетов, целей и задач в Плане реализации мероприятий Программы действий Администрации города Пскова соответствует их нумерации в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C806AB3AA92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750FI5s9H) развития города Пскова до 2020 года

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатель уровня решения  задачи (показатель конечного  результата) | Единица  измерения | Значение целевого показателя   (индикаторов) | | | | Достижение целевого   значения показателя | |
| 2011 г.  (базовый) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | целевое   значение | год  достижения |
|  | ПРИОРИТЕТ 1. Псков - БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город | | | | | | | |
|  | Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства | | | | | | | |
|  | Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования (в т.ч. увеличение  количества мест в детских садах до уровня потребности населения).  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | | |
| 1. | Стоимость содержания детей в МДОУ за год, % от средней  заработной платы | % | 21 | 21 | 20 | 20 | 15 | 2020 |
| 2. | Доля детей в возрасте 1 - 6  лет, состоящих на учете для  определения в муниципальные  дошкольные образовательные  учреждения, в общей  численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 44 | 30 | 25 | 20 | 10 | 2020 |
| 3. | Удовлетворенность населения  качеством дошкольного  образования | % от числа опрошенных | 35,74 | 40 | 45 | 50 | 90 | 2020 |
|  | Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и  способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной  поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения.  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | | |
| 1. | Охват детей дополнительным  образованием | % | 56 | 59 | 64 | 68 | 90 | 2020 |
| 2. | Удовлетворенность населения  качеством дополнительного  образования детей | % | 63 | 65 | 68 | 70 | 100 | 2020 |
|  | Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное   включение молодежи в общественно-позитивную деятельность | | | | | | | |
|  | Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес учащейся  молодежи 8 - 11 классов,  охваченной  профориентационной работой в рамках Программы | % | 30 | 50 | 70 |  |  |  |
| 2. | Удельный вес студентов очной формы обучения, охваченной  профориентационной работой в рамках Программы | % | 15 | 20 | 25 |  |  |  |
| 3. | Количество молодежи,  участвующей в молодежной  инвестиционной олимпиаде в  рамках Программы | чел. | 120 | 240 | 360 |  |  |  |
| 4. | Количество специалистов по  профориентированию молодежи, подготовленных в рамках  Программы | чел. | 30 | 45 | 60 |  |  |  |
| 5. | Количество проектов,  разработанных участниками  Программы | шт. | 20 | 30 | 40 |  |  |  |
| 6. | Количество проектов  участников Программы,  реализуемых в городе Пскове  и Псковской области | шт. | 7 | 10 | 15 |  |  |  |
|  | Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации  личности  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | | |
| 1. | Объем финансирования  мероприятий для молодежи | млн. руб. | 0,825 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 2020 |
|  | Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | | |
| 1. | Создание и функционирование  единого молодежного  интернет-портала г. Пскова. | Да/нет | нет | нет | да | да |  |  |
|  | Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в  молодежной среде  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | | |
| 1. | Доля молодежи, охваченной  пропагандистской и  спортивно-массовой работой. | % | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 50,0 | 2020 |
|  | Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения | | | | | | | |
|  | Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения (в рамках [ДЦП](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C8A6EB7A992BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750FI5sAH) "Жилище" на 2010 - 2015 годы  муниципального образования "Город Псков")  Ответственный исполнитель: УУРЖП | | | | | | | |
| 1. | Количество специально  оборудованных квартир,  приобретенных для инвалидов- колясочников | Ед. | 8 | 12 | 18 | 21 | 21 | 2013 |
|  | ПРИОРИТЕТ 2. Псков - ЛЮБИМЫЙ город | | | | | | | |
|  | Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове,   сохранение и укрепление здоровья населения | | | | | | | |
|  | Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | | |
| 1. | Доля населения,  занимающегося Физкультурой и спортом | % | 16,6 | 17 | 19 | 23 | 50 | 2020 |
| 2. | Уровень фактической  обеспеченности спортивными  залами от нормативной  потребности | % | 38,3 | 38,3 | 40 | 42 | 80 | 2020 |
| 3. | Уровень фактической  обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной  потребности | % | 5,7 | 5,7 | 11,4 | 11,4 | 50 | 2020 |
|  | Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования | | | | | | | |
|  | Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа",  утвержденной Президентом РФ  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | | |
| 1. | Поля учащихся начальных  классов, обучающихся по  новым образовательным  стандартам | % | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 2014 |
| 2. | Поля детей первой и второй  групп здоровья в общей  численности обучающихся в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях | % | 70 | 72 | 74 | 76,8 | 90 | 2020 |
| 3. | Охват детей всеми формами  отдыха и оздоровления | % | 83 | 85 | 87 | 90 | 95 | 2020 |
|  | Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и  решение проблемы ее кадрового обеспечения.  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность кадрами  (дошкольное образование) | % | 62 | 70 | 80 | 85 | 100 | 2015 |
| 2. | Доля лиц с высшим  профессиональным  образованием в общей  численности педагогических  работников муниципальных  дошкольных образовательных  учреждений | % | 57 | 57 | 60 | 65 | 90 | 2020 |
| 3. | Доля педагогических  работников, владеющих  эффективными педагогическими технологиями, методиками,  способами образования | % | 10 | 15 | 18 | 22 | 85 | 2020 |
| 4. | Доля молодых педагогических  работников, работающих в  образовательных учреждениях, имеющих стаж педагогической  работы до пяти лет | % | 8 | 11 | 15 | 18 | 40 | 2020 |
|  | Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений  образования  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | | |
| 1. | Доля учреждений  дополнительного образования  детей, отвечающих  современным требованиям  материально-технического  обеспечения | % | 14,7 | 46 | 49 | 55 | 100 | 2020 |
| 2. | Доля дошкольных  образовательных учреждений,  отвечающих современным  требованиям материально-  технического обеспечения | % | 56 | 61 | 73,6 | 78,5 | 100 | 2020 |
| 3. | Доля общеобразовательных  учреждений, отвечающих  современным требованиям  материально-технического  обеспечения | % | 57,8 | 62,1 | 68,5 | 72,6 | 100 | 2020 |
|  | Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и  городского сообщества  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения  качеством общего образования | % | 44,6 | 46 | 48 | 50 | 90 | 2020 |
| 2. | Количество муниципальных  образовательных учреждений,  переведенных на нормативное  подушевое финансирование | % | 34 | 34 | 36 | 38 | 100 | 2020 |
|  | Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей | | | | | | | |
|  | Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | | |
|  | Показатели по задаче 3.1 будут определены в процессе разработки в 2012 году новой ДЦП "Сохранение и  популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Город Псков" на 2013 - 2015  годы". | | | | | | | |
|  | Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг.  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | | |
| 1. | Темп прироста детей,  обучающихся в муниципальных  образовательных учреждениях  дополнительного образования  детей | % | 0,5 | 1,6 | 2,9 | 3,2 |  |  |
| 2. | Темп прироста числа  посетителей театральных и  культурно-досуговых  учреждений | % | 10,1 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |  |  |
| 3. | Доля новых постановок в  общем количестве текущего  репертуара театральных и  культурно-досуговых  учреждений | % | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |  |  |
| 4. | Темп прироста числа  посетителей библиотек | % | 9,5 | 10,1 | 11,0 | 12,0 |  |  |
|  | Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | | |
|  | Показатели по задаче 3.3 будут определены в процессе разработки в 2012 году новой ДЦП "Сохранение и  популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Город Псков" на 2013 - 2015  годы". | | | | | | | |
|  | Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества.  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | | |
| 1. | Количество детей (юных  дарований), получивших  адресную социальную  поддержку в виде премий,  поощрений, стипендий | Ед. | 55 | 55 | 55 |  |  |  |
| 2. | Доля детей (юных дарований)  - победителей конкурсов и  фестивалей различных уровней | % | 10 | 15 | 20 |  |  |  |
| 3. | Доля преподавателей МБОУ ДОД и руководителей, прошедших  повышение квалификации (на  курсах, семинарах,  конференциях, мастер-классах и т.д.) | % | 20 | 30 | 40 |  |  |  |
|  | Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | | |
|  | Показатели по задаче 3.5 будут определены в процессе разработки в 2012 году новой ДЦП "Сохранение и  популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Город Псков" на 2013 - 2015  годы". | | | | | | | |
|  | Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда | | | | | | | |
|  | Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на  жилище и безопасного проживания в нем.  Ответственный исполнитель: УУРЖП | | | | | | | |
| 1. | Количество переселенных  семей из домов, признанных  непригодными для проживания, в благоустроенные жилые  помещения | Ед. | 3 | 4 | 77 | 17 | 125 | 2015 |
| 2. | Доля/количество обеспеченных жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых  помещениях, МО "Город Псков" к 2021 году | %/чел. | - | - | 22/585 | 33/1170 | 5271 | 2021 |
| 3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия в  результате расселения домов, ранее имевших статус  общежитий, находящихся в  собственности МО "Город  Псков" | Ед. | - | - | 174 | 327 | 548 | 2016 |
| 4. | Количество семей, улучшивших жилищные условия в  результате проведения  капитального ремонта в  домах, ранее имевших статус  общежитий, находящихся в  собственности МО "Город  Псков" | Ед. | - | - | 1140 | 2194 | 3653 | 2016 |
|  | Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и  обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | | |
| 1. | Количество замененных лифтов (согласно [ДЦП](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C8167B2AE92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750FI5s9H) "Замена  лифтового оборудования в  жилых многоквартирных МО  "Город Псков" на 2011 - 2013 годы") (нарастающим итогом) | ед. | 10 | 9 | 18 |  | 37 | 2013 |
| 2. | Доля лифтов, замененных  согласно [ДЦП](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C8167B2AE92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750FI5s9H) "Замена  лифтового оборудования в  жилых многоквартирных МО  "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" (нарастающим итогом) | % | 27 | 51,4 | 100 |  | 100 | 2013 |
| 3. | Количество жилых домов, в  которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 0 | 170 | 173 | 181 | выполнение  работ | 2014 |
| 4. | Количество жилых домов,  прошедших паспортизацию | ед. | 0 | 400 | 850 | 1411 | выполнение  работ | 2014 |
|  | Задача 4.5. Развитие рынка жилья  Ответственный исполнитель: УУРЖП, УГД | | | | | | | |
| 1. | Количество работников  бюджетной сферы, получивших  субсидии на приобретение  жилья | Ед. | \_ | - | 60 | 90 | 152 | 2016 |
| 2. | Количество квартир,  построенных для  предоставления  квалифицированным  специалистам, привлеченным  из других муниципальных  образований Псковской  области или иных регионов,  по договорам найма служебных жилых помещений | Ед. | - | - | 45 | 69 | 117 | 2016 |
| 3. | Субсидирование процентных  ставок по ипотечным кредитам граждан, признанным  нуждающимся в г. Пскове | чел. | 79 | 82 | 107 | 132 | 157 | 2015 |
| 4. | Доля/количество молодых  семей, получивших субсидию  на приобретение жилья | %/ед. | 3,4/5 | 6,2/9 | 19,9/29 | 33,6/49 | 47,6/69 | 2015 |
| 5. | Объем строительства жилья в  новых микрорайонах | тыс. кв. м | 94,1 | 91 | 85 | 80 | 80 | 2014 |
|  | ПРИОРИТЕТ 3. Псков - КОМФОРТНЫЙ город | | | | | | | |
|  | Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды | | | | | | | |
|  | Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений  на территории города  Ответственный исполнитель: КГОиЧС, УМВД по городу Пскову | | | | | | | |
| 1. | Количество правонарушений,  совершенных на улицах города Пскова |  |  | Положительная динамика | | | | |
| 2. | Количество правонарушений,  совершенных в общественных  местах на территории города  Пскова |  |  | Положительная динамика | | | | |
| 3. | Отсутствие совершенных  (попыток совершения)  террористических актов и  актов экстремистской  направленности на территории МО "Город Псков" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 |
|  | Задача 1.2. Повышение защищенности граждан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня  травматизма и ДТП  Ответственный исполнитель: КГОиЧС, УГХ, УМВД по городу Пскову | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных  учреждений образования,  оборудованных:  - системами видеонаблюдения | % | 20 | 70 | 82 | 100 | 100 | 2014 |
|  | - капитальным ограждением | % | 54 | 78 | 91 | 100 | 100 | 2014 |
| 2. | Доля муниципальных  учреждений физической  культуры и спорта,  оборудованных:  - системами видеонаблюдения | % | 40 | 40 | 90 | 100 | 100 | 2014 |
|  | - кнопками экстренного  вызова полиции | % | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 2014 |
| 3. | Снижение количества ДТП | % |  | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 4. | Уменьшение числа погибших в  ДТП | % |  | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 5. | Повышение пропускной  способности основных  магистралей города | % |  | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Задача 1.3. Создание безопасной среды обитания путем развития служб спасения постоянной готовности и  внедрения современных информационных технологий в рамках концепции "Безопасный город".  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | | |
| 1. | Создание аварийно-  спасательного формирования  постоянной готовности | % | - | - | 100 | - | 100 | 2013 |
| 2. | Повышение эффективности  системы мониторинга и уровня безопасности людей на водных объектах города | % | - | - | - | 100 | 100 | 2014 |
|  | Задача 1.4. Обеспечение высокой экологической безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | | |
| 1. | Повышение защищенности  территории городских  лесов от пожаров | % | 67 | - | 89 | 100 | 100 | 2014 |
|  | Задача 1.5. Усиление противопожарной защиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | | |
| 1. | Повышение эффективности  системы наружного пожарного  водоснабжения территории  города и снижение  материального ущерба от  пожаров | % | 4 | - | 34 | 51 | 50 | 2014 |
| 2. | Обеспечение пожарной  безопасности на объектах  социальной сферы -  муниципальных учреждениях  образования, культуры,  физической культуры и спорта | % | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 2014 |
|  | Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства | | | | | | | |
|  | Задача 2.3. Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта Ответственный  исполнитель: УГХ, УГД | | | | | | | |
| 1. | Количество новых автобусных  маршрутов для районов  города, не охваченных  автобусным сообщением | Ед. | - |  |  |  | 1 - 2 |  |
|  | Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформления города для  формирования единой световой среды - одной из составляющих художественного оформления  Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | | |
|  | Цель 4. Формирование доступных рекреационных зон и зон отдыха | | | | | | | |
|  | Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест отдыха в каждом районе  города.  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение населения города Пскова зелеными насаждениями общего пользования | кв. м/чел. | 7,4 | - | - | 10,0 | 30,0 | 2016 |
| 2. | Общая площадь зеленых  насаждений общего  пользования | га | 142,5 | - | - | 160,0 | 740,9 | 2016 |
|  | Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов. Ответственный  исполнитель: УГХ | | | | | | | |
|  | Показатели к задаче 4.2 и их значения будут уточнены при разработке в 2012 году ДЦП "Развитие  рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2013 - 2015 годах" | | | | | | | |
| 1. | Количество лесопарков на  территории существующих  городских лесов | ед. | - | - |  | 1 | 2 | 2015 |
| 2. | Количество парков со  стадионами | ед. | - | - |  |  | 4 | 2015 |
|  | Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах. Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство естественных водотоков (берег рек  Великая, Пскова, Милевка,  ручей Колокольничий) | - | - | - | Показатели и их значения будут  сформированы при разработке в  2012 году ДЦП "Благоустройство  пляжей и мест отдыха в  прибрежных зонах в 2013 - 2015  годах" | | | 2015 |
|  | Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | | |
| 1. | Озеленение вдоль основных  транспортных магистралей  города | - | - | - | Показатели и их значения будут  сформированы при разработке в  2012 году ДЦП "Озеленение  экологически неблагополучных  территорий в 2013 - 2015 годах" | | | 2015 |
| 2. | Озеленение санитарно-  защитных зон в районе  северо-восточного промузла | - | - | - | 2015 |
|  | Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности  рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным.  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | | |
| 1. | Количество оборудованных  пешеходных туристических  маршрутов в рекреационных  зонах | - | - | Показатели и их значения будут  сформированы при разработке в 2013 году  ДЦП "Обеспечение доступности и создание  условий для транспортной обеспеченности  рекреационных зон всем категориям  горожан, в том числе маломобильным, в  2014 - 2016 годах" | | | | 2016 |
| 2. | Количество созданных  гостевых парковок для  индивидуального транспорта  при подъездах в  рекреационные зоны | - | - | 2016 |
|  | Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию   строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова | | | | | | | |
|  | Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в  границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на  перспективный период.  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | | |
| 1. | Площадь участков территории  города, для которых будут  разработаны проекты  планировки территории | гектары | - | 421 | 842 | 1263 | Разграничение собственности земельных  участков |  |
| 2. | Площадь участков территории  города, для которых будут  разработаны проекты  межевания территории | гектары | - | 421 | 842 | 1263 | Разграничение собственности земельных  участков |  |
|  | Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | | |
| 1. | Организация связи  улично-дорожной сети | выполняе-  мость |  |  |  | выполнено | Организация  связи улично- дорожной сети | 2014 |
|  | Приоритет 4. ПСКОВ - РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА | | | | | | | |
|  | Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления | | | | | | | |
|  | Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы  Ответственный исполнитель: КИТ | | | | | | | |
| 1. | Снижение затрат на внедрение современных информационных  технологий | % | 0 | 10 | 25 | 40 | 50 | 2015 |
| 2. | Увеличение оперативности  информации, необходимой для  принятия решений органами  местного самоуправления | % | 0 | 15 | 50 | 75 | 90 | 2015 |
| 3. | Соблюдение  регламентированных сроков  предоставления муниципальных услуг гражданам города  Пскова | % | 0 | 35 | 60 | 90 | 100 | 2015 |
|  | Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления  Ответственный исполнитель: ФУ, КРМЗ | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных  учреждений, переведенных на  нормативный метод  определения затрат на  выполнение муниципального  заказа | % |  |  |  | 100 |  |  |
| 2. | Реализация I этапа внедрения докладов о результатах и  основных направлениях  деятельности (далее - ДРОНД) (на примере нескольких  муниципальных учреждений) |  |  |  |  | выполнено |  |  |
| 3. | Доля исполненных  постановлений Администрации  города Пскова об утверждении заказов путем проведения  торгов (конкурсов, аукционов в электронной форме) от  общего количества принятых  постановлений Администрации  города, предусматривающих  размещение заказов в  отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постоянно |
| 4. | Доля проверенных на  соответствие нормативам в  строительстве смет от общего количества поступивших  заявок от заказчиков  социальной сферы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постоянно |
| 5. | Доля проверенных проектов  постановлений Администрации  города Пскова об утверждении заказов от общего количества поступивших проектов  постановлений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постоянно |
|  | Цель 3. Повышение эффективности управления городом | | | | | | | |
|  | Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления  Ответственный исполнитель: ФУ | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение открытости и  доступности информации о  муниципальных учреждениях  города Пскова путем  размещения на официальном  сайте в сети Интернет  информации о деятельности  учреждений |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2. | Доля расходов бюджета,  осуществляемых программно-  целевым методом | % |  | 14 | 16 |  |  |  |
| 3. | Объем финансирования затрат, утвержденных в бюджете  города на реализацию  [Стратегии](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C806AB3AA92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750FI5s9H) развития города | % |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью  Ответственный исполнитель: КУМИ | | | | | | | |
| 1. | Отсутствие неиспользуемого  имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Удельный вес проведенных  проверок эффективности  использования муниципального имущества, переданного в  аренду и в безвозмездное  пользование, к количеству  запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Доля муниципального  имущества, включенного в  Перечень муниципального  имущества муниципального  образования "Город Псков",  предназначенного для  передачи во владение и (или) пользование социально  ориентированным  некоммерческим организациям | % | 8 |  |  |  | 8 | 2011 |
| 4. | Доля не используемых в  уставной деятельности  объектов недвижимости,  переданных в оперативное  управление муниципальным  учреждениям | % |  | 0,5 | 10 | 20 |  |  |
| 5. | Доля объектов недвижимости,  переданных муниципальными  учреждениями в аренду | % |  | 0,5 | 10 | 20 |  |  |
| 6. | Доля не используемых в  уставной деятельности  объектов недвижимости,  переданных в хозяйственное  ведение муниципальным  предприятиям | % |  | 2 | 1 | 0,5 |  |  |
| 7. | Доля объектов недвижимости,  переданных муниципальными  предприятиями в аренду | % |  | 2 | 1 | 0,5 |  |  |
|  | Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества  Ответственный исполнитель: КУМИ | | | | | | | |
| 1. | Доходы от сдачи в арену  земельных участков,  находящихся в муниципальной  собственности | тыс. руб. | 5120,88 | 4500 | 17970 | 1500 |  |  |
| 2. | Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества | тыс. руб. | 41688,84 | 15000 | 16000 | 16000 |  |  |
| 3. | Доходы от реализации  муниципального имущества | тыс. руб. | 174485,03 | 243314,7 | 57600 | 17800 |  |  |
| 4. | Доля муниципального  имущества, включенного в  Перечень муниципального  имущества муниципального  образования "Город Псков",  предназначенного для  передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего  предпринимательства и  организациям, образующим  инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего  предпринимательства | % | 12,7 | - | - | - | 12,7 | 2011 |
|  | Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами,  соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания   по каждому виду | | | | | | | |
|  | Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.  Ответственный исполнитель: КСЭРиПР | | | | | | | |
| 1. | Организация объектов  торговли и общественного  питания в освободившихся  корпусах промышленных  предприятий (ОАО "ПЭМЗ", ОАО "Плескава", ОАО "АДС") | ед. | 0 | не менее 3 | не менее 4 | не менее  5 | - | - |
| 2. | Превышение норматива  обеспеченности торговыми  площадями на 1000 жителей | раз | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - |
| 3. | Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 13,8  (2010 г.) | не менее 14,1 | не менее 14,2 | не менее  14,3 | более 20 | 2020 |
|  | Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | | |
| 1. | Количество детских площадок, построенных за счет  инвесторов | единиц | 94 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2014 |
| 2. | Наличие утвержденной  проектной документации для  строительства спортивно-  оздоровительного комплекса  на Степановском лужке | да/нет |  |  |  | да | да | 2014 |
| 3. | Наличие утвержденной  проектной документации для  строительства аквапарка | да/нет |  |  |  | да | да | 2014 |
| 4. | Наличие утвержденной  проектной документации для  строительства бассейна на  территории ПсковГУ | да/нет |  |  |  | да | да | 2014 |
|  | Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ центр | | | | | | | |
|  | Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города | | | | | | | |
|  | Задача 5.1, Совершенствование системы планирования экономического развития города  Ответственный исполнитель: КСЭРиПР | | | | | | | |
| 1. | Количество нормативно-  правовых актов по  совершенствованию системы  планирования развития города | ед. | - | 1 | 0 | 0 | не менее 3 | 2016 |
|  | Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ центр | | | | | | | |
|  | Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения   имиджа Пскова на международном туристическом рынке | | | | | | | |
|  | Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города  Ответственный исполнитель: Управление культуры Администрации города Пскова, УГХ, УГД | | | | | | | |
| 1. | Средняя продолжительность  пребывания туриста | дн. | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2016 |
| 2. | Количество проектов,  реализованных в рамках [ДЦП](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C8A6CB6A192BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3770EI5sAH) "Развитие туризма в  муниципальном образовании  "Город Псков" на 2011 - 2016 годы" | ед. |  | 3 | не менее 6 | не менее  4 | не менее 13 | 2016 |
|  | Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и  туристической привлекательности  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | | |
| 1. | Создание Псковского  туристического кластера | выпол-  няемость |  |  |  | выполнено | Создание  кластера | 2014 |

2. План мероприятий Программы действий

Администрации города Пскова на 2012 - 2014 годы

по реализации Стратегии развития города Пскова

до 2020 года

2.1. Мероприятия Программы действий Администрации

города Пскова на 2012 - 2014 годы [<2>](#Par1962)

--------------------------------

<2> Нумерация приоритетов, целей и задач в Плане реализации мероприятий Программы действий Администрации города Пскова соответствует их нумерации в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C806AB3AA92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750FI5s9H) развития города Пскова до 2020 года

Таблица 2

┌────┬──────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ │ │ │ Срок │ Ожидаемый непосредственный результат выполнения мероприятия │ Связь с │

│ │ Наименование задачи, │ ├─────────────┬──────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤показателями│

│ │ обобщенного мероприятия, │ │ │ │ │ Значение │ конечного │

│ N │мероприятий, реализуемых в│Ответственный │ начала │окончания │ краткое описание ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ результата │

│ │ рамках обобщенного │ исполнитель │ реализации │реализации│ результата │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │(таблица 1, │

│ │ мероприятия │ │ │ │ │(базовый)│ │ │ │ N │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателя) │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ ПРИОРИТЕТ 1. Псков - БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства │

│ ├──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 2.3. Создание │УО │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий для получения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общедоступного дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования (в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │увеличение количества мест│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в детских садах до уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребности населения) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C8A6EB6AD92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750FI5s9H) "Развитие системы │УО │2012 │2012 │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Увеличение количества мест│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в детских садах до уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребности населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Развитие групп с │УО │2012 │2012 │Предоставление мест в │ │выполнено│ │ │N 2, N 3 │

│ │кратковременным │ │ │ │детском саду на неполный│ │ │ │ │ │

│ │пребыванием детей (вариант│ │ │ │день остронуждаюшимся │ │ │ │ │ │

│ │В) в дошкольных │ │ │ │(110 чел.) │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Проведение мониторинга │УО │2012 │2012 │Анализ стоимости одного │ │выполнено│ │ │N 1 │

│ │стоимости одного дето-дня │ │ │ │дето-дня в разрезе │ │ │ │ │ │

│ │в разрезе каждого │ │ │ │каждого ДО, необходима │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного учреждения │ │ │ │для принятия решения о │ │ │ │ │ │

│ │(ежегодно) │ │ │ │взимании родительской │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │платы в соответствии с │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │действующим │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.3.│Проведение мониторинга по │УО │2012 │2012 │Анализ причин, приведших│ │выполнено│ │ │N 2, N 3 │

│ │посещаемости детей в │ │ │ │к низкой посещаемости │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │детей дошкольных │ │ │ │ │ │

│ │учреждений в год │ │ │ │учреждений, и принятие │ │ │ │ │ │

│ │(ежегодно) │ │ │ │мер по их устранению │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.4.│Благоустройство территории│УО │2012 │2012 │Увеличение количества │ │выполнено│ │ │N 2, N 3 │

│ │около детского сада в │ │ │ │мест в дошкольных │ │ │ │ │ │

│ │Крестах, вводимого │ │ │ │учреждениях на 100 чел. │ │ │ │ │ │

│ │Министерством обороны │ │ │ │(4 группы) │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение качества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Обновление программно- │УО │2012 │2012 │Обеспечение условий для │ │выполнено│ │ │N 3 │

│ │методического обеспечения │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │

│ │образовательного процесса │ │ │ │образовательного │ │ │ │ │ │

│ │в дошкольных учреждениях │ │ │ │процесса в ДОУ │ │ │ │ │ │

│ │(по 5,0 тыс. руб. на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │каждое ДОУ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Пополнение дошкольных │УО │2012 │2012 │Обеспечение условий для │ │выполнено│ │ │N 3 │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │организации │ │ │ │ │ │

│ │игрушками, развивающими │ │ │ │образовательного │ │ │ │ │ │

│ │играми (1,0 тыс. руб. на │ │ │ │процесса игрушками в ДОУ│ │ │ │ │ │

│ │каждую группу) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.3.│Ремонт и обновление │УО │2012 │2012 │Обновление материальной │ │выполнено│ │ │N 3 │

│ │мебели, мягкого инвентаря,│ │ │ │базы дошкольных │ │ │ │ │ │

│ │посуды (по 10,0 тыс. руб. │ │ │ │учреждений в │ │ │ │ │ │

│ │на каждую группу) │ │ │ │соответствии с │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │требованиями СанПиНов │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.4.│Координация деятельности │УО │2012 │2012 │Координация деятельности│ │выполнено│ │ │N 3 │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │муниципальных дошкольных│ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │по реализации │ │ │ │учреждений по реализации│ │ │ │ │ │

│ │инновационных проектов │ │ │ │инновационных проектов и│ │ │ │ │ │

│ │и программ │ │ │ │программ с целью │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │повышения качества │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образовательных услуг │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.5.│Развитие государственно- │УО │2012 │2012 │Участие общественности, │ │выполнено│ │ │N 3 │

│ │общественных форм │ │ │ │в том числе родителей │ │ │ │ │ │

│ │управления в сфере │ │ │ │воспитанников в │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │управлении ДОУ с целью │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │повышения качества │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образовательных услуг │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C876AB4AE92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750FI5s9H) "Развитие системы │УО │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │увеличение количества мест│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в детских садах до уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребности населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Проведение мониторинга по │УО │2013 │2014 │Информация для анализа │ │ │выполнено│выполнено│N 2, N 3 │

│ │посещаемости детей в │ │ │ │причин, приведших к │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │низкой посещаемости │ │ │ │ │ │

│ │учреждений в год │ │ │ │детей дошкольных │ │ │ │ │ │

│ │(ежегодно) │ │ │ │учреждений, и принятия │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │мер по их устранению │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Развитие групп с │УО │2013 │2014 │Удовлетворение │ │ │выполнено│выполнено│N 2, N 3 │

│ │кратковременным │ │ │ │потребности родителей, │ │ │ │ │ │

│ │пребыванием детей (вариант│ │ │ │увеличение охвата детей │ │ │ │ │ │

│ │В) в дошкольных │ │ │ │дошкольным образованием,│ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │выравнивание стартовых │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │возможностей детей при │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │поступлении в школу. │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │Предоставление мест в │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │детском саду на неполный│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │день остронуждающимся │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │(110 чел.) │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.3.│Открытие группы на базе │УО │2013 │2013 │Увеличение количества │ │ │выполнено│ │N 2, N 3 │

│ │МОУ "Начальная школа - │ │ │ │мест в дошкольных │ │ │ │ │ │

│ │детский сад N 38" │ │ │ │учреждениях на 20 чел. │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │(1 группа) │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │введение новых федеральных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.1.│Приведение локальных актов│УО │2013 │2014 │Работа дошкольных │ │ │выполнено│выполнено│N 1, N 3 │

│ │дошкольных образовательных│ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │учреждений в соответствие │ │ │ │учреждений в │ │ │ │ │ │

│ │с законодательством РФ, │ │ │ │соответствии с │ │ │ │ │ │

│ │действующими │ │ │ │действующим │ │ │ │ │ │

│ │муниципальными правовыми │ │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │

│ │актами города Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.2.│Анализ и организация │УО │2013 │2014 │Удовлетворение │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │предоставления │ │ │ │потребности населения в │ │ │ │ │ │

│ │дополнительных │ │ │ │дополнительных и других │ │ │ │ │ │

│ │образовательных и других │ │ │ │услуг │ │ │ │ │ │

│ │видов услуг в дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях (ежегодно) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.3.│Подготовка дошкольных │УО │2013 │2014 │Экспертиза содержания и │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │учреждений к аккредитации │ │ │ │качества дошкольного │ │ │ │ │ │

│ │и ее прохождение │ │ │ │образования в дошкольных│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │учреждениях на │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │соответствие │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │государственным │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │стандартам дошкольного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.4.│Пополнение дошкольных │УО │2013 │2014 │Обеспечение │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │образовательного │ │ │ │ │ │

│ │игрушками, развивающими │ │ │ │процесса игрушками, │ │ │ │ │ │

│ │играми (1,0 на группу, по │ │ │ │необходимыми для │ │ │ │ │ │

│ │435 групп ежегодно) │ │ │ │театрализованной и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │свободной деятельности │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │детей │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.5.│Ремонт и обновление │УО │2013 │2014 │Обновление материальной │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │мебели, мягкого инвентаря,│ │ │ │базы дошкольных │ │ │ │ │ │

│ │посуды (по 10,0 тыс. руб.,│ │ │ │учреждений, связанное с │ │ │ │ │ │

│ │435 групп ежегодно) │ │ │ │выполнениями требований │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │СанПиНов, предъявляемых │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │к дошкольным учреждениям│ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.6.│Координация деятельности │УО │2013 │2014 │Координация деятельности│ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │муниципальных дошкольных│ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │по реализации │ │ │ │учреждений по реализации│ │ │ │ │ │

│ │инновационных проектов и │ │ │ │инновационных проектов и│ │ │ │ │ │

│ │программ │ │ │ │программ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.7.│Проведение мониторинга │УО │2013 │2014 │Наличие обобщенных │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │семей воспитанников │ │ │ │статистических данных о │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │семьях воспитанников │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ДОУ, определение │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │оптимальных форм и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │методов в │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дифференцированной │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │и индивидуальной работе │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │с семьей, педагогическое│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │и психологическое │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │сопровождение │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │неблагополучных семей │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.8.│Изучение и обобщение опыта│УО │2013 │2014 │Обобщение опыта работы │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │работы лучших педагогов │ │ │ │лучших педагогов │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных образовательных│ │ │ │дошкольных │ │ │ │ │ │

│ │учреждений по проблеме │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │личностно-ориентированного│ │ │ │учреждений по проблеме │ │ │ │ │ │

│ │подхода к развитию детей │ │ │ │личностно- │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного возраста │ │ │ │ориентированного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │подхода к развитию │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │детей дошкольного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │возраста │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 5. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │охрана жизни и укрепления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здоровья детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│5.1.│Проведение мониторинга по │УО │2013 │2014 │Информация для анализа и│ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │питанию дошкольников в │ │ │ │возможной корректировки │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных учреждениях │ │ │ │вопросов, связанных с │ │ │ │ │ │

│ │(ежеквартально) │ │ │ │питанием: стоимости, │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │процентного выполнения │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │натуральных норм │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │питания и т.д. │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│5.2.│Проведение мониторинга │УО │2013 │2014 │Информация для анализа, │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │пропусков по болезни на │ │ │ │контроля и возможной │ │ │ │ │ │

│ │одного ребенка в год в │ │ │ │корректировки │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │деятельности дошкольных │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │учреждений по охране │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │здоровья детей, │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │посещающих МДОУ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│5.3.│Обустройство территорий │УО │2013 │2014 │Создание условий для │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │дошкольных образовательных│ │ │ │охраны и здоровья │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и установка │ │ │ │детей в детском саду │ │ │ │ │ │

│ │малых архитектурных форм │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на игровых площадках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(300,0 тыс. руб. на 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 6. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования и материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│6.1.│Текущий ремонт дошкольных │УО │2013 │2014 │Ремонт дошкольных │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │учреждений с учетом │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │СанПиНов │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│6.2.│Благоустройство территорий│УО │2013 │2014 │Повышение качества │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │ДОУ, приобретение малых │ │ │ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │

│ │архитектурных форм │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│6.3.│Проведение капитального │УО │2013 │2014 │Ремонт дошкольных │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │ремонта зданий дошкольных │ │ │ │учреждений с учетом │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │эпидемиологических │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │правил, повышения │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │качества дошкольного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│6.4.│Проведение экспертизы │УО │2013 │2014 │Экспертиза содержания и │ │ │выполнено│выполнено│N 3 │

│ │состояния инженерных │ │ │ │качества дошкольного │ │ │ │ │ │

│ │сетей, материально- │ │ │ │образования в дошкольных│ │ │ │ │ │

│ │технической базы │ │ │ │учреждениях на │ │ │ │ │ │

│ │учреждений дошкольного │ │ │ │соответствие │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │государственным │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образовательным │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │требованиям дошкольного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 7. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │увеличение количества мест│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в детских садах по уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребности населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│7.1.│Строительство двух новых │УО │ │ │ │ │ │выполнено│выполнено│N 2, N 3 │

│ │детских садов в районах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дальнего Завеличья и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Запсковья (всего 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мест): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Детский сад район "Центр" │ │2012 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │Детский сад район │ │2013 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │"Завеличье" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 2.4. Создание │УО │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоприятных условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │раннего выявления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творческого развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможностей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │способностей юных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дарований детей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи, их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полихудожественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воспитания, социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресной поддержки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │самоопределения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C856CBCAE92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B3750FI5s9H) "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формирование системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выявления и поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │талантливой молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Поддержка талантливой │УО │2012 │2014 │Проведение конкурсных │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │молодежи (с 14 лет до 18 │ │ │ │процедур, направленных │ │ │ │ │ │

│ │лет) │ │ │ │на выявление талантливых│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │школьников, и выплата │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │победителям │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │муниципального денежного│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │поощрения │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Поощрение педагогов, │УО │2012 │2014 │Проведение конкурсных │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │учащиеся которых добились │ │ │ │процедур, направленных │ │ │ │ │ │

│ │высоких результатов в │ │ │ │на выявление талантливых│ │ │ │ │ │

│ │конкурсных мероприятиях и │ │ │ │школьников, и выплата │ │ │ │ │ │

│ │получили поддержку на │ │ │ │педагогам победителей │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном уровне │ │ │ │муниципального денежного│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │поощрения │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.3.│Проведение научно- │УО │2012 │2014 │Проведение научно- │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │практических конференций │ │ │ │практических конференций│ │ │ │ │ │

│ │школьников, предметных │ │ │ │школьников, предметных │ │ │ │ │ │

│ │олимпиад, детских │ │ │ │олимпиад, детских │ │ │ │ │ │

│ │творческих конкурсов │ │ │ │творческих конкурсов с │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │целью выявления │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │талантливых школьников │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.4.│Ежегодная церемония │УО │2012 │2014 │Проведение ежегодной │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │награждения победителей │ │ │ │церемонии награждения │ │ │ │ │ │

│ │федеральных, региональных │ │ │ │победителей федеральных,│ │ │ │ │ │

│ │и муниципальных олимпиад, │ │ │ │региональных и │ │ │ │ │ │

│ │конкурсов, научно- │ │ │ │муниципальных олимпиад, │ │ │ │ │ │

│ │практических конференций │ │ │ │конкурсов, научно- │ │ │ │ │ │

│ │школьников "Ассамблея │ │ │ │практических конференций│ │ │ │ │ │

│ │звезд" (по итогам учебного│ │ │ │школьников "Ассамблея │ │ │ │ │ │

│ │года) │ │ │ │звезд" (по итогам │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │учебного года) с целью │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │поддержки талантливых │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │школьников │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.5.│Проведение ежегодного │УО │2012 │2014 │Проведение ежегодного │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │конкурса "Ученик года", │ │ │ │конкурса "Ученик года", │ │ │ │ │ │

│ │ежегодного Форума │ │ │ │ежегодного Форума │ │ │ │ │ │

│ │детских общественных │ │ │ │детских общественных │ │ │ │ │ │

│ │объединений, слета │ │ │ │объединений, слета │ │ │ │ │ │

│ │активистов школьных │ │ │ │активистов школьных │ │ │ │ │ │

│ │органов самоуправления │ │ │ │органов самоуправления с│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │целью выявления │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │талантливой молодежи │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формирование системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выявления и поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │талантливой молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Расширение спектра │УО, УК, КФКСДМ│2012 │2014 │Расширение спектра │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │городских творческих │ │ │ │городских творческих │ │ │ │ │ │

│ │конкурсов для обучающихся │ │ │ │конкурсов с целью │ │ │ │ │ │

│ │школ города и │ │ │ │выявления талантливой │ │ │ │ │ │

│ │воспитанников учреждений │ │ │ │молодежи │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Создание единого │УО │2012 │2014 │Создание единого │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │городского банка (базы) │ │ │ │городского банка (базы) │ │ │ │ │ │

│ │данных победителей и │ │ │ │данных победителей и │ │ │ │ │ │

│ │призеров различных │ │ │ │призеров различных │ │ │ │ │ │

│ │творческих мероприятий, │ │ │ │творческих мероприятий, │ │ │ │ │ │

│ │конкурсов, олимпиад и │ │ │ │конкурсов, олимпиад с │ │ │ │ │ │

│ │т.п. │ │ │ │целью анализа работы по │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │выявлению и поддержки │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │талантливой молодежи │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.3.│Развитие системы │УО │2012 │2014 │Развитие системы │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │профориентации на │ │ │ │профориентации на │ │ │ │ │ │

│ │общегородском уровне для │ │ │ │общегородском уровне │ │ │ │ │ │

│ │оказания помощи школьникам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в выборе профессии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.4.│Развитие системы сетевого │УО │2012 │2014 │Развитие системы │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │взаимодействия учреждений │ │ │ │сетевого взаимодействия │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного и общего │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │образования для оказания │ │ │ │дополнительного и общего│ │ │ │ │ │

│ │помощи школьникам в │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │

│ │выборе профессии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.5.│Создание интегрированной │УО │2012 │2014 │Создание интегрированной│выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │модели общего и │ │ │ │модели общего и │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │

│ │образования │ │ │ │образования для создания│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │условий для развития │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │школьников │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. │

│ │ Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 3.1. Содействие │КФСиДМ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи в профориентации,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трудоустройстве и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессиональном развитии │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴───────────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987DE49F1E8939403FBEAB53C8567BDAD92BBE681EF8A604C4621AA11643F66B37408I5s8H) "Молодежь и город" на │КФСиДМ │2011 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │2011 - 2013 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │Количество молодежи, │120 │240 │360 │ │ │

│ │развитие эффективных │ │ │ │участвующей в молодежной│ │ │ │ │ │

│ │моделей и форм вовлечения │ │ │ │инвестиционной олимпиаде│ │ │ │ │ │

│ │молодежи в трудовую и │ │ │ │в рамках Программы │ │ │ │ │ │

│ │экономическую │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельность, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельность трудовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объединений, студенческих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отрядов, развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежных бирж труда и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │других форм занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи. Молодежная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвестиционная Олимпиада │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.3. Содействие │КФСиДМ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи в организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │досуга, создание условий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для развития и реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │личности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │2012 │2014 │Объем финансирования │825 │1000 │2000 │2500 │ │

│ │создание условий для │ │ │ │мероприятий для │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │молодежи │ │ │ │ │ │

│ │содержательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного досуга. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Финансирование мероприятий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Создание возможностей для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │активных занятий спортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │широкого круга молодежи. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обеспечение полного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освещения мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проводимых в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежной политики, путем│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информирования молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для расширения участия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи в соответствующих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятиях и проектах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Создание и │ │ │ │Функционирование единого│ │ │выполнено│выполнено│ │

│ │функционирование единого │ │ │ │молодежного интернет- │ │ │ │ │ │

│ │молодежного интернет- │ │ │ │портала │ │ │ │ │ │

│ │портала г. Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.4. Повышение │КФСиДМ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной активности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи, формирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежного сообщества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │ │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼────────────┤

│ 1. │Индивидуальные и командные│КФСиДМ │2012 │2014 │Создание и │ │ │выполнено│выполнено│ │

│ │гранты на обучение, │ │ │ │функционирование │ │ │ │ │ │

│ │реализацию идей и проектов│ │ │ │молодежного │ │ │ │ │ │

│ │в сфере городского │ │ │ │волонтерского отряда │ │ │ │ │ │

│ │развития, организация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежного волонтерского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │движения. Создание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежного волонтерского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отряда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Поддержка деятельности │КФСиДМ │ │ │Доля финансирования │20% │20% │25% │30% │ │

│ │молодежных общественных │ │ │ │мероприятий, проводимых │ │ │ │ │ │

│ │объединений и организаций,│ │ │ │молодежными │ │ │ │ │ │

│ │инициатив молодежи. │ │ │ │общественными │ │ │ │ │ │

│ │Финансирование │ │ │ │организациями и │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий, проводимых │ │ │ │объединениями, от общего│ │ │ │ │ │

│ │молодежными общественными │ │ │ │объема финансирования │ │ │ │ │ │

│ │организациями и │ │ │ │мероприятий для молодежи│ │ │ │ │ │

│ │объединениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.6. Пропаганда │КФСиДМ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здорового образа жизни в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среде молодежи, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактика асоциальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │явлений в молодежной среде│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 3. │Профилактика │КФСиДМ │2012 │2014 │Количество молодежи, │20,0 │21,0 │23,0 │25,0 │N 1 │

│ │правонарушений, │ │ │ │охваченной │ │ │ │ │ │

│ │алкоголизации и │ │ │ │пропагандистской и │ │ │ │ │ │

│ │наркотизации среди │ │ │ │спортивно-массовой │ │ │ │ │ │

│ │молодежи. Проведение │ │ │ │работой, в процентах от │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий и акций, │ │ │ │общего числа молодежи │ │ │ │ │ │

│ │пропагандирующих здоровый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образ жизни │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 4.1. Повышение │УУРЖП, УГХ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уровня доступности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов и услуг в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │различных сферах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жизнедеятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвалидов и других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │маломобильных групп │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15263EC983DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs1H) "Жилище" на 2010 - │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УУРЖП │2011 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение специально │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованными жилыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещениями инвалидов- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │колясочников, состоящих на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учете нуждающихся в жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Приобретение специально │УУРЖП │2011 │2013 │Количество семей, │8 │12 │18 │21 │N 1 │

│ │оборудованного жилья путем│ │ │ │получивших жилые │ │ │ │ │ │

│ │строительства на основании│ │ │ │помещения │ │ │ │ │ │

│ │муниципального заказа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ ПРИОРИТЕТ 2. Псков - ЛЮБИМЫЙ город │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │Задача 1.5. Создание │КФС │ │

│ │условий для занятий │ │ │

│ │физкультурой и спортом │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15263EC884DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs3H) "Развитие физической │КФСиДМ │2010 │2012 │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры и спорта в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Организация и проведение │ │ │ │Удельный вес детей и │29,0 │32,0 │ │ │ │

│ │спортивно-массовых │ │ │ │молодежи в возрасте от 5│ │ │ │ │ │

│ │мероприятий и акций и │ │ │ │до 18 лет, │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение их │ │ │ │систематически │ │ │ │ │ │

│ │доступности. Приобретение │ │ │ │занимающихся физической │ │ │ │ │ │

│ │спортивного инвентаря и │ │ │ │культурой и спортом │ │ │ │ │ │

│ │оборудования для МУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физической культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта (согласно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[приложению 2](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15263EC884DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0BCDJCs9H) ДЦП) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │ДЦП "Развитие физической │КФСиДМ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры и спорта в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │КФСиДМ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │реализация мероприятий ДЦП│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Развитие физической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры и спорта в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 3. │Разработка ДЦП "Развитие │КФСиДМ │2012 │2012 │Постановление │ │выполнено│ │ │ │

│ │физической культуры и │ │ │ │Администрации │ │ │ │ │ │

│ │спорта в муниципальном │ │ │ │города Пскова об │ │ │ │ │ │

│ │образовании "Город Псков" │ │ │ │утверждении ДЦП │ │ │ │ │ │

│ │на 2013 - 2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Развитие инфраструктуры │КФСиДМ │ │ │Уровень фактической │5,7 │5,7 │11,4 │11,4 │ │

│ │для активного досуга и │ │ │ │обеспеченности │ │ │ │ │ │

│ │отдыха за счет увеличения │ │ │ │плавательными │ │ │ │ │ │

│ │числа спортивных │ │ │ │бассейнами от │ │ │ │ │ │

│ │объектов (строительство и │ │ │ │нормативной │ │ │ │ │ │

│ │оборудование │ │ │ │потребности, % │ │ │ │ │ │

│ │многофункционального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центра спортивной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подготовки и досуговой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 2.1. Поэтапная │УО │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализация национальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательной инициативы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Наша новая школа", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │утвержденной Президентом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15293CC284DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переход на новые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательные стандарты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Ежегодный городской │УО │2012 │2014 │Распространение │ │выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │конкурс методических │ │ │ │передового │ │ │ │ │ │

│ │площадок │ │ │ │педагогического опыта по│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │переходу на новые │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образовательные │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │стандарты │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Проведение методических │УО │2012 │2014 │Распространение │ │выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │марафонов (2 раза в год) │ │ │ │передового │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │педагогического опыта по│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │переходу на новые │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образовательные │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │стандарты │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.3.│Создание межшкольных │УО │2012 │2014 │Создание условий для │ │ │выполнено│выполнено│N 1 │

│ │технологических кабинетов,│ │ │ │перехода на новые │ │ │ │ │ │

│ │в том числе ремонт их │ │ │ │образовательные │ │ │ │ │ │

│ │помещений и оборудование: │ │ │ │стандарты │ │ │ │ │ │

│ │- на базе школы N 3; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- на базе школы N 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здоровьесбережение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школьников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Ремонт и оборудование │УО │2012 │2014 │Создание условий для │ │ │выполнено│выполнено│N 2 │

│ │школьных спортивных │ │ │ │занятий физкультурой и │ │ │ │ │ │

│ │площадок: │ │ │ │спортом │ │ │ │ │ │

│ │- гуманитарный лицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- лицей "Развитие" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ЕМЛ N 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Строительство пристроек │УО │2012 │2014 │Создание условий для │ │ │выполнено│выполнено│N 2 │

│ │для вторых спортивных │ │ │ │занятий физкультурой и │ │ │ │ │ │

│ │залов к зданиям школ: │ │ │ │спортом │ │ │ │ │ │

│ │- школа N 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- школа N 47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.3.│Ремонт и оборудование │УО │2012 │2014 │Создание условий для │ │ │выполнено│выполнено│N 2 │

│ │медицинских кабинетов │ │ │ │здоровьесбережения │ │ │ │ │ │

│ │общеобразовательных │ │ │ │школьников │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA152B3BCC83DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Организация отдыха и │УО, КФСиДМ, │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │оздоровления детей │Комиссия по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│делам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" │несовершенно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │летних и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │защите их прав│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(далее - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │КПДНиЗП) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │УО, КФКСиДМ, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здоровьесбережение │КПДНиЗП │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школьников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Обеспечение отдыха и │УО, КФСиДМ, │2012 │2014 │Увеличение числа детей, │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 3 │

│ │оздоровления детей в │КПДНиЗП │ │ │охваченных │ │ │ │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │ │организованным отдыхом и│ │ │ │ │ │

│ │учреждениях Псковской │ │ │ │оздоровлением │ │ │ │ │ │

│ │области (загородные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лагеря, санатории) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Организация работы лагерей│УО, КФСиДМ, │2012 │2014 │Создание условий для │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 3 │

│ │с дневным пребыванием │КПДНиЗП │ │ │здоровьесбережения │ │ │ │ │ │

│ │детей во время школьных │ │ │ │школьников │ │ │ │ │ │

│ │каникул на базе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(общеобразовательных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений дополнительного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.3.│Организация отдыха и │УО, КФСиДМ, │2012 │2014 │Увеличение числа детей, │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 3 │

│ │оздоровления детей в │КПДНиЗП │ │ │охваченных │ │ │ │ │ │

│ │загородных оздоровительных│ │ │ │организованным отдыхом и│ │ │ │ │ │

│ │лагерях, находящихся в │ │ │ │оздоровлением │ │ │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переход на новые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательные стандарты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.1.│Осуществление перехода на │УО │2012 │2014 │Переход на новые │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2 │

│ │новые образовательные │ │ │ │образовательные │ │ │ │ │ │

│ │стандарты во всех │ │ │ │стандарты │ │ │ │ │ │

│ │общеобразовательных школах│ │ │ │во всех школах города: │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │2011 - 1 классы; │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │2012 - 1 - 2 классы; │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │2013 - 1 - 2 - 3 классы;│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │2014 - 1 - 2 - 3 - 4 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │классы │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 2.2. Повышение │УО │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагогических работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в системе образования и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │решение проблемы ее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кадрового обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15293CC284DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие педагогического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Поощрение лучших учителей │УО │2012 │2014 │Обобщение и │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 3 │

│ │ │ │ │ │распространение │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │передового │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │педагогического │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │опыта, поддержка лучших │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │учителей │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Поощрение лучших │УО │2012 │2014 │Обобщение и │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2, N │

│ │воспитателей дошкольных │ │ │ │распространение │ │ │ │ │3 │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │передового │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │педагогического │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │опыта, поддержка лучших │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │воспитателей детских │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │садов │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.3.│Поощрение лучших педагогов│УО │2012 │2014 │Обобщение и │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 3 │

│ │дополнительного │ │ │ │распространение │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │передового │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │педагогического │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │опыта, поддержка лучших │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │педагогов │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.4.│Проведение │УО │2012 │2014 │Обобщение и │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1, N 2, N │

│ │профессиональных │ │ │ │распространение │ │ │ │ │3, N 4 │

│ │конкурсов: "Учитель года",│ │ │ │передового │ │ │ │ │ │

│ │"Воспитатель года", │ │ │ │педагогического │ │ │ │ │ │

│ │"Дебют" │ │ │ │опыта, поддержка лучших │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │воспитателей детских │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │садов, лучших учителей │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.5.│Издание муниципального │УО │2012 │2014 │Обобщение и │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 3 │

│ │образовательного журнала │ │ │ │распространение │ │ │ │ │ │

│ │(два номера в год) │ │ │ │передового │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │педагогического опыта │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15263EC887DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Развитие системы │ │2012 │2012 │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие педагогического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Улучшение качественного │УО │2012 │2012 │Организация, приведение │выполнено│выполнено│ │ │N 1, N 2, N │

│ │состава и обеспечения │ │ │ │и участие в │ │ │ │ │3, N 4 │

│ │профессионального роста │ │ │ │педагогических │ │ │ │ │ │

│ │педагогических кадров ДОУ │ │ │ │конференциях, семинарах,│ │ │ │ │ │

│ │(семинары, курсы) │ │ │ │обучение на курсах │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Привлечение и │УО │2012 │2012 │Повышение качества │выполнено│выполнено│ │ │N 1, N 2, N │

│ │использование │ │ │ │профессионального уровня│ │ │ │ │3, N 4 │

│ │научного потенциала │ │ │ │педагогических │ │ │ │ │ │

│ │специалистов из других │ │ │ │работников ДОУ по │ │ │ │ │ │

│ │регионов для повышения │ │ │ │освоению педагогических │ │ │ │ │ │

│ │качества профессионального│ │ │ │технологий │ │ │ │ │ │

│ │уровня и освоения новых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагогических технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(вариативные программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сообщество", "Кроха" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │др.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.3.│Изучение и обобщение опыта│УО │2012 │2012 │Распространение и │выполнено│выполнено│ │ │N 1, N 2, N │

│ │лучших педагогов ДОУ по │ │ │ │обобщение опыта лучших │ │ │ │ │3, N 4 │

│ │проблеме личностно- │ │ │ │педагогов ДОУ по │ │ │ │ │ │

│ │ориентированного подхода к│ │ │ │проблеме личностно- │ │ │ │ │ │

│ │развитию детей дошкольного│ │ │ │ориентированного подхода│ │ │ │ │ │

│ │возраста │ │ │ │к развитию детей │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дошкольного возраста │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.4.│Ежегодная пролонгация │УО │2012 │2012 │Социальная поддержка │выполнено│выполнено│ │ │N 1, N 2, N │

│ │предоставленной льготы │ │ │ │работников дошкольных │ │ │ │ │3, N 4 │

│ │(20% на 1 ребенка; 50% на │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │2 детей, посещающих ДОУ) │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │по оплате за содержание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ребенка в дошкольном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждении, если родитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │является работником │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.5.│Установление доплат к │УО │2012 │2012 │Социальная поддержка │выполнено│выполнено│ │ │N 1, N 2, N │

│ │заработной плате │ │ │ │работников дошкольных │ │ │ │ │3, N 4 │

│ │воспитателей (2000 руб.), │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │младших воспитателей (по │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │500 руб.) муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и дошкольных отделений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.6.│Установление доплат к │УО │2012 │2012 │Социальная поддержка │выполнено│выполнено│ │ │N 1, N 2, N │

│ │заработной плате │ │ │ │работников дошкольных │ │ │ │ │3, N 4 │

│ │педагогическому персоналу │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │(по 1000 руб.): │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │учитель Монтессори, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учитель-логопед, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учитель-дефектолог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагог-психолог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инструктор по физкультуре,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учитель дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │музыкальный руководитель; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обслуживающему персоналу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(по 500 руб.): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шеф-повар, повар, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подсобный рабочий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отделений муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │ДЦП "Развитие системы │УО │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие педагогического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Улучшение качественного │УО │2013 │2015 │Организация, проведение │ │ │выполнено│выполнено│N 1, N 2, N │

│ │состава и обеспечение │ │ │ │и участие в │ │ │ │ │3, N 4 │

│ │профессионального роста │ │ │ │педагогических │ │ │ │ │ │

│ │педагогических кадров │ │ │ │конференциях, семинарах,│ │ │ │ │ │

│ │дошкольных образовательных│ │ │ │обучение на курсах │ │ │ │ │ │

│ │учреждений (семинары, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │курсы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Привлечение и │УО │2013 │2015 │Повышение качества │ │ │выполнено│выполнено│N 1, N 2, N │

│ │использование научного │ │ │ │профессионального уровня│ │ │ │ │3, N 4 │

│ │потенциала специалистов из│ │ │ │педагогических │ │ │ │ │ │

│ │других регионов для │ │ │ │работников ДОУ по │ │ │ │ │ │

│ │повышения качества │ │ │ │освоению педагогических │ │ │ │ │ │

│ │профессионального уровня и│ │ │ │технологий │ │ │ │ │ │

│ │освоения новых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагогических технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(вариативных программ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сообщество", "Кроха" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │других) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.3.│Ежегодная пролонгация │УО │2013 │2015 │Социальная поддержка │ │ │выполнено│выполнено│N 1, N 2, N │

│ │предоставленной льготы │ │ │ │работников дошкольных │ │ │ │ │3, N 4 │

│ │(20% на 1 ребенка; 50% на │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │2 детей, посещающих ДОУ) │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │по оплате за содержание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ребенка в дошкольном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждении, если родитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │является работником │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.4.│Установление персональных │УО │2013 │2015 │Социальная поддержка │ │ │выполнено│выполнено│N 1, N 2, N │

│ │надбавок к заработной │ │ │ │работников дошкольных │ │ │ │ │3, N 4 │

│ │плате воспитателей, │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │младших воспитателей и │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │медицинских работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отделений муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.5.│Установление персональных │УО │2013 │2015 │Социальная поддержка │ │ │выполнено│выполнено│N 1, N 2, │

│ │надбавок к заработной │ │ │ │работников дошкольных │ │ │ │ │N 3, N 4 │

│ │плате педагогических │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │работников муниципальных │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных учреждений и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных отделений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.6.│Установление персональных │УО │2013 │2015 │Социальная поддержка │ │ │выполнено│выполнено│N 1, N 2, │

│ │надбавок к заработной │ │ │ │работников дошкольных │ │ │ │ │N 3, N 4 │

│ │плате обслуживающего │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │персонала муниципальных │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных учреждений и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных отделений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.7.│Изучение и обобщение опыта│УО │2012 │2012 │Распространение и │ │ │выполнено│выполнено│N 1, N 2, │

│ │лучших педагогов ДОУ по │ │ │ │обобщение опыта лучших │ │ │ │ │N 3, N 4 │

│ │проблеме личностно- │ │ │ │педагогов ДОУ по │ │ │ │ │ │

│ │ориентированного подхода к│ │ │ │проблеме личностно- │ │ │ │ │ │

│ │развитию детей дошкольного│ │ │ │ориентированного подхода│ │ │ │ │ │

│ │возраста │ │ │ │к развитию детей │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дошкольного возраста │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 2.3. Улучшение │УО │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования и материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15293CC284DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Стимулирование дошкольных │УО │2012 │2014 │Поддержка дошкольных │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 2 │

│ │образовательных │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │учреждений, эффективно │ │ │ │учреждений, эффективно │ │ │ │ │ │

│ │внедряющих инновационные │ │ │ │внедряющих инновационные│ │ │ │ │ │

│ │проекты │ │ │ │проекты │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Стимулирование учреждений │УО │2012 │2014 │Поддержка учреждений │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1 │

│ │дополнительного │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │

│ │образования детей, │ │ │ │образования детей, │ │ │ │ │ │

│ │эффективно внедряющих │ │ │ │эффективно внедряющих │ │ │ │ │ │

│ │инновационные проекты │ │ │ │инновационные проекты │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.3.│Оснащение учреждений │УО │2012 │2014 │Оснащение учреждений │ │ │выполнено│выполнено│N 1 │

│ │дополнительного │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │

│ │образования детей, а также│ │ │ │образования детей, а │ │ │ │ │ │

│ │Центра психолого- │ │ │ │также ЦППРиК пособиями и│ │ │ │ │ │

│ │педагогической │ │ │ │оборудованием для │ │ │ │ │ │

│ │реабилитации и коррекции │ │ │ │образовательного │ │ │ │ │ │

│ │(ЦППРиК) пособиями и │ │ │ │процесса │ │ │ │ │ │

│ │оборудованием для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного процесса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.4.│Текущий ремонт │УО │2012 │2014 │Текущий ремонт │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 3, N 1 │

│ │общеобразовательных │ │ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и учреждений │ │ │ │учреждений и учреждений │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │

│ │образования, в том числе │ │ │ │образования, в том числе│ │ │ │ │ │

│ │пищеблоков школьных │ │ │ │пищеблоков школьных │ │ │ │ │ │

│ │столовых и школьных │ │ │ │столовых и школьных │ │ │ │ │ │

│ │санитарных узлов │ │ │ │санитарных узлов │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.5.│Капитальный ремонт │УО │2012 │2014 │Капитальный ремонт │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 3, N 1 │

│ │общеобразовательных │ │ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и учреждений │ │ │ │учреждений и учреждений │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │

│ │образования, в том числе │ │ │ │образования, в том числе│ │ │ │ │ │

│ │пищеблоков школьных │ │ │ │пищеблоков школьных │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 2.4. Повышение │УО │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │качества и доступности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиям экономики и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского сообщества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15293CC284DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения качества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Приобретение оборудования │УО │2012 │2014 │Приобретенные мебель и │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1 │

│ │и мебели для │ │ │ │оборудование │ │ │ │ │ │

│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения качества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Строительство новой школы │УО │2013 │2014 │Создание условий для │ │ │ │выполнено│N 1 │

│ │в районе дальнего │ │ │ │повышения качества │ │ │ │ │ │

│ │Завеличья на 800 мест │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Перевод муниципальных │УО │2012 │2014 │Создание условий для │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 2 │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │повышения качества │ │ │ │ │ │

│ │на нормативное подушевое │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │

│ │финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 3.1. Сохранение │УК │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ознакомление с ним │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │горожан │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 3.1 и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2 - 5 будут включены в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разрабатываемую в 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │году ДЦП "Сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП "Сохранение│УК │2012 │2012 │Постановление │ │выполнено│ │ │ │

│ │и популяризация историко- │ │ │ │Администрации города │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │Пскова об утверждении │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ДЦП │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Создание системы работы и │ │2012 │2014 │Повышение уровня │ │ │ │ │ │

│ │проведение комплекса │ │ │ │информированности │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий по сохранению │ │ │ │горожан разных │ │ │ │ │ │

│ │и популяризации │ │ │ │возрастных категорий об │ │ │ │ │ │

│ │историко-культурного │ │ │ │историко-культурном │ │ │ │ │ │

│ │наследия (конкурсы, │ │ │ │наследии города │ │ │ │ │ │

│ │конференции, выставки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекламно-информационные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и популяризаторские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │издания) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Установка информационных │ │2012 │2014 │Все объекты культурного │ │ │ │ │ │

│ │надписей на объекты │ │ │ │наследия, находящиеся в │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия, │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │

│ │находящиеся в │ │ │ │собственности │ │ │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │будут обозначены │ │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ │информационными │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │надписями │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Проведение работы по │ │2012 │2014 │В городе появятся │ │ │ │ │ │

│ │присвоению объектам, │ │ │ │памятники архитектуры │ │ │ │ │ │

│ │обладающим признаками │ │ │ │муниципального значения,│ │ │ │ │ │

│ │объектов культурного │ │ │ │что обеспечит │ │ │ │ │ │

│ │наследия, статуса │ │ │ │сохранность │ │ │ │ │ │

│ │памятников архитектуры │ │ │ │их исторического облика │ │ │ │ │ │

│ │муниципального значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 5. │Создание системы работы и │ │2012 │2014 │Будут увековечены │ │ │ │ │ │

│ │проведение комплекса │ │ │ │выдающиеся личности, │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий по │ │ │ │связанные с историей │ │ │ │ │ │

│ │увековечиванию лиц и │ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│ │событий истории города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.2. Развитие сети │УК │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений культуры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расширение спектра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий и услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15293CC285DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Развитие сферы │УК │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │"Культура" в муниципальном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовании "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2012 - 2014 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Укрепление материально- │ │2012 │2014 │Улучшение условий труда │ │ │ │ │N 1 │

│ │технической базы │ │ │ │посредством укрепления │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │материально-технической │ │ │ │ │ │

│ │бюджетных учреждений │ │ │ │базы учреждений культуры│ │ │ │ │ │

│ │культуры и муниципальных │ │ │ │и муниципальных │ │ │ │ │ │

│ │бюджетных образовательных │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │учреждений дополнительного│ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образования детей │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Проведение капитального и │ │2012 │2014 │Создание условий для │ │ │ │ │N 1 │

│ │текущего ремонта │ │ │ │организации досуга и │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных бюджетных │ │ │ │обеспечения жителей │ │ │ │ │ │

│ │учреждений культуры и │ │ │ │города услугами │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных бюджетных │ │ │ │муниципальных учреждений│ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │культуры посредством │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │капитального и текущего │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ремонта учреждений │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │культуры города Пскова и│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │образования детей │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Постановка спектаклей, │ │2012 │2014 │Увеличение доли новых │ │ │ │ │N 1, N 3 │

│ │интерактивных программ в │ │ │ │постановок в общем │ │ │ │ │ │

│ │МБУК "Театр юного │ │ │ │количестве текущего │ │ │ │ │ │

│ │зрителя". │ │ │ │репертуара театральных и│ │ │ │ │ │

│ │Совершенствование │ │ │ │культурно-досуговых │ │ │ │ │ │

│ │концертных программ разных│ │ │ │учреждений города; │ │ │ │ │ │

│ │жанров, повышение │ │ │ │увеличение числа │ │ │ │ │ │

│ │исполнительского │ │ │ │посетителей театральных │ │ │ │ │ │

│ │мастерства │ │ │ │и культурно-досуговых │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │учреждений города │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Открытие Центра Детского │ │2012 │2014 │Создание детской │ │ │ │ │N 4 │

│ │чтения │ │ │ │библиотеки нового │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │формата с функциями │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │методического центра по │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │библиотечного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │обслуживания детей │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.3. Поддержка │УК │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разнообразных видов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │искусства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 3.3 и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │будут включены в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разрабатываемую в 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │году ДЦП "Сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" (см. Задачу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[3.1](#Par2981)) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Создание новых выставочных│ │2012 │2014 │Расширение возможностей │ │ │ │ │ │

│ │площадок и активизация │ │ │ │для представления │ │ │ │ │ │

│ │выставочной деятельности │ │ │ │результатов творческой │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │деятельности псковских │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │художников и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │фотохудожников │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Создание банка данных о │ │2012 │2014 │Будет создан банк │ │ │ │ │ │

│ │псковичах - представителях│ │ │ │данных, который позволит│ │ │ │ │ │

│ │различных направлений │ │ │ │более активно │ │ │ │ │ │

│ │искусства │ │ │ │взаимодействовать │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │с представителями │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │различных направлений │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │искусства │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Формирование плана │ │2012 │2014 │Организация поддержки │ │ │ │ │ │

│ │совместной работы органов │ │ │ │творческих союзов города│ │ │ │ │ │

│ │местного самоуправления и │ │ │ │Пскова │ │ │ │ │ │

│ │творческих союзов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществлению культурной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │политики в различных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областях творчества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.4. Развитие │УК │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разнообразных возможностей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для самовыражения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │народного творчества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼────────────┤

│ │ Программная деятельность │ │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA14263DCF81DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Поддержка юных │УК │2011 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │дарований в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2011 - 2013 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Стимулирование одаренных │ │ │ │Оказание материальной │ │ │ │ │N 1 │

│ │учащихся и педагогов, │ │ │ │поддержки юным │ │ │ │ │ │

│ │руководителей творческих │ │ │ │дарованиям, а также их │ │ │ │ │ │

│ │коллективов, работающих с │ │ │ │педагогам и │ │ │ │ │ │

│ │одаренными детьми │ │ │ │руководителям творческих│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │коллективов │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Выявление и дальнейшее │УК │ │ │Определение │ │ │ │ │N 2 │

│ │развитие индивидуальных │ │ │ │концептуальных │ │ │ │ │ │

│ │способностей детей, │ │ │ │ориентиров и задач в │ │ │ │ │ │

│ │реализация их творческого │ │ │ │работе с одаренными │ │ │ │ │ │

│ │потенциала │ │ │ │детьми. Формирование │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │информационного банка │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │данных о талантливых и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │одаренных детях с целью │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │их активного участия в │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │культурной жизни города,│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │а также их дальнейшего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │личностного и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │профессионального │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │самоопределения │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Повышение │УК │ │ │Увеличение доли │ │ │ │ │N 3 │

│ │профессионального уровня │ │ │ │преподавателей МБОУ ДОД │ │ │ │ │ │

│ │руководителей, │ │ │ │и руководителей, │ │ │ │ │ │

│ │педагогических │ │ │ │прошедших повышение │ │ │ │ │ │

│ │работников МОУ ДОД и │ │ │ │квалификации (на курсах,│ │ │ │ │ │

│ │руководителей │ │ │ │семинарах, конференциях,│ │ │ │ │ │

│ │творческих коллективов │ │ │ │мастер-классах и т.д.) │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений культуры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работающих с юными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дарованиями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Мероприятия 4 и 5 будут │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │включены в разработанную в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2012 году ДЦП "Сохранение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" (см. Задачу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[3.1](#Par2981)) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Создание системы │ │2012 │2014 │Продвижение лучших │ │ │ │ │ │

│ │конкурсной поддержки и │ │ │ │литературных │ │ │ │ │ │

│ │продвижения литературных │ │ │ │произведений и │ │ │ │ │ │

│ │произведений и творческих │ │ │ │творческих работ │ │ │ │ │ │

│ │работ псковичей │ │ │ │псковичей │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 5. │Издание книг псковских │ │2012 │2014 │Продвижение творчества │ │ │ │ │ │

│ │писателей и краеведов │ │ │ │псковских писателей и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │краеведов │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.5. Развитие │УК │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала сферы культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и формирование городских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурных традиций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП "Сохранение│УК │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.5 и мероприятие 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │будут включены в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разрабатываемую в 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │году ДЦП "Сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" (см. Задачу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[3.1](#Par2981)) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │ДЦП "Сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Создание редакционно- │УК │2012 │2014 │Наличие нормативно- │ │ │ │ │ │

│ │экспертного и │ │ │ │правового акта о │ │ │ │ │ │

│ │художественного советов │ │ │ │создании советов │ │ │ │ │ │

│ │при Администрации города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 4.1. Обеспечение │УУРЖП │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения жильем и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществления гражданами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права на жилище и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасного проживания в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15263EC983DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs1H) "Жилище" │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │2010 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │ликвидация ветхого жилого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фонда, отселение граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │из жилых помещений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │признанных непригодными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для проживания, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приобретение жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещений для расселения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Снос ветхого жилого фонда │УУРЖП │2010 │2015 │Количество ликвидируемых│- │- │1 │15 │N 1 │

│ │(проведение конкурсных │ │ │ │домов │ │ │ │ │ │

│ │процедур, выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Приобретение жилых │УУРЖП │ │ │Количество расселенных │3 │7 │84 │101 │N 1 │

│ │помещений и участие в │ │ │ │семей │ │ │ │ │ │

│ │долевом строительстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов для переселения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан в благоустроенные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилые помещения из домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │признанных непригодными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для проживания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15293CC282DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) на 2012 - 2021 годы │УУРЖП │2012 │2021 │ │ │ │ │ │ │

│ │"Очередь" муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального жилья, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предоставление квартир │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гражданам, состоящим на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учете нуждающихся в жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещениях (ликвидация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очереди) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Приобретение жилых │УУРЖП │2012 │2021 │Количество семей, │- │- │585 │1170 │N 2 │

│ │помещений путем │ │ │ │улучшивших жилищные │ │ │ │ │ │

│ │строительства на основании│ │ │ │условия │ │ │ │ │ │

│ │муниципального заказа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15293CC283DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) на 2012 - 2016 годы │УУРЖП │2012 │2016 │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ремонт и расселение домов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │маневренного жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фонда и домов, ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │имевших статус общежитий" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расселение домов, ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │имевших статус общежитий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(в рамках [ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15293CC283DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H)) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Приобретение │УУРЖП │2012 │2016 │Количество семей, │- │- │174 │327 │N 3 │

│ │муниципального жилья, │ │ │ │улучшивших жилищные │ │ │ │ │ │

│ │построенного на основании │ │ │ │условия в результате │ │ │ │ │ │

│ │муниципального заказа, для│ │ │ │расселения │ │ │ │ │ │

│ │расселения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Проведение капитального │УГХ │2012 │2016 │Количество семей, │- │- │1140 │2194 │N 4 │

│ │ремонта многоквартирных │ │ │ │улучшивших жилищные │ │ │ │ │ │

│ │домов маневренного │ │ │ │условия │ │ │ │ │ │

│ │жилищного фонда и домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ранее имевших статус │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общежитий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 4.2. Создание │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий для проведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексного капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта жилищного фонда и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения надлежащей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эксплуатации инженерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сооружений и содержания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилищного фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA152D37CC84DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Замена лифтового │УГХ │2011 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудования в жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2013 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Ежегодное планирование │УГХ │2010 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │расходов в бюджете города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова на замену лифтов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с [ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA152D37CC84DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Выполнение работ по замене│УГХ │2010 │2013 │Произведена замена │10 │9 │18 │- │1 │

│ │лифтов │ │ │ │лифтов, ед. │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA152D38CE87DCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Капитальный ремонт в │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых многоквартирных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домах муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2012 - 2014 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2012 │2014 │Дома, в которых выполнен│- │170 │173 │181 │3 │

│ │проведение капитального │ │ │ │капремонт, ед. │ │ │ │ │ │

│ │ремонта в жилых домах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Проведение капитального │УГХ │2012 │2014 │Дома, в которых выполнен│- │115 │130 │134 │4 │

│ │ремонта кровель жилых │ │ │ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │

│ │домов │ │ │ │кровель, ед. │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.3.│Проведение капитального │УГХ │2012 │2014 │Дома, в которых выполнен│- │24 │25 │24 │N 4 │

│ │ремонта инженерных сетей │ │ │ │капремонт инженерных │ │ │ │ │ │

│ │жилых домов │ │ │ │сетей, ед. │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.4.│Проведение выборочного │УГХ │2012 │2014 │Дома, в которых выполнен│- │31 │18 │23 │N 4 │

│ │капитального ремонта жилых│ │ │ │выборочный капремонт, │ │ │ │ │ │

│ │домов │ │ │ │ед. │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 4.5. Развитие рынка│УУРЖП, УГД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE8D7E65593DF4393CB3CA15263EC88ADCBD46AA76BB7ACE5C60A8D283374F9F0ACDJCs2H) "Обеспечение жильем │УУРЖП │2012 │2016 │ │ │ │ │ │ │

│ │работников бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сферы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УУРЖП │2012 │2016 │ │ │ │ │ │ │

│ │поддержка инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство жилья, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │том числе жилья, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │необходимого для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обустройства специалистов;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Формирование (с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкой покупательной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │способности населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова) условий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приобретения жилья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для: семей специалистов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова, работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Приобретение жилья, │УУРЖП │2012 │2016 │Количество семей, │- │- │45 │69 │N 2 │

│ │построенного на основании │ │ │ │получивших служебные │ │ │ │ │ │

│ │муниципального заказа, для│ │ │ │жилые помещения │ │ │ │ │ │

│ │использования под │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │служебные жилые помещения,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предназначенные для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квалифицированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистов, привлеченных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │из других МО Псковской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области или иных регионов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Предоставление субсидий │УУРЖП │2012 │2016 │Количество семей, │- │- │60 │90 │N 1 │

│ │работникам бюджетной сферы│ │ │ │получивших субсидии │ │ │ │ │ │

│ │на приобретение жилья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9F2B534299BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBFA1K7sFH) "Жилище" │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие ипотечного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Предоставление субсидий на│УУРЖП │2010 │2015 │Количество семей, │79 │82 │107 │132 │N 3 │

│ │компенсацию процентных │ │ │ │получивших субсидии на │ │ │ │ │Задача 4.5 │

│ │ставок по ипотечным │ │ │ │компенсацию процентных │ │ │ │ │ │

│ │кредитам на приобретение │ │ │ │ставок по ипотечным │ │ │ │ │ │

│ │жилья гражданам, │ │ │ │кредитам │ │ │ │ │ │

│ │признанным нуждающимися в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых помещениях в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскове │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формирование условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приобретения жилья молодых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │семей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Предоставление субсидий │УУРЖП │2010 │2015 │Количество молодых │5 │9 │29 │49 │N 4 │

│ │молодым семьям на │ │ │ │семей, получивших │ │ │ │ │Задача 4.5 │

│ │приобретение жилья │ │ │ │субсидии на приобретение│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │жилья │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │УГД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поддержка инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство жилья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.1.│Поддержание на устойчивом │инвестор, УГД │постоянно │постоянно │Строительство жилья в │94,1 │91 │85 │80 │N 2 │

│ │уровне объемов │ │ │ │новых микрорайонах и в │ │ │ │ │ │

│ │строительства жилья │ │ │ │существующей застройке, │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │тыс. кв. м │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ ПРИОРИТЕТ 3. Псков - КОМФОРТНЫЙ город │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 1.1. Снижение │КГОиЧС, УМВД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уровня преступности, │по г. Пскову │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение профилактики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │преступлений и иных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9FFB230299BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBFA1K7sCH) "Профилактика │КГОиЧС │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │терроризма и экстремизма в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" (2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение координации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правоохранительных органов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и органов МСУ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предупреждению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Участие в командно-штабных│Антитерро- │2012 │2014 │Разработка конкретных │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│N 1 │

│ │учениях по отработке │ристическая │ │ │решений и алгоритмов │ │ │ │ │ │

│ │вопросов взаимодействия │комиссия при │ │ │действий в ходе учебных │ │ │ │ │ │

│ │при проведении │АГП │ │ │мероприятий │ │ │ │ │ │

│ │первоначальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий по пресечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │террористических актов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наращивание сил и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технических средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │контроля за ситуацией в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественных местах в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │целях повышения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оперативности реагирования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на сообщения о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Установка систем │УО │2012 │2014 │Развитие систем │20% │70% │82% │100% │N 1 │

│ │видеонаблюдения в │ │ │ │видеоконтроля в │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │учреждениях │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Установка систем │КФСиДМ │2012 │2014 │Развитие систем │40% │40% │90% │100% │N 1 │

│ │видеонаблюдения в │ │ │ │видеоконтроля в │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях физической │ │ │ │учреждениях спортивной │ │ │ │ │ │

│ │культуры и спорта │ │ │ │направленности │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9FDBC302A9BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBDA7K7s8H) "Профилактика │УМВД по г. │2009 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │преступлений и иных │Пскову │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │Создание системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автоматизированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фотовидеофиксации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нарушений [Правил](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC9C5CCCEFDBF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C6F975KCs9H) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения (ПДД) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Приобретение и │УГХ │2013 │2014 │Приобретение и │ │ │Выполнено│Выполнено│ │

│ │оборудование │ │ │ │оборудование технических│ │ │ │ │ │

│ │технических средств │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │

│ │фиксации нарушений [ПДД](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC9C5CCCEFDBF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C6F975KCs9H), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание центра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │видеофиксации нарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[ПДД](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC9C5CCCEFDBF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C6F975KCs9H) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Ввод в действие системы │УГХ │ │ │Ввод в действие системы │ │ │ │Выполнено│ │

│ │автоматизированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фотовидеофиксации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нарушений [ПДД](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC9C5CCCEFDBF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C6F975KCs9H) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений в масштабах│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков", в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Разработать адаптационные │УО │2012 │2014 │Обновление методических │ │ │ │ │ │

│ │курсы по выбору "Введение │ │ │ │материалов, │ │ │ │ │ │

│ │в профессию" в рамках │ │ │ │образовательной карты г.│ │ │ │ │ │

│ │предпрофильной подготовки │ │ │ │Пскова. Обновление │ │ │ │ │ │

│ │в МОУ г. Пскова. │ │ │ │ресурсной базы │ │ │ │ │ │

│ │Формирование единого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационного поля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обучающихся для их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дальнейшего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │самоопределения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обновление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательной карты г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Комплектование ресурсной │ │ │ │для профессионального │ │ │Выполнено│ │ │

│ │базы для профессионального│ │ │ │самоопределения │ │ │ │ │ │

│ │самоопределения │ │ │ │обучающихся МОУ │ │ │ │ │ │

│ │обучающихся МОУ │ │ │ │(приобретение │ │ │ │ │ │

│ │(приобретение │ │ │ │профессиональных │ │ │ │ │ │

│ │профессиональных │ │ │ │комплектов тестов и │ │ │ │ │ │

│ │комплектов тестов и │ │ │ │материалов для медиатеки│ │ │ │ │ │

│ │материалов для медиатеки │ │ │ │по профориентации) │ │ │ │ │ │

│ │по профориентации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воссоздание института │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной профилактики и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вовлечение общественности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в предупреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Организация и материально-│УМВД, КГОиЧС │2012 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │техническое обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности добровольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │народных дружин │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 1.2. Повышение │КГОиЧС, УМВД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защищенности граждан в │по г. Пскову, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественных местах и на │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорогах, снижение уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │травматизма и ДТП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9FFB230299BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBFA1K7sCH) "Профилактика │КГОиЧС │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │терроризма и экстремизма в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" (2012 - 2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализация Плана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительным мерам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учащихся муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Установка в МОУ │УО │2013 │2014 │Ограничение доступа на │54 │54 │81 │100 │N 2 │

│ │капитальных ограждений │ │ │ │территорию МОУ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │автотранспорта. Доля МОУ│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │с установленными │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ограждениями, % │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Установка в МОУ кнопок │УО │2013 │2014 │Доля МОУ с │50 │50 │80 │100 │N 3 │

│ │экстренного вызова полиции│ │ │ │установленными │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │кнопками экстренного │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │вызова полиции, % │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9FDBC302A9BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBDA7K7s8H) "Профилактика │УМВД по г. │2009 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │преступлений и иных │Пскову │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Создание ситуационного │КГОиЧС │2013 │2013 │ │ │ │Выполнено│ │ │

│ │центра Администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова на основе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Единой дежурной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │диспетчерской службы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9FDBC3E2A9BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBFA1K7sCH) "Безопасный город" │УГХ │2011 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2013 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение условий движения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на улично-дорожной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Разработка комплексной │УГХ │2012 │2012 │Наличие КСОДД. Повышение│ │ │Выполнено│ │ │

│ │схемы организации │ │ │ │пропускной способности │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения (КСОДД)│ │ │ │улично-дорожной сети │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Проектирование и внедрение│УГХ │2013 │2014 │Ввод в действие АСУДД. │ │ │ │Выполнено│ │

│ │автоматической системы │ │ │ │Обеспечение пропускной │ │ │ │ │ │

│ │управления дорожным │ │ │ │способности основных │ │ │ │ │ │

│ │движением (АСУДД) [<\*>](#Par4569) │ │ │ │транспортных │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │магистралей. увеличение │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │трафика до 15% │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.3.│Выполнение работ по │УГХ │2012 │2013 │Реконструкции 50 │ │ │Выполнено│ │ │

│ │реконструкции светофорных │ │ │ │светофорных объектов │ │ │ │ │ │

│ │объектов (в соответствии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с "Планом переустройства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │светофорных объектов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городе Пскове на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2013 годы", включенным в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │состав ДЦП) с заменой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ламповых светофоров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на светодиодные и заменой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │контроллеров на АСУДД │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение дорожной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обстановки в районах, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прилегающих к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.1.│Выполнение работ на │УО, УГХ │2012 │2013 │Созданы условия для │Выполнено│Выполнено│Выполнено│ │ │

│ │территориях, прилегающих к│ │ │ │обеспечения безопасности│ │ │ │ │ │

│ │образовательным │ │ │ │учащихся │ │ │ │ │ │

│ │учреждениям: по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обустройству въездов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │калиток и ограждений, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкции дорожных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │знаков и т.д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 1.3. Создание │КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасной среды обитания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │путем развития служб │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спасения постоянной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │готовности и внедрения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │современных информационных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологий в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │концепции "Безопасный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │город" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9FFB2332A9BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBFA1K7sCH) "Совершенствование │КГОиЧС │2012 │2014 │ │ │ │ │ │ │

│ │защиты населения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псков" от ЧС природного и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │техногенного характера, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности людей на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водных объектах г. Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2012 - 2014 г.г." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Создание аварийно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спасательной службы города│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП │УГХ │2014 │2016 │Постановление │ │ │выполнено│ │ │

│ │"Обеспечение доступности и│ │ │ │Администрации г. Пскова │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │об утверждении ДЦП │ │ │ │ │ │

│ │транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационных зон всем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │категориям горожан, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе маломобильным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2014 - 2016 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Разработка ДЦП "Развитие │ │2012 │2012 │Постановление │ │выполнено│ │ │ │

│ │рекреационных пригородных │ │ │ │Администрации города │ │ │ │ │ │

│ │зон отдыха и городских │ │ │ │Пскова об утверждении │ │ │ │ │ │

│ │лесов в 2013 - 2015 │ │ │ │ДЦП │ │ │ │ │ │

│ │годах" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │ДЦП "Развитие │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационных пригородных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зон отдыха и городских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесов в 2013 - 2015 годах"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │организация парков со │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом в районе дер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Павшино, на территориях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прилегающих к новой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектной магистрали │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Выполнение работ по │ │ │ │Площадь парка 26 га │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом в районе дер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Павшино, на территориях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прилегающих к новой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектной магистрали │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка со стадионом в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дер. Павшино │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.4.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │южнее ул. Линейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.5.│Выполнение работ по │ │ │ │Площадь парка 10 га │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │южнее ул. Линейной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │существующих коллективных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │садов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.6.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка со стадионом на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории южнее ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Линейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.7.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона "Электрон" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.8.│Выполнение работ по │ │ │ │Площадь парка 10 га │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона "Электрон", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │севернее строящегося │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │микрорайона "Южный" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западнее современной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории ОАО "Плескава" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.9.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка со стадионом в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе стадиона "Электрон"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │организация городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка с причалом, лодочной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │станцией и пляжем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.2.│Выполнение работ по │ │ │ │Площадь парка 29 га │ │ │ │ │ │

│ │организации городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка на левобережной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории р. Великой, к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западу от моста Александра│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Невского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 4.3. Обеспечение │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наличия благоустроенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пляжей и мест отдыха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в прибрежных зонах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП │УГХ │2012 │2012 │Постановление │ │выполнено│ │ │ │

│ │"Благоустройство пляжей и │ │ │ │Администрации города │ │ │ │ │ │

│ │мест отдыха в прибрежных │ │ │ │Пскова об утверждении │ │ │ │ │ │

│ │зонах в 2013 - 2015 годах"│ │ │ │ДЦП │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │ДЦП "Благоустройство │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │пляжей и мест отдыха в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прибрежных зонах в 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годах" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение берегов реки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчистку русла и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение берегов реки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковы от обходной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомагистрали до ее устья│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчистке русла и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение берегов реки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковы от обходной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомагистрали до ее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устья, с организацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │крупных парковых зон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на правом берегу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │русла и озеленение берегов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реки Псковы от обходной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомагистрали до ее устья│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройство берегов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реки Великой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройство берегов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реки Великой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │берегов реки Великой, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организация набережных с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │декоративным озеленением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спусками и видовыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройства берегов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реки Великой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройство реки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Милевка и ручья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Колокольничий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройство реки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Милевка и ручья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Колокольничий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.2.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройству реки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Милевка и ручья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Колокольничий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройства реки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Милевка и ручья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Колокольничий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 4.4. Озеленение │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экологически │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неблагополучных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП "Озеленение│УГХ │2012 │2012 │Постановление │ │выполнено│ │ │ │

│ │экологически │ │ │ │Администрации г. Пскова │ │ │ │ │ │

│ │неблагополучных территорий│ │ │ │об утверждении ДЦП │ │ │ │ │ │

│ │в 2013 - 2015 годах" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │ДЦП "Озеленение │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │экологически │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неблагополучных территорий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2013 - 2015 годах" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение вдоль основных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортных магистралей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение вдоль основных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортных магистралей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Озеленение вдоль основных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортных магистралей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленения вдоль основных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортных магистралей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защитных зон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защитных зон в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │северо-восточного промузла│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Озеленение санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защитных зон в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │северо-восточного промузла│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленения санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защитных зон в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │северо-восточного промузла│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 4.5. Обеспечение │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │доступности и создание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий для транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационных зон всем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │категориям горожан, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе маломобильным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП │УГХ │2013 │2013 │Постановление │ │ │выполнено│ │ │

│ │"Обеспечение доступности и│ │ │ │Администрации города │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │Пскова об утверждении │ │ │ │ │ │

│ │транспортной │ │ │ │ДЦП │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационных зон всем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │категориям горожан, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе маломобильным, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 - 2016 годах" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │ДЦП "Обеспечение │УГХ │2014 │2016 │ │ │ │ │ │ │

│ │доступности и создание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий для транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационных зон всем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │категориям горожан, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе маломобильным, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 - 2016 годах" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2014 │2016 │ │ │ │ │ │ │

│ │организация пешеходных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туристических маршрутов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парковок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Организация оборудованных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных туристических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │маршрутов в рекреационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зонах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Создание гостевых парковок│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для индивидуального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорта при подъездах в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационные зоны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. │

│ │ Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 5.2. Обеспечение │УГД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полноценного развития всех│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │функциональных зон Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на расчетный срок в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │границах существующей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городской черты. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разработка предложений по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориальному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планированию на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перспективный период │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разработка проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Разработка проектов │УГД │2012 │2025 │Разработка проектов │- │421 га │842 га │1263 га │N 3, 5.2 │

│ │планировки территории │ │ │ │планировки территории │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │города │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Разработка проектов │УГД │2012 │2025 │Разработка проектов │- │421 га │842 га │1263 га │N 3, 5.2 │

│ │межевания территории │ │ │ │межевания территории │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │города │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 5.3. Обеспечение │УГД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средствами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │градостроительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │взаимосвязи Пскова и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Обобщенная мера: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение связи улично- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожной сети города с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федеральными дорогами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Организация связи улично- │Администрация │постоянно │постоянно │Проектирование и │ │ │ │выполнено│N 3 │

│ │дорожной сети │города Пскова │ │ │строительство улично- │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дорожной сети │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ - РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 1.4. Информатизация│КИТ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производственной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9FFB0302E9BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBFA1K7sCH) "Развитие │КИТ │2012 │2015 │ │ │ │ │ │ │

│ │информационного общества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стимулирование процессов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информатизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Предоставление возможности│КИТ │2012 │2014 │Создана единая │ │выполнено│выполнено│выполнено│N 1 │

│ │прогнозирования │ │ │ │географической │ │ │ │ │ │

│ │последствий принимаемых │ │ │ │информационная система │ │ │ │ │ │

│ │решений, а также │ │ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │

│ │информирования о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фактическом состоянии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории и ее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использовании в процессе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвестиционно-строительной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Повышение квалификации │КИТ │2012 │2015 │Стимулирование развития │ │выполнено│выполнено│выполнено│N 1 │

│ │муниципальных служащих по │ │ │ │информационного сервиса │ │ │ │ │ │

│ │вопросам работы с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационной системой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие информационной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Совершенствование │КИТ │2012 │2014 │Оснащение │ │выполнено│выполнено│выполнено│N 2 │

│ │телекоммуникационной │ │ │ │информационными │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │технологиями социальной │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │сферы, производства и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │т.д. │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участие в реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий федеральных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │программ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информатизации: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"[Информационное общество](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DAC9C4CFCEFABF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C6F075KCsDH) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(2011 - 2020)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Организация │КИТ │2012 │2015 │ │ │выполнено│выполнено│выполнено│N 3 │

│ │автоматизированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │межведомственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │взаимодействия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Переход к процессным и │КИТ │2012 │2015 │Автоматизация работы │ │выполнено│выполнено│выполнено│N 3 │

│ │проектным методам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │управления и оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 1.5. │ФУ, КРМЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Совершенствование системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │более широкое применение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │современных управленческих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Внедрение современных │ФУ │2012 │2014 │Перевод муниципальных │ │ │ │100% │ │

│ │технологий оптимизации │ │ │ │учреждений на │ │ │ │ │ │

│ │расходов │ │ │ │нормативный │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │метод определения │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │затрат на выполнение МЗ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Бюджетирование, │ФУ │2014 │ │Повышение │ │ │ │выполнено│ │

│ │ориентированное на │ │ │ │результативности │ │ │ │ │ │

│ │результат │ │ │ │деятельности системы │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │городского управления за│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │счет внедрения ДРОНДов │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │КРМЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение гласности, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытости и прозрачности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │размещения муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заказов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Размещение на официальном │КРМЗ │2012 │2014 │Документация размещена │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│1.1 │

│ │сайте муниципального │ │ │ │на сайте │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информации об объявлении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытых конкурсов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытых аукционов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электронной форме (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мере поступления от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заказчиков) и оформление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │процедур в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиями [ФЗ](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15DACEC6CCCDFDBF6175C4AF89A1K9s0H) от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │21.07.2005 N 94-ФЗ "О │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │размещении заказов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поставки товаров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполнение работ, оказание│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │услуг для государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и муниципальных нужд" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │КРМЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предотвращение коррупции и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │других злоупотреблений в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сфере размещения заказов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Проверка сметных расчетов │КРМЗ │2012 │2014 │Проведена проверка смет │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│2.1 │

│ │и обоснования цен на │ │ │ │ │(593) │ │ │ │ │

│ │ремонтные работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(по мере поступления от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заказчиков социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сферы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Проверка проектов │КРМЗ │2012 │2014 │Проведена проверка │выполнено│выполнено│выполнено│выполнено│2.2 │

│ │постановлений │ │ │ │постановлений об │(1267) │ │ │ │ │

│ │Администрации города │ │ │ │утверждении заказов │ │ │ │ │ │

│ │Пскова об утверждении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заказов, технических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заданий, проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных контрактов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Цель 3. Повышение эффективности управления городом │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 3.1. Повышение │ФУ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использования ресурсов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[Программа](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9F2B7372A9BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBFA1K7sFH) повышения │ФУ │2011 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расходов МО "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на период до 2013 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ФУ │2013 │2013 │Формирование программной│ │14% │16% │ │ │

│ │совершенствование системы │ │ │ │структуры расходов │ │ │ │ │ │

│ │управления бюджетным │ │ │ │бюджета города │ │ │ │ │ │

│ │потенциалом и обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использования средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского бюджета с целью│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9F8B1302A9BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBFA1K7sCH) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развития города Пскова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2020 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ФУ │2012 │2012 │Реализация положений │ │100% │ │ │ │

│ │эффективное управление │ │ │ │Концепции создания и │ │ │ │ │ │

│ │муниципальными финансами │ │ │ │развития государственной│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │интегрированной │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │информационной системы │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │управления общественными│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │финансами "Электронный │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет" │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ФУ │2013 │2014 │Обеспечение │ │ │100 │100 │ │

│ │ресурсное обеспечение │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │

│ │реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A46022BD31DDAC69AC7C9F8B1302A9BF4D4F699696593C1826E50CBF874CCBFA1K7sCH) │ │ │ │затрат, утвержденных в │ │ │ │ │ │

│ │развития города Пскова до │ │ │ │бюджете города на │ │ │ │ │ │

│ │2020 года │ │ │ │реализацию [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FEA0ED02C6F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs1H) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │развития города, % │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.2. Повышение │КУМИ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственностью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 3.3. Обеспечение │КУМИ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │максимальной доходности от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 3. │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FEF08D72D6F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs2H) "Содействие развитию │КСЭР │2009 │2012 │ │ │ │ │ │ │

│ │малого и среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства города│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова на 2009 - 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Обобщенное мероприятие: │КСЭР │2009 │2012 │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поддержки субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │малого и среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Утверждение Перечня │КУМИ │2009 │2012 │Выполнено │ │ │ │ │N 4 │

│ │муниципального имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МО "Город Псков", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предназначенного для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │передачи во владение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(или) пользование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектам малого и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациям, образующим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуру поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектов малого и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню,│

│ │ в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 5.1. Развитие │КСЭРиПР │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │торговли и сферы услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Непрограммная деятельность│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │2012 │2014 │Консультационные услуги.│- │выполнено│выполнено│выполнено│1 │

│ │содействие в организации и│ │ │ │Увеличение объема │ │ │ │ │ │

│ │открытии торговых зон │ │ │ │торговых услуг населению│ │ │ │ │ │

│ │в освободившихся корпусах │ │ │ │за счет увеличения │ │ │ │ │ │

│ │промышленных предприятий │ │ │ │торговых площадей │ │ │ │ │ │

│ │(ОАО "ПЭМЗ", ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Плескава", ОАО "АДС") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие сети торговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центров, магазинов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кафе и ресторанов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │различных ценовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │категорий, с хорошим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уровнем обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Оказание консультативной и│КСЭРиПР │2012 │постоянно │Увеличение торговых │- │выполнено│выполнено│выполнено│2 │

│ │методической помощи │ │ │ │площадей, обеспечение │ │ │ │ │ │

│ │субъектам торговли, │ │ │ │стабильного │ │ │ │ │ │

│ │общественного питания │ │ │ │функционирования │ │ │ │ │ │

│ │бытового обслуживания │ │ │ │потребительского рынка, │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │повышение уровня │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │конкуренции │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │упорядочение размещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нестационарных торговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Разработка отраслевой │КСЭРиПР │2012 │2012 │Постановление │- │выполнено│- │- │ │

│ │схемы размещения объектов │ │ │ │Администрации города │ │ │ │ │ │

│ │на основе их качественного│ │ │ │Пскова о размещении │ │ │ │ │ │

│ │распределения с учетом │ │ │ │нестационарных торговых │ │ │ │ │ │

│ │развития всех форматов: │ │ │ │объектов │ │ │ │ │ │

│ │магазинов "шаговой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │доступности", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специализированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предприятий торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │семейного типа и крупных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │торговых комплексов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Упорядочение и оптимизация│КСЭРиПР │2012 │2017 │Улучшение внешнего вида │- │выполнено│выполнено│выполнено│ │

│ │сети нестационарных │ │ │ │и установление единых │ │ │ │ │ │

│ │торговых объектов │ │ │ │эстетических правил │ │ │ │ │ │

│ │потребительского рынка в │ │ │ │оформления объектов │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с │ │ │ │торговли и примыкающих к│ │ │ │ │ │

│ │утвержденной схемой │ │ │ │ним территорий. │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │Оптимизация размещения │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │нестационарных торговых │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │объектов в соответствии │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │с потребностями │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │КСЭРиПР │ │ │ │- │выполнено│выполнено│выполнено│ │

│ │расширение сферы услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(заказы по телефону │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продуктов питания с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │доставкой на дом, услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по уходу за больными и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пенсионерами и т.п.) в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребностями и ожиданиями│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.1.│Содействие внедрению новых│КСЭРиПР │2012 │ежегодно │Консультативные услуги │ │выполнено│выполнено│выполнено│ │

│ │технологий в бытовое │ │ │ │субъектам торговли. │ │ │ │ │ │

│ │обслуживание населения, │ │ │ │Обеспеченность жителей │ │ │ │ │ │

│ │развитие услуг по приему │ │ │ │города качественными │ │ │ │ │ │

│ │заказов на обслуживание по│ │ │ │товарами, работами и │ │ │ │ │ │

│ │телефону и сети Интернет │ │ │ │услугами │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 5.2. Развитие │УГД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разнообразных условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │досуга и отдыха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие различных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │досуговых центров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежных центров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных секций и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сооружений, клубов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │интересам, оздоровительных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центров и т.д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┴──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Строительство за счет │инвестор, УГД │постоянно │Строительство по всей │94 │50 │50 │50 │N 4 │

│ │инвесторов детских │ │ │территории города за │ │ │ │ │ │

│ │площадок │ │ │счет инвесторов детских │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │площадок │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┬──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание многопрофильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных центров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┴──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Создание условий для │инвестор, УГД │устанавливается │Утверждение проектной │ │ │ │ │N 4 │

│ │строительства спортивно- │ │инвестором │документации для │ │ │ │ │ │

│ │оздоровительного комплекса│ │ │строительства спортивно-│ │ │ │ │ │

│ │на берегу реки Великой │ │ │оздоровительного │ │ │ │ │ │

│ │(Степановский лужок) │ │ │комплекса на земельных │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │участках общей площадью │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │10 га │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Создание условий для │инвестор, УГД │устанавливается │Утверждение проектной │ │ │ │ │ │

│ │строительства аквапарка │ │инвестором │документации │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.3.│Создание условий для │инвестор, УГД │устанавливается │Утверждение проектной │ │ │ │ │ │

│ │строительства бассейна на │ │инвестором │документации │ │ │ │ │ │

│ │территории ПсковГУ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 5.1. │КСЭРиПР │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Совершенствование системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экономического развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Организация мониторинга │КСЭРиПР │2012 │2012 │Постановление главы │- │выполнено│- │- │N 1 │

│ │реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FEA0ED02C6F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs1H) │ │ │ │Администрации о │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │мониторинге │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │Задача 1.1. Ревитализация │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городской среды центра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FE008D5276F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37133LBs2H) "Развитие туризма в │УК │2011 │2016 │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2016 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │ │2012 │Разработка новых │ │ │ │ │N 2 │

│ │проведение ревитализации │ │ │ │туристических маршрутов │ │ │ │ │ │

│ │основных зон пешеходного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.1.│Реконструкция набережной │УГХ │2012 │2012 │Благоустроенная, │ │выполнено│ │ │ │

│ │р. Великой от Ольгинского │ │ │ │реконструированная │ │ │ │ │ │

│ │моста до моста им. │ │ │ │набережная │ │ │ │ │ │

│ │50-летия Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Реконструкция набережной │УГХ. │ │2012 │Благоустроенная, │ │выполнено│ │ │ │

│ │р. Великой и набережной р.│ │ │ │реконструированная │ │ │ │ │ │

│ │Псковы от Троицкого │ │ │ │набережная │ │ │ │ │ │

│ │(Советского) моста до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ольгинского моста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.3.│Благоустройство "Детского │УГХ │2012 │2012 │Благоустроенный детский │ │выполнено│ │ │ │

│ │парка" │ │ │ │парк │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УГХ, УК, │2012 │2013 │Стимулирование развития │ │ │выполнено│ │N 1, N 2 │

│ │создание торгово- │Частные │ │ │малого и среднего │ │ │ │ │ │

│ │развлекательной зоны и │инвесторы │ │ │предпринимательства, │ │ │ │ │ │

│ │"Города ремесленников" на │ │ │ │создание условий для │ │ │ │ │ │

│ │набережной реки Псковы │ │ │ │возрождения центров │ │ │ │ │ │

│ │(левый берег) на участке │ │ │ │туризма │ │ │ │ │ │

│ │от Троицкого моста до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Финского парка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.1.│Разработка проекта │УГХ │2012 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.2.│Реконструкция Гельдтовой │частный │2012 │2013 │Улучшение инфраструктуры│ │ │выполнено│ │ │

│ │бани │инвестор │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.3.│Реконструкция дорожной │УГХ │2012 │2013 │Развитие пешеходного │ │ │выполнено│ │ │

│ │сети, реализация плана │ │ │ │туризма │ │ │ │ │ │

│ │благоустройства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дендроплана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.4.│Организация торгово- │УК │2012 │2013 │Развитие традиционных │ │ │выполнено│ │ │

│ │ремесленной зоны │ │ │ │ремесел │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│2.5.│Проведение экспертизы, │частный │2012 │2013 │ │ │ │ │ │ │

│ │подготовка проекта │инвестор │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкции комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зданий 17 - 19 веков, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Милицейская, 4, 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │УГХ, │2013 │2013 │Создание прогулочных и │ │ │ │ │N 2 │

│ │создание зоны пешеходного │частный │ │ │торговых зон в точках │ │ │ │ │ │

│ │туризма на набережной р. │инвестор │ │ │туристического роста │ │ │ │ │ │

│ │Псковы от Троицкого моста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до церкви Богоявления с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Запсковья (правый берег) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.1.│Разработка проекта │УГХ │2013 │2013 │Наличие утвержденных │ │ │выполнено│ │ │

│ │благоустройства и плана │ │ │ │проекта и плана. │ │ │ │ │ │

│ │размещения объектов │ │ │ │Увеличение потока │ │ │ │ │ │

│ │туристической │ │ │ │туристов │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.2.│Реконструкция и │УГХ │2013 │2013 │ │ │ │выполнено│ │ │

│ │приспособление зданий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Герцена, 5 и 5-а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.3.│Реализация плана │УГХ │2013 │2013 │ │ │ │выполнено│ │ │

│ │благоустройства пешеходной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зоны и дендроплана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│3.4.│Реконструкция проезжей │УГХ │2013 │2013 │Благоустроенные дороги в│ │ │выполнено│ │ │

│ │части ул. Герцена на │ │ │ │центральной части города│ │ │ │ │ │

│ │участке от ул. Труда до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Волкова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │УГХ, УК УГХ │2011 │2014 │Создание пешеходной │ │ │ │ │N 1, N 2 │

│ │создание пешеходной │ │ │ │прогулочной зоны, │ │ │ │ │ │

│ │туристической зоны вдоль │ │ │ │объединяющей ключевые │ │ │ │ │ │

│ │стен Окольного города от │ │ │ │объекты культуры, а │ │ │ │ │ │

│ │Покровской башни до │ │ │ │также торгово- │ │ │ │ │ │

│ │Лужских ворот (Октябрьский│ │ │ │развлекательные и │ │ │ │ │ │

│ │проспект) │ │ │ │спортивные функции │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.1.│Разработка проекта │ │2012 │2013 │Наличие утвержденного │ │ │выполнено│ │ │

│ │благоустройства и │ │ │ │проекта │ │ │ │ │ │

│ │организации территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.2.│Реализация плана │УГХ │2012 │2013 │Реализация плана │ │ │выполнено│ │ │

│ │благоустройства пешеходной│ │ │ │благоустройства │ │ │ │ │ │

│ │зоны и дендролпана │ │ │ │пешеходной зоны и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дендроплана │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.3.│Установка малых │УГХ │2013 │2013 │Наличие малых │ │ │выполнено│ │ │

│ │архитектурных форм │ │ │ │архитектурных форм в │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │пешеходной зоне │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│4.4.│Покровский Угол: │УК │2011 │2014 │Создание │ │ │ │ │ │

│ │организация и продвижение │ │ │ │мультифункционального │ │ │ │ │ │

│ │креативного туризма │ │ │ │культурного │ │ │ │ │ │

│ │посредством создания │ │ │ │пространства, │ │ │ │ │ │

│ │историко-этнографического │ │ │ │позволяющего проводить │ │ │ │ │ │

│ │комплекса │ │ │ │различные культурные │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │мероприятия │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 5. │Обобщенное мероприятие: │УГХ, УГД │ │2013 │Создание прогулочных и │ │ │ │ │N 2 │

│ │организация и │ │ │ │торговых зон в точках │ │ │ │ │ │

│ │благоустройство пешеходной│ │ │ │туристского роста │ │ │ │ │ │

│ │туристической зоны в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Академического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │театра драмы им. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │А.С.Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│5.1.│Разработка проекта │УГХ, УГД │ │2013 │Наличие утвержденного │ │ │выполнено│ │ │

│ │организации пешеходной │ │ │ │проекта │ │ │ │ │ │

│ │зоны в районе Кутузовского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сада и ул. Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│5.2.│Реализация плана │УГХ │ │2013 │Реализация плана │ │ │выполнено│ │ │

│ │благоустройства пешеходной│ │ │ │благоустройства │ │ │ │ │ │

│ │зоны и дендроплана │ │ │ │пешеходной зоны и │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дендроплана │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│5.3.│Установка малых │УГХ │ │2013 │Наличие малых │ │ │выполнено│ │ │

│ │архитектурных форм │ │ │ │архитектурных форм в │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │пешеходной зоне │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ │Задача 1.2. Активизация │УГД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │процесса развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городской территории для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения инвестиционной и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туристической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │привлекательности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сохранение исторического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │облика города Пскова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │его исторически │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сложившейся планировочной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │структуры и регенерация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ценной исторической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройки, ландшафтных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природных территорий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │панорамы исторического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центра Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│1.2.│Создание Псковского │Администрация │2012 │2015 │ │ │ │ │ │N 6 │

│ │туристического кластера │Псковской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │области, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┘

--------------------------------

<\*> Внедрение АСУДД предусматривается в 2014 году (за рамками [ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FEF03DE2C6F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs1H) "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы")

2.2. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного

обеспечения реализации Программы действий

Администрации города Пскова на 2012 - 2014 годы

за счет всех источников финансирования

Таблица 3

┌────┬──────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ Наименование задачи, │ │ Срок │ Оценка расходов, тыс. руб. │

│ │ обобщенного мероприятия, │Ответственный ├─────────────┬──────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ N │мероприятий, реализуемых в│ исполнитель │ начала │окончания │ Источник │ │ │ │ │

│ │ рамках обобщенного │ │ реализации │реализации│финансирования│ Всего │ 2012 │ 2013 │ 2014 │

│ │ мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ ПРИОРИТЕТ 1. Псков - БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 2.3. Создание │УО │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий для получения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общедоступного дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │увеличение количества мест│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в детских садах до уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребности населения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FE00AD52B6F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs1H) "Развитие системы │УО │2012 │2012 │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │увеличение количества │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мест в детских садах до │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уровня потребности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Развитие групп с │УО │2012 │2012 │бюджет города │в рамках │в рамках │ │ │

│ │кратковременным │ │ │ │ │текущего │текущего │ │ │

│ │пребыванием детей (вариант│ │ │ │ │финансирования│финансирования│ │ │

│ │В) в дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Проведение мониторинга │УО │2012 │2012 │бюджет города │в рамках │в рамках │ │ │

│ │стоимости одного дето-дня │ │ │ │ │текущего │текущего │ │ │

│ │в разрезе каждого │ │ │ │ │финансирования│финансирования│ │ │

│ │дошкольного учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ежегодно) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.3.│Проведение мониторинга по │УО │2012 │2012 │бюджет города │в рамках │в рамках │ │ │

│ │посещаемости детей в │ │ │ │ │текущего │текущего │ │ │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │ │финансирования│финансирования│ │ │

│ │учреждений в год │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ежегодно) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.4.│Благоустройство территории│УО │2012 │2012 │бюджет города │25000,0 │25000,0 │ │ │

│ │около детского сада в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Крестах, вводимого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Министерством обороны │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение качества │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Обновление программно- │УО │2012 │2012 │бюджет города │ │ │ │ │

│ │методического обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного процесса │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в дошкольных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(по 5,0 тыс. руб. на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │каждое ДОУ) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Пополнение дошкольных │УО │2012 │2012 │бюджет города │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │игрушками, развивающими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │играми (1,0 тыс. руб. на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │каждую группу) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3.│Ремонт и обновление │УО │2012 │2012 │бюджет города │ │ │ │ │

│ │мебели, мягкого инвентаря,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │посуды (по 10,0 тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на каждую группу) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.4.│Координация деятельности │УО │2012 │2012 │бюджет города │в рамках │в рамках │ │ │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │ │текущего │текущего │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │финансирования│финансирования│ │ │

│ │по реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инновационных проектов и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │программ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.5.│Развитие государственно- │УО │2012 │2012 │бюджет города │в рамках │в рамках │ │ │

│ │общественных форм │ │ │ │ │текущего │текущего │ │ │

│ │управления в сфере │ │ │ │ │финансирования│финансирования│ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ДЦП "Развитие системы │УО │2013 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │увеличение количества │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мест в детских садах до │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уровня потребности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Проведение мониторинга │УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │по посещаемости детей в │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │учреждений в год │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ежегодно) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Развитие групп с │УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │кратковременным │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │пребыванием детей (вариант│ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │В) в дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.3.│Открытие группы на базе │УО │2013 │2013 │бюджет города │1500,0 │ │1500,0 │ │

│ │МОУ "Начальная школа - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детский сад N 38" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │введение новых федеральных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных требований│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.1.│Приведение локальных актов│УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │дошкольных образовательных│ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │учреждений в соответствие │ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │с законодательством РФ, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │действующими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальными правовыми │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │актами города Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.2.│Анализ и организация │УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │предоставления │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │дополнительных │ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │образовательных и других │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │видов услуг в дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях (ежегодно) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.3.│Подготовка дошкольных │УО │2013 │2014 │бюджет города │160,0 │ │80,0 │80,0 │

│ │учреждений к аккредитации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и ее прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.4.│Пополнение дошкольных │УО │2013 │2014 │бюджет города │870,0 │ │435,0 │435,0 │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │игрушками, развивающими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │играми (1,0 на группу, по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │435 групп ежегодно) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.5.│Ремонт и обновление │УО │2013 │2014 │бюджет города │8700,0 │ │4350,0 │4350,0 │

│ │мебели, мягкого инвентаря,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │посуды (по 10,0 тыс. руб.,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │435 групп ежегодно) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.6.│Координация деятельности │УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │по реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инновационных проектов и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │программ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.7.│Проведение мониторинга │УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │семей воспитанников │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │ │ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.8.│Изучение и обобщение опыта│УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │работы лучших педагогов │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │дошкольных образовательных│ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │учреждений по проблеме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │личностно-ориентированного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подхода к развитию детей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 5. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │охрана жизни и укрепления │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здоровья детей │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.1.│Проведение мониторинга по │УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │питанию дошкольников в │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │дошкольных учреждениях │ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │(ежеквартально) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.2.│Проведение мониторинга │УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │- │в рамках │в рамках │

│ │пропусков по болезни на │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │одного ребенка в год в │ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.3.│Обустройство территорий │УО │2013 │2014 │бюджет города │12000,0 │ │6000,0 │6000,0 │

│ │дошкольных образовательных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и установка │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │малых архитектурных Форм │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на игровых площадках │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(300,0 тыс. руб. на 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 6. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования и материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│6.1.│Текущий ремонт дошкольных │УО │2013 │2014 │бюджет города │125960,2 │ │63141,0 │62819,2 │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│6.2.│Благоустройство территорий│УО │2013 │2014 │бюджет города │12000,0 │ │6000,0 │6000,0 │

│ │ДОУ, приобретение малых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │архитектурных форм │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│6.3.│Проведение капитального │УО │2013 │2014 │бюджет города │58600,0 │ │29150,0 │29450,0 │

│ │ремонта зданий дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│6.4.│Проведение экспертизы │УО │2013 │2014 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │состояния инженерных │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │сетей, материально- │ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 7. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │увеличение количества мест│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в детских садах до уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребности населения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│7.1.│Строительство двух новых │УО │ │ │бюджет │200000,0 │100000,0 │100000,0 │ │

│ │детских садов в районах │ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │дальнего Завеличья и │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │Запсковья (всего 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мест): │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- детский сад район │ │2012 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │"Центр" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- детский сад район │ │2013 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │"Завеличье" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 2.4. Создание │УО │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоприятных условий │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для раннего выявления, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творческого развития │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможностей и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │способностей юных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дарований детей и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи, их │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полихудожественного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воспитания, социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресной поддержки, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение их │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │самоопределения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FEF08DF286F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs1H) "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формирование системы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выявления и поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │талантливой молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Поддержка талантливой │УО │2012 │2014 │бюджет города │300,0 │100,0 │100,0 │100,0 │

│ │молодежи (с 14 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до 18 лет) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Поощрение педагогов, │УО │2012 │2014 │бюджет города │150,0 │50,0 │50,0 │50,0 │

│ │учащиеся которых добились │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │высоких результатов в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │конкурсных мероприятиях и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │получили поддержку на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном уровне │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.3.│Проведение научно- │УО │2012 │2014 │бюджет города │80,0 │0,0 │40,0 │40,0 │

│ │практических конференций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школьников, предметных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │олимпиад, детских │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творческих конкурсов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.4.│Ежегодная церемония │УО │2012 │2014 │бюджет города │60,0 │0,0 │30,0 │30,0 │

│ │награждения победителей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федеральных, региональных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и муниципальных олимпиад, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │конкурсов, научно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │практических конференций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школьников "Ассамблея │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │звезд" (по итогам учебного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.5.│Проведение ежегодного │УО │2012 │2014 │бюджет города │60,0 │0,0 │30,0 │30,0 │

│ │конкурса "Ученик года", │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ежегодного Форума детских │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественных объединений, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │слета активистов школьных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │органов самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формирование системы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выявления и поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │талантливой молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Расширение спектра │УО, УК, КФСиДМ│2012 │2014 │бюджет города │в рамках │в рамках │в рамках │в рамках │

│ │городских творческих │ │ │ │ │текущего │текущего │текущего │текущего │

│ │конкурсов для обучающихся │ │ │ │ │финансирования│финансирования│финансирования│финансирования│

│ │школ города и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воспитанников учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Создание единого │УО │2012 │2014 │бюджет города │в рамках │в рамках │в рамках │в рамках │

│ │городского банка (базы) │ │ │ │ │текущего │текущего │текущего │текущего │

│ │данных победителей и │ │ │ │ │финансирования│финансирования│финансирования│финансирования│

│ │призеров различных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творческих мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │конкурсов, олимпиад и т.п.│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3.│Развитие системы │УО │2012 │2014 │бюджет города │в рамках │в рамках │в рамках │в рамках │

│ │профориентации на │ │ │ │ │текущего │текущего │текущего │текущего │

│ │общегородском уровне │ │ │ │ │финансирования│финансирования│финансирования│финансирования│

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.4.│Развитие системы сетевого │УО │2012 │2014 │бюджет города │в рамках │в рамках │в рамках │в рамках │

│ │взаимодействия учреждений │ │ │ │ │текущего │текущего │текущего │текущего │

│ │дополнительного и общего │ │ │ │ │финансирования│финансирования│финансирования│финансирования│

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.5.│Создание интегрированной │УО │2012 │2014 │бюджет города │в рамках │в рамках │в рамках │в рамках │

│ │модели общего и │ │ │ │ │текущего │текущего │текущего │текущего │

│ │дополнительного │ │ │ │ │финансирования│финансирования│финансирования│финансирования│

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. │

│ │ Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 3.1. Содействие │КФСиДМ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи в профориентации,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трудоустройстве и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессиональном развитии │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FEF03DE2B6F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37235LBs0H) "Молодежь и город" на │КФСиДМ │2011 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │2011 - 2013 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │бюджет города │756 │353 │403 │ │

│ │развитие эффективных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │моделей и форм вовлечения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи в трудовую и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экономическую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельность, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельность трудовых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объединений, студенческих │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отрядов, развития │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежных бирж труда и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │других форм занятости │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи. Молодежная │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвестиционная Олимпиада │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 3.3. Содействие │КФСиДМ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи в организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │досуга, создание условий │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для развития и реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │личности │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │бюджет города │5500 │1000 │2000 │2500 │

│ │создание условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │содержательного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного досуга. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Финансирование мероприятий│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Создание возможностей для │ │ │ │бюджет города │70 │50 │10 │10 │

│ │активных занятий спортом │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │широкого круга молодежи. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обеспечение полного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освещения мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проводимых в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежной политики, путем│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информирования молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для расширения участия │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи в соответствующих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятиях и проектах │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Создание и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │функционирование единого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежного интернет- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │портала г. Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 3.4. Повышение │КФСиДМ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной активности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи, формирование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежного сообщества │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Индивидуальные и командные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гранты на обучение, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализацию идей и проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в сфере городского │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развития, организация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежного волонтерского │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │движения. Создание │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежного волонтерского │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отряда │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Поддержка деятельности │ │ │ │бюджет города │1450 │200 │500 │750 │

│ │молодежных общественных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объединений и организаций,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инициатив молодежи. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий, проводимых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациями и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объединениями │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 3.6. Пропаганда │КФСиДМ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здорового образа жизни в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среде молодежи, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактика асоциальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │явлений в молодежной среде│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 3. │Профилактика │ │ │ │бюджет города │180 │50 │60 │70 │

│ │правонарушений, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │алкоголизации и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наркотизации среди │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи. Проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий и акций, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пропагандирующих здоровый │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образ жизни │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 4.1. Повышение │УУРЖП, УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уровня доступности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов и услуг в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │различных сферах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жизнедеятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвалидов и других │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │маломобильных групп │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FE00AD42F6F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs2H) "Жилище" │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УУРЖП │2011 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение специально │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованными жилыми │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещениями инвалидов- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │колясочников, состоящих на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учете нуждающихся в жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Приобретение специально │УУРЖП │2011 │2013 │бюджет города │27305,0 │8000,0 │12870 │6435,0 │

│ │оборудованного жилья путем│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства на основании│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального заказа │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ ПРИОРИТЕТ 2. Псков - ЛЮБИМЫЙ город │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 1.5. Создание │КФСиДМ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий для занятий │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Физкультурой и спортом │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FE00AD5286F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs0H) "Развитие физической │ │2010 │2012 │ │ │ │ │ │

│ │культуры и спорта в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Организация и проведение │ │ │ │бюджет города │4154 │4154 │ │ │

│ │спортивно-массовых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий и акций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение их │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │доступности. Приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного инвентаря и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудования для МУ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физической культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта (согласно │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[приложению 2](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FE00AD5286F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37232LBsAH) ДЦП) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ДЦП "Развитие физической │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры и спорта в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │КФСиДМ │2013 │2015 │Источник и объем финансирования мероприятий ДЦП будут определены в │

│ │реализация мероприятий ДЦП│ │ │ │процессе разработки ДЦП │

│ │"Развитие физической │ │ │ │ │

│ │культуры и спорта в │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 3. │Разработка ДЦП "Развитие │КФСиДМ │2012 │2012 │ │ │ │ │ │

│ │физической культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовании "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2013 - 2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Развитие инфраструктуры │КФСиДМ │ │ │Нет данных │ │Нет данных │ │ │

│ │для активного досуга и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отдыха за счет увеличения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числа спортивных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строительство и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многофункционального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центра спортивной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подготовки и досуговой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 2.1. Поэтапная │УО │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализация национальной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательной инициативы│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Наша новая школа", │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │утвержденной Президентом │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FEF08DF286F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs1H) "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переход на новые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательные стандарты │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Ежегодный городской │УО │2012 │2014 │бюджет города │329,9 │129,9 │100,0 │100,0 │

│ │конкурс методических │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Проведение методических │УО │2012 │2014 │бюджет города │60,0 │0,0 │30,0 │30,0 │

│ │марафонов (2 раза в год) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.3.│Создание межшкольных │УО │2012 │2014 │бюджет города │20000,0 │- │10000,0 │10000,0 │

│ │технологических кабинетов,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе ремонт их │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещений и оборудование: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- на базе школы N 3; │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- на базе школы N 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здоровьесбережение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школьников │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Ремонт и оборудование │УО │2012 │2014 │бюджет города │13500,0 │0,0 │9000,0 │4500,0 │

│ │школьных спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадок: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- гуманитарный лицей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- лицей "Развитие" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ЕМЛ N 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Строительство пристроек │УО │2012 │2014 │бюджет города │60000,0 │- │30000,0 │30000,0 │

│ │для вторых спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │залов к зданиям школ: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- школа N 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- школа N 47 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3.│Ремонт и оборудование │УО │2012 │2014 │бюджет города │12531,4 │0,0 │12531,4 │- │

│ │медицинских кабинетов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677799E3E8B8AC9FED0FD12F6F35057F4321274EC7F7E9E4E9F702F37332LBs1H) "Организация отдыха и │УО, КФСиД, │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │оздоровления детей │КПДНиЗП │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здоровьесбережение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школьников │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ │ │ │ │ │количество путевок (шт.) │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│3.1.│Обеспечение отдыха и │УО, КФСиД, │2012 │2014 │бюджет │45870 шт. │14930 шт. │15240 шт. │15700 шт. │

│ │оздоровления детей в │КПДНиЗП │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │учреждениях Псковской │ │ │ │федеральный │ │ │ │ │

│ │области (загородные │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │лагеря, санатории) │ │ │ │внебюджетные │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ист. │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Организация работы лагерей│УО, КФСиД, │2012 │2014 │бюджет │11800 шт. │12000 шт. │12400 шт. │36200 шт. │

│ │с дневным пребыванием │КПДНиЗП │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │детей во время школьных │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │каникул на базе │ │ │ │федеральный │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │внебюджетные │ │ │ │ │

│ │(общеобразовательных и │ │ │ │ист. │ │ │ │ │

│ │учреждений дополнительного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.3.│Организация отдыха и │УО, КФСиД, │2012 │2014 │бюджет │1200 шт. │1400 шт. │2000 шт. │4600 шт. │

│ │оздоровления детей в │КПДНиЗП │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │загородных оздоровительных│ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │лагерях, находящихся в │ │ │ │федеральный │ │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ │внебюджетные │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ист. │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переход на новые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательные стандарты │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.1.│Осуществление перехода на │УО │2012 │2014 │бюджет города │в рамках │в рамках │в рамках │в рамках │

│ │новые образовательные │ │ │ │ │текущего │текущего │текущего │текущего │

│ │стандарты во всех │ │ │ │ │финансирования│финансирования│финансирования│финансирования│

│ │общеобразовательных школах│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 2.2. Повышение │УО │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагогических работников │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в системе образования и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │решение проблемы ее │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кадрового обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5AE3CA3D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) 1.1 "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие педагогического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Поощрение лучших учителей │УО │2012 │2014 │бюджет города │450,0 │150,0 │150,0 │150,0 │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Поощрение лучших │УО │2012 │2014 │бюджет города │600,0 │200,0 │200,0 │200,0 │

│ │воспитателей дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.3.│Поощрение лучших педагогов│УО │2012 │2014 │бюджет города │450,0 │150,0 │150,0 │150,0 │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.4.│Проведение │УО │2012 │2014 │бюджет города │80,0 │0,0 │40,0 │40,0 │

│ │профессиональных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │конкурсов: "Учитель года",│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Воспитатель года", │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Дебют" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.5.│Издание муниципального │УО │2012 │2014 │бюджет города │80,0 │0,0 │40,0 │40,0 │

│ │образовательного журнала │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(два номера в год) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711AAAC36A0D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Развитие системы │ │2012 │2012 │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие педагогического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Улучшение качественного │УО │2012 │2012 │бюджет города │в рамках │в рамках │ │ │

│ │состава и обеспечения │ │ │ │ │Текущего │текущего │ │ │

│ │профессионального роста │ │ │ │ │финансирования│финансирования│ │ │

│ │педагогических кадров ДОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(семинары, курсы) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Привлечение и │УО │2012 │2012 │бюджет города │в рамках │в рамках │ │ │

│ │использование научного │ │ │ │ │текущего │текущего │ │ │

│ │потенциала специалистов из│ │ │ │ │финансирования│финансирования│ │ │

│ │других регионов для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения качества │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального уровня и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освоения новых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагогических технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(вариативные программы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сообщество", "Кроха" и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │др.) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3.│Изучение и обобщение опыта│УО │2012 │2012 │бюджет города │в рамках │в рамках │ │ │

│ │лучших педагогов ДОУ по │ │ │ │ │текущего │текущего │ │ │

│ │проблеме личностно- │ │ │ │ │финансирования│финансирования│ │ │

│ │ориентированного подхода к│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитию детей дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.4.│Ежегодная пролонгация │УО │2012 │2012 │бюджет города │500,7 │500,7 │ │ │

│ │предоставленной льготы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(20% на 1 ребенка; 50% на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2 детей, посещающих ДОУ) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по оплате за содержание │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ребенка в дошкольном │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательном │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждении, если родитель │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │является работником │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.5.│Установление доплат к │УО │2012 │2012 │бюджет города │29982,4 │29982,4 │ │ │

│ │заработной плате │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воспитателей (2000 руб.), │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │младших воспитателей (по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │500 руб.) муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных учреждений и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных отделений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.6.│Установление доплат к │УО │2012 │2012 │бюджет города │6386,1 │6386,1 │ │ │

│ │заработной плате │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагогическому персоналу │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(по 1000 руб.): │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учитель Монтессори, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учитель-логопед, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учитель-дефектолог, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагог-психолог, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инструктор по физкультуре,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учитель дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │музыкальный руководитель; │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обслуживающему персоналу │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(по 500 руб.): │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шеф-повар, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повар, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подсобный рабочий │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отделений муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A7A834A3D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Развитие системы │УО │2013 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие педагогического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Улучшение качественного │УО │2013 │2015 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │состава и обеспечение │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │профессионального роста │ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │педагогических кадров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных образовательных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений (семинары, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │курсы) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Привлечение и │УО │2013 │2015 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │использование научного │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │потенциала специалистов из│ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │других регионов для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения качества │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального уровня и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освоения новых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагогических технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(вариативных программ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сообщество", "Кроха" и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │других) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.3.│Ежегодная пролонгация │УО │2013 │2015 │бюджет города │1221,0 │ │610,5 │10,5 │

│ │предоставленной льготы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(20% на 1 ребенка; 50% на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2 детей, посещающих ДОУ) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по оплате за содержание │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ребенка в дошкольном │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательном │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждении, если родитель │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │является работником │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.4.│Установление персональных │УО │2013 │2015 │бюджет города │59965,0 │ │29982,5 │29982,5 │

│ │надбавок к заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │плате воспитателей, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │младших воспитателей и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │медицинских работников │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отделений муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.5.│Установление персональных │УО │2013 │2015 │бюджет города │8207,6 │ │4103,8 │4103,8 │

│ │надбавок к заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │плате педагогических │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных учреждений и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных отделений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.6.│Установление персональных │УО │2013 │2015 │бюджет города │3588,2 │ │1794,1 │1794,1 │

│ │надбавок к заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │плате обслуживающего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │персонала муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных учреждений и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных отделений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.7.│Изучение и обобщение опыта│УО │2012 │2012 │бюджет города │в рамках │ │в рамках │в рамках │

│ │лучших педагогов ДОУ по │ │ │ │ │текущего │ │текущего │текущего │

│ │проблеме личностно- │ │ │ │ │финансирования│ │финансирования│финансирования│

│ │ориентированного подхода к│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитию детей дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 2.3. Улучшение │УО │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры системы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования и материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5AE3CA3D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Стимулирование дошкольных │УО │2012 │2014 │бюджет города │2300,0 │500,0 │900,0 │900,0 │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений, эффективно │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внедряющих инновационные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проекты │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Стимулирование учреждений │УО │2012 │2014 │бюджет города │900,0 │300,0 │300,0 │300,0 │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективно внедряющих │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инновационные проекты │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.3.│Оснащение учреждений │УО │2012 │2014 │бюджет города │2800,0 │0,0 │1400,0 │1400,0 │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей, а также│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЦППРиК пособиями и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованием для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного процесса │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.4.│Текущий ремонт │УО │2012 │2014 │бюджет города │156964,6 │304,6 │78380,0 │78280,0 │

│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пищеблоков школьных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │столовых и школьных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │санитарных узлов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.5.│Капитальный ремонт │УО │2012 │2014 │бюджет города │236223,5 │78141,5 │79267,0 │78815,0 │

│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений и учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе пищеблоков школьных │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 2.4. Повышение │УО │ │ │ │ │ │ │ │

│ │качества и доступности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиям экономики │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и городского сообщества │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5AE3CA3D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Развитие системы │УО │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │образования города Пскова"│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения качества │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Приобретение оборудования │УО │2012 │2014 │бюджет города │14032,089 │1856,089 │ 6088,0 │ 6088,0 │

│ │и мебели для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┼──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │ │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения качества │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Строительство новой школы │УО │2013 │2014 │областной │500000,0 │ │ │500000,0 │

│ │в районе дальнего │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │Завеличья на 800 мест │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Перевод муниципальных │УО │2012 │2014 │- │- │- │- │- │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на нормативное подушевое │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 3.1. Сохранение │УК │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ознакомление с ним горожан│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 3.1 и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2 - 5 буду включены в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разработанную в 2012 году │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ДЦП "Сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП "Сохранение│УК │2012 │2012 │ │ │ │ │ │

│ │и популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ 2. │Создание системы работы и │ │2012 │2014 │Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │проведение комплекса │ │ │ │ │

│ │мероприятий по сохранению │ │ │ │ │

│ │и популяризации историко- │ │ │ │ │

│ │культурного наследия │ │ │ │ │

│ │(конкурсы, конференции, │ │ │ │ │

│ │выставки, рекламно- │ │ │ │ │

│ │информационные и │ │ │ │ │

│ │популяризаторские издания)│ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3. │Установка информационных │ │2012 │2014 │Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │надписей на объекты │ │ │ │ │

│ │культурного наследия, │ │ │ │ │

│ │находящиеся в │ │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │ │

│ │собственности │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4. │Проведение работы по │ │2012 │2014 │Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │присвоению объектам, │ │ │ │ │

│ │обладающим признаками │ │ │ │ │

│ │объектов культурного │ │ │ │ │

│ │наследия статуса │ │ │ │ │

│ │памятников архитектуры │ │ │ │ │

│ │муниципального значения │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5. │Создание системы работы и │ │2012 │2014 │Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │проведение комплекса │ │ │ │ │

│ │мероприятий по │ │ │ │ │

│ │увековечиванию лиц и │ │ │ │ │

│ │событий истории города │ │ │ │ │

│ │Пскова │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 3.2. Развитие сети │УК │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений культуры, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расширение спектра │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий и услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5AE3CA2D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Развитие сферы │УК │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │"Культура" в муниципальном│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовании "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2012 - 2014 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Укрепление материально- │УК │2012 │2014 │бюджет города │58407,62 │25657,46 │19548,50 │ 13201,7 │

│ │технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Проведение капитального и │УК │2012 │2014 │бюджет города │155999,0 │58887,2 │85309,8 │11802,0 │

│ │текущего ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Постановка спектаклей, │УК │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │интерактивных программ в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МБУК "Театр юного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зрителя". │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │концертных программ разных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жанров, повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исполнительского │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мастерства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Открытие Центра Детского │ │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │чтения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 3.3. Поддержка │УК │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разнообразных видов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │искусства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 3.3 и мероприятия │УК │ │ │ │ │ │ │ │

│ │буду включены в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разработанную в 2012 году │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ДЦП "Сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" (см. Задачу │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[3.1](#Par5490)) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ 1. │Создание новых выставочных│УК │2012 │2014 │Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │площадок и активизация │ │ │ │ │

│ │выставочной деятельности │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2. │Создание банка данных о │УК │2012 │2014 │Источник и объем Финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │псковичах - представителях│ │ │ │ │

│ │различных направлений │ │ │ │ │

│ │искусства │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3. │Формирование плана │УК │2012 │2014 │Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │совместной работы органов │ │ │ │ │

│ │местного самоуправления и │ │ │ │ │

│ │творческих союзов по │ │ │ │ │

│ │осуществлению культурной │ │ │ │ │

│ │политики в различных │ │ │ │ │

│ │областях творчества │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │Задача 3.4. Развитие │УК │ │ │ │

│ │разнообразных возможностей│ │ │ │ │

│ │для самовыражения и │ │ │ │ │

│ │народного творчества │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891710AAAF31A6D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Поддержка юных │УК │2011 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │дарований в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2011 - 2013 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Стимулирование одаренных │ │ │ │бюджет города │1120,00 │560,00 │560,00 │- │

│ │учащихся и педагогов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руководителей творческих │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коллективов, работающих с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │одаренными детьми │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Выявление и дальнейшее │ │ │ │бюджет города │2070,00 │1010,00 │1060,00 │- │

│ │развитие индивидуальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │способностей детей, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализация их творческого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Повышение │ │ │ │бюджет города │650,00 │300,00 │350,00 │ │

│ │профессионального уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руководителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагогических работников │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МОУ ДОД и руководителей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творческих коллективов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры, работающих с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │юными дарованиями │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Мероприятия 4 и 5 будут │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │включены в разработанную │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2012 году ДЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" (см. Задачу │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[3.1](#Par5490)) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ 4. │Создание системы │ │2012 │2014 │Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │конкурсной поддержки и │ │ │ │ │

│ │продвижения литературных │ │ │ │ │

│ │произведений и творческих │ │ │ │ │

│ │работ псковичей │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5. │Издание книг псковских │ │2012 │2014 │Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │писателей и краеведов │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 3.5. Развитие │УК │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала сферы культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и формирование городских │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурных традиций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Разработка ДЦП "Сохранение│УК │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 3.5 и мероприятие 1│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │будут включены в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разработанную в 2012 году │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ДЦП "Сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" (см. Задачу │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[3.1](#Par5490)) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │ДЦП "Сохранение и │УК │ │ │ │ │ │ │ │

│ │популяризация историко- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культурного наследия в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2013 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ 1. │Создание редакционно- │УК │2012 │2014 │Источник и объем финансирования будут определены в процессе разработки ДЦП│

│ │экспертного и │ │ │ │ │

│ │художественного советов │ │ │ │ │

│ │при Администрации города │ │ │ │ │

│ │Пскова │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 4.1. Обеспечение │УУРЖП │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения жильем и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществления гражданами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права на жилище и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасного проживания в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нем │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711AAAC37A4D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s0H) "Жилище" на 2010 - │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │ликвидация ветхого жилого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фонда, отселение граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │из жилых помещений, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │признанных непригодными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для проживания, путем │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приобретения жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Снос ветхого жилого фонда │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │(проведение конкурсных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │процедур, выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Приобретение жилых │ │ │ │бюджет города │214950,5 │6638,0 │171375,0 │36937,5 │

│ │помещений и участие в │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │долевом строительстве │ │ │ │бюджет │0 │0 │0 │0 │

│ │многоквартирных жилых │ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │домов для переселения │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │граждан из домов, │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │признанных непригодными │ │ │ │федеральный │0 │0 │0 │0 │

│ │для проживания, в │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │благоустроенные жилые │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │помещения │ │ │ │внебюджетные │0 │0 │0 │0 │

│ │ │ │ │ │ист. │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5AE3CA5D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) на 2012 - 2021 годы │УУРЖП │2012 │2021 │ │ │ │ │ │

│ │"Очередь" муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УУРЖП │2012 │2021 │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального жилья, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предоставление квартир │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гражданам, состоящим на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учете нуждающихся в жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещениях (ликвидация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очереди) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Приобретение жилых │УУРЖП │2012 │2021 │бюджет города │369544,6 │0 │184772,3 │184772,3 │

│ │помещений путем │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │строительства на основании│ │ │ │бюджет │1108633,8 │0 │554316,9 │554316,9 │

│ │муниципального заказа │ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5AE3CA4D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) на 2012 - 2016 годы │УУРЖП │2012 │2016 │ │ │ │ │ │

│ │"Ремонт и расселение домов│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │маневренного жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фонда и домов, ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │имевших статус общежитий" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │УУРЖП │2012 │2016 │ │ │ │ │ │

│ │расселение домов, ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │имевших статус общежитий в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рамках [ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5AE3CA4D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Приобретение │УУРЖП │2012 │2016 │бюджет города │328737,5 │0 │164368,75 │164368,75 │

│ │муниципального жилья (на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расселение) путем │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства на основании│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального заказа │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Проведение капитального │УГХ │2012 │2016 │бюджет города │424749,0 │0 │212374,5 │212374,5 │

│ │ремонта многоквартирных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов маневренного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилищного фонда и домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ранее имевших статус │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общежитий. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 4.2. Создание │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий для проведения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексного капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта жилищного фонда и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения надлежащей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эксплуатации инженерных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сооружений и содержания │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилищного фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A1A532A3D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Замена лифтового │УГХ │2011 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │оборудования в жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2013 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Ежегодное планирование │УГХ │2010 │2013 │- │- │- │- │- │

│ │расходов в бюджете города │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова на замену лифтов в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с [ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A1A532A3D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Выполнение работ по │УГХ │2010 │2013 │бюджет города │53198 │16889,7 │36308,4 │- │

│ │замене лифтов │ │ │ │(95%) │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │средства │2800 │888,93 │1910,97 │ │

│ │ │ │ │ │населения (5%)│ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A1AA30A0D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Капитальный ремонт в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых многоквартирных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домах муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2012 - 2014 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │проведение капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта в жилых домах │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│1.2.│Проведение капитального │УГХ │2012 │2014 │ВСЕГО │1009302,5 │386755,7 │305723,44 │316823,38 │

│ │ремонта кровель жилых │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │домов │ │ │ │бюджет города │908372,27 │348080,13 │275151,1 │285141,04 │

│ │ │ │ │ │(90%) │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │средства │100930,25 │38675,57 │30572,344 │31682,338 │

│ │ │ │ │ │собственников │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │(10%) │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.3.│Проведение капитального │УГХ │2012 │2014 │ВСЕГО │89007 │34241,0 │27455,0 │27311,0 │

│ │ремонта инженерных сетей │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │жилых домов │ │ │ │бюджет города │80106,3 │30816,9 │24709,5 │24579,9 │

│ │ │ │ │ │(90%) │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │средства │8900,7 │3424,1 │2745,5 │2731,1 │

│ │ │ │ │ │собственников │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │(10%) │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.4.│Проведение выборочного │УГХ │2012 │2014 │ВСЕГО │125839,5 │51848,5 │37933 │36058 │

│ │капитального ремонта жилых│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │домов │ │ │ │бюджет города │113255,55 │46663,65 │34139,7 │32452,2 │

│ │ │ │ │ │(90%) │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │средства │12583,95 │5184,85 │3793,3 │3605,8 │

│ │ │ │ │ │собственников │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │(10%) │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 4.5. Развитие рынка│УУРЖП, УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилья │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711AAAC36ADD811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Обеспечение жильем │УУРЖП │2012 │2016 │ │ │ │ │ │

│ │работников бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сферы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УУРЖП │2012 │2016 │ │ │ │ │ │

│ │поддержка инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство жилья, в том│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе жилья, необходимого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для обустройства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистов; Формирование│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(с учетом низкой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покупательной способности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения Пскова) условий │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для приобретения жилья: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │семей специалистов Пскова,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников бюджетной сферы│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Приобретение жилья (путем │УУРЖП │2012 │2016 │бюджет города │98171,7 │0 │63452,8 │34718,9 │

│ │строительства на │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │основании муниципального │ │ │ │бюджет │39483,3 │0 │26322,2 │13161,1 │

│ │заказа) для использования │ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │под служебные жилые │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │помещения, предназначенные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для квалифицированных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистов, привлеченных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │из других МО Псковской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области или иных регионов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Предоставление субсидий │УУРЖП │2012 │2016 │бюджет города │50230,5 │0 │33487,0 │16743,5 │

│ │работникам бюджетной сферы│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │на приобретение жилья │ │ │ │бюджет │20516,7 │0 │13677,8 │6838,9 │

│ │ │ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │федеральный │0 │0 │0 │0 │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │внебюджетные │108802,8 │0 │72535,2 │36267,6 │

│ │ │ │ │ │ист. │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711AAAC37A4D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s0H) "Жилище" │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УУРЖП │2010 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │развитие ипотечного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Предоставление субсидий на│УУРЖП │2010 │2015 │бюджет города │27207,0 │6757,0 │9550,0 │10900,0 │

│ │компенсацию процентных │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ставок по ипотечным │ │ │ │бюджет │0 │0 │0 │0 │

│ │кредитам на приобретение │ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │жилья гражданам, │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │признанным нуждающимися в │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │жилых помещениях в городе │ │ │ │федеральный │0 │0 │0 │0 │

│ │Пскове │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │внебюджетные │18508,0 │2252,0 │7590,0 │8666,0 │

│ │ │ │ │ │ист. │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формирование условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приобретения жилья │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодыми семьями │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Предоставление субсидий │УУРЖП │2010 │2015 │бюджет города │23880,1 │3000,0 │10440,05 │10440,05 │

│ │молодым семьям на │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │приобретение жилья │ │ │ │внебюджетные │46500,0 │5500,0 │20500 │20500 │

│ │ │ │ │ │ист. │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поддержка инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство жилья │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│4.1.│Поддержание на устойчивом │инвестор, УГД │постоянно │постоянно │Внебюджетные согласно проектной документации инвестора │

│ │уровне объемов │ │ │ │средства │ │

│ │строительства жилья │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ ПРИОРИТЕТ 3. Псков - КОМФОРТНЫЙ город │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 1.1. Снижение │КГОиЧС, УМВД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уровня преступности, │по г. Пскову │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение профилактики │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │преступлений и иных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A7AB33A4D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Профилактика │КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │терроризма и экстремизма в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" (2012 - 2014│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение координации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правоохранительных органов│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и органов МСУ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предупреждению │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Участие в командно-штабных│Антитерро- │2012 │2014 │- │- │- │- │- │

│ │учениях по отработке │ристическая │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вопросов взаимодействия │комиссия при │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при проведении │АГП │ │ │ │ │ │ │ │

│ │первоначальных мероприятий│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по пресечению │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │террористических актов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наращивание сил и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технических средств │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │контроля за ситуацией в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественных местах в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │целях повышения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оперативности реагирования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на сообщения о │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушении │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Установка систем │УО │2013 │2014 │бюджет города │3262,4 │- │2827,4 │435,0 │

│ │видеонаблюдения в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Установка систем │КФСиДМ │2013 │2014 │бюджет города │2704,0 │- │2584,0 │120,0 │

│ │видеонаблюдения в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях физической │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры и спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5A533A7D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E292B8M4s7H) "Профилактика │УМВД по г. │2009 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │преступлений и иных │Пскову │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2012 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │создание системы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автоматизированной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фотовидеофиксации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нарушений [Правил](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A86CE1B7566795F0A2D61C16A5A662F8874AEA0A634C7F45F4574BA21C3DE0MEs7H) дорожного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │движения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Приобретение и │УГХ │2013 │2014 │бюджет города │74668 │- │54668 │20000 │

│ │оборудование технических │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │средств фиксации нарушений│ │ │ │внебюджетные │200000 │- │110000 │90000 │

│ │[ПДД](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A86CE1B7566795F0A2D61C16A5A662F8874AEA0A634C7F45F4574BA21C3DE0MEs7H), создание центра │ │ │ │ср. │ │ │ │ │

│ │видеофиксации нарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[ПДД](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A86CE1B7566795F0A2D61C16A5A662F8874AEA0A634C7F45F4574BA21C3DE0MEs7H) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Ввод в действие системы │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автоматизированной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фотовидеофиксации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нарушений [ПДД](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A86CE1B7566795F0A2D61C16A5A662F8874AEA0A634C7F45F4574BA21C3DE0MEs7H) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактика │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений в масштабах│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков", в том │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Разработать адаптационные │УО │2012 │2014 │бюджет города │164,6 │- │164,6 │ │

│ │курсы по выбору "Введение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в профессию" в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпрофильной подготовки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в МОУ г. Пскова. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Формирование единого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационного поля │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обучающихся для их │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дальнейшего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │самоопределения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обновление │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательной карты г. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова). Комплектование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ресурсной базы для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │самоопределения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обучающихся МОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессиональных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплектов тестов и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материалов для медиатеки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по профориентации) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воссоздание института │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной профилактики и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вовлечение общественности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в предупреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Организация и материально-│УМВД, КГОиЧС │2012 │ │бюджет города │3000 │3000 │ │ │

│ │техническое обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности добровольных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │народных пружин │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 1.2. Повышение │КГОиЧС, УМВД, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защищенности граждан в │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественных местах и на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорогах, снижение уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │травматизма и ДТП │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A7AB33A4D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Профилактика │КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │терроризма и экстремизма в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" (2012 - 2014│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализация Плана │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительным мерам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учащихся муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Установка в МОУ │УО │2013 │2014 │бюджет города │8167,0 │- │4522,0 │3645,0 │

│ │капитальных ограждений │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │внебюджетные │907,0 │- │502,0 │405,0 │

│ │ │ │ │ │ист. │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Установка в МОУ кнопок │УО │2013 │2014 │бюджет города │1072,8 │- │536,4 │536,4 │

│ │экстренного вызова полиции│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │внебюджетные │118,2 │- │59,1 │59,1 │

│ │ │ │ │ │ист. │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5A533A7D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E292B8M4s7H) "Профилактика │УМВД по г. │2009 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │преступлений и иных │Пскову │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Создание ситуационного │КГОиЧС │2013 │2013 │бюджет города │5000 │- │5000 │ │

│ │центра Администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова на основе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Единой дежурной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │диспетчерской службы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=BCBCEE3A0F4DE5C2E3A872ECA13A3A9DF0AD891711A5A53DA7D811B75D6A462802BB0E09E6113CE1E290BEM4s3H) "Безопасный город" │УГХ │2011 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2013 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение условий движения│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на улично-дорожной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Разработка комплексной │УГХ │2012 │2012 │бюджет города │10000 │10000 │- │- │

│ │схемы организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения (КСОДД)│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Проектирование и │УГХ │2013 │2014 │бюджет города │3252,8 │- │3252,8 │- │

│ │внедрение автоматической │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы управления │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожным движением (АСУДД)│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[<\*>](#Par7369) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.3.│Выполнение работ по │УГХ │2012 │2013 │бюджет города │14145,4 │10000 │4145,4 │ │

│ │реконструкции светофорных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов (в соответствии с│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Планом переустройства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │светофорных объектов в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городе Пскове на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2013 годы", включенным в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │состав ДЦП) с заменой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ламповых светофоров на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │светодиодные и заменой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │контроллеров на АСУДД │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение дорожной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обстановки в районах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прилегающих к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениям │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.1.│Выполнение работ на │УО, УГХ │2011 │2013 │бюджет города │11755 │10052 │1703 │ │

│ │территориях, прилегающих к│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениям: по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обустройству въездов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │калиток и ограждений, по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкции дорожных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │знаков и т.д. (в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с Планом, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │включенным в состав ДЦП) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 1.3. Создание │КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасной среды обитания │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │путем развития служб │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спасения постоянной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │готовности и внедрения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │современных информационных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологий в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │концепции "Безопасный │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │город" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657A04D36A658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s0H) "Совершенствование │КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защиты населения и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ЧС природного и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │техногенного характера, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности людей на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водных объектах г. Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2012 - 2014 г.г." │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание аварийно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спасательной службы города│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Инженерно-технические │МБУ "Ремонтно-│2013 │2013 │бюджет города │20596,5 │- │20596,5 │- │

│ │мероприятия по │аварийная │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обустройству │служба" │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производственной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Материально-техническое │МБУ "Ремонтно-│2013 │2013 │бюджет города │6700,0 │- │6700,0 │- │

│ │оснащение аварийно- │аварийная │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спасательной службы │служба" │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройство спасательной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │станции на воде │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Оснащение плавательными │МБУ "Ремонтно-│2013 │2014 │бюджет города │3010,0 │- │560,0 │2450,0 │

│ │средствами │аварийная │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │служба" │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Устройство системы │МБУ "Ремонтно-│2014 │2014 │бюджет города │10000,0 │- │- │10000,0 │

│ │видеомониторинга водных │аварийная │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов │служба" │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 1.4. Обеспечение │ГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │высокой экологической │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности, охрана │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │окружающей среды и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение защиты │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от чрезвычайных ситуаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного и техногенного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │характера │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Программная деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657701D56E658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s0H) "Обеспечение первичных│КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мер пожарной безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2012 г.г." │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение противопожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защищенности городских │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Обустройство │УГХ │2012 │2012 │бюджет города │180,0 │180,0 │- │- │

│ │межквартальных просек и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных полос │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657A04D36A658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s0H) "Совершенствование │КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защиты населения и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от чрезвычайных ситуаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного и техногенного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │характера, обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарной безопасности и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности людей на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водных объектах города │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова на 2012 - 2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение противопожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защищенности городских │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Обустройство │УГХ │2013 │2014 │бюджет города │270,0 │- │135,0 │135,0 │

│ │межквартальных просек и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных полос │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 1.5. Усиление │КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарной защиты, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уменьшение гибели и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │травматизма людей, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уменьшение размера │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материальных потерь от │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожаров │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657701D56E658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s0H) "Обеспечение │КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │первичных мер пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности на территории│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2012 г.г." │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы наружного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарного водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории и снижение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материального ущерба от │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожаров │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Благоустройство │УГХ │2010 │2012 │бюджет города │487,0 │487,0 │- │- │

│ │подъездных путей к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │естественным городским │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоемам в целях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожаротушения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Поддержание в готовности │МП │2012 │2012 │бюджет города │1629,1 │1629,1 │- │- │

│ │к использованию по │"Горводоканал"│ │ │ │ │ │ │ │

│ │предназначению источников │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наружного пожарного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных организациях│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Обеспечение пожарной │КФСиДМ │2010 │2012 │бюджет города │5802,0 │5802,0 │- │- │

│ │безопасности на объектах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физической культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Монтаж автоматической │УГД, КУМИ, │2010 │2012 │бюджет города │- │- │- │- │

│ │пожарной сигнализации и │КРМЗ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │речевого оповещения в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │структурных подразделениях│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и органах Администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657A04D36A658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s0H) "Совершенствование │КГОиЧС │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защиты населения и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от чрезвычайных ситуаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного и техногенного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │характера, обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарной безопасности и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности людей на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водных объектах города │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова на 2012 - 2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы наружного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарного водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории города и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │снижение материального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ущерба от пожаров │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Обустройство открытых │УГХ │2013 │2014 │бюджет города │1127,0 │- │563,5 │563,5 │

│ │пожарных водоемов на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городской территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(очистка и углубление, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчистка подъездных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │путей) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Поддержание в готовности │МП │2013 │2014 │бюджет города │5230,0 │- │2615,0 │2615,0 │

│ │к использованию по │"Горводоканал"│ │ │ │ │ │ │ │

│ │предназначению источников │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наружного пожарного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности на объектах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной сферы - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования, культуры, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физической культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.1.│Мероприятия по повышению │УО │2013 │2014 │бюджет города │29703,5 │- │13430,8 │16272,7 │

│ │пожарной безопасности в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.2.│Мероприятия по повышению │УК │2012 │2014 │бюджет города │7783,7 │2400,0 │4895,1 │488,6 │

│ │пожарной безопасности в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.3.│Мероприятия по повышению │КФСиДМ │2013 │2014 │бюджет города │2067,31 │- │1820,3 │247,0 │

│ │пожарной безопасности в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физической культуры, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта и делам молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 2.3. Развитие │УГХ, УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городской транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры и различных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │видов транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГХ, УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие маршрутной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районах города, не │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │охваченных автобусным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сообщением │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Организация новых и │УГХ, УГД │сразу после │через 3 │ │ │ │ │ │

│ │модернизация действующих │ │приемки улиц │месяца │ │ │ │ │ │

│ │автобусных маршрутов с │ │после их │после │ │ │ │ │ │

│ │учетом вновь построенных │ │реконструкции│начала │ │ │ │ │ │

│ │(реконструируемых) │ │ │реализации│ │ │ │ │ │

│ │магистралей (продолжение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улиц Коммунальной, Юности,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Алехина) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 2.5. Улучшение │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │систем уличного освещения.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обеспечение светового │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оформления города для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формирования единой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │световой среды - одной из │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │составляющих │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │художественного оформления│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова и обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комфортной и безопасной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городской среды в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вечерне-ночное время │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП "Светлый │УГХ │2012 │2012 │- │- │- │- │- │

│ │город" 2013 - 2016" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Программная деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ДЦП "Светлый город" 2013 -│УГХ │2013 │2016 │Источник и объем финансирования мероприятий ДЦП будут определены в │

│ │2016" │ │ │ │процессе разработки ДЦП │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2016 │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение светового │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оформления города для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формирования единой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │световой среды (реализация│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий ДЦП) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Цель 4. Формирование доступных рекреационных зон и зон отдыха │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 4.1. Обеспечение │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наличия парков, скверов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │других благоустроенных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мест отдыха в каждом │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Непрограммная деятельность│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП │УГХ │2013 │2013 │- │- │- │- │- │

│ │"Реконструкция зеленых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │насаждений города Пскова с│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройством мест │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отдыха на 2014 - 2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ДЦП "Реконструкция зеленых│УГХ │2014 │2016 │Источник и объем финансирования мероприятий ДЦП будут определены в │

│ │насаждений города Пскова с│ │ │ │процессе разработки ДЦП │

│ │благоустройством мест │ │ │ │ │

│ │отдыха на 2014 - 2016 │ │ │ │ │

│ │годы" │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустроить │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неблагоустроенные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории города и взять │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │их на обслуживание │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разработка │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дендрологических проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организация на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города зеленых насаждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общего пользования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.1.│Обеспечение населения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова зелеными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │насаждениями общего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.2.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создания единой системы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зеленых насаждений общего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования на базе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исторически сложившейся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройки и развития новых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.3.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │созданию единой системы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зеленых насаждений общего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования на базе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исторически сложившейся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройки и развития новых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 5. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организация небольших по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площади скверов и садов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации небольших по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площади скверов и садов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенных равномерно │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │во всех жилых районах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.2.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации небольших по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площади скверов и садов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенных равномерно │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │во всех жилых районах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 6. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов озеленения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 4.2. Обеспечение │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наличия и доступности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пригородных зон отдыха и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городских лесов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП │УГХ │2014 │2016 │- │- │- │- │- │

│ │"Обеспечение доступности и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационных зон всем │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │категориям горожан, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе маломобильным, на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 - 2016 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Разработка ДЦП "Развитие │ │2012 │2012 │- │- │- │- │- │

│ │рекреационных пригородных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зон отдыха и городских │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесов в 2013 - 2015 годах"│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ДЦП "Развитие │УГХ │2013 │2015 │Источник и объем финансирования мероприятий будут определены в процессе │

│ │рекреационных пригородных │ │ │ │разработки ДЦП │

│ │зон отдыха и городских │ │ │ │ │

│ │лесов в 2013 - 2015 годах"│ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │организация парков со │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионами │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом в районе дер. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Павшино, на территориях, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прилегающих к новой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектной магистрали │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом в районе дер. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Павшино, на территориях, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прилегающих к новой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектной магистрали │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка со стадионом в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дер. Павшино │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.4.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │южнее ул. Линейной │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.5.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │южнее ул. Линейной и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │существующих коллективных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │садов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.6.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка со стадионом на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории южнее ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Линейной │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.7.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона "Электрон" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.8.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации парка со │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадионом в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона "Электрон", │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │севернее строящегося │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │микрорайона "Южный" и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западнее современной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории ОАО "Плескава" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.9.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка со стадионом в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе стадиона "Электрон"│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │организация городского │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка с причалом, лодочной│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │станцией и пляжем │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.2.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации городского │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парка на левобережной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории р. Великой, к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западу от моста Александра│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Невского │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 4.3. Обеспечение │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наличия благоустроенных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пляжей и мест отдыха в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прибрежных зонах │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Непрограммная деятельность│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП │УГХ │2012 │2012 │- │- │- │- │- │

│ │"Благоустройство пляжей и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мест отдыха в прибрежных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зонах в 2013 - 2015 годах"│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ДЦП "Благоустройство │УГХ │2013 │2015 │Источник и объем финансирования мероприятий будут определены в процессе │

│ │пляжей и мест отдыха в │ │ │ │разработки ДЦП │

│ │прибрежных зонах в 2013 - │ │ │ │ │

│ │2015 годах" │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │озеленение берегов реки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковы │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчистку русла и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение берегов реки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковы от обходной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомагистрали до ее устья│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчистке русла и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение берегов реки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковы от обходной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомагистрали до ее │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устья с организацией │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │крупных парковых зон на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правом берегу: │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │русла и озеленение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │берегов реки Псковы от │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обходной автомагистрали до│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ее устья │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │благоустройство берегов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реки Великой │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройство │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройству берегов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реки Великой, организация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │набережных с декоративным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленением, спусками и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │видовыми площадками │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройства берегов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реки Великой │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │благоустройство реки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Милевка и ручья │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Колокольничий │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.2.│Выполнение работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройству │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройства реки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Милевка и ручья │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Колокольничий │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 4.4. Озеленение │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экологически │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неблагополучных территорий│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП "Озеленение│ │2012 │2012 │- │- │- │- │- │

│ │экологически │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неблагополучных территорий│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2013 - 2015 годах" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ДЦП "Озеленение │УГХ │2013 │2015 │Источник и объем финансирования мероприятий будут определены в процессе │

│ │экологически │ │ │ │разработки ДЦП │

│ │неблагополучных территорий│ │ │ │ │

│ │в 2013 - 2015 годах" │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │озеленение вдоль основных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортных магистралей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение вдоль основных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортных магистралей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Озеленение вдоль основных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортных магистралей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленения вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │основных транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистралей города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2013 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │озеленение санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защитных зон в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │северо-восточного промузла│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Разработка проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной документации на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленение │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Озеленение санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защитных зон │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3.│Техническая паспортизация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │озеленения санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │защитных зон в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │северо-восточного промузла│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 4.5. Обеспечение │УГХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │доступности и создание │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий для транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационных зон всем │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │категориям горожан, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе маломобильным │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Разработка ДЦП │ │2013 │2013 │- │- │- │- │- │

│ │"Обеспечение доступности и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационных зон всем │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │категориям горожан, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе маломобильным, в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 - 2016 годах" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность (возможна корректировка после разработки ДЦП) │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ДЦП "Обеспечение │УГХ │2014 │2016 │Источник и объем финансирования мероприятий будут определены в процессе │

│ │доступности и создание │ │ │ │разработки │

│ │условий для транспортной │ │ │ │ │

│ │обеспеченности │ │ │ │ │

│ │рекреационных зон всем │ │ │ │ │

│ │категориям горожан, в том │ │ │ │ │

│ │числе маломобильным, в │ │ │ │ │

│ │2014 - 2016 годах" │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │2014 │2016 │ │ │ │ │ │

│ │организация пешеходных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туристических маршрутов и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парковок │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Организация оборудованных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных туристических │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │маршрутов в рекреационных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зонах │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Создание гостевых парковок│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для индивидуального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорта при подъездах в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекреационные зоны │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. │

│ │ Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 5.2. Обеспечение │УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полноценного развития всех│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │функциональных зон Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на расчетный срок в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │границах существующей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городской черты. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разработка предложений по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориальному │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планированию на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перспективный период │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разработка проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Разработка проектов │УГД │2012 │2025 │бюджет города │213000 │71000 │71000 │71000 │

│ │планировки территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Разработка проектов │УГД │2012 │2025 │бюджет города │227100 │75700 │75700 │75700 │

│ │межевания территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 5.3. Обеспечение │УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средствами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │градостроительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │взаимосвязи Пскова и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковского района │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение связи улично- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожной сети города с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федеральными дорогами │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│1.1.│Организация связи улично- │Администрация │постоянно │постоянно │внебюджетные │согласно проектной документации инвесторов │

│ │дорожной сети │города Пскова │ │ │средства │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Приоритет 4. ПСКОВ - РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 1.4. Информатизация│КИТ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производственной и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657A06D06E658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s0H) "Развитие │КИТ │2012 │2015 │ │ │ │ │ │

│ │информационного общества │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стимулирование процессов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информатизации │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Предоставление возможности│КИТ │2012 │2014 │бюджет города │8540 │- │5940 │2600 │

│ │прогнозирования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │последствий принимаемых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │решений, а также │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информирования о │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фактическом состоянии │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории и ее │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использовании в процессе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвестиционно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительной деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Повышение квалификации │КИТ │2012 │2015 │бюджет города │600 │- │300 │300 │

│ │муниципальных служащих по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вопросам работы с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационной системой │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие информационной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Совершенствование │КИТ │2012 │2014 │бюджет города │24450 │- │21450 │3000 │

│ │телекоммуникационной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участие в реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий федеральных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │программ по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информатизации: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"[Информационное общество](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C7015278AD4744A81E06C2627F0981353AD16113C3D02618924B0E40BD45D3NEsEH) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(2011 - 2020)" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Организация │КИТ │2012 │2015 │бюджет города │9000 │- │6500 │2500 │

│ │автоматизированного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │межведомственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │взаимодействия │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Переход к процессным и │КИТ │2012 │2015 │бюджет города │- │- │- │- │

│ │проектным методам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │управления и оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 1.5. │ФУ, КРМЗ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Совершенствование системы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского управления │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │более широкое применение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │современных управленческих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Внедрение современных │ФУ │2012 │2014 │бюджет города │ │ │ │ │

│ │технологий оптимизации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расходов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Бюджетирование, │ФУ │2014 │ │бюджет города │ │ │ │ │

│ │ориентированное на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │результат │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение гласности, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытости и прозрачности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │размещения муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заказов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Размещение на официальном │КРМЗ │2012 │2014 │- │- │- │- │- │

│ │сайте муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информации об объявлении │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытых конкурсов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытых аукционов в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электронной форме (по мере│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступления от заказчиков)│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и оформление процедур в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиями [ФЗ](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C7015278AD4744A81904C161780981353AD16113NCs3H) от │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │21.07.2005 N 94-ФЗ "О │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │размещении заказов на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поставки товаров, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполнение работ, оказание│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │услуг для государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и муниципальных нужд" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │КРМЗ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предотвращение коррупции и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │других злоупотреблений в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сфере размещения заказов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Проверка сметных расчетов │КРМЗ │2012 │2014 │- │- │- │- │- │

│ │и обоснования цен на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонтные работы (по мере │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступления от заказчиков │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной сферы) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Проверка проектов │КРМЗ │2012 │2014 │- │- │- │- │- │

│ │постановлений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Пскова об │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │утверждении заказов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технических заданий, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектов муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │контрактов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Цель 3. Повышение эффективности управления городом │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 3.1. Повышение │ФУ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использования ресурсов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │управления │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[Программа](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657701D76A658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s3H) повышения │ФУ │2011 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │эффективности бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расходов МО "Город Псков" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на период до 2013 года │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ФУ │2012 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │совершенствование системы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │управления бюджетным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциалом и обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использования средств │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского бюджета с целью│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657D07D06A658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s0H) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развития города Пскова до │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2020 года │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │2012 │2012 │- │- │- │- │- │

│ │эффективное управление │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальными финансами │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ФУ │2013 │2014 │- │- │- │- │- │

│ │ресурсное обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657D07D06A658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s0H) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развития города Пскова по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2020 года │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 3.2. Повышение │КУМИ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности управления │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственностью │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 3.3. Обеспечение │КУМИ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │максимальной доходности от│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 3. │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657801D76B658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s3H) "Содействие развитию │КСЭР │2009 │2012 │ │ │ │ │ │

│ │малого и среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства города│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова на 2009 - 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Обобщенное мероприятие: │КСЭР │2009 │2012 │ │ │ │ │ │

│ │развитие инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поддержки субъектов малого│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Утверждение Перечня │КУМИ │2009 │2012 │- │- │- │- │- │

│ │муниципального имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МО "Город Псков", │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предназначенного для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │передачи во владение и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(или) пользование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектам малого и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациям, образующим │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуру поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектов малого и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому │

│ │ уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 5.1. Развитие │КСЭРиПР │ │ │ │ │ │ │ │

│ │торговли и сферы услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │ │2012 │2020 │- │- │- │- │- │

│ │содействие в организации и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытии торговых зон в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освободившихся корпусах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │промышленных предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ОАО "ПЭМЗ", ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Плескава", ОАО "АДС") │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие сети торговых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центров, магазинов, кафе и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ресторанов различных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ценовых категорий, с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хорошим уровнем │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Оказание организационной, │КСЭРиПР │2012 │2020 │- │- │- │- │- │

│ │консультативной и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │методической помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектам торговли, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественного питания │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бытового обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │упорядочение размещения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нестационарных торговых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Разработка отраслевой │КСЭРиПР │2012 │2012 │- │- │- │- │- │

│ │схемы размещения объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на основе их качественного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределения с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развития всех форматов: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магазинов "шаговой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │доступности", │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специализированных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предприятий торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │семейного типа и крупных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │торговых комплексов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Упорядочение и оптимизация│КСЭРиПР │2012 │2017 │- │- │- │- │- │

│ │сети нестационарных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │торговых объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребительского рынка в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │утвержденной схемой │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │КСЭРиПР │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расширение сферы услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(заказы по телефону │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продуктов питания с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │доставкой на дом, услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по уходу за больными и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пенсионерами и т.п.) в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребностями и ожиданиями│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.1.│Содействие внедрению новых│КСЭРиПР │2012 │ежегодно │- │- │- │- │- │

│ │технологий в бытовое │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обслуживание населения, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитию услуг по приему │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заказов на обслуживание по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │телефону и сети Интернет │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 5.2. Развитие │УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разнообразных условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │досуга и отдыха │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие различных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │досуговых центров, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежных центров, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных секций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сооружений, клубов по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │интересам, оздоровительных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центров и т.д. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┴──────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│1.1.│Строительство за счет │инвестор, УГД │постоянно │внебюджетные │согласно проектной документации инвесторов │

│ │инвесторов детских │ │ │ист. │ │

│ │площадок │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┬──────────┼──────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание многопрофильных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных центров │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┴──────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│2.1.│Создание условий для │инвестор, УГД │устанавливается │внебюджетные │согласно проектной документации инвесторов │

│ │строительства спортивно- │ │инвестором │ист. │ │

│ │оздоровительного комплекса│ │ │ │ │

│ │на берегу реки Великой │ │ │ │ │

│ │(Степановский лужок) │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.2.│Создание условий для │инвестор, УГД │устанавливается │внебюджетные │согласно проектной документации инвесторов │

│ │строительства аквапарка │ │инвестором │ист. │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.3.│Создание условий для │инвестор, УГД │устанавливается │внебюджетные │согласно проектной документации инвесторов │

│ │строительства бассейна на │ │инвестором │ист. │ │

│ │территории ПсковГУ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 5.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Совершенствование системы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планирования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экономического развития │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Организация мониторинга │КСЭРиПР │2012 │2012 │- │- │- │- │- │

│ │реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C71F5F6EC11A4CA81158CA657D07D06A658A3C44CADA715FDD124C04B04DD2EF4FDDN9s0H) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Приоритет 6. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │Задача 1.1. Ревитализация │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городской среды центра │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Программная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ │[ДЦП](consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D7467DBC2A23601943C5B28EF4CC4F4D4AA785B5038E7B39A22C266E1C97948BC50O2sAH) "Развитие туризма в │УК │2011 │2016 │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Город Псков" на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2016 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГХ │ │2012 │ │ │ │ │ │

│ │проведение ревитализации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │основных зон пешеходного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Реконструкция набережной │УГХ │2012 │2012 │бюджет │26335 │26335 │ │ │

│ │р. Великой от Ольгинского │ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │моста до моста им. │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │50-летия Октября │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный │412576 │412576 │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.│Реконструкция набережной │УГХ │ │2012 │бюджет │65,131 │65,131 │ │ │

│ │р. Великой и набережной │ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │р. Псковы от Троицкого │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │(Советского) моста до │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Ольгинского моста │ │ │ │Федеральный │4,157 │4,157 │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.3.│Благоустройство "Детского │УГХ │2012 │2012 │бюджет │3,108 │3,108 │ │ │

│ │парка" │ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │Федеральный │69,593 │69,593 │ │ │

│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2. │Обобщенное мероприятие: │УГХ, УК, │2012 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │создание торгово- │Частные │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развлекательной зоны и │инвесторы, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Города ремесленников" на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │набережной реки Псковы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(левый берег) на участке │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от Троицкого моста до │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Финского парка │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.1.│Разработка проекта │УГХ │2012 │2013 │бюджет города │2150 │- │2150 │- │

│ │благоустройства и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2.│Реконструкция Гельдтовой │частный │2012 │2013 │внебюдж. │40000 │- │40000 │- │

│ │бани │инвестор │ │ │средства │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3.│Реконструкция дорожной │УГХ │2012 │2013 │бюджет │30000 │- │30000 │- │

│ │сети, реализация плана │ │ │ │Псковской │(прогноз) │ │(прогноз) │ │

│ │благоустройства и │ │ │ │области │ │ │ │ │

│ │дендроплана │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.4.│Организация торгово- │УК │2012 │2013 │бюджет города │8000 │- │8000 │- │

│ │ремесленной зоны │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.5.│Проведение экспертизы, │частный │2012 │2013 │внебюдж. │20000 │- │20000 │- │

│ │подготовка проекта │инвестор │ │ │средства │ │ │ │ │

│ │реконструкции комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здании 17 - 19 веков, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Милицейская, 4, 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3. │Обобщенное мероприятие: │УГХ, частный │2013 │2013 │ │ │ │ │ │

│ │создание зоны пешеходного │инвестор │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туризма на набережной р. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Псковы от Троицкого моста │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до церкви Богоявления с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Запсковья (правый берег) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.1.│Разработка проекта │УГХ │2013 │2013 │бюджет города │2500 │- │2500 │- │

│ │благоустройства и плана │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │размещения объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туристической │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.│Реконструкция и │УГХ │2013 │2013 │внебюдж. │25530 │- │25530 │- │

│ │приспособление зданий по │ │ │ │средства │ │ │ │ │

│ │ул. Герцена, 5 и 5-а │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.3.│Реализация плана │УГХ │2013 │2013 │бюджет │40000 │- │40000 │- │

│ │благоустройства пешеходной│ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │зоны и дендроплана │ │ │ │области │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.4.│Реконструкция проезжей │УГХ │2013 │2013 │бюджет города │10000 │- │10000 │- │

│ │части ул. Герцена на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от ул. Труда до │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Волкова │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4. │Обобщенное мероприятие: │УГХ, УК │2011 │2014 │ │ │ │ │ │

│ │создание пешеходной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туристической зоны вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стен Окольного города от │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Покровской башни до │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лужских ворот (Октябрьский│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспект) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.1.│Разработка проекта │УГХ │2012 │2013 │бюджет города │1750 │- │1750 │- │

│ │благоустройства и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.2.│Реализация плана │УГХ │2012 │2013 │бюджет │30000 │- │30000 │- │

│ │благоустройства пешеходной│ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │зоны и дендроплана │ │ │ │области │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.3.│Установка малых │УГХ │2013 │2013 │бюджет города │5000 │- │5000 │- │

│ │архитектурных форм │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.4.│Покровский Угол: │УК │2011 │2014 │внебюдж. │12000 │- │6000 │6000 │

│ │организация и продвижение │ │ │ │средства │ │ │ │ │

│ │креативного туризма │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │посредством создания │ │ │ │бюджет города │6600 │- │600 │6000 │

│ │историко-этнографического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 5. │Обобщенное мероприятие: │УГХ, УГД, │ │2013 │ │ │ │ │ │

│ │Организация и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройство пешеходной│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туристической зоны в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Академического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │театра драмы им. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │А.С.Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.1.│Разработка проекта │УГХ, УГД │ │2013 │бюджет города │1150 │- │1150 │- │

│ │организации пешеходной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зоны в районе Кутузовского│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сада и ул. Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.2.│Реализация плана │УГХ │ │2013 │бюджет │20000 │- │20000 │- │

│ │благоустройства пешеходной│ │ │ │Псковской │ │ │ │ │

│ │зоны и дендроплана │ │ │ │области │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5.3.│Установка малых │УГХ │ │2013 │бюджет города │3000 │- │3000 │- │

│ │архитектурных форм │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Задача 1.2. Активизация │УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │процесса развития │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городской территории для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения инвестиционной и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │туристической │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │привлекательности │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│ │ Непрограммная деятельность │

├────┼──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│ 1. │Обобщенное мероприятие: │УГД │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сохранение исторического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │облика города Пскова, его │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исторически сложившейся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планировочной структуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регенерация ценной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исторической застройки, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ландшафтных природных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий, панорамы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исторического центра │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пскова │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.1.│Создание Псковского │Администрация │2012 │2015 │бюджет города │согласно │ │ │ │

│ │туристического кластера │Псковской │ │ │ │проектной │ │ │ │

│ │ │области, │ │ │ │документации │ │ │ │

│ │ │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │города Пскова │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

--------------------------------

<\*> Внедрение АСУДД предусматривается в 2014 году (за рамками [ДЦП](consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D7467DBC2A23601943C5B28E047CFFFD4AA785B5038E7B39A22C266E1C97948BE51O2s9H) "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы")

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная оценка финансирования Программы действий Администрации города   Пскова на 2012 - 2014 годы | | | | | | |
|  |  |  | 2012 -   2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Всего по  Программе  действий [<\*>](#Par7403) | - городской  бюджет | 4598880,1 | 911273,1 | 2064533,5 | 1623073,6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| программная  деятельность | 4151580,1 | 763273,1 | 1915263,5 | 1473043,6 |
| непрограммная  деятельность | 447300,0 | 148000,0 | 149270,0 | 150030,0 |
| - областной  бюджет | 2015037,0 | 126403,2 | 814316,9 | 1074316,9 |
| - федеральный  бюджет | 412649,8 | 412649,8 | - | - |
| - внебюджетные средства | 665580,9 | 55925,5 | 409738,4 | 199916,9 |
|  | ИТОГО по  Программе  действий |  | 7692147,8 | 1506251,6 | 3288588,8 | 2897307,5 |
|  | --------------------------------  <\*> без учета финансирования некоторых мероприятий, данные о которых  отсутствуют:  1. стоимость путевок для отдыха и оздоровления детей (Задача 2.1.  Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа")  2. финансирование ДЦП, которые будут разработаны в 2012 и 2013 годах  3. финансирование некоторых мероприятий, реализуемых за счет  внебюджетных средств (внешних инвестиций)" | | | | | |

И.п. главы Администрации города Пскова

А.Н.ГАВРИЛОВ