**Раздел 1. Результаты достижения в 2014 году (по итогам 6 месяцев) показателей уровня решения задач**

**Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принятые сокращения: | | |
|  | УО | *-Управление образования Администрации города Пскова* |
|  | УК | *-Управление культуры Администрации города Пскова* |
|  | КФС и ДМ | *-Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова* |
|  | УУРЖП | *-Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова* |
|  | УГХ | *-Управление городского хозяйства Администрации города Пскова* |
|  | УГД | *-Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова* |
|  | КИТ | *-Комитет информационных технологий Администрации города Пскова* |
|  | КУМИ | *- Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова* |
|  | КСЭР и ПР | *- Комитет социально – экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова* |
|  | КГО и ЧС | *- Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова* |
|  | ОМЗ, ОКЗ | *-* Отдел муниципальных закупок Администрации города Пскова, Отдел контроля закупок Администрации города Пскова |
|  | МОУ | *- муниципальное общеобразовательное учреждение* |
|  | МДОУ | *- муниципальное дошкольное образовательное учреждение* |

Ниже представлены значения показателей только тех задач, мероприятия которых предусмотрены к реализации в 2014 году соответствующими МП (ранее – ДЦП), обеспечивающими реализацию ПД 12-14 и непрограммной деятельностью.

Нумерация целей, задач и показателей, а также наименования и значения показателей соответствуют утверждённой Программ**е** действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года.

| № | Наименование показателя уровня решения задачи  (*показатель конечного результата*) | Ед.  измерения | Значение показателя | | | | Пояснения по достижению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | Факт | Уровень достижения |
|  | ПРИОРИТЕТ 1. Псков – БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город | | | | | | |
|  | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования (в т. ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения).**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Стоимость содержания детей в МДОУ за год, % от средней заработной платы | % | 20 | 20 | 21 | 95 | Увеличилась средняя заработная плата |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 25 | 24 | 24,5 | 97,9 | На очереди 5 562 чел. |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % от числа опрошенных | 45 | 50 | 48,7 | 97,4 |  |
|  | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения.**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1 | Охват детей дополнительным образованием | % | 64 | 68 | 67 | 98,5 | Увеличение количества детских объединений на базе школ и образовательных услуг доп. образования |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % | 68 | 70 | 69 | 98,5 | Улучшение качественных показателей предоставления мун. услуг |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове.**  **Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** | | | | | | |
| 1. | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
|  |  | **Показатели задачи для 2014 года не установлены (**ДЦП «Молодежь и Город» на 2011-2013 годы» завершена, новая программа не принята) | | | | | |
|  | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Объем финансирования мероприятий для молодежи | млн. руб. | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 40% | Финансирование мероприятий по разделу 0707 «Мероприятия для де-тей и молодежи» в 2014 г. принято ПГД в размере 1000 тыс.руб. |
|  | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. | да/нет | да | да | да | 100% | Сайт http://pgmcpskov.ru/ |
|  | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой. | % | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Показатели выполнены |
|  | **Задача 4.1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в рамках МП «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»).**  Ответственный исполнитель: УУРЖП | | | | | | |
| 1. | Количество специально оборудованных квартир, приобретенных для инвалидов - колясочников | Ед. | - | - | - | - | Достижение не предусмотрено |
|  | ПРИОРИТЕТ 2. Псков – ЛЮБИМЫЙ город | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | |
|  | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом**  Ответственный исполнитель: КФСиДМ | | | | | | |
| 1 | Доля населения, занимающихся физкультурой и спортом | % | 23 | 23,5 | - | - | Данные обобщаются на 31.12.2014г., в соответствии с Государственной статистической отчетностью |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет , активно занимающихся физической культурой и спортом | % | 32,5 | 33,0 | - | - | Данные обобщаются на 31.12.2014г., в соответствии с Государственной статистической отчетностью |
| 3 | Площадь введенных в эксплуатацию спортивных залов | % | 65,0 | - |  | выполнено | Введен в эксплуатацию спортивный зал МБОУ ДОД ДООСЦ «Бриган-тина»по адресу: ул. Белинского, 22-а |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** | | | | | | |
|  | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по новым образовательным стандартам | % | 75 | 100 | 100 | 100 | 1-3 классы начальной школы обучаются по ФГОС. С 01.09.2014 по ФГОС будут обучаться 1-4 классы. |
| 2. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 74 | 76,8 | 75 | 97,7 | В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по сохранению здоровья обучающихся |
| 3. | Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления | % | 87 | 89 | 88,3 | 99,2 | Организация разнообразных форм отдыха и оздоровления. Работа продолжается. По итогам года уровень достижения будет выше. |
|  | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения.**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность кадрами  (дошкольное образование) | % | 80 | 85 | 93 | 97,6 | Привлечение молодых пед. кадров в ДОУ |
| 2 | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 60 | 65 | 61,6 | 94,7 | Привлечение молодых пед. кадров в МДОУ |
| 3. | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования. | % | 18 | 22 | 21 | 95.4 | Педагогическое сообщество активно внедряет инновационные технологии |
| 4 | Доля молодых педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях имеющих стаж педагогической работы до пяти лет | % | 15 | 18 | 15,4 | 85,6 | Приход новых молодых пед. кадров в ОУ. Показатель медленно растёт в связи с невозможностью предоставления молодёжи муниципального жилья |
|  | **Задача 2.3.Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Доля учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 49 | 55 | 50 | 90,9 | Привлечение внебюджетных средств ОУ |
| 2 | Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 73,6 | 78,5 | 74 | 94,2 | Привлечение внебюджетных средств ОУ |
| 3 | Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 68,5 | 72,6 | 70 | 96,4 | Привлечение внебюджетных средств ОУ |
|  | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества**  Ответственный исполнитель: УО | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 48 | 50 | 48,7 | 97,4 |  |
| 2 | Количество муниципальных образовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование | % | 36 | 37 | 36,5 | 98,6 |  |
|  | **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
|  | Реализация Задачи на основе подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» предполагается с 2015 г (разработка МП – в 2014 году) | | | | | | |
|  | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг.**  Ответственный исполнитель: УК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп прироста детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | % | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 100 |  |
| 2 | Темп прироста числа посетителей театральных и культурно-досуговых учреждений | % | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| 3 | Доля новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений | % | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| 4 | Темп прироста числа посетителей библиотек | % | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 100 |  |
|  | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
|  | Реализация Задачи на основе подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» предполагается с 2015 г (разработка МП – в 2014 году) | | | | | | |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества.**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
| 1 | Количество детей (юных дарований), получивших адресную социальную поддержку в виде премий, поощрений, стипендий. | Ед. | 55 | **Показатели, принадлежащие ДЦП «Поддержка юных дарований …. на 2011-2013 годы», для 2014 года не установлены (ДЦП завершена в 2013 году).** | | | |
| 2 | Доля детей (юных дарований)– победителей конкурсов и фестивалей различных уровней | % | 20 |
| 3 | Доля преподавателей МБОУ ДОД и руководителей, прошедших повышение квалификации (на курсах, семинарах, конференциях, мастер-классах и т.д.) | % | 40 |
|  | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций**  Ответственный исполнитель: УК | | | | | | |
|  | Реализация Задачи на основе подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» предполагается с 2015 г (разработка МП – в 2014 году) | | | | | | |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем.**  Ответственный исполнитель: УУРЖП | | | | | | |
| 1. | Количество переселенных семей из домов, признанных непригодными для проживания, в благоустроенные жилые помещения | Ед. | - | - | **Реализация задачи в 2014 году не предусмотрена** (решается в последующие годы за пределами ПД)  Показатели задачи за счет реализации **МП** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»,* МП** *на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»,* **МП** *на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»* на 2014 не установлены. | | |
| 2 | Доля/количество обеспеченных жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, МО «Город Псков» к 2021 году | %/чел | - | **-** |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в результате расселения домов, ранее имевших статус общежитий, находящихся в собственности МО «город Псков» | Ед. | - | - |
| 4. | Количество семей улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта в домах, ранее имевших статус общежитий, находящихся в собственности МО «город Псков» | Ед. | - | - |
|  | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
| 1 | Количество заменённых лифтов (согласно ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных МО «Город Псков» на 2011-2013 годы») (нарастающим итогом) | ед. | 18 | **Реализация задачи в 2014 году не предусмотрена.**  **ДЦП «Замена лифтового оборудования … » завершена в 2013 году** | | | |
| 2 | Доля лифтов, заменённых согласно ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных МО «Город Псков» на 2011-2013 годы» (нарастающим итогом) | % | 100 |
| 3 | Количество жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 173 | 181 | **МП (ДЦП) «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах …» отменена** (ПАГП от 25.04.2014 №863) | | |
| 4 | Количество жилых домов, прошедших паспортизацию | ед. | 850 | 1411 | 1430 | 100% |  |
|  | **Задача 4.5.** **Развитие рынка жилья**  Ответственный исполнитель: УУРЖП, УГД | | | | | | |
| 1 | Количество работников бюджетной сферы получивших субсидии на приобретение жилья; | Ед. | - | - |  |  |  |
| 3 | Субсидирование процентной ставок по ипотечным кредитам граждан, признанным нуждающимся в г. Пскове. | чел. | 156 | 153 | 153 | 100 |  |
| 4 | Доля/количество молодых семей, получивших субсидию на приобретение жилья | %/ед. | - | - | - | - | в 2014 году не предусмотрено |
| 5 | Объем строительства жилья в новых микрорайонах | тыс. кв. м. | 85 | 80 | 34,2 | 42,6 |  |
|  | ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город | | | | | | |
|  | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС, УМВД по городу Пскову | | | | | | |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных на улицах города Пскова |  | Положительная динамика | Положительная динамика | Положительная динамика | 100 |  |
| 2. | Количество правонарушений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова |  | Положительная динамика | Положительная динамика | Положительная динамика | 100 |  |
| 3. | Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории МО «Город Псков» |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | **Задача 1.2.** **Повышение защищённости граждан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС, УГХ, УМВД по городу Пскову | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных учреждений образования, оборудованных:  - системами видеонаблюдения | % | 82 | 100 | 83 | 83 | По состоянию на 01.07.2014 года на выполнение данного мероприятия утверждено в бюджете 712,8 тыс. руб., исполнено 21,4 тыс. руб. |
|  | - капитальным ограждением | % | 91 | 100 | 78 | 78 |  |
| 2 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных:  - системами видеонаблюдения | % | 90 | 100 | 51 | 51 | Реализация во 2 полугодии 2014 года и в 2015 году |
|  | - кнопками экстренного вызова полиции | % | 80 | 100 | 85 | 85 | Реализация во 2 полугодии 2014 года |
| 3 | Снижение количества ДТП | % | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 4 | Уменьшение числа погибших в ДТП | % | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 5 | Повышение пропускной способности основных магистралей города | % | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обитания путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информационных технологий в рамках концепции «Безопасный город».**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | |
| 1 | Создание аварийно- спасательного формирования постоянной готовности | % | 100 | - |  |  | Показатель не достигнут на 01.07.2014 в связи с отсутствием финансирования |
| 2 | Повышение эффективности системы мониторинга и уровня безопасности людей на водных объектах города | % | - | 100 |  |  | Показатель не достигнут на 01.07.2014 в связи с отсутствием финансирования |
|  | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологической безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | |
| 1. | Повышение защищенности территории городских лесов от пожаров | % | 89 | 100 | 94 | 94 | Заключен договор с ООО «НДГ» на выполнение технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах |
|  | **Задача 1.5. Усиление противопожарной защиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.**  Ответственный исполнитель: КГОиЧС | | | | | | |
| 1. | Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров | % | 34 | 51 | 0 | 0 | Показатель не достигнут на 01.07.2014 в связи с отсутствием финансирования |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта | % | 90 | 100 | 92 | 92 | В процессе выполнения |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** | | | | | | |
|  | **Задача 2.3. Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта**  Ответственный исполнитель: УГХ, УГД | | | | | | |
| 1. | Количество новых автобусных маршру­тов для районов города, не охваченных автобусным сообщением | Ед. |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформления города для формирования единой световой среды – одной из составляющих художественного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | Решение Задачи на основе подпрограммы «Светлый город» (инструмент реализации задачи) в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» предполагается с 2015 г (разработка МП – в 2014 году) | | | | | | |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреационных зон и зон отдыха** | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест отдыха в каждом районе города.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | Реализация Задачи на основе подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова предполагается с 2015 г (разработка МП – в 2014 году) | | | | | | |
|  | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | Реализация Задачи на основе **подпрограммы** «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов»  в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова предполагается с 2015 г (разработка МП – в 2014 году) | | | | | | |
|  | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | Реализация Задачи на основе **подпрограммы** «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах»  в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова предполагается с 2015 г (разработка МП – в 2014 году) | | | | | | |
|  | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | Реализация задачи отменена в связи с принятием решения о нецелесообразности разработки ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах» - инструмента реализации данной Задачи | | | | | | |
|  | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным.**  Ответственный исполнитель: УГХ | | | | | | |
|  | Реализация задачи отменена в связи с принятием решения о нецелесообразности разработки ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы"- инструмента реализации данной Задачи. | | | | | | |
|  | ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город | | | | | | |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** | | | | | | |
|  | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты планировки территории | гектары | 842 | 1263 | 0 | 0 | В процессе выполнения  Ведутся работы по подготовке технического задания на разработку проекта планировки ориентировочной площадью 80 гектар |
| 2 | Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты межевания территории | гектары | 842 | 1263 | 0 | 0 | Показатель не достигнут, отсутствие финансирования |
|  | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Организация связи улично-дорожной сети | выполняемость |  | выполнено | выполняется |  | Проводится согласование проектной документации |
|  | Приоритет 4. ПСКОВ - РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА | | | | | | |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** | | | | | | |
|  | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы**  Ответственный исполнитель: КИТ | | | | | | |
| 1 | Число органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, использующих единую телекоммуникационную инфраструктуру | ед | 21 | 22 | 22 | 100 | Выполнено |
| 2. | Количество муниципальных служащих, имеющих доступ к ресурсам муниципальной информационной системы | % | 15 | 50 | 50 | 100 | Выполнено |
| 3. | Число обращений граждан, полученных в электронном виде | % | 5 | 10 | - | - | В 2014 году не предусмотрено |
|  | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления**  Ответственный исполнитель: ОМЗ | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных постановлений Адми­нистрации города Пскова об утвержде­нии заказов *(осуществлении закупок*)\* путем проведения конкурсов, аукционов, от общего количества принятых постановлений Администрации города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | Доля проверенных на соответствие нормативам в строительстве смет от общего количества поступивших заявок от заказчиков социальной сферы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | Доля проверенных проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов (*осуществления закупок*) отобщего количества поступивших проектов постановлений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
|  | \* *в скобках здесь и далее в рамках задачи 1.5. используется терминология в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вступившим в силу с 01.01.2014г.* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления**  Ответственный исполнитель: ФУ | | | | | | |
| 1. | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальных учреждениях города Пскова путем размещения на официальном сайте в сети Интернет информации о деятельности учреждений |  |  |  |  |  | В 2014 году проведение мероприятия не предусмотрено, т.к. срок его реализации запланирован и выполнен (100%) в 2012 году. В настоящее время достигнутый результат сохраняется на том же уровне. |
| 2 | Доля расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом | % | 16 | 24 | 10 | 42 | В бюджете города Пскова на 2014 год предусмотрено финансирование 22 муниципальных программ.  За отчетный период осуществлялось финансирование 14 муниципальных программ. По остальным программам финансирование мероприятий запланировано на 2 полугодие 2014 года. |
| 3 | Объем финансирования затрат, утвержденных в бюджете города на реализацию Стратегии развития города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Все запланированные мероприятия, закрепленные за финансовым управлением в рамках реализации Стратегии развития города выполняются в рамках запланированных объемов и содержания |
|  | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**  Ответственный исполнитель: КУМИ | | | | | | |
| 1 | Отсутствие неиспользуемого имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | Удельный вес проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, переданного в аренду и в безвозмездное пользование, к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | Доля муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям. | % |  |  |  |  | Не предусмотрено |
| 4 | Доля не используемых в уставной деятельности объектов недвижимости, переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям | % | 10 | 20 | 0,0 | 0 | Использование объектов недвижимости, переданных муниципальными учреждениями, является эффективным. Муниципальное имущество закрепляется за учреждениями для ведения уставной деятельности |
| 5 | Доля объектов недвижимости переданных муниципальными учреждениями в аренду | % | 10 | 20 | 0,5 | 2,5 | В сзязи с увеличением площадей, передаваемых в оперативное управление, и не изменением площадей, сдаваемых в аренду, фактическая доля уменьшается. Недвижимое имущество используется эффективно. |
| 6 | Доля не используемых в уставной деятельности объектов недвижимости, переданных в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям | % | 1 | 0,5 | 0,0 |  | Площадь переданных помещений в оперативное управление учреждениям и площадь передаваемых в аренду помещений по сравнению с 2013 годом не поменялось. В сзязи с увеличением площадей, передаваемых в оперативное управление, изменилось фактическое значение показателя. Недвижимое имущество используется эффективно. |
| 7 | Доля объектов недвижимости переданных муниципальными предприятиями в аренду | % | 1 | 0,5 | 1 | **50** | Фактическое увеличение доли объектов недвижимости, переданных муниципальными предприятиями в аренду произошло из-за увеличения объектов, передаваемых мп «Псковская коммерческая палата» в аренду, в уставной деятельности которого передачи в аренду недвижимого имущества является одним из основных видов деятельности. |
|  | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества**  Ответственный исполнитель: КУМИ | | | | | | |
| 1 | Доходы от сдачи в арену земельных участков находящиеся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 4797 | 2730 | 2540 | 93 | Погашение задолженности прошлых лет МП г. Пскова «УКС» и оплата МП г. Пскова «Комбинат благоустройства» за фактическое пользование земельным участком по согласованному графику. |
| 2 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 16000 | 18280 | 8649 | 47,3 | Так как по условиям договоров аренды оплата до 10 – го числа месяца следующего за оплачиваемым, до 10 июля ожидается поступление доходов в запланированном объеме. |
| 3 | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 90409 | 129280,5\* | 13779,3 | 10,7 | Основной причиной низкого исполнения показателя являются депрессивный рынок недвижимости, низкий покупательский спрос на предлагаемую к продаже недвижимость и, как следствие, неоднократное признание несостоявшимися торгов по продаже муниципального имущества.  Из 45 торгов по продаже муниципального имущества, которые должны были быть проведены в 1 полугодии, не состоялись 42 (из 44 аукционов не состоялся 41 аукцион; из 2 продаж посредством публичного предложения – 1 продажа). |
|  | \* *(согласно Решению Псковской городской Думы от 17.12.2013 № 835 с изменениями, внесенными с 08.05.2014) (ранее планировалось «*115012*» )* | | | | | | |
| 4 | Доля муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». | % | - | - | - | - | Не предусмотрено |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.**  Ответственный исполнитель: КСЭРиПР | | | | | | |
| 1 | Организация объектов торговли и общественного питания в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). | ед. | не  менее  4 | не менее 5 | 5 | 100 % |  |
| 2 | Превышение норматива обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей | раз | 1,6 | 1,6 | 1,87 | 116,8 % |  |
| 3 | Оборот розничной торговли | млрд. руб. | не  менее 14,2 | не менее 14,3 | 9,7 | 0 | Значение определяется по истечению года |
|  | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Количество детских площадок построенных за счет инвесторов | единиц | 50 | 50 | 0 | 0 | Инвестор не финансировал данный вид работ |
| 2 | Наличие утвержденной проектной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Степановском лужке | да/нет |  | да | нет |  | Земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет |
| 3 | Наличие утвержденной проектной документации для строительства аквапарка | да/нет |  | да | Да  в 2013 | - | Выполнению в 2014 году не подлежит, т.к. выполнено в 2013г. |
| 4 | Наличие утвержденной проектной документации для строительства бассейна на территории ПсковГУ | да/нет |  | да | Да  в 2013 | - | Выполнению в 2014 году не подлежит, т.к. выполнено в 2013г. |
|  | Приоритет 5. Псков – ДЕЛОВОЙ центр | | | | | | |
|  | **Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города** | | | | | | |
|  | **Задача 5.1. Совершенствование системы планирования экономического развития города**  Ответственный исполнитель: КСЭРиПР | | | | | | |
| 1 | Количество нормативно-правовых актов по совершенствованию системы планирования развития города | ед. | 0 | 0 | Задача завершена в 2012 году | | |
|  | Приоритет 6. Псков – ТУРИСТИЧЕСКИЙ центр | | | | | | |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города**  Ответственный исполнитель: УК, УГХ, УГД | | | | | | |
| 1 | Средняя продолжительность пребывания туриста | дн. | 2 | 3 | 4 | 100 | Выполнено. |
| 2 | Количество проектов, реализованных, в рамках **МП** «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы» | ед. | не менее  6 | не менее  4 | 4 | 100 | Выполнено. |
|  | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности**  Ответственный исполнитель: УГД | | | | | | |
| 1 | Создание Псковского туристического кластера | выполняемость |  | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки по набережной реки Великой (со стороны центральной части города от моста 50-летия Октября до ул. Застенной), по набережной реки Псковы (со стороны центральной части города от Кузнецкого моста до реки Великой) |