Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2702.

Сроки реализации программы: 2016 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление образования Администрации города Пскова.

Цель программы:

Обеспечение доступности и качества дошкольного, школьного и дополнительного образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Город Псков".

Задачи программы:

1. Формирование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи.

2. Реализация эффективной политики в области детства на муниципальном уровне.

3. Повышение социальной активности молодежи, продолжение формирования молодежного сообщества.

4. Совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове.

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики".

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов

муниципальной программы

**«Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»**

Наименование МП по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Единицы измерения | Значение показателя | Пояснение по возможному не достижению значения показателя на конец года  |
| Год, предшествующий отчетному  | План на текущий год | Фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя (%) |
| **Муниципальная программа: «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»** |
| 1 | **Показатель** «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы» | Процент | 70.0 | 80.0 | 76,0 | 95 | нет |
| 2 | **Показатель** «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» | Процент | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 100 | нет |
| 3 | **Показатель** «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в участие в добровольческой социально-значимой деятельности, в мероприятия по патриотическому воспитанию, в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи» | Процент | 26.0 | 28.0 | 26,0 | 93 | нет |
| 4 | **Показатель** «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» | Процент | 95,0 | 95,1 | 97,5 | 102 | нет |
| 5 | **Показатель** «Доля детей в возрасте 2-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2-7 лет» | Процент | 70.0 | 80.0 | 73,0 | 91 | нет |
| **Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова** |
| 1.1 | **Показатель** «Доля обучающихся, охваченных сетевой и смешанной формами обучения» | Процент | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 93 | нет |
| 1.2 | **Показатель** «Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения» | Процент | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 100 | нет |
| 1.3 | **Показатель** «Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования» | Процент | 70,0 | 75.0 | 75.0 | 100 | нет |
| 1.4 | **Показатель** «Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений» | Процент | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 100 | нет |
| 1.5 | **Показатель** «Доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы» | Процент | 70.0 | 80.0 | 76,0 | 95 | нет |
| 1.6 | **Показатель** «Доля учащихся муниципальных образовательных учреждений - призеров и победителей конкурсных мероприятий регионального уровня от общего числа участников конкурсных мероприятий» | Процент | 66,0 | 68.0 | 29,0 | 43 | нет |
| 1.7 | **Показатель** «Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» | Процент | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 100 | нет |
| 1.8 | **Показатель** «Доля учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения» | Процент | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 100 | нет |
| 1.9 | **Показатель** «Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений» | Процент | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | нет |
|  **Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова** |
| 2.1 | **Показатель** «Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения» | Процент | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 100 | нет |
| 2.2 | **Показатель** «Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности» | Процент | 70,0 | 80,0 | 76,0 | 95 | нет |
| 2.3 | **Показатель** «Обеспеченность кадрами» | Процент | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 105 | нет |
| 2.4 | **Показатель** «Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет» | Процент | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 50 | Не достаточное количество групп |
| 2.5 | **Показатель** «Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет» | Процент | 95,0 | 98,0 | 95,0 | 97 | нет |
| **Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова** |
| 3.1 | **Показатель**«Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова» | Процент | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 100 | нет |
| 3.2 | **Показатель** «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова» | Процент | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 100 | нет |
| 3.3 | **Показатель**«Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий» | Единица | 15 | 18 | 18 | 100 | нет |
| **Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** |
| 4.1 | **Показатель**«Доля молодежи, положительно оценивающей результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию» | Процент  | 70,0 | 72,0 | 71,0 | 98 | нет |
| 4.2 | **Показатель** «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова» | Процент | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 100 | нет |
| 4.3 | **Показатель** «Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания» | Человек | 110 | 115 | 112 | 97 | нет |
| 4.4 | **Показатель** «Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров» | Единица  | 25 | 27 | 25 | 92 | нет |
| **Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы** **«Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 5.1 | **Показатель** «Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.» | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| 5.2 | **Показатель** «Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет» | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | нет |
| 5.3 | **Показатель** «Уровень выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ "ПГМЦ"» | Стандарт | 91,0 | 92.0 | 92.0 | 100 | нет |
| 5.4 | **Показатель** «Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова» | Стандарт | 91,0 | 92.0 | 92.0 | 100 | нет |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики "**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс.руб.** | **Кассовое исполнение, тыс.руб.** | **Уровень финансирования** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |  **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий**  |  **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий**  |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие муниципальной системы образования города Пскова** |  | **01.01. 2016** | **31.12. 2016** | **930 562,4**  | **528 558,6**  | **508 454,9**  | **54,6**  |  |   |   |
| **1.1** | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования** |  | **01.01. 2016** | **31.12. 2016** | **730 184,5**  | **443 895,7**  | **426 386,3**  | **58,4**  |  |   |   |
| 1.1.1 | Предоставление муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования" учреждениями общего образования | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 125 882,5  | 74 551,9  | 81 955,1  | 65,1  | Предоставление услуги 22 055 обучающимся |  Услуга предоставлена 22 055 обучающимся; погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 1.1.2 | Предоставление гарантированного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 13 264,0  | 8 644,0  | 8 059,7  | 60,8  | Выполнение функций классного руководства в 905 классах |  Функции классного руководства выполнены в 905 классах  |   |
| 1.1.3 | Осуществление расходов на обеспечение организации учебного процесса в МОУ | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 563 661,0  | 348 789,0  | 325 375,5  | 57,7  | Обеспечение получения общедоступного и бесплатного общего образования 22 055 обучающимися, посещающими общеобразовательные учреждения | Обеспечено получение общедоступного и бесплатного общего образования 22 055 обучающимися, посещающими общеобразовательные учреждения |   |
| 1.1.4 | Осуществление расходов на обеспечение организации учебного процесса в дошкольных отделениях МОУ | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 13 049,0  | 6 257,2  | 5 919,5  | 45,4  | Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 368 воспитанниками, посещающими дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | Обеспечено получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 368 воспитанниками, посещающими дошкольные отделения общеобразовательных учреждений |   |
| 1.1.5 | Предоставление муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования" дошкольными отделениями общеобразовательных учреждений | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 8 408,0  | 2 603,6  | 2 026,5  | 24,1  | Предоставление услуги 368 воспитанникам | Предоставлена услуга 368 воспитанникам |   |
| 1.1.6 | Социальные гарантии педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 5 920,0  | 3 050,0  | 3 050,0  | 51,5  | Своевременная выплата пособия 115 молодым специалистам |  Своевременная выплата пособия 101 молодому специалисту  |   |
| **1.2** | **Создание и укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **18 935,0**  | **2 373,4**  | **4 461,1**  | **23,6**  |  |   |   |
| 1.2.1 | Текущий ремонт системы водоснабжения в МОУ | МОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 150,0  | 0,0  | 150,0  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ | Погашение кредиторской задолженности 2015 г. |   |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт помещений в МОУ | МОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 11,3  | 0,0  | 11,3  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ | Погашение кредиторской задолженности 2015 г. |   |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт дверных блоков в МОУ | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 78,3  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт путей эвакуации в МОУ | МОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 167,0  | 0,0  | 167,0  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ | Погашение кредиторской задолженности 2015 г. |   |
| 1.2.5 | Текущий ремонт канализации и помещений в МОУ | МОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 299,9  | 0,0  | 299,9  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ | Погашение кредиторской задолженности 2015 г. |   |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт кровли в МОУ | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 1 480,3  | 399,9  | 680,4  | 46,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ | Наличие подписанного акта выполненных работ в 1 учреждении |   |
| 1.2.7 | Текущий ремонт помещений в МОУ | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 9 461,3  | 1 096,9  | 2 258,3  | 23,9  | Наличие подписанного акта выполненных работ | Наличие подписанного акта выполненных работ в 10 учреждениях |   |
| 1.2.8 | Замена вытяжной вентиляции (текущий ремонт) в МОУ | МОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 274,6  | 0,0  | 274,6  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ | Погашение кредиторской задолженности 2015 г. |   |
| 1.2.9 | Приобретение посуды, материалов, инвентаря для оснащения дошкольных групп в МОУ | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 130,1  | 0,0  | 130,1  | 100,0  | Открытие новых дошкольных групп |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 1.2.10 | Приобретение светильников в МОУ | МОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 98,8  | 0,0  | 98,6  | 99,8  | Оснащение оборудованием и инвентарем образовательных учреждений |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 1.2.11 | Текущий ремонт кровли в МОУ | МОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 190,9  | 0,0  | 190,9  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ | Погашение кредиторской задолженности 2015 г. |   |
| 1.2.12 | Текущий ремонт освещения в МОУ | МОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 200,0  | 0,0  | 200,0  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ | Погашение кредиторской задолженности 2015 г. |   |
| 1.2.13 | Оснащение образовательных учреждений учебниками и обеспечение, введение учебных курсов "Основы православной культуры", "Основы религиозных культур и светской этики" в образовательных учреждениях области, в том числе приобретение учебников и методической литературы | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 5 992,5  | 876,6  | 0,0  | 0,0  | Оснащение образовательных учреждений бесплатными учебниками и учебниками по православной культуре |  Кредиторская задолженность 2015 г. – 4 431,7 тыс. руб.; на заключение договоров в 2016 г. – 1 560,8 тыс. руб. |  Острая нехватка учебников по общеобразовательным предметам во всех ОУ города Пскова  |
| 1.2.14 | Текущий ремонт электрических сетей в МОУ | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 400,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| **1.3** | **Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **74 567,4**  | **34 557,7**  | **31 618,4**  | **42,4**  |  |   |   |
| 1.3.1 | Организация и предоставление питания обучающимся в школьной столовой | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 74 567,4  | 34 557,7  | 31 618,4  | 42,4  | Мероприятием по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях охвачено 21 555 учеников | Мероприятиями по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях охвачено 21 555 учеников |   |
| **1.4** | **Строительство новых общеобразовательных учреждений** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **15 000,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 1.4.1 | ПСД на строительство нового общеобразовательного учреждения | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 15 000,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Строительство нового общеобразовательного учреждения в районе дальнего Завеличья |  Изготовление ПСД запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| **1.5** | **Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **12 521,0**  | **7 348,0**  | **6 850,3**  | **54,7**  |  |   |   |
| 1.5.1 | Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся | МБУ "Центр ППСМП" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 12 461,0  | 7 288,0  | 6 790,3  | 54,5  | Организация коррекционной и логопедической помощи 900 воспитанникам | Организована коррекционная и логопедическая помощь 900 воспитанникам |   |
| 1.5.2 | Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам МБУ "Центр ППМСП" | МБУ "Центр ППСМП" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 60,0  | 60,0  | 60,0  | 100,0  | Своевременная выплата пособия 3 молодым специалистам | Своевременная выплата пособия 2 молодым специалистам |   |
| **1.6** | **Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в муниципальные общеобразовательные учреждения** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 1.6.1 | Организация деятельности базовых школ как предметных методических центров | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Определение 12 базовых школ для проведения методических марафонов, семинаров, заседаний методических объединений |  Работа 12 базовых школ для проведения методических марафонов, семинаров, заседаний методических |   |
| 1.6.2 | Организация работы по инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение методических семинаров по регламентации содержания образования с заместителями директоров по УВР | Проведено 8 методических семинаров по регламентации содержания образования с заместителями директоров по УВР |   |
| **1.7** | **Создание условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 1.7.1 | Предоставление обучающимся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования гарантированного права прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Готовность общеобразовательных учреждений к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов |  Предоставлена услуга 2 обучающимся в форме семейного образования |   |
| **1.8** | **Внедрение модели сетевого образования** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 1.8.1 | Организация функционирования университетских профильных классов | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Обеспечение функционирования университетских профильных классов в 10 общеобразовательных учреждениях | Функционирование университетских профильных классов в 7 общеобразовательных учреждениях |   |
| 1.8.2 | Организация эффективной модели предпрофильной подготовки через создание муниципальной образовательной сети (МОС) для реализации индивидуальных траекторий обучения | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация работы МОС в 12 общеобразовательных учреждениях | Организация предпрофильной подготовки через создание муниципальной образовательной сети (МОС) в 7 общеобразовательных учреждениях |   |
| **1.9** | **Развитие электронного образовательного пространства** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 1.9.1 | Введение и использование электронных дневников обучающихся и электронных журналов | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Увеличение доли родителей, использующих электронный ресурс |  Увеличилась доля родителей, использующих электронный ресурс на 12% |   |
| 1.9.2 | Создание и поддержание работы официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация контроля Управлением образования АГП за соответствием сайтов МОУ действующему законодательству |  Ежемесячный мониторинг содержания и обновления сайтов образовательных организаций |   |
| **1.10** | **Стимулирование и поддержка талантливой молодежи** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 1.10.1 | Проведение школьных научных конференций и муниципальных конкурсов школьных научных проектов учащихся 1-4 классов "Шаг в науку" | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Активное участие обучающихся 1-4 классов в школьных научных конференциях и муниципальных конкурсов школьных научных проектов учащихся «Шаг в науку» | В муниципальном конкурсе школьных научных проектов учащихся «Шаг в науку» в апреле приняли участие 58 обучающихся 1-4 классов |   |
| 1.10.2 | Организация и проведение муниципального конкурса "Ученик года" | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение муниципального конкурса «Ученик года» |  В конкурсе "Ученик года 2016" приняли участие 20 конкурсантов |   |
| 1.10.3 | Организация и проведение муниципального тура предметных олимпиад школьников, участие в региональном всероссийском туре предметных школьных олимпиад | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Активное участие в муниципальном туре предметных олимпиад школьников, участие в региональном и всероссийском туре предметных школьных олимпиад | В региональном туре предметных школьных олимпиад приняли участие 241 обучающихся (69 дипломантов) и во всероссийском туре предметных школьных олимпиад приняли участие4обучающихся |   |
| 1.10.4 | Организационная работа по изданию сборника "Научно-исследовательская деятельность школьников" по итогам конференции учащихся "Старт в науку" г. Пскова | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Издание электронного муниципального ресурса – сборника «Научно-исследовательская деятельность школьников» | Электронный муниципальный ресурс – сборник «Научно-исследовательская деятельность школьников» издан в мае 2016 года |   |
| 1.10.5 | Организация деятельности псковского городского общественного объединения старшеклассников "Содружество Активной Молодежи" | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение городского общешкольного мероприятия силами активистов движения «Содружество Активной Молодежи» | Проведены 2 городских общешкольных мероприятия силами активистов движения «Содружество Активной Молодежи» |   |
| **1.11** | **Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и дополнительного образования** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **30,0**  | **30,0**  | **30,0**  | **100,0**  |  |   |   |
| 1.11.1 | Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года" и "Педагогический дебют" | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 100,0  | Стимулирование и поддержка педагогического персонала общеобразовательных учреждений |  Проведен Городской конкурс профессионального мастерства "Учитель года" (12 участников) и "Педагогический дебют" (12 участников) |   |
| **1.12** | **Внедрение эффективного контракта в общем образовании** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 1.12.1 | Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Рассмотрение вопроса введения эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на совещаниях и семинарах с руководителями МОУ |  Проведено совещание с руководителями МОУ по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль) |   |
| **1.13** | **Обеспечение мер по привлечению молодых специалистов и сохранению кадрового потенциала в учреждениях общего образования** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 1.13.1 | Организация мероприятий по адаптации и закреплению молодых педагогических работников через работу Школы молодого педагога и Совета молодых педагогов | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация работы Школы молодого педагога и проведение заседаний Совета молодых педагогов |  Ежемесячные заседания Школы молодого педагога и Совета молодых педагогов |   |
| 1.13.2 | Создание условий для роста профессионального мастерства через организацию конкурсных мероприятий «Педагогический дебют» | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Проведение конкурсных мероприятий «Педагогический дебют» | В муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» приняли участие 18 педагогов и воспитателей |   |
| **1.14** | **Реализация дополнительных общеобразовательных программ** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **78 924,5**  | **40 353,8**  | **38 708,8**  | **49,0**  |  |   |   |
| 1.14.1 | Предоставление муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" учреждениями дополнительного образования | МОУ ДОД | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 52 332,5  | 26 805,0  | 25 993,9  | 49,7  | Предоставление услуги 8 945 воспитанникам | Услуга предоставлена 8 945 воспитанникам |   |
| 1.14.2 | Обучение шахматной грамоте и проведение курса "Основы православной культуры" | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 26 142,0  | 13 458,8  | 12 624,9  | 48,3  | Предоставление дополнительного образования обучения шахматной грамоте в 85 классах, основам православной культуры в 171 классе | Услуга дополнительного образования обучения шахматной грамоте предоставлена в 85 классах, основам православной культуры в 171 классе |   |
| 1.14.3 | Социальные гарантии педагогическим работникам учреждений дополнительного образования | МОУ ДОД | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 450,0  | 90,0  | 90,0  | 20,0  | Своевременная выплата пособия 9 молодым специалистам | Своевременная выплата пособия 3 молодым специалистам |   |
| **1.15** | **Создание и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **400,0**  | **0,0**  | **400,0**  | **100,0**  |  |   |   |
| 1.15.1 | Противоаварийный текущий ремонт кровли | МОУ ДОД "Патриот" | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 400,0  | 0,0  | 400,0  | 100,0  | Проведение противоаварийного ремонта в образовательных учреждениях |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| **1.16** | **Внедрение эффективного контракта в учреждениях дополнительного образования** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 1.16.1 | Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Рассмотрение вопроса введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дополнительного образования на совещаниях и семинарах с руководителями МО |  Проведено совещание с руководителями МОУ ДОД по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль) |   |
| **2.** | **Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования города Пскова** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **737 825,6**  | **371 575,0**  | **363 081,1**  | **49,2**  |  |   |   |
| **2.1** | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **700 275,5**  | **358 425,7**  | **355 780,9**  | **50,8**  |  |   |   |
| 2.1.1 | Предоставление муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 248 079,5  | 100 000,7  | 115 766,0  | 46,7  | Предоставление услуги 10 502 воспитанникам | Услуга предоставлена 10 502 воспитанникам; погашение кредиторской задолженности 2015 г. |   |
| 2.1.2 | Осуществление расходов на обеспечение организации учебного процесса в МБДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 385 428,0  | 232 554,8  | 219 532,4  | 57,0  | Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 10 502 воспитанникам, посещающим дошкольное образовательное учреждение | Обеспечено получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 10 502 воспитанникам, посещающим дошкольное образовательное учреждение |   |
| 2.1.3 | Воспитание и обучение детей-инвалидов | МОУ, МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 9 525,0  | 3 969,0  | 3 969,0  | 41,7  | Оказание услуги по воспитанию и обучению 127 воспитанникам, относящимся к категории дети–инвалиды | Услуга по воспитанию и обучению предоставлена 127 воспитанникам, относящимся к категории дети–инвалиды |   |
| 2.1.4 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка | МОУ, МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 44 762,0  | 17 778,3  | 12 390,6  | 27,7  | Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход не менее 9 488 воспитанникам | Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход не менее 9 488 воспитанникам |   |
| 2.1.5 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | МОУ, МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 2 931,0  | 732,9  | 732,9  | 25,0  | Обеспечение питанием 61 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 105 детей с туберкулезной интоксикацией | Питанием обеспечены 61 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 105 детей с туберкулезной интоксикацией |   |
| 2.1.6 | Социальные гарантии педагогическим работникам дошкольных учреждений | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 9 550,0  | 3 390,0  | 3 390,0  | 35,5  | Своевременная выплата пособия 191 молодому специалисту | Своевременная выплата пособия 113 молодым специалистам |   |
| **2.2** | **Создание и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **36 770,1**  | **13 119,3**  | **7 270,2**  | **19,8**  |  |   |   |
| 2.2.1 | Текущий ремонт козырька в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 32,3  | 0,0  | 32,3  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.2 | Ведение авторского надзора в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 15,7  | 0,3  | 15,4  | 98,1  | Осуществление авторского надзора |  Осуществление авторского надзора в 1 учреждении; погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.3 | ПСД на капитальный ремонт канализации в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 99,5  | 0,0  | 99,5  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.4 | Текущий ремонт помещений в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 4 936,8  | 538,2  | 2 143,2  | 43,4  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Наличие подписанного акта выполненных работ в 10 учреждениях; погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.5 | Текущий ремонт теневых навесов в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 416,7  | 0,0  | 416,7  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.6 | Капитальный ремонт теневых навесов в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 99,9  | 0,0  | 99,9  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.7 | Капитальный ремонт помещений в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 2 254,8  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 2.2.8 | Капитальный ремонт канализации в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 3 285,3  | 0,0  | 241,8  | 7,4  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 2.2.9 | Текущий ремонт системы водоснабжения в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 373,1  | 0,0  | 273,9  | 73,4  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.; погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.10 | Приобретение детской мебели в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 17,0  | 0,0  | 17,0  | 100,0  | Оснащение оборудованием и инвентарем образовательных учреждений |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.11 | Приобретение оборудования и хозяйственного инвентаря для пищеблока в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 1 831,5  | 212,7  | 100,0  | 5,5  | Оснащение оборудованием и инвентарем образовательных учреждений | Оснащение оборудованием и инвентарем для пищеблока 3 образовательных учреждений |   |
| 2.2.12 | Приобретение мебели, посуды, материалов, инвентаря для оснащения дошкольных групп в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 1 829,8  | 1 575,7  | 103,2  | 5,6  | Оснащение оборудованием и инвентарем образовательных учреждений, открытие новых дошкольных групп | Оснащение оборудованием и инвентарем 1 образовательного учреждения |   |
| 2.2.13 | Приобретение светильников для ДОУ | МДОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 25,0  | 0,0  | 25,0  | 100,0  | Оснащение оборудованием и инвентарем образовательных учреждений |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.14 | Текущий ремонт кровли в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 320,0  | 0,0  | 320,0  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.15 | ПСД на капитальный ремонт ДОУ | МДОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 440,0  | 0,0  | 440,0  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.16 | ПСД на благоустройство территории ДОУ | МДОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 155,0  | 0,0  | 155,0  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.17 | Капитальный ремонт здания в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 13 390,8  | 10 792,4  | 2 487,7  | 18,6  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Выполнение работ по капитальному ремонту в 1 учреждении  |   |
| 2.2.18 | Оснащение мед.кабинета в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 13,2  | 0,0  | 13,2  | 100,0  | Оснащение оборудованием и инвентарем образовательных учреждений |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.19 | Капитальный ремонт системы отопления в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 252,2  | 0,0  | 252,2  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| 2.2.20 | Электромонтажные работы | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 34,2  | 0,0  | 34,2  | 100,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Наличие акта выполненных работ в 1 учреждении  |   |
| 2.2.21 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 4 629,4  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 2.2.22 | Капитальный ремонт кровли в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 941,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 2.2.23 | Приобретение оборудования и хозяйственного инвентаря для постирочной в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 1 351,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Оснащение оборудованием и инвентарем образовательных учреждений |  Приобретение оборудования запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 2.2.24 | ПСД на капитальный ремонт чердачных перекрытий в ДОУ | МДОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 25,2  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Наличие подписанного акта выполненных работ |  Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| **2.3** | **Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **750,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 2.3.1 | Оснащение образовательных организаций учебным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы | МБДОУ №49 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 750,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Приобретение оборудования для инклюзивного развития детей для 1 дошкольного учреждения |  Приобретение оборудования запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 2.3.2 | Организация обучения педагогов специалистами коррекционного обучения на базе инновационной площадки. | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Участие не менее 100 педагогов ежегодно в работе инновационных площадок, организованных на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | В работе инновационных площадок, организованных на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, приняли участие 58 педагогов |   |
| 2.3.3 | Диссеминация опыта работы | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Количество мероприятий по диссеминации опыта работы педагогов (не менее 10 в год) | Проведены 9 мероприятий по диссеминации опыта работы педагогов |   |
| **2.4** | **Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС в учреждениях дошкольного образования** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 2.4.1 | Организация работы инновационных площадок на базе ДОУ | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Работа не менее 5 инновационных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений |  Работают 6 инновационных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений |   |
| 2.4.2 | Координация повышения квалификации педагогов по внедрению ФГОС ДО | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Повышение квалификации педагогами ДОУ по внедрению ФГОС ДО до 2020 года не менее 95% | За 6 месяцев 2016 года курсы повышения квалификации посетили 18% педагогов |   |
| **2.5** | **Кадровое обеспечение системы дошкольного образования** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 2.5.1 | Проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам инновационного развития дошкольного образования | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация не менее 5 мероприятий в год по проблемам инновационного развития дошкольного образования | Проведены 2 семинара по проблемам инновационного развития дошкольного образования |   |
| **2.6** | **Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **30,0**  | **30,0**  | **30,0**  | **100,0**  |  |   |   |
| 2.6.1 | Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Педагогический дебют» | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 100,0  | Стимулирование и поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений |  Проведен Городской конкурс профессионального мастерства: «Воспитатель года» (9 участников), «Педагогический дебют» (6 участников) |   |
| **2.7** | **Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 2.7.1 | Организация информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дошкольного образования детей - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Проведение мероприятий по сопровождению введения эффективного контракта в ДОУ не менее 1 раза в год |   Проведено совещание с руководителями МДОУ по теме "Введение эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (февраль) |   |
| **3.** | **Подпрограмма Молодежь города Пскова** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **1 705,6**  | **373,7**  | **243,6**  | **14,3**  |  |   |   |
| **3.1** | **Поддержка мероприятий молодежных организаций, объединений, поддержка и развитие общественно значимых молодежных инициатив, иных инициатив, направленных на эффективную реализацию молодежной политики** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **560,0**  | **227,8**  | **180,8**  | **32,3**  |  |   |   |
| 3.1.1 | Ежемесячные краеведческие поездки молодежи в целях изучения исторического, духовного, культурного наследия Псковской земли. Выездная экспедиция по духовно-нравственному воспитанию | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 70,0  | 28,8  | 28,8  | 41,1  | Проведение ежемесячных краеведческих поездок молодежи | Проведены ежемесячные краеведческие поездки молодежи |   |
| 3.1.2 | Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 60,0  | 30,0  | 30,0  | 50,0  | Проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию | Проведены мероприятия по духовно-нравственному воспитанию |   |
| 3.1.3 | Мероприятия в рамках продвижения Ганзейского движения: День Ганзы. Ганзейская слобода. Школа Ганзейских волонтеров. Участие в Международных и Русских Ганзейских днях. | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 70,0  | 69,0  | 56,2  | 80,3  | Проведение мероприятий в рамках продвижения Ганзейского движения | Подготовлены мероприятия в рамках продвижения Ганзейского движения |   |
| 3.1.4 | Исторический праздник в Довмонтовом городе, посвященный памяти Псковского князя Довмонта-Тимофея | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 10,0  | 7,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение исторического праздника, посвященного памяти Псковского князя Довмонта-Тимофея | Проведен исторический праздник, посвященный памяти Псковского князя Довмонта-Тимофея |   |
| 3.1.5 | 4-й Туристический слет для талантливой молодежи г.Пскова на о.Белов | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 15,0  | 15,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение туристического слета для талантливой молодежи | Проведен туристический слет для талантливой молодежи |   |
| 3.1.6 | Мероприятия для молодой семьи и молодежи с ограниченными возможностями | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 10,0  | 1,0  | 1,0  | 10,0  | Организация и проведение мероприятий для молодой семьи и молодежи с ограниченными возможностями | Проведено мероприятие для молодой семьи и молодежи с ограниченными возможностями |   |
| 3.1.7 | Цикл творческих мероприятий для молодежи | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 68,0  | 8,0  | 8,0  | 11,8  | Организация и проведение цикла творческих мероприятий для молодежи | Проведены творческие мероприятия для молодежи |   |
| 3.1.8 | Мероприятия к Дню Великой Победы | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 100,0  | Организация и проведение комплекса мероприятий к Дню Победы | Проведен комплекс мероприятий к Дню Победы |   |
| 3.1.9 | Участие городского поискового отряда «23 июля» в «Вахте Памяти» | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Участие городского поискового отряда "23 июля" в "Вахте Памяти" | Участие поискового отряда 23 апреля в "Акции "Вазиа памяти"  |   |
| 3.1.10 | Кубок КВН Главы города Пскова | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение кубка КВН |  Перенесено на следующий год |   |
| 3.1.11 | Цикл мероприятий (спортивные и творческие программы), посвященных празднованию Дня российской молодежи | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 1,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Цикл мероприятий, посвященных Дню российской молодежи |  Мероприятие запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 3.1.12 | Летний молодежный лагерь по программе "Академия лидерства" | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 90,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Проведение летнего молодежного лагеря по программе "Академия лидерства" |  Мероприятие запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 3.1.13 | Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 8,1  | 8,1  | 1,4  | 17,3  | Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе | Проведены мероприятия, посвященные Великой Победе |   |
| 3.1.14 | Чемпионат г.Пскова по брейн-рингу среди общеобразовательных учреждений и розыгрыш "Интеллект-лиги" среди высших учебных заведений | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 40,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Мероприятия по брейн-рингу |  Мероприятие запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 3.1.15 | Участие молодежи в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятий | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 62,0  | 5,5  | 0,0  | 0,0  | Участие молодежи в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях |  Участие в конференции г. Москва  |   |
| 3.1.16 | Танцевальный хип-хоп фестиваль "Беспредел" | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 100,0  | Организация и проведение танцевального хип-хоп фестиваля "Беспредел" |  Проведен танцевальный хип-хоп фестиваль "Беспредел"  |   |
| 3.1.17 | Участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных форумах | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 20,4  | 20,4  | 20,4  | 100,0  | Участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных форумах |  Участие в форуме волонтеров г. Казань  |   |
| **3.2** | **Организация и проведение городских конкурсов и мероприятий, организация участия в областных и общероссийских международных мероприятиях** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **177,4**  | **24,0**  | **30,4**  | **17,1**  |  |   |   |
| 3.2.1 | Спортивно-туристическое мероприятие «Поход первокурсника» | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 21,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение мероприятия "Поход первокурсника" |  Мероприятие запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 3.2.2 | Мероприятия, посвященные Международному дню волонтера | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 10,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню волонтера |  Мероприятие запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 3.2.3 | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 75,0  | 24,0  | 18,0  | 24,0  | Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Проведено мероприятие по пропаганде здорового образа жизни |   |
| 3.2.4 | Гала-концерт фестиваля студенческого творчества | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 20,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Гала-концерт фестиваля студенческого творчества |  Мероприятие запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 3.2.5 | Городской конкурс "Студент года" | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 3,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение городского конкурса "Студент года" |  Мероприятие запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 3.2.6 | Смотр-конкурс и конкурс общежитий среди учреждений профессионального образования. | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 35,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение смотра-конкурса и конкурса общежитий среди учреждений профессионального образования |  Мероприятие запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 3.2.7 | " Выездной концерт лауреатов гала-концерта фестиваля студенческого творчества" | КФКС | 01.01. 2015 | 31.12. 2015  | 12,4  | 0,0  | 12,4  | 100,0  | Выездной концерт лауреатов гала-концерта фестиваля студенческого творчества |  Погашение кредиторской задолженности 2015 г.  |   |
| **3.3** | **Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **918,2**  | **117,0**  | **27,5**  | **3,0**  |  |   |   |
| 3.3.1 | Профессиональное ориентационное мероприятие для старшеклассников «Профессионалы будущего -2015» | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 15,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Проведение ориентационных мероприятий для старшеклассников "Профессионалы будущего" |  Мероприятие запланировано на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 3.3.2 | Приобретение программного обеспечения «Комплекс профессионального ориентационного тестирования для старшеклассников "Профессионалы будущего"» | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 110,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Приобретение программы для тестирования старшеклассников "Профессионалы будущего" | Приобретение программы для тестирования старшеклассников запланировано на 2-ое полугодие 2016 г. |   |
| 3.3.3 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет свободное от учебы время | МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 793,2  | 117,0  | 27,5  | 3,5  | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время |  Наличие подписанных актов выполненных работ в 1 учреждении  |   |
| **3.4** | **Организация и проведение информационной политики в молодежной сфере** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **50,0**  | **4,9**  | **4,9**  | **9,8**  |  |   |   |
| **4.** | **Подпрограмма Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **420,0**  | **330,8**  | **239,7**  | **57,1**  |  |   |   |
| **4.1** | **Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической направленности для молодежи, посещение музеев Воинской Славы, экскурсии в действующие воинские части** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **420,0**  | **330,8**  | **239,7**  | **57,1**  |  |   |   |
| 4.1.1 | Поисковая экспедиция "Вахта памяти" | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 12,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение поисковой экспедиции "Вахта памяти" |  Организация мероприятия запланирована на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 4.1.2 | Городской фестиваль студенческого творчества | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 6,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение городского фестиваля студенческого творчества |  Организация мероприятия запланирована на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 4.1.3 | Фестиваль клубов исторической реконструкции | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 20,0  | 20,0  | 0,0  | 0,0  | Проведение фестиваля клубов исторической реконструкции | Проведен фестиваль клубов исторической реконструкции |   |
| 4.1.4 | Цикл военно-ролевых игр для молодежи "День Победы" | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 100,0  | Проведение цикла военно-ролевых игр для молодежи "День Победы" |  Проведены военно-ролевые игры для молодежи "День Победы"  |   |
| 4.1.5 | Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Венок Славы А.Невского" | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 12,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение Всероссийского соревнования по спортивному ориентированию "Венок Славы А.Невского" |  Организация мероприятия запланирована на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 4.1.6 | Международный турнир по художественной гимнастике памяти А.Невского | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 2,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение международного турнира по художественной гимнастике памяти А.Невского |  Организация мероприятия запланирована на 2-ое полугодие 2016 г.  |   |
| 4.1.7 | Традиционный турнир по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 22,0  | 6,9  | 6,9  | 31,4  | Организация и проведение турнира по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ | Проведен турнир по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ |   |
| 4.1.8 | Турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова | КФКС | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 13,5  | 4,8  | 4,8  | 35,6  | Организация и проведение турнира по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова | Проведен турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова |   |
| 4.1.9 | Подготовка и проведение культурно - массовых мероприятий "Моя малая Родина" | МБОУ ДОД "ДДТ" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 10,0  | 6,0  | 6,0  | 60,0  | Проведение воспитательных мероприятий патриотической направленности, посвященных 70-летию Победы в ВОВ, для приобщения обучающихся города Пскова к декоративно-прикладному творчеству | Проведены воспитательные мероприятия патриотической направленности, посвященные 70-летию Победы в ВОВ, для приобщения обучающихся города Пскова к декоративно-прикладному творчеству |   |
| 4.1.10 | Подготовка и проведение культурно - массовых мероприятий "Псковская весна" | МБОУ ДОД "ДДТ" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 60,0  | 60,0  | 0,0  | 0,0  | Проведение воспитательных мероприятий патриотической направленности, посвященных 70-летию Победы в ВОВ для приобщения обучающихся города Пскова к художественному творчеству в разных жанрах: театр, вокал, фольклор, хоровое пение, конкурс чтецов, хореография, инструментальная музыка. | Проведены воспитательные мероприятия патриотической направленности, посвященные 70-летию Победы в ВОВ для приобщения обучающихся города Пскова к художественному творчеству в разных жанрах |   |
| 4.1.11 | Оплата взносов за участие в областных и Всероссийских конкурсах, фестивалях | МБОУ ДОД "ДДТ" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Мероприятие временно не финансируется |  Мероприятие временно не финансируется |   |
| 4.1.12 | Проведение интерактивных площадок патриотической направленности для молодежи и ветеранов в микрорайонах города | МБОУ ДОД "Патриот" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 23,0  | 19,3  | 8,2  | 35,7  | Организация и проведение интерактивных площадок патриотической направленности, воспитание уважения к традициям, истории и культуре г. Пскова, предоставление возможности разным категориям жителей города проявить творческие и лидерские качества, пропаганда здорового образа жизни и истинных жизненных ценностей. | 9 мая работали 6 интерактивных площадок патриотической направленности для молодежи и ветеранов в микрорайонах города |   |
| 4.1.13 | Городские встречи ветеранов и молодежи, посвященные Победе в ВОВ | МБОУ ДОД "Патриот" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация и проведение городских встреч ветеранов и молодежи |  Проведено не менее 10 встреч ветеранов и молодежи, посвященные Победе в ВОВ |   |
| 4.1.14 | Издание сборника "Меткость, сила, выносливость" (военно - патриотический клуб "Юный стрелок") | МБОУ ДОД "Патриот" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Организация работы по оборонно-патриотическому воспитанию детей и подростков в городе; привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, популяризация стрелкового спорта | Мероприятие запланировано на 2 полугодие |   |
| 4.1.15 | Стажировка на БАПЛ "Псков" обучающихся военно-патриотического клуба "Юный моряк-подводник" | МБОУ ДОД "Патриот" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 81,0  | 60,0  | 60,0  | 74,1  | Организация работы по оборонно-патриотическому воспитанию детей и подростков в городе; привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом | Мероприятие запланировано на 2 полугодие |   |
| 4.1.16 | Участие в первом слете Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" | МБОУ ДОД "Патриот" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 20,0  | 15,8  | 15,8  | 79,0  |  Развитие физических и волевых качеств, формирование готовности к службе в вооруженных силах РФ  | Приняли участие в первом слете Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" в мае 2016 года |   |
| 4.1.17 | Организация несения Почетной Караульной Службы у мемориальных комплексов и воинских захоронений | МБОУ ДОД "Патриот" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 76,0  | 76,0  | 76,0  | 100,0  | Формирование патриотического сознания и общественной активности молодежи | Почетная Караульная Служба у мемориальных комплексов и воинских захоронений в праздничные дни организуется в течение года |   |
| 4.1.18 | Проведение полевых лагерей "Юный спасатель" | МБОУ ДОД "Патриот" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 100,0  | Получение обучающимися новых практических и теоретических навыков | Мероприятие запланировано на 2 полугодие  |   |
| **4.2** | **Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти псковичей, погибших в локальных конфликтах** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 4.2.1 | Проведение митингов в день Памяти псковичей, погибших в локальных конфликтах | Управление образования, МБОУ ДОД "Патриот" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Активное участие в мероприятиях обучающихся военно – патриотического Центра «Патриот» |  Проведено 2 митинга в день Памяти псковичей, погибших в локальных конфликтах |   |
| 4.2.2 | Проведение Уроков Мужества в образовательных учреждениях города Пскова | Управление образования, МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Проведение мероприятий во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях |  Уроки Мужества проведены во всех ОУ города Пскова |   |
| **4.3** | **Обеспечение условий нормативно-правового и информационно-методического характера для устойчивого развитие патриотического воспитания молодежи в г.Пскове** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 4.3.1 | Разработка и издание нормативных правовых и информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию молодежи | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Ежегодное издание нормативных правовых и информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию молодежи | Мероприятие запланировано на 2 полугодие |   |
| 4.3.2 | Обеспечение повышение профессионального уровня организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, внедрение в их деятельность современных форм, методов и средств работы обобщение и распространение эффективного опыта работы по патриотическому воспитанию молодежи г. Пскова | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Ежегодное проведение не менее 2-х семинаров для организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, | Проведен 1 семинар для организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, |   |
| **4.4** | **Активизация деятельности общественных объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию молодежи в г. Пскове, развитие молодежного волонтерского движения** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 4.4.1 | Организация работы волонтерских отрядов по благоустройству воинских захоронений и проведению поисковых работ в местах боев Великой Отечественной войны | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Активное участие волонтерских отрядов по благоустройству воинских захоронений и проведению поисковых работ в местах боев Великой Отечественной войны | Действуют 15 волонтерских отрядов по благоустройству воинских захоронений и проведению поисковых работ в местах боев Великой Отечественной войны |   |
| 4.4.2 | Участие молодежи во Всероссийских молодежно-патриотических акциях | Управление образования, МОУ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Ежегодное участие обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений во Всероссийских молодежно-патриотических акциях | Приняли участие в 2 Всероссийских молодежно-патриотических акциях |   |
| **5.** | **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики"** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **19 272,2**  | **10 057,8**  | **8 989,9**  | **46,6**  |  |   |   |
| **5.1** | **Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы управления** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **9 196,1**  | **5 074,8**  | **4 217,5**  | **45,9**  |  |   |   |
| 5.1.1 | Обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Пскова | Управление образования | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 9 196,1  | 5 074,8  | 4 217,5  | 45,9  | Исполнение сметы на содержание УО |  Обеспечение деятельности УО  |   |
| **5.2** | **Обеспечение деятельности МКУ «Центр технического обслуживания»** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **5 712,8**  | **2 812,5**  | **2 601,9**  | **45,5**  |  |   |   |
| 5.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "Центр технического обслуживания" | МКУ "ЦТО" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 5 712,8  | 2 812,5  | 2 601,9  | 45,5  | Исполнение сметы на содержание МКУ "ЦТО" |  Обеспечение деятельности МКУ "ЦТО"  |   |
| **5.3** | **Обеспечение деятельности МБУ «Псковский городской молодежный центр»** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **4 363,3**  | **2 170,5**  | **2 170,5**  | **49,7**  |  |   |   |
| 5.3.1 | Предоставление услуги по организации и проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью МБУ «Псковский городской молодежный центр» | МБУ "Псковский городской молодежный центр" | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 4 363,3  | 2 170,5  | 2 170,5  | 49,7  | Предоставление услуги по организации и проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью МБУ "ПГМЦ" |  Обеспечение деятельности МБУ "ПГМЦ"  |   |
| **5.4** | **Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы.** |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |  |   |   |
| 5.4.1 | Информационное обеспечение потребителей в рамках муниципальной системы защиты прав потребителей | УРЖП | 01.01. 2016 | 31.12. 2016  | 31.12. 2016  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством |  Реализован принцип информационной открытости в деятельности Администрации г. Пскова  |   |
| **Итого:** | **1 689 785,8**  | **910 895,9**  | **881 009,2**  | **52,1**  |  |   |   |