|  |
| --- |
| **ДОКЛАД****о ходе реализации и оценке эффективности** **муниципальных программ****за 2019 год** |
| 2020 год |

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| Общая информация | 3 |
| Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2019 год | 4 |
| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за 2019 год | 15 |
| Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования "Город Псков", связанных с реализацией муниципальных программ | 46 |
| Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ | 54 |
|  |  |

**Общая информация**

В МО «Город Псков» в 2019 году действовали 13 муниципальных программ (МП), на реализацию которых было предусмотрено 6069,6 млн. руб., что на 7,5% больше чем в предыдущем году, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 953,5 млн. руб.;

бюджета Псковской области – 2 457,4 млн. руб.;

городского бюджета – 1 658,6млн. руб.;

Как результат применения программно-целевого метода бюджетного планирования доля расходов местного бюджета на финансирование МП в общем объёме расходов на финансирование МП в 2019 году составила 29,7%.

*Расходы в рамках МП города ПСКОВА*

*по источникам финансирования, млн руб*.

По итогам 2019 года исполнение по МП за счет всех источников финансирования составило – 5017,2 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | 1 304, 7 | млн. руб. |
| средства бюджета Псковской области | 2 224,2 | млн. руб. |
| средства городского бюджета | 1 488,3 | млн. руб. |
|  |  |  |

Действующие МП разработаны для реализации стратегии развития города до 2020 года, а также решения актуальных проблем Пскова на период до 2022 года.

Результативность МП оценивалась по 287 показателям, из которых 249 достигли плановых (целевых) значений (86,8.% показателей).

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2019 год**

***1. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

В 2019 году наиболее значимым результатом реализации программы является:

- отсутствие несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа;

- отсутствие совершенных террористических актов на территории муниципального образования «Город Псков»;

- создание планируемого на 2019 год объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков».

Достижение данных результатов реализации программы осуществлялось решением следующих задач

- пропаганда и обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;

- обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях города Пскова.

 ***2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»***

В 2019 году наиболее значимым результатом реализации программы является:

1. организация и материально- техническое обеспечение деятельности народных дружин;

2. отсутствие обращений от граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055);

3. информирование населения по проблеме наркотизации: изготовление, тиражирование информационных материалов по антинаркотическому просвещению.

Достижение данных результатов реализации программы осуществлялось решением следующих задач

- обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Город Псков»;

- обеспечение эффективной системы противодействия распространению коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях города Пскова;

- создание комплексных условий для снижения риска приобщения населения муниципального образования «Город Псков», особенно детей и подростков, к наркотическим веществам, включая табак и алкоголь, создание эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков потреблению наркотических и психотропных веществ.

 ***3. Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»***

В рамках создания благоприятных условий развития сферы культуры, наряду с другим,были достигнуты следующие результаты:

- комплектование библиотечных фондов 11 библиотек города, приобретена книгоиздательская продукция боле 7000 экземпляров;

- организовано и проведено 55 общегородских мероприятий;

- для организации досуга жителей города при учреждениях культуры работали более 100 клубных формирований (творческих коллективов, клубов и гостиных по интересам);

- создавались условия для профессионального самоопределения и творческого роста детей: в музыкальных и художественной школах города обучались 3377 детей,

Уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами культуры составил 100%.

В рамках создания благоприятных условий развития сферы туризма были достигнуты следующие результаты**.**

 Начались работы:

1) по реконструкции ул. Л. Поземского с мостом через реку Пскову, Сквера 60-летия Октября;

2) по реализации проектов:

- «Cities.multimodal-urban transport system in transition towards low carbon mobility» (Мультимодальные города) Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» в части создания концепции мультимодальности центра Пскова (окольный город);

- «Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area/BioAware» («Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».

В ходе подготовки 39-х Международных Ганзейских дней в городе Пскове в 2019 году:

- проведены протокольные и культурно-массовые мероприятия: приемы, заседание членов Ганзейской Комиссии, иностранных делегаций.

- проведено 50 мероприятий различной направленности (культурно-массовые, спортивные, экономические) на 15 площадках.

В рамках сохранения и популяризация культурного и исторического наследия достигнуты следующие результаты:

1) Проведено 5 заседаний общественной комиссии, где было рассмотрено 19 ходатайств об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий.

2) Проведены мероприятия по популяризации исторического, культурного и мемориального наследия (семинары, конференции, коллоквиумы, конкурсы), в том числе для подрастающего поколения.

Для приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества:

1) осуществлялось благоустройство и содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков, вывоз мусора с территории воинских захоронений, обрезка крон деревьев (11 воинских захоронений).

2) осуществлялся капитальный ремонт воинского захоронения на улице Юбилейной.

***4. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»***

Реализация МП в 2019 году позволила достичь следующие результаты.

В рамках развития муниципальной системы образования:

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования учреждениями общего образования» в 2019 году предоставлена 25 581 обучающимся города Пскова.

Выполнены:

- капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ №16» и МБОУ «СЭЛ №21»;

- капитальный ремонт крыльца здания в МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный»

- работы по устройству велопарковок и установке флагштоков МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 47», МАОУ «Гуманитарный лицей», МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный», МБУ ДО «Юность».

В рамках развития дошкольного образования в 2019 году в 55 МДОУ:

- услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» предоставлена 12017 воспитанникам ДОУ и 548 воспитанникам, посещающим дошкольные отделения общеобразовательных учреждений;

- услуга по воспитанию и обучению предоставлена 158 воспитанникам, относящимся к категории дети–инвалиды;

- питанием обеспечено 39 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 158 детей - инвалидов и 124 ребенка с туберкулезной интоксикацией.

По итогам 2019 года выполнены ниже перечисленные и другие работы:

- текущий ремонт спортивной площадки в МБДОУ №11;

- капитальный ремонт кровли в МБДОУ №47;

- капитальный ремонт пищеблока в МБДОУ №48, №28;

- капитальный ремонт санузлов в МБДОУ №37;

- ПСД капитальный ремонт пищеблока в МБДОУ №48;

- ПСД капитальный ремонт стен и фундамента здания в МБДОУ №14

- строительство детских садов в д.Борисовичи, ул.Звездная, ул.Народная;

- капитальный ремонт здания в МБДОУ №26;

В результате реализации молодежной политики:

- предоставлена услуга по организации и проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью МБУ «Псковский городской молодежный центр»;

- в рамках мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи организовано и проведено 46 мероприятий (в том числе семинары, фестивали, краеведческие поездки);

- подготовлены и проведены 10 мероприятий в рамках Ганзейского движения;

- проведено 25 творческих мероприятий для молодежи и 15 мероприятий к Дню Победы;

- организовано и проведено 15 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодого поколения города Пскова;

- проведена работа по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: созданы 325 рабочих мест для несовершеннолетних.

В рамках патриотического воспитания молодежи организованы и проведены различные мероприятия, в том числе:

- проведено 18 городских мероприятий патриотической направленности;

- организован и проведен областной слет юноармейских отрядов, городской этап военно-спортивной игры «Зарница»;

- приняли участие в 2-х Всероссийских молодежно-патриотических акциях;

-15 волонтерских отрядов работали на благоустройстве воинских захоронений.

В декабре 2019 года команда воспитанников МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот» приняла участие во Всероссийском слёте активистов движения «Пост №1» в Севастополе.

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»***

Выполнены основные мероприятия программы. Реализован План-календарь спортивно-массовых мероприятий, проведено 470 соревнований, в том числе городского масштаба, на выезде, организованы учебно-тренировочные сборы.

Большое внимание уделяется пропаганде физической культуры и спорта. Все проводимые в городе спортивно-массовые мероприятия освещаются в средствах массовой информации, в интернете, на радио и телевидении. Осуществляется ежемесячный выпуск газеты «Спорт и молодость Пскова».

Также в 2019 году обеспечено:

- строительство школьных стадионов и пришкольных спортивных площадок, устройство спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных учреждений, в том числе изготовление проектно-сметной документации:

- устройство спортивной площадки на территории МБОУ «Лицей №4»;

- устройство основания и монтаж спортивно-технологического оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Лицей Развитие» по адресу Псковская область, г. Псков, ул. Народная, д.53.;

- изготовление проектно-сметной документации на устройство спортивного стадиона, устройство пришкольного стадиона на территории МБОУ «СОШ №17 им. Валерия и Анатолия Молотковых», по адресу: Зональное шоссе, д.11, г. Псков, Псковская область;

 - изготовление проектно-сметной документации на устройство спортивного стадиона, устройство пришкольного стадиона на территории МАОУ «СОШ №47, по адресу: г. Псков, Псковская область, Заводская ул., д.3;

- строительство пришкольной площадки под мини-футбольное поле, разработка проектно-сметной документации по объекту «Электроснабжение спортивной площадки», доставка и установка уличного игрового оборудования (вело парковка крытая) на территории МАОУ «Гуманитарный лицей», по адресу: Псковская область, г. Псков, Ленина, 10;

 -строительство стадиона в оздоровительном лагере «Радуга»;

В 2019 году обеспечено проведение детской оздоровительной кампании, направленной на укрепление здоровья, социальную защиту, сохранение материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями комплексной безопасности.

***6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»***

Одним из главных приоритетов муниципальной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями

Для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилых помещений вне очереди, приобретены 5 однокомнатных квартир.

В целях обеспечения очередников благоустроенными жилыми помещениями в 2019 заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту 22 освободившихся муниципальных жилых помещений.

Социальная поддержка некоторых категорий граждан:

-профинансировано 86 договоров на компенсацию процентной ставки;

-пожизненная рента выплачивалась по 6 договорам.

Расселен 1 аварийный дом в городе Пскове по адресу: Черский переулок, д.6, где проживало 4 семьи/12 человек. Предоставлено 181,0 кв.м общей площади жилья (4 двухкомнатные благоустроенные квартиры).

В целях улучшения жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений:

-приобретены 70 благоустроенных квартир из вторичного жилищного фонда;

- заключены 62 муниципальных контракта на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве. Строительство жилого дома в установленный срок не завершено, предположительный срок передачи объектов жилищного фонда IV квартал 2020 года;

- заключено 9 договоров найма специализированного жилого помещения.

Предоставлялись социальные выплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома - оплачено 5 свидетельств на общую сумму 5 060,5 тыс. руб.

***7. Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города***

C 2019 года город принимает участие в Региональном проекте «Дорожная сеть». Осуществляется выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки автомобильных дорог местного значения Псковской городской агломерации (протяженность 107,59 км.) и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации в городе Пскове (в 2017 году 7мест). В подпрограмму муниципальной программы введены следующие целевые показатели: доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации по сравнению с 2017 годом.

Задачи программы за 2019 год, в целом, выполнены. В том числе:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) уменьшилась на 4%;

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) составил 9 км.

***8. Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»***

В ходе реализация проекта модернизации в сфере теплоснабжения при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2019 году выполнены модернизаци котельной №3 по адресу Рижский пр., 43а и котельной №17 по адресу ул. Коммунальная, 22б.

Мероприятия по созданию, реконструкции и модернизации объектов водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»» за счет средств софинансирования Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, в рамках проекта по модернизации объектов водоотведения при содействии того же Фонда, ведутся работы по реконструкции канализационного коллектора и модернизации трех канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тыс. кубометров. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком: за 2-е полугодие 2019 года уже проведена реконструкция объекта «Коллектор железобетонный».

Мероприятия в рамках Программ приграничного сотрудничества (в части софинансирования предприятием):

-по программе «Латвия – Россия 2014-2020гг.» крупномасштабного проекта «Pure water for Programme regions» (Чистая вода регионам Программы) - строительство II- го пускового комплекса подземного водозабора в г. Пскове. Работы по строительству начаты во 2-ом полугодии 2019 года, ведутся в соответствии с графиком. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2021 года.

- по программе «Эстония – Россия 2014-2020гг.» крупномасштабного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера» - работы по капитальному ремонту аэротенка №1 и замене воздуходувного агрегата на ОСК г. Пскова. В декабре 2019 года уже заключен контракт и проводятся работы по капитальному ремонту аэротенка. Планируемый срок выполнения работ – до 1 июля 2020 года.

На сегодняшний день фактическая экономия электроэнергии за месяц в натуральном выражении составила более 60 %, в период с января по ноябрь 2019 года экономия электроэнергии в натуральном выражении составила 5,81 млн. кВт.

Задачи программы за 2019 год, в целом, выполнены.

***9. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»***

В 2019 году продлен срок действия программы до 2024 года, в связи с выполнением мероприятий, реализуемых в рамках регионального проекта «Чистая страна».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих основных результатов в 2019 году.

За 2019 год с территории муниципального образования «Город Псков» вывезено 86,43 тыс. тонн мусора, в том числе ликвидировано свалок строительного мусора в объеме 278,3 м3, обустроены новые площадки для сбора твердых коммунальных отходов

За период проведения весеннего и осеннего месячников по благоустройству города приведено в надлежащее состояние порядка 75 территорий, в том числе по берегам рек Пскова, Великая.

Проведена противоклещевая акарицидная обработка различных территорий города общей площадью 76,6 га.

Выполнены следующие работы на территориях города Пскова:

- аварийный ремонт ступеней и парапетов в «Финском парке»;

- ремонт лестницы в «Детском парке»;

- благоустройство сквера у Дома Советов со стороны ул. Некрасова;

-завершено благоустройство территории у памятника «Танк –Т-34»;

- подготовка городского пляжа к купальному сезону;

- оформление города к праздникам

В рамках энергосервисного контракта с ПАО «Ростелеком» на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения:

- проведена инвентаризация и создан цифровой двойник сетей наружного освещения города Пскова;

- произведена замена 10,5 тыс. светильников наружного освещения на светодиодные марки Philips Road Flair, из них более 1 тыс. светильников с индивидуальным управлением;

- создана автоматизированная система мониторинга и управления наружным освещением, и установлены 204 шкафа управления наружным освещением.

В рамках контракта по отдельному мероприятию «Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства" созданы две базы:

- база данных уборки,

- база данных объектов городского хозяйства в виде объектов карты.

Осуществляется наполнение баз данных семантической информацией, добавление графиков уборки. Реализована интеграция с другими информационными системами Пскова для приема и отправки пользователями проекта жалоб на уборку и поддержка функционирования ИС с учетом актуализации данных и возможности учета мнения и предложений граждан.

ГИС доступна по адресу gis.pskovadmin.ru для сети Администрации города Пскова.

Задачи программы за 2019 год в целом выполнены.

***10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»***

С 2019 года в рамках данной программы выполняются мероприятия в соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

Сведения о ходе реализации программы своевременно размещались в ГИС ЖКХ. Кроме того, на сайте Администрации города Пскова создана страница, в которой систематизирована информация по МП и документам, созданным для ее реализации (http://pskovadmin.ru/press\_service/news/7247).

Достигнуты следующие основные результаты:

- выполнено комплексное благоустройство 8-м и дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- выполнены работы по ремонту дорожных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов по 3 адресам;

- благоустроено 3 общественные территории;

- оборудовано освещение на территории парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов;

- организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору территорий общего пользования, подлежащих благоустройству с 2019 года в котором приняло участие 7173 жителя города.

Для вовлечения граждан в решение вопросов формирования современной городской среды проведено 50 мероприятий, в том числе публичные опросы в социальных сетях, собрания собственников МКД, встречи с депутатами Псковской городской Думы, председателями советов собственников многоквартирных домов. В целях осуществления контроля за реализацией программы проведено 10 заседаний соответствующей комиссии, в которую в 2019 году введены сотрудники ГИБДД и общества инвалидов города Пскова.

Реализовано четыре проекта территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в муниципальном образовании «Город Псков», в том числе: оборудовано покрытие парковочных мест в границах территории ТОС «Байкова 7»; установлен шлагбаум, организовано видеонаблюдение в границах территории ТОС «Набат 3»; снесены аварийные деревья в границах территории ТОС «Юбилейная 67», установлена ограждающая конструкция зеленой зоны в границах территории ТОС «Мирный».

Задачи программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»» на 2019 год, в целом выполнены.

 ***11. Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»***

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

-в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» создано 74 оборудованных рабочих места для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства;

-проведено 7 конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на право аренды помещений в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор»;

- оказана поддержка 24 начинающим субъектам малого предпринимательства;

- субъектам малого предпринимательства оказано 1320 консультационных услуг (бухгалтерских, юридических, маркетинговых, почтово-секретарских и т.д.);

-проведено 5 заочных заседаний Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова

- рассмотрены 499 обращений граждан по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей, в т. ч. оказана помощь в составлении 108 претензий к хозяйствующим субъектам, 18 исковых заявлений в суды;

- в соответствии с Законом Псковской области в 2019 году в торговый реестр занесены 72 записи по торговым объектам и хозяйствующим субъектам.

- подготовлены и оформлены 83 договора на размещение НТО на территории города Пскова;

- организованы и проведены 20-ая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, областная продовольственная ярмарка «Осень-2019».

Оказано содействие в организации и проведении:

- ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках, на ул. Я. Фабрициуса, 5А

- ярмарок на муниципальных площадках города.

Оказана поддержка местным товаропроизводителям (ПсковАгроинвест, Псковмясопром) по размещению НТО на территории города Пскова.

-сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 23 земельных участка;

- проведены 7 аукционов на реализацию документов по территориальному планированию, планировке территории и 1 на проведение комплексных кадастровых работ;

 ***12. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»***

В связи со снижением активности членов ООИП ВОИ г. Пскова.и с повышением потребностей социального характера, уделяло внимание следующим задачам в отчетном периоде:

- полная инвентаризация численности членов организации

- пересмотр к подходу статуса численности

- обеспечение возможности донести и соединить в целое до обычных граждан общества сведений о присутствии данной категории лиц, как целостное, а не отдельное от полноценной жизни в городе.

Ниже представлена информация о результатах деятельности ООИП ВОИ г. Пскова.

Проделана работа с уточнением численности членов организации: 95% всех данных о членах организации занесено в электронную базу организации, с выверенными данными о людях.

Для донесения в очередной раз до граждан города сведений о жизни людей с ограничениями в здоровье параллельно с другими категориями граждан города:

- принято участие в ХХХIХ ганзейских днях нового времени в городе Пскове,

- организован концерт, посвященный Дню инвалидов «Добрый концерт», в котором смогли принять участие более 90 членов организации (на большой сцене Городского культурного центра), при поддержке спонсоров.

При содействии магазинов “Светофор” и руководителя магазина “Империал” собраны новогодние подарки и поздравлены дети с Новым 2020 годом, имеющих различные группы инвалидности.

В рамках организации культурно-досугового обслуживания – реабилитации инвалидов средствами культуры, художественного творчества, спорта реализована договоренность с МБОУ ДЮСШ «Надежда» о предоставлении физкультурно - оздоровительных услуг на безвозмездной основе.

Проведены мероприятия: поздравления с Днем защиты детей, с Днем пожилого человека, проведены концерты: в санатории “Череха, в Псковской школе - интернат.

Оказана материальная помощь (социальная поддержка) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам:

- 3 117 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам;

- 9 инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны;

В рамках поддержки из бюджета социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлены 4 субсидии по 250,0 тыс. руб.

***13. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»***

По итогам реализации МП в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- поставлено на учет в качестве бесхозяйных в Управлении Росреестра по Псковской области 4 объекта коммунально-бытового назначения;

- зарегистрировано право собственности МО на 124 бесхозяйных объектов;

- на территории МО выявлено 104 бесхозяйных объектов;

-доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация, составила 95%

-доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества, составила 96,6%

- проведены мероприятия по обеспечению консервации 7 объектов недвижимого имущества, входящего в казну муниципального образования «Город Псков»;

- не допущено просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга;

-выдано 76 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- выдано 28 предписаний о демонтаже незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций, на основании заключенных муниципальных контрактов за счет бюджетных средств города Пскова демонтировано 8 рекламных конструкций, незаконно установленных и эксплуатируемых на имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Псков»;

- проведено 23 плановых выездных проверок и 3 внеплановых выездных проверок. В результате проведенных проверок было выдано 9 предписаний об устранении замечаний и нарушений.

**II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2019 год**

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2018 г.](#Par868) | 2019г. |
| план | факт |
|  **Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** |
| 1 | Количество принятых распорядительных актов Комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по текущим вопросам защиты населения и оперативной обстановке | Штука | 34 | 39 | 39 |  |
| 2 | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Псков» | Штука | 7 | 8 | 8 |  |
| 3 | Уровень создания требуемого объема резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» | Процент | - | 34 | 34 |  |
|  **Подпрограмма 1. Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова** |
| 1.1 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению культуры Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 33.0 | 33.0 | 33.0 |  |
| 1.2 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 58.0 | 58.0 | 58.0 |  |
| 1.3 | Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума | Процент | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |
| 1.4 | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | Процент | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  |
| 1.5 | Количество несчастных случаев на воде в зоне городского пляжа | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Информирование и обучение незанятого в производстве населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
|  **Подпрограмма 2. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"** |
| 2.1 | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 73.0 | 86.0 | 86.0 |  |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 59.0 | 59.0 | 59.0 |  |
| 2.3 | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения | Процент | 76.0 | 76.0 | 76.0 |  |
|  **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** |
| 1. | Общее количество административных правонарушений, совершенных на территории города Пскова | Штука | 37689 | 36379 | 36379 |  |
|  | из них по главе 20 КоАП | Штука | 6878 | 8834 | 8834 |  |
| 2. | Количество коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актов города Пскова, выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы | Процент | 0,0 | 0,0 | 3,1 | Ошибки разработки проектов НПА (устранены) |
| 3. | Изменение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических веществ" в ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области" на территории города Пскова (по сравнению с базовым уровнем - 2016 года) | Процент | 41 | 43 | 43 |  |
|  **Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"** |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 981 | 985 | 985 |  |
|  | из них на улицах | Штука | 558 | 608 | 608 |  |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Штука | 70 | 105 | 105 |  |
| 1.3 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 7,1 | 10,7 | 10,7 |  |
| 1.4 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города Пскова | Штука | 281 | 390 | 390 |  |
|  | из них на улицах | Человек | 189 | 335 | 335 |  |
| 1.5 | Количество лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 541 | 525 | 525 |  |
|  | из них ранее судимых | Человек | 267 | 263 | 263 |  |
| 1.6 | Количество лиц, совершивших преступления в период условно-досрочного освобождения, отбытия наказания, не связанного с изоляцией от общества, из числа лиц, совершивших преступления повторно | Человек | 25 | 11 | 27 | Увеличение численности лиц, состоящих на учете ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области |
| 1.7 | Количество заседаний межведомственной комиссии муниципального образования "Город Псков" по профилактике правонарушений | Штука | 4 | 4 | 4 |  |
|  **Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков** |
| 2.1 | Количество правовых заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов со стороны прокуратуры города Пскова, содержащих указание на наличие в них коррупциогенных факторов | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2 | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Пскова, от общего количества обратившихся в приемную по работе с обращениями граждан Организационного отдела Администрации города Пскова и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 055) | Процент | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  **Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 3.1 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ по отношению к общей численности указанной категории населения | Про цент | 91,0 | 93,0 | 93,0 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | Процент | 91,0 | 93,0 | 93,0 |  |
|  **Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** |
| 1 | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведенных в рамках программы | Единица | 12 | 12 | 12 |  |
| 2 | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 11 | 12 | 12 | . |
| 3 | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управления культуры Администрации города Пскова, далее - УК АГП) | Процент | 87 | 83 | 75 | Отклонение обусловлено частным внесением изменений в кассовый план и в сводную бюджетную роспись бюджета города Пскова в 2019 году |
| 4 | Доля выполненных (проведенных) мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием по предоставлению услуг муниципальными учреждениями культуры | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Количество посещений тур истов | Тысяча человек | 450,0 | 480,0 | 480,0 |  |
|  **Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1.1 | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | Процент | 18,0 | 18,5 | 18,5 |  |
| 1.2 | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | Штука | 55 | 55 | 55 |  |
| 1.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | Рубль | 24509,37 | 21260,0 | 26379,2 | Показатели «дорожной карты» выполнены. |
| 1.4 | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 5,8 | 5,9 | 5,9 |  |
| 1.5 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 94 | 95,0 | 95,0 |  |
|  **Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** |
| 2.1 | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Доля объектов культурного наследия (ОКН), имеющих информационные надписи, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 23 | 10 | 10 |  |
| 2.3 | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | Единица | 5 | 2 | 5 | Увеличение показателя обусловлено увеличением обращений по установке мемориальных досок |
| 2.4 | Количество мероприятий по популяризации культурного наследия, организованных и проведенных в рамках подпрограммы | Единица | 12 | 3 | 3 |  |
|  **Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 3.1 | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | Единица | 1 | 2 | 2 |  |
| 3.2 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала города | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | Единица | 2 | 1 | 1 |  |
| 3.5. | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 10 | 50 | 50 |  |
| 3.6. | Количество объектов инфраструктуры, приведенных в надлежащее состояние, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 36 | 2 | 2 |  |
|  **Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 4.1. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | Штука | 11 | 11 | 11 |  |
| 4.2. | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | Штука | 1 | 1 | 1 |  |
|  **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
|  5.1 | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| 5.2 | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | Процент | 90 | 100 | 100 |  |
|  **Муниципальная программа: «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»** |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 45 | 48 | 48 |  |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 98,2 | 98,3 | 98,4 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 81 | 82 | 76 | Увеличение кол-ва детей от 2 до 7 лет в электронной. очереди  |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 32 | 34 | 34 |  |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 62 | 65 | 65 |  |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 64 | 66 | 66 |  |
|  **Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова** |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 80 | 87 | 87 |  |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,26 | 98,27 | 98,27 |  |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | 42% |   |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,2 | 98,3 | 98,8 |  |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 100 | 100 | 99,5 | Не сдали 6 учащихся МБОУ «С(В)ОШ №1» из 1230 выпускников 2019 года |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 6 | 7 | 7 |  |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | 50,4% |  |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | 75% |  |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | Не менее 90% | Не менее 90% | 96,4% |  |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 72,5 | 75,0 | 84,7% |  |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | Процент |  | 7 | 2 | В 2019 году только в 2 МОУ внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: -МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» и- МБОУ «ЦО «ППК» |
|  **Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова** |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 40 | 55 | 25 | Увеличение количества детей в возрасте от 2 до 3 лет в электронной очереди |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 100 | 100 | 85 | Увеличение количества детей в возрасте от 3 до 4 лет в электронной очереди |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | Процент | 5 | 7 | 7 |  |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 99,0 | 99,5 | 99,5 |  |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | 45 |  |
| 2.6 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Человек | 710 | 1100 | 877 | Увеличение в электронной очереди детей старше 3 лет |
|  **Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова** |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 13 | 14 | 14 |  |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 21 | 23 | 23 |  |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 24 | 27 | 27 |  |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ "ПГМЦ" и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  **Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 32 | 35 | 35 |  |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 20 | 20 | 20 |  |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования "Город Псков" | Человек | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | 1250 |  |
|  **Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков**» |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Процент | 94,0 | 95.0 | 95.0 |  |
| 5.2 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. |  Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.3 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет |  Да – 1Нет - 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  **Отдельное мероприятие «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» |  процент | 64 | 66 | 66 |  |
| **Отдельное мероприятие «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020»** |
| 2 | Количество мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды | Единица | 0 | 35 | 0 | Перенос сроков начала проекта (предположительно 1 июня 2020 года) |
|  **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»** |
| 1 | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Единиц | 470 | 450 | 470 |  |
| 2 |  Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт | Процент | 35 | 45 | 0 | В загородных оздоровительных лагерях, входящих в реестр муниципального имущества, реконструкция или капитальный ремонт не проводился ввиду отсутствия финансирования |
|  **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 1 | Доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче | процент  | 44 | 25 | 25,2 |  |
| 2 | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 25,0 | 31,7 | 31,9 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 35,0 | 35,5 | 35,8 |  |
| 4 | Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию (строительство, реконструкция) | Единица |  | 1 | 0 |  |
|  **Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Псков»** |
|  1 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста | процент | 20 | 25 | 25 |  |
|  2 | Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 95,0 | 55,0 | 55,0 |  |
|  3 | Доля детей школьного возраста, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях | процент |  96,0 |  40,0 | 40,0 |  |
|  **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 1 | Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Отдельное мероприятие: Реализация проекта «Promotinghealthylifestyles/ HEALTHY» («Распространение здорового образа жизни») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020»** |
| 4. | Количество опубликованных статей о результатах проекта на интернет порталах в г. Пскове | Ед. |  | Не менее 5 | 8 |  |
| 5. | Количество проведенных совместных мероприятий между Россией и Эстонией в рамках ППС (по обмену делегациями, совместные тренировки и спортивные мероприятия и др.) | Ед. |  | Не менее 4 | 5 |  |
|  **Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»** |
| 1 | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | Единица | 97 | 102 | 102 |  |
| 2. | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшение жилищных условий. | Процент | 56,7 | 79,5 | 79,5 |  |
| 3. | Общее количество расселенных непригодных для проживания домов, в том числе аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | Единица | 0 | 1 | 1 |  |
|  **Подпрограмма 1****. Жилище** |
| 1.1 | Количество обеспечиваемых семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | Единица | 4 | 5 | 5 |  |
| 1.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки | Единица | 93 | 93 | 93 |  |
| 1.3 | Количество расселенных домов, признанных непригодными для проживания | Единица | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Количество семей, расселенных из домов, признанных непригодными для проживания | Единица | 0 | 4 | 4 |  |
|  **Подпрограмма 2****. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** |
| 2.1 | Количество семей, расселенных из жилых помещений, признанных аварийными. | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Площадь расселенных жилых помещений. | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 |  |
|  **Подпрограмма 3****. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 3.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации об аукционах, конкурсах. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Уровень исполнения расходов на содержание УУРЖП. | Процент | 97,0 | не менее 90 | 97,7 |  |
|  **Отдельное мероприятие 1.** **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** |
| 1.1 | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. | Единица | 39 | 9 | 9 |  |
|  **Отдельное мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома** |
| 2.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет федерального и областного бюджетов | Единица | 5 | 5 | 5 |  |
|  **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 71,35 | 67,1 | 67,1 |  |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) | Километр | 3,6 | 12,9 | 12,9 |  |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения | На 100 тысяч человек населения | 5,7 | 5,4 | 4,3 | 9 случаев погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
|  | изменение к 2015 году | процент | -14,2 | -19 | -35 | Показатель 2015 года 6,65 случаев на 100 тысяч населения. |
|  **Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков».**  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответству­ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна­чения) | Процент | 28,65 | 32,9 | 32,9 |  |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах об­щего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году) | Квадратный метр | 45607,4 | 166494,0 | 166494,0 |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 38 | 0 | - |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквар­тирных домов | Единица | 3 | 0 | - |  |
| 1.6 | Доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности  | Процент | 18,9 | 23,9 | 23,9 |  |
| 1.7 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации по сравнению с 2017 годом | Процент | 140 | 50 | 100 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации по сравнению с 2017 годом (7 мест (100%) не уменьшилось (7 мест), изменился адресный перечень показатель не достигнут. |
|  **Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| 2.1 | Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» | Случай | 126 | 100 | 104 | Доля количества ДТП вида «Наезд на пешехода» в общем количестве ДТП по городу Пскову в 2019 году составила 42,7%, что меньше доли количества ДТП вида «Наезд на пешехода» в общем количестве ДТП в 2018 году (44,5%), уровень достижения планового показателя 96,1% |
| 2.2 | Протяженность установленных пешеходных ограждений в местах, определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 |  Метр по­гонный | 380 | 1072 | 1072 |  |
| 2.3 | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году | Единица | 10  | 5 | 5 |  |
| 2.4 | Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения) | Единица | 9 | 12 | 12 |  |
|  **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 62 | 62 | 58 | Передано 240 объектов инженерной инфраструктуры на праве хозяйственного ведения в МП г.Пскова «Горводоканал», проведена реконструкция объекта: «Коллектор железобетонный Д 1000 мм. |
| 2 | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 322 | 1197 | 1197 |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 4 | Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент |  | - | - |  |
| 5 | Увеличение производительности подземного водозабора к 2021г., (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | Тыс. м³ в сутки |  | - | - |  |
| 6 | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 99,4 | 99,4 | 98,8 | Ошибка планирования.Показатель будет откорректирован с учетом регионального проекта «Чистая вода»  |
|  **Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков"** |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 322 | 230 | 230 |  |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 0 | 967 | 967 |  |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 5 | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | Процент | - | 50 | 25 | Срок выполнения работ перенесен на 30.05.2021 года,Показатель на 2020,2021 года. |
| 1.6 | Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | 50 | 10 | В связи с задержкой сроков оформления документов срок реализации перенесен на 2021 год,. |
| 1.7 | Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - | Показатель учитывается с 2021 года |
| 1.8. | Построены, реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» | Ед. | - | - | - | Показатель учитывается с 2022 года |
|  **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Шт. | 6 | 7 | 7 |  |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 1005 | 1005 | 1005 |  |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
|  **Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** |
| 1 | Количество отходов потребления, вывезенных с территорий общего пользования города Пскова, (м3)  | М3 | 24769 | 9128,6 | 9128,6 |  |
| 2 | Площадь территорий рекреационного назначения (зеленые зоны, набережные, пляжи), текущее содержание и благоустройство которых проведено за год (га.)  | Га | 194,6 | 196,3 | 196,3 |  |
| 3 | Доля захоронений текущее содержание и обслуживание которых производится, от общего количества захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков» (%) | Процент | 62,5 | 62,5 | 62,5 |  |
| 4 | Доля количества электроэнергии, затраченной за год для обеспечения работы существующих муниципальных сетей наружного освещения по отношению к количеству электроэнергии затраченной на эти цели в 2017 году. (%) | Процент | 98 | 58 | 58 |  |
| 5 | Количество созданных информационных систем | шт. | 0 | 1  | 1 |  |
| 6 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | тыс. чел. | - | - | - | Показатель 2024г. |
|  **Подпрограмма** **1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков"** |
| 1.1 | Доля отходов, вывезенных с несанкционированных свалок в общем объеме отходов, вывезенных с территории города Пскова. (%) | процент | 14 | 18,8 | 18,8 |  |
| 1.2 | Количество установленных контейнеров для сбора отходов производства и потребления. (шт.) | Шт. | 12 | 38 | 38 |  |
| 1.3 | Количество приборов для отпугивания птиц, установленных на территориях города. (шт.) | Шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Доля обработанной территории от территории подлежащей обработке против борщевика Сосновского. (%) | процент | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |
| 1.5 | Доля площади территории, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке. (%) | процент | 49,4 | 57,3 | 57,3 |  |
| 1.6 | Наличие проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экологической экспертизы, строительной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости рекультивации свалки. (шт.) | Шт. | - | - | - | Показатель 2020 года |
| 1.7 | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018г. несанкционированные свалки в границах города. (шт.) | Шт. | - | - | - | Показатель 2024 года |
| 1.8 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (га) | Га. | - | - | - | Показатель 2024 года |
| 1.9 | Доля выполненных заявок граждан, организаций на отлов безнадзорных собак от общего количества поступивших таких заявок | процент | 0 | 100 | 100 |  |
|  **Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей** |
| 2.1 | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев, снесенных за год | Единица | 5 | 47 | 47 |  |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица | 42 | 18 | 18 |  |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. единиц | 164 | 237,5 | 237,5 |  |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня оформление и обслуживание территорий, которых осуществлено за год | Единица | 15 | 16 | 16 |  |
|  **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния «на 2019 - 2024 годы | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  **Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** |
| 1.1 | Количество захоронений текущее содержание и обслуживание которых производится за год. | Шт. | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2 | Степень выполнения 2 очереди работ по расширению территории кладбища «Крестовское» | % | 0 | 14,5 | 14,5 |  |
|  **Отдельное мероприятие 2. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»** |
| 2.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 0,5 | 0,809 | 0,809 |  |
| 2.2 | Количество освещенных улиц | Единица | 264 | 265 | 265 |  |
| 2.3 | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году) | кВт/час | 23,5 | 380,8 | 380,8 |  |
| **Отдельное мероприятие 3. Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства** |
| 3.1 | Количество созданных баз данных | Шт. |  | 2 | 2 |  |
| 3.2 | Количество баз данных, функционирование которых обеспечено | Шт. |  | 2 | 2 |  |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»** |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 34 | 34,7 | 34,7 |  |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) от общего количества улиц, тротуаров (нарастающим итогом) | % | 53 | 54,8 | 54,8 |  |
| 3. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) от общего количества парков, скверов (нарастающим итогом) | % | 12 | 15 | 15 |  |
| 4. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пскова | % | 31 | 31,3 | 31,3 |  |
| 5. | Повышение индекса качества городской среды по г. Пскову в текущем году по отношению к показателю на 01.01.2019 | % |  | 2 |  | Значение индекса качества городской среды (ИКГС) рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства до 01 апреля последующего года РФ. Рассчитанный ИКГС за 2018 год по городу Пскову 204. |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова»** |
| 1.1. | Количество дворовых территорий МКД, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 940 | 932 | 932 |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году | ед. | 17 | 8 | 8 |  |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 64,47 | 65,33 | 65,33 |  |
| 1.4. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" | Ед. |  | 4 | 4 |  |
| **Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова»** |
| 2.1. | Количество улиц, тротуаров, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, озеленением) на конец года | ед. | 44 | 42 | 42 |  |
| 2.2. | Количество парков, скверов, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 36 | 35 | 35 |  |
| 2.3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) в текущем году | ед. | 3 | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) в текущем году | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | % | - | 9 | 9 |  |
|  **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»** |
| 1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | 80 | Всего работающих показателей-11 (без учета 1)Достигнуты 9 показателей из 11 |
| 2 | Доля субсидий, направленных на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | - | - | - | В 2019 году финансирование мероприятия не осуществлялось. |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, всего | Единиц | 30 | 22 | 24 | В 2019 году получателями поддержки стали 24 арендатора МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».В 2019 году финансирование мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности» не осуществлялось. |
| 4 | Темп роста оборота розничной торговли | Процент | 106,5 | 106,3 | 107,8 |  |
| 5 | Темп роста оборота общественного питания | Процент | 105,6 | 105,0 | 100,5 | 1. Макропоказатель, точность прогнозирования которого в недостаточной степени зависит от реализуемой ПП2. Уменьшение реальных доходов населения |
| 6 | Доля территории города Пскова (без учета зон производственных, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, водных объектов, не вовлеченных в градостроительную деятельность), обеспеченная утвержденными проектами планировок | Процент | 12,0 | 36 | 36 |  |
| 7 | Наличие реализованного проекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества" Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | ДА/НЕТ | НЕТ |  | - НЕТ |  |
|  **Подпрограмма** **1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства «Города Пскова»** |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации города Пскова (в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки Администрации города Пскова) (ежегодно), единиц | Единица | 3 | - | - |  |
| 1.2. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Единица | - | - | - |  |
| 1.3. | Площадь помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», переданная в аренду субъектам малого предпринимательства (ежегодно), кв. м | Квадратный метр | 483,7 | 514,7 | 514,7 |  |
| 1.4 | Количество арендаторов МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» - получателей поддержки в течение года | Человек | 27 | 22 | 24 | На 01.01.2019 в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» было 18 арендаторов, в 2019 году заключены договоры с 6 субъектами малого предпринимательства.  |
| 1.5 | Количество ремесленников - участников программы приграничного сотрудничества | Человек | - | - | - |  |
| 1.6 | Количество проведенных мероприятий в рамках программы приграничного сотрудничества (семинары, мастер-классы) | Единица | - | - | - |  |
|  **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» услугами торговли и общественного питания»** |
| 1. |  Доля граждан (из числа обратившихся), удовлетворенных получением услуги по консультированию по вопросам нарушения законодательства о защите прав потребителей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспеченность (не ниже нормативной) населения города площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей. | Квадратный метр | 995,6 | 1200 | 1262,8 | Освоение дополнительных площадей за счет нового строительства |
|  **Отдельное мероприятие 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| 11 | Количество документов по территориальному планированию, планировке территории | Штука | 2 | 7 | 4 | Основные финансовые средства были направлены на внесение изменений в Генеральный план.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города  |
| 1.2. | Доля исполненных заявлений о формировании земельных участков и осмотра зданий | % | 0 | 100 | 100 |  |
| **Отдельное мероприятие 2. "Разработка документов стратегического планирования в рамках целеполагания (стратегия развития города Пскова до 2030 года) и в рамках планирования (план мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова до 2030 года)"** |
| 2.1. | Наличие стратегии развития города Пскова до 2030 года | Да - 1;нет - 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Наличие плана мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова | Да - 1;нет - 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан"** |
| 1 | Доля инвалидов от общего числа инвалидов, подопечных ООИП, получивших социальную поддержку в рамках направлений деятельности ООИП ВОИ, предусмотренных задачами муниципальной программы | % | 95 | Не менее95 | 95 |  |
| 2 | Количество инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, которым оказана материальная помощь | чел. | 3533 | 3087 | 3117 |  |
|  **Подпрограмма 1 "Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов (ООИП ВОИ)"** |
| 1.1 | Наличие финансовой поддержки Администрацией города деятельности структур ООИП ВОИ | да/нет | да | да | нет | В связи с наличием просроченной задолженности по возврату в бюджет города неиспользованной субсидии, предоставленной в соответствии с постановлением АГП от 14.04.2014 N 738. |
| 1.2 | Наличие регулярной консультационной и организационной поддержки инвалидов в решении проблем обеспечения своей жизнедеятельности - да/нет | да/нет | да | да | да |  |
| 1.3 | Наличие актуализированной информации на интерактивном сайте, способствующей информационной открытости, а также привлечению к деятельности ООИП ВОИ волонтеров и спонсоров - да/нет | да/нет | да | да | да |  |
| 1.4 | Доля инвалидов от общего числа нуждающихся (обратившихся за помощью) подопечных ООИП, получивших социальное, информационное, консультативное, бытовое, культурно-досуговое и иное обслуживание (социальные и бытовые услуги) | % | 90 | Не менее 90 | 90 |  |
| 1.5 | Доля реализованных предложений СО НКО инвалидов города (ВОИ, ВОС и ВОГ) в формировании "безбарьерной" городской среды | % | 10 | Не менее 90 | 90 | За период 2019 года совместно с Псковской областной организацией общероссийской общественной организацией была обследована ул. Труда г. Пскова, изучены отделения Сбербанка, продуктовых магазинов, аптек для “безбарьерной” доступности. |
| 1.6 | Общее количество инвалидов, обеспеченных Правлением ООИП ВОИ трудовой деятельностью в ООО «Домашний мастер», производственных и художественных мастерских для работ ручного труда | Чел. | 1 | Не менее 5 | 0 | 28.10.2018 года ООО «Домашний мастер» ликвидировано в связи с изменением кадрового состава ООИП ВОИ и непредоставлением отчетности в налоговые органы, ФСС и ПФР. |
|  **Отдельное мероприятие 1 «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" направлено на обеспечение социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников»** |
| 1 | Количество инвалидов ВОВ, участников ВОВ, которым оказана финансовая помощь на ремонт жилого фонда | чел. | 20 | 9 | 9 |  |
|  **Отдельное мероприятие 2 «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738»** |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 N 738» | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
|  **Отдельное мероприятие 3 «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов. Дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»** |
| 1 | Количество объектов жилой среды, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | ед. | 3 | Не менее 3 | 0 |  |
|  **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»** |
| 1 | Доля объектов (сетей) коммунально-бытового назначения, в отношении которых проведена инвентаризация | Процент | 85,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости не поставленных на государственный кадастровый учет | Процент | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  **Подпрограмма 1. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества»** |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых проведены выездные проверки использования муниципального имущества | Процент | 95,0 | 96,0 | 96,0 |  |
| 1.2 | Доля объектов коммунально-бытового назначения, признанных муниципальной собственностью по решению суда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке | Процент | 86,0 | 93,0 | 93,0 |  |
|  **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 2.1 | Наличие жалоб на размещение информации на сайте Администрации города Пскова в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений периодичности (своевременности) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения бюджетной сметы | Процент | Более 90,0 | Более 90,0 | 91,5 |  |
|  **Отдельное мероприятие 1. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»**  |
| 3.1 | Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | Процент | Не более 60,0 | Не более 60,0 | Не более 60,0 |  |

1. **Информация о расходах федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2019 год**

тыс. руб

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия** | **Источники** **финансирования** | **Предусмотрено на год** | **Кассовое исполнение** | **Уровень фин.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **Всего:** | **5 742,8** | **5 718,8** | **99,6** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 5 742,8 | 5 718,8 | 99,6 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование защиты населения и территории МО Г. Псков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова | Всего: | 796,7 | 795,4 | 99,8 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 796,7 | 795,4 | 99,8 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 4 946,1 | 4 923,4 | 99,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 4 946,1 | 4 923,4 | 99,5 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | **Всего:** | **5 973,0** | **5 410,1** | **90,6** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 2 143,0 | 1 839,4 | 85,8 |
| местный бюджет | 3 830,0 | 3 570,7 | 93,2 |
| Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 5 693,0 | 5 130,1 | 90,1 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 2 143,0 | 1 839,4 | 85,8 |
| местный бюджет | 3 550,0 | 3 290,7 | 92,7 |
| Подпрограмма 2 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **798 066,7** | **611 415,8** | **76,6** |
| федеральный бюджет | 462 548,9 | 322 885,8 | 69,8 |
| областной бюджет | 43 911,0 | 33 370,2 | 76,0 |
| местный бюджет | 291 606,8 | 255 159,8 | 87,5 |
| Подпрограмма 1 | Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 366 641,9 | 358 580,5 | 97,8 |
| федеральный бюджет | 140 062,7 | 133 835,7 | 95,6 |
| областной бюджет | 13 042,3 | 12 550,3 | 96,2 |
| местный бюджет | 213 536,9 | 212 194,4 | 99,4 |
| Подпрограмма 2 | Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 388 761,7 | 232 329,9 | 59,8 |
| федеральный бюджет | 322 486,2 | 189 050,1 | 58,6 |
| областной бюджет | 30 368,7 | 20 322,4 | 66,9 |
| местный бюджет | 35 906,8 | 22 957,5 | 63,9 |
| Подпрограмма 3 | Культурное наследие муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 36 052,3 | 15 159,2 | 42,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 36 052,3 | 15 159,2 | 42,0 |
| Подпрограмма 4 | Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков"" | Всего: | 2 715,9 | 1 941,2 | 71,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 500,0 | 497,5 | 99,5 |
| местный бюджет | 2 215,9 | 1 443,7 | 65,2 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 3 894,9 | 3 405,0 | 87,4 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 3 894,9 | 3 405,0 | 87,4 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики** | **Всего:** | **2 691 244,3** | **2 593 207,9** | **96,4** |
| федеральный бюджет | 494 790,4 | 415 500,0 | 84,0 |
| областной бюджет | 1 490 733,9 | 1 488 792,1 | 99,9 |
| местный бюджет | 705 720,0 | 688 915,6 | 97,6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной системы образования города Пскова | Всего: | 1 143 478,7 | 1 135 132,7 | 99,3 |
| федеральный бюджет | 4 413,3 | 4 413,3 | 100,0 |
| областной бюджет | 820 866,5 | 819 880,5 | 99,9 |
| местный бюджет | 318 198,9 | 310 838,9 | 97,7 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дошкольного образования города Пскова | Всего: | 1 522 539,4 | 1 433 376,7 | 94,1 |
| федеральный бюджет | 490 377,2 | 411 086,7 | 83,8 |
| областной бюджет | 669 223,3 | 668 398,6 | 99,9 |
| местный бюджет | 362 938,9 | 353 891,4 | 97,5 |
| Подпрограмма 3 | Молодежь города Псков | Всего: | 7 516,7 | 7 079,0 | 94,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 644,0 | 513,0 | 79,7 |
| местный бюджет | 6 872,7 | 6 566,1 | 95,5 |
| Подпрограмма 4 | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | Всего: | 420,0 | 420,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 420,0 | 420,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 16 532,4 | 16 475,8 | 99,7 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |  |  |   |
| местный бюджет | 16 532,4 | 16 475,8 | 99,7 |
| Отдельное мероприятие | Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014-2020" | Всего: | 607,1 | 573,4 | 94,4 |
| местный бюджет | 607,1 | 573,4 | 94,4 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей** | **Всего:** | **763 589,2** | **360 280,6** | **47,2** |
| федеральный бюджет | 486 545,2 | 192 154,2 | 39,5 |
| областной бюджет | 111 354,0 | 15 129,2 | 13,6 |
| местный бюджет | 165 690,0 | 152 997,2 | 92,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков | Всего: | 754 832,7 | 354 260,8 | 46,9 |
| федеральный бюджет | 486 545,2 | 192 154,2 | 39,5 |
| областной бюджет | 111 354,0 | 15 129,2 | 13,6 |
| местный бюджет | 156 933,5 | 146 977,6 | 93,7 |
| Отдельное мероприятие | Реализация проекта "Promoting healthy lifestyles / HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014-2020" | Всего: | 2 150,6 | 6,1 | 0,3 |
| местный бюджет | 2 150,6 | 6,1 | 0,3 |
| Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 2 216,7 | 2 083,0 | 94,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 2 216,7 | 2 083,0 | 94,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 4 389,2 | 3 930,4 | 89,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 4 389,2 | 3 930,4 | 89,5 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем жителей города Пскова** | **Всего:** | **185 276,8** | **132 485,0** | **71,5** |
| федеральный бюджет | 11 091,5 | 11 091,5 | 100,0 |
| областной бюджет | 154 174,8 | 101 677,0 | 65,9 |
| местный бюджет | 20 010,5 | 19 716,5 | 98,5 |
| Подпрограмма 1 | Жилище | Всего: | 9 653,6 | 9 593,9 | 99,4 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 9 653,6 | 9 593,9 | 99,4 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 10 357,9 | 10 122,6 | 97,7 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 1,0 |   | 0,0 |
| местный бюджет | 10 356,9 | 10 122,6 | 97,7 |
| Отдельное мероприятие | Передоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего: | 160 204,8 | 107 708,0 | 67,2 |
| федеральный бюджет | 6 385,2 | 6 385,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 153 819,6 | 101 322,8 | 65,9 |
| местный бюджет |   |   |   |
| Отдельное мероприятие | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Всего: | 5 060,5 | 5 060,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 4 706,3 | 4 706,3 | 100,0 |
| областной бюджет | 354,2 | 354,2 | 100,0 |
| местный бюджет |   |   |   |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова** | **Всего:** | **794 206,6** | **621 650,3** | **78,3** |
| федеральный бюджет | 383 500,0 | 303 009,9 | 79,0 |
| областной бюджет | 370 857,0 | 299 668,4 | 80,8 |
| местный бюджет | 39 849,6 | 18 972,0 | 47,6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 783 790,4 | 612 825,5 | 78,2 |
| федеральный бюджет | 383 500,0 | 303 009,9 | 79,0 |
| областной бюджет | 364 885,9 | 293 942,4 | 80,6 |
| местный бюджет | 35 404,5 | 15 873,2 | 44,8 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков" | Всего: | 10 416,2 | 8 824,8 | 84,7 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 5 971,1 | 5 726,0 | 95,9 |
| местный бюджет | 4 445,1 | 3 098,8 | 69,7 |
| **Муниципальная программа** | **Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова** | **Всего:** | **290 426,3** | **237 929,0** | **81,9** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 7 458,9 | 7 204,4 | 96,6 |
| местный бюджет | 282 967,4 | 230 724,6 | 81,5 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение санитарного благополучия населения | Всего: | 25 180,4 | 20 277,0 | 80,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 5 458,9 | 5 458,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 19 721,5 | 14 818,1 | 75,1 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей | Всего: | 88 642,5 | 76 836,7 | 86,7 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 2 000,0 | 1 745,5 | 87,3 |
| местный бюджет | 86 642,5 | 75 091,2 | 86,7 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 37 405,5 | 31 830,2 | 85,1 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 37 405,5 | 31 830,2 | 85,1 |
| Отдельное мероприятие | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Всего: | 33 720,9 | 20 936,3 | 62,1 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 33 720,9 | 20 936,3 | 62,1 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 102 977,0 | 85 548,8 | 83,1 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 102 977,0 | 85 548,8 | 83,1 |
| Отдельное мероприятие | Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства | Всего: | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности** | **Всего:** | **12 964,0** | **12 088,8** | **93,2** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 536,6 | 536,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 12 427,4 | 11 552,2 | 93,0 |
| Подпрограмма 1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова | Всего: | 4 028,1 | 4 028,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 4 028,1 | 4 028,1 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" услугами торговли, общественного питания | Всего: | 5 181,0 | 5 144,5 | 99,3 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 5 177,0 | 5 140,5 | 99,3 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 3 754,8 | 2 916,2 | 77,7 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 532,6 | 532,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 3 222,3 | 2 383,6 | 74,0 |
| **Муниципальная программа** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан** | **Всего:** | **4 985,2** | **4 308,5** | **86,4** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 4 985,2 | 4 308,5 | 86,4 |
| Подпрограмма 1 | Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | Всего: | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 500,0 |   | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий, административных зданий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Всего: | 200,0 | 23,3 | 11,7 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 200,0 | 23,3 | 11,7 |
| Отдельное мероприятие | Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны,ветервнвм Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам" | Всего: | 3 285,2 | 3 285,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 3 285,2 | 3 285,2 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования "Город Псков" социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 14.04.2014 №738 | Всего: | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Совершенствование муниципального управления** | **Всего:** | **68 623,1** | **67 808,4** | **98,8** |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 68 623,1 | 67 808,4 | 98,8 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования муниципального имущества | Всего: | 3 231,0 | 2 792,1 | 86,4 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 3 231,0 | 2 792,1 | 86,4 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 15 416,9 | 15 041,2 | 97,6 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 15 416,9 | 15 041,2 | 97,6 |
| Отдельное мероприятие | Управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 49 975,2 | 49 975,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 49 975,2 | 49 975,2 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами** | **Всего:** | **350 739,9** | **289 804,5** | **82,6** |
| федеральный бюджет | 52 080,7 | 459,8 | 0,9 |
| областной бюджет | 275 157,1 | 274 906,9 | 99,9 |
| местный бюджет | 23 502,1 | 14 437,8 | 61,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 350 284,1 | 289 348,7 | 82,6 |
| федеральный бюджет | 52 080,7 | 459,8 | 0,9 |
| областной бюджет | 275 157,1 | 274 906,9 | 99,9 |
| местный бюджет | 23 046,3 | 13 982,0 | 60,7 |
| Подпрограмма 2 | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" | Всего: | 455,8 | 455,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 455,8 | 455,7 | 100,0 |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"** | **Всего:** | **97 779,5** | **75 069,1** | **76,8** |
| федеральный бюджет | 62 981,7 | 59 619,1 | 94,7 |
| областной бюджет | 1 106,2 | 1 072,2 | 96,9 |
| местный бюджет | 33 691,6 | 14 377,8 | 42,7 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова | Всего: | 37 081,5 | 20 794,7 | 56,1 |
| федеральный бюджет | 8 480,4 | 8 480,4 | 100,0 |
| областной бюджет | 555,7 | 555,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 28 045,4 | 11 758,6 | 41,9 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова | Всего: | 60 698,0 | 54 274,4 | 89,4 |
| федеральный бюджет | 54 501,3 | 51 138,7 | 93,8 |
| областной бюджет | 550,5 | 516,5 | 93,8 |
| местный бюджет | 5 646,2 | 2 619,2 | 46,4 |
| **ИТОГО** | **Всего:** | **6 069 617,4** | **5 017 177,0** | **82,7** |
| **федеральный бюджет** | **1 953 538,4** | **1 304 720,3** | **66,8** |
| **областной бюджет** | **2 457 432,5** | **2 224 196,6** | **90,5** |
| **местный бюджет** | **1 658 646,5** | **1 488 260,1** | **89,7** |

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденным Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 г. №232, ответственными исполнителями муниципальных программ (МП) были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации МП определялась с учетом результативности МП и полноты её финансирования. Результативность МП определяется осредненной суммой значения уровней достижения показателей МП (средний уровень достижения цели МП) и подпрограмм (средний уровень решения задач МП или, что то же самое, реализации подпрограмм).

В конечном итоге, оценка эффективности реализации МП определялась путем одновременного анализа показателей результативности и полноты финансирования в соответствии со шкалой оценки эффективности МП, предусмотренной методикой.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных**

 **программ города Пскова в 2019 году**

| **№ п/п** | **Наименование программы (МП)** | **Результат оценки эффективности** | **Предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Оценка – 5Высокий уровень эффективности | 1. Ввести на уровень показателей для МП (т.е. для Цели МП) показатель по терроризму.
2. После принятия Стратегии 2030 при разработке новой МП учесть следующее:
* ввиду наличия у МП двойной цели целесообразно переработать ее формулировку;
* для отображения системного результата показателем цели устранить идентичность формулировок Цели МП и Задачи 1 МП
1. Продолжить реализацию МП.
 |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. После принятия Стратегии 2030 при разработке новой МП учесть следующее:
* для повышения управляемости МП (т.е. зависимости параметров МП от мероприятий) провести корректировку показателей, отдавая предпочтение тем, которые отображают результаты деятельности АГП (комиссии, жилье, дружины, помощь участковым и т.д. в рамках основных мер подпрограммы 1).

 2. Продолжить реализацию МП. |
|  | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Согласовать между собой и привести к единообразию разделы подпрограмм, содержащие целевые индикаторы и основные мероприятия ПП «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» и ПП «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков».
2. В разделе I. Паспорт ПП «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» исключить показатель «Количество подготовленных муниципальных правовых актов по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом».
3. В ПП «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» добавить соисполнителя Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Администрации города Пскова.
4. Продолжить реализацию МП.
 |
|  | Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. В отдельных мероприятиях «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» и «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020» определить исполнителя и соисполнителей.
2. Продолжить реализацию МП.
 |
|  | Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | Оценка - 4.Приемлемый уровень эффективности | 1. Согласовать между собой и привести к единообразию разделы подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков", содержащие целевой индикатор «Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию (строительство, реконструкция)».
2. Продолжить реализацию МП.
 |
|  | Обеспечение жильем жителей города Пскова | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | Продолжить реализацию МП. |
|  | Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | Оценка - 3. Средний уровень эффективности | 1. Рассмотреть возможность корректировки формулировки и единиц измерения показателей: * «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) …по сравнению с 2017 годом» (%);
* «Социальный риск -число лиц, погибших в ДТП, на 100 тысяч населения, изменение к 2015 году. %».

2. Целесообразно выделить показатели, относящиеся к региональному (национальному) проекту.3. Продолжить реализацию МП.  |
|  | Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности. | 1. Рассмотреть возможность замены показателя «Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения» на относительный (по сравнению с базовым годом).

2. Продолжить реализацию МП. |
|  | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности | 1. Целесообразно обеспечить возможность управления процессом ликвидации свалки т.к. нет планируемых по годам результатов (показателей деятельности). Есть только показатели конечного результата проекта – в 2024 году, а также дать краткое текстовое описание результата основного мероприятия по ликвидации свалки (сейчас траектория вырождена в точку).

2. Продолжить реализацию МП. |
|  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности | 1. Требуется уточнение показателей в контексте участия в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» посредством участия в областной гос. программе «Формирование современной городской среды», реализующей этот региональный проект.
2. Продолжить реализацию МП с учетом встроенного в неё вклада МО по реализации регионального проекта (в рамках национального проекта).
 |
|  | Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | Оценка -4.Приемлемый уровень эффективности | 1. Макроэкономические показатели достижения Цели МП в сфере «торговля» недостаточно обоснованы среднесрочным прогнозом СЭР города (привести в соответствие).
2. Продолжить реализацию МП.
 |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | Оценка - 3.Средний уровень эффективности | 1. Продолжить реализацию МП.
 |
|  | Совершенствование муниципального управления | Оценка - 4.Приемлемый уровень эффективности | 1. Согласовать структурные элементы подпрограммы 1 (цель и задачи).
2. Согласовать наименование МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Город Псков» и ее содержание.
3. Продолжить реализацию МП.
 |

По итогам проведенной оценки реализация всех муниципальных программ признана эффективной в смысле принятого критерия оценки и будет продолжена в 2020 году.