Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 5 ноября 2014 г. N 2839.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление образования Администрации города Пскова.

Цель программы:

Обеспечение доступности и качества дошкольного, школьного и дополнительного образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Город Псков".

Задачи программы:

1. Формирование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи.

2. Реализовать эффективную политику в области детства на муниципальном уровне.

3. Повысить социальную активность молодежи, продолжить формирование молодежного сообщества.

4. Совершенствовать систему духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове.

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Псков" в 2015 - 2017 годах".

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов

муниципальной программы

**«Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»**

Наименование МП по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Единицы измерения | Значение показателя | | | | Пояснение по возможному отклонению значений целевых индикаторов на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчетному | План на текущий год | Фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
| **Муниципальная программа:** **«Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики»** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 100% | нет |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 100% | нет |
| 3 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в участие в добровольческой социально-значимой деятельности, в мероприятия по патриотическому воспитанию, в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | Процент | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 100% | нет |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 5,1 | 5.0 | 3.4 | 147% | нет |
| 5 | Доля детей в возрасте 2-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2-7 лет | Процент | 65.0 | 70.0 | 78 | 114% | нет |
| **Подпрограмма 1: Развитие муниципальной системы образования города Пскова** | | | | | | | |
| 1.1 | Доля учащихся муниципальных образовательных учреждений - призеров и победителей конкурсных мероприятий регионального уровня от общего числа участников конкурсных мероприятий | Процент | 62.0 | 66.0 | 66.0 | 100% | нет |
| 1.2 | Доля учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 100% | нет |
| 1.3 | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования | Процент | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 100% | нет |
| 1.4 | Доля учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Процент | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 100% | нет |
| 1.5 | Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Процент | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 100% | нет |
| **Подпрограмма 2: Развитие системы дошкольного образования города Пскова** | | | | | | | |
| 2.1 | Доли детских садов, в которых развивающая среда для детей соответствует требованиям ФГОС | Процент | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 100% | нет |
| 2.2 | Обеспеченность кадрами | Процент | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 112,5% | нет |
| 2.3 | Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования | Процент | 55.0 | 65.0 | 70.0 | 107,7% | нет |
| 2.4 | Доля дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | Процент | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 100% | нет |
| 2.5 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | Процент | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 50% | нет |
| 2.6 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 90.0 | 95.0 | 98.0 | 103.1% | нет |
| 2.7 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 4 лет до 7 лет | Процент | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100% | нет |
| **Подпрограмма 3: Молодежь города Пскова** | | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 100% | нет |
| 3.2 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 100% | нет |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 10 | 15 | 14 | 93.3% | нет |
| **Подпрограмма 4: Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** | | | | | | | |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 24 | 25 | 24 | 96% | нет |
| 4.2 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 45.0 | 50.0 | 49.0 | 98% | нет |
| 4.3 | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | Процент | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 100% | нет |
| 4.4 | Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | Человек | 105.0 | 110.0 | 108.0 | 98% | нет |
| **Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы**  **«Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | |
| 5.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да-1; Нет-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет |
| 5.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да-1; Нет-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет |
| 5.3 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г.Пскова | Процент | более 90 | более 90 | более 90 | более 90 | нет |
| 5.4 | Уровень выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ "ПГМЦ" | Процент | более 90 | более 90 | более 90 | более 90 | нет |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа " Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики "**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование(тыс. руб.)** | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятий** |
|  |  |  | **предусмотрено на год** | **Фактическое финансирование (кассовое исполнение)** | **Уровень финансирования, %** | **Фактически выполненые работы, тыс. руб.** |  |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие муниципальной системы образования города Пскова** |  |  | **958 791,1** | **499 123,4** | **52,1** | **582 411,3** |  |  |  |
| **1.1** | **Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам** |  |  | **172 548,3** | **99 941,5** | **57,9** | **172 548,3** |  |  |  |
| ***1.1.1*** | ***Предоставление услуги общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам муниципальными бюджетными и автономными учреждениям общего образования*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***148 686,0*** | ***87 128,1*** | **58,6** | ***89 521,4*** | ***Предоставление услуги 21 010 обучающимся*** | Предоставление услуги 21 010 обучающимся | нет |
| ***1.1.2*** | ***Предоставление услуги общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам МБОУ "Псковская общеобразовательная школа-интернат"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***11 794,3*** | ***6 403,7*** | **54,3** | ***6 745,4*** | ***Предоставление услуги 217 обучающимся*** | Предоставление услуги 217 обучающимся | нет |
| ***1.1.3*** | ***Предоставление услуги общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам МБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***12 068,0*** | ***6 409,7*** | **53,1** | ***6 574,2*** | ***Предоставление услуги 8 обучающимся*** | Предоставление услуги 8 обучающимся | нет |
| **1.2** | **Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений** |  |  | **17 606,0** | **6 929,7** | **39,4** | **9 500,9** |  |  |  |
| ***1.2.1*** | ***Выплата единовременного пособия в размере двух средних зарплат педагогическим работникам образовательных учреждений сферы "Образование", отработавшим непрерывно 3 года по окончании образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***3 060,9*** | ***240,7*** | **7,9** | ***1 375,9*** | ***Своевременная выплата двух средних заработных плат 90 педагогическим работникам*** | Своевременная выплата единовременного пособия в размере двух средних зарплат 5 педагогическим работникам образовательных учреждений , отработавшим непрерывно 3 года по окончании образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования | нет |
| ***1.2.2*** | ***Выплата денежного пособия педагогическим работникам, работающим по окончании образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образованияв образовательных учреждениях сферы "Образование", имеющим стаж работы менее трех лет*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***13 685,1*** | ***6 689,0*** | **48,9** | ***8 125,0*** | ***Своевременная выплата пособия 277 молодым специалистам*** | Своевременная выплата денежного пособия 202 педагогическому работнику, работающим по окончании образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образованияв образовательных учреждениях имеющим стаж работы менее трех лет | нет |
| ***1.2.3*** | ***Выплата единовременного пособия в размере двух средних зарплат педагогическим работникам учреждений дополнительного образования сферы "Культура", отработавшим непрерывно 3 года по окончании образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***60,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Своевременная выплата пособия в размере двух средних заработных плат 3-м молодым специалистам*** | Своевременная выплата пособия в размере двух средних заработных плат 3-м молодым специалистам | нет |
| ***1.2.4*** | ***Выплата денежного пособия педагогическим работникам, работающим по окончании образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образованияв образовательных учреждениях сферы "Культура", имеющим стаж работы менее трех лет*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***700,0*** | ***300,0*** | ***42,9*** | ***300,0*** | ***Своевременная выплата пособия 16 молодому специалисту*** | Своевременная выплата пособия 16 молодому специалисту | нет |
| ***1.2.5*** | ***Выплата денежного пособия педагогическим работникам, работающим по окончании образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образованияв образовательных учреждениях сферы "Физическая культура и спорт", имеющим стаж работы менее трех лет*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***100,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***Своевременные выплаты пособия 2 молодым специалистам*** | Своевременные выплаты пособия 2 молодым специалистам | нет |
| **1.3** | **Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников МОУ, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование** |  |  | **546 245,0** | **315 767,2** | **57,8** | **317 757,9** |  |  |  |
| ***1.3.1*** | ***Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование муниципальными общеобразовательными учреждениями*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***546 245,0*** | ***315 767,2*** | **57,8** | ***317 757,9*** | ***Обеспечение получение общедоступного и бесплатного общего образования 21235 обучающихся, посещающих общеобразовательные учреждения*** | Обеспечение получение общедоступного и бесплатного общего образования 21235 обучающихся, посещающих общеобразовательные учреждения | нет |
| **1.4** | **Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам МОУ** |  |  | **12 744,0** | **6 864,7** | **53,9** | **6 864,7** |  |  |  |
| ***1.4.1*** | ***Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в муниципальных в общеобразовательных учреждениях*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***12 744,0*** | ***6 864,7*** | **53,9** | ***6 864,7*** | ***Выполнение функции классного руководителя в 853 классах и для 584 обучающихся*** | Выполнение функции классного руководителя в 853 классах и для 584 обучающихся | нет |
| **1.5** | **Укрепление материально-технической базы общего и дополнительного образования** |  |  | **51 265,4** | **1 758,2** | **3,4** | **4 885,6** |  |  |  |
| ***1.5.1*** | ***Капитальный ремонт медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 175,8*** | ***0,0*** | **0,0** | ***225,8*** | ***Проведение капитального ремонта медицинского кабинета для лицензирования*** | Проведен капитального ремонта медицинского кабинета для лицензирования в ПТПЛ | нет |
| ***1.5.2*** | ***Капитальный ремонт путей эвакуации и гардероба*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***991,3*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведение капитального ремонта путей эвакуации и гардероба*** | Проводятся котировки для проведения капитального ремонта путей эвакуации и гардероба в МБОУ "Лицей Развития" | нет |
| ***1.5.3*** | ***Текущий ремонт медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 931,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***150,0*** | ***Проведение текущего ремонта медицинского кабинета для лицензирования*** | Проведен текущий ремонт медицинского кабинета для лицензирования в ПЛГ | нет |
| ***1.5.4*** | ***Изготовление проектно-сметной документации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***130,0*** | ***130,0*** | **100,0** | ***130,0*** | ***Изготовление проектно-сметной документации*** | Изготовлена проектно-сметной документациидля благоустройства территории МАОУ "СОШ №10" | нет |
| ***1.5.5*** | ***Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2 284,9*** | ***144,5*** | **6,3** | ***144,5*** | ***Оснащение медицинского кабинета для лицензирования*** | Оснащение медицинского кабинета для лицензирования | нет |
| ***1.5.7*** | ***Оснащение государственных и муниципальных образовательных учреждений учебниками и обеспечение, введение учебных курсов "Основы православной культуры", "Основы религиозных культур и светской этики" в образовательных учреждениях области, в том числе приобретение учебников и методической литературы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***3 512,0*** | ***602,6*** | **17,2** | ***602,6*** | ***Оснащение образовательных учреждений 21093 бесплатным учебникам и 6717 учебниками по православной культуре*** | Оснащение образовательных учреждений 21093 бесплатным учебникам и 6717 учебниками по православной культуре | нет |
| ***1.5.8*** | ***Приобретение оборудования, мебели и инвентаря (в том числе учебного и спортивного) для муниципальных образовательных учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***426,0*** | ***269,6*** | **63,3** | ***269,6*** | ***Приобретение оборудования, мебели и инвентаря (в том числе учебного и спортивного) для муниципальных образовательных учреждений*** | Приобретение оборудования, мебели и инвентаря (в том числе учебного и спортивного) для муниципальных образовательных учреждений | нет |
| ***1.5.9*** | ***Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №12" с целью создания дополнительных дошкольных мест*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***27 855,4*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №12" с целью создания дополнительных дошкольных мест*** |  | нет |
| ***1.5.10*** | ***изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания с целью создания дополнительных дошкольных мест*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***766,9*** | ***0,0*** | **0,0** | ***744,9*** | ***изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания с целью создания дополнительных дошкольных мест*** | изготовлена проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания с целью создания дополнительных дошкольных месст в МБОУ "СОШ №12" | нет |
| ***1.5.11*** | ***Приобретение посуды, материалов и инвентаря для оснащения двух дошкольных групп*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***559,4*** | ***531,5*** | **95,0** | ***531,5*** | ***Приобретение посуды, материалов и инвентаря для оснащения двух дошкольных групп*** | Приобретение посуды, материалов и инвентаря для оснащения двух дошкольных групп в МБОУ "СОШ №4" | нет |
| ***1.5.12*** | ***Текущий ремонт оконных блоков*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***400,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***400,0*** | ***Текущий ремонт оконных блоков*** | Проведен текущий ремонт оконных блоков в МБОУ "СОШ №24" | нет |
| ***1.5.13*** | ***Текущий ремонт полов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***825,0*** | ***80,0*** | **9,7** | ***825,0*** | ***Проведения Текущий ремонт полов*** | Проведен текущий ремонт полов в МБОУ "СОШ №24" и в МБОУ "СОШ №17" | нет |
| ***1.5.14*** | ***текущий ремонт системы ГВС*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***150,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт системы ГВС*** |  | нет |
| ***1.5.15*** | ***установка теневых навесов и малых форм*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***800,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения установка теневых навесов и малых форм*** |  | нет |
| ***1.5.16*** | ***капитальный ремонт кровли*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 200,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения капитальный ремонт кровли*** |  | нет |
| ***1.5.17*** | ***текущий ремонт помещений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2 965,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт помещений*** |  | нет |
| ***1.5.18*** | ***текущий ремонт теплового узла*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***100,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт теплового узла*** |  | нет |
| ***1.5.19*** | ***текущий ремонт внутренних электросетей*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***800,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт внутренних электросетей*** |  | нет |
| ***1.5.20*** | ***текущий ремонт вентиляции на пищеблоке*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***200,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт вентиляции на пищеблоке*** |  | нет |
| ***1.5.21*** | ***текущий ремонт системы освещения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***100,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт системы освещения*** |  | нет |
| ***1.5.22*** | ***приобретение духового шкафа*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***68,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***68,0*** | ***Проведения приобретение духового шкафа*** | Приобретен духовой шкаф для МАОУ "СОШ №47" | нет |
| ***1.5.23*** | ***Текущий ремонт кухни*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 800,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***396,6*** | ***Проведения Текущий ремонт кухни*** | Проведен текущий ремонт кухни в МАОУ "СОШ №10" | нет |
| ***1.5.24*** | ***Текущий ремонт спортзала*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 800,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***397,1*** | ***Проведения Текущий ремонт спортзала*** | Проведен текущий ремонт спортзала в МАОУ "СОШ №10" | нет |
| ***1.5.25*** | ***капитальный ремонт кабинета ритмики*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***424,7*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения капитальный ремонт кабинета ритмики*** |  | нет |
| **1.6** | **Стимулирование педагогического персонала образовательных учреждений** |  |  | **60,0** | **60,0** | **100,0** | **60,0** |  |  |  |
| ***1.6.1*** | ***Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***30,0*** | ***30,0*** | **100,0** | ***30,0*** | ***Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года"*** | проведен Городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года" | нет |
| ***1.6.2*** | ***Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства "Педагогический дебют"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***30,0*** | ***30,0*** | **100,0** | ***30,0*** | ***Подготовка и проведение Городского конкурса профессионального мастерства "Педагогический дебют"*** | проведениеа профессионального мастерства "Педагогический дебют" | нет |
| **1.7** | **Предоставление дополнительного образования детям внешкольными учреждениями образования** |  |  | **60 633,3** | **27 473,2** | **45,3** | **28 158,6** |  |  |  |
| ***1.7.1*** | ***Предоставление услуги дополнительного образования детям муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведомственными управлению образования Администрации города Пскова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***60 633,3*** | ***27 473,2*** | **45,3** | ***28 158,6*** | ***Предоставление услуги 9345 обучающимся*** | Предоставление услуги 9345 обучающимся | нет |
| **1.8** | **Реализация дополнительного образования детей, обучение их шахматной грамоте и введение основ православной культуры в МБОУ и МАОУ** |  |  | **24 313,0** | **12 744,2** | **52,4** | **12 744,2** |  |  |  |
| ***1.8.1*** | ***Реализация дополнительного образования детей, обучение их шахматной грамоте и введение основ православной культуры в муниципальных общеобразовательных учреждениях*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***24 313,0*** | ***12 744,2*** | **52,4** | ***12 744,2*** | ***Предоставление дополнительного образования 20635,85 обучающимся,обучение шахматной грамоте обучающимся 92 классов,введение основ православной культуры для обучающихся 264 классов*** | Предоставление дополнительного образования 20635,85 обучающимся,обучение шахматной грамоте обучающимся 92 классов,введение основ православной культуры для обучающихся 264 классов | нет |
| **1.9** | **Создание нормативно-правовой базы и условий в ОУ для осуществления инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ** |  |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |
| ***1.9.1*** | ***Приобретение специализированного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровьяМБОУ "СОШ №11"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***100,0*** | ***100,0*** | **100,0** | ***100,0*** | ***Приобретение специализированного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровьяМБОУ "СОШ №11"*** | Приобретено специализированное оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровьяМБОУ "СОШ №11" | нет |
| **1.10** | **Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях** |  |  | **73 276,1** | **27 484,7** | **37,5** | **29 791,1** |  |  |  |
| ***1.10.1*** | ***Организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***71 029,1*** | ***26 699,9*** | **37,6** | ***28 978,5*** | ***В рамках долевого финансирования из областного бюджета мероприятием по организации питания в муниципальном общеобразовательном учреждении охвачено 20012 учеников.*** | В рамках долевого финансирования из областного бюджета мероприятием по организации питания в муниципальном общеобразовательном учреждении охвачено 20012 учеников. | нет |
| ***1.10.2*** | ***Приобретение продуктов питания общеобразовательными учреждениями для организации горячего питания*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2 247,0*** | ***784,8*** | **34,9** | ***812,6*** | ***В рамках долевого финансирования из областного бюджета мероприятием по организации питания в муниципальном общеобразовательном учреждении охвачено 475 учеников.*** | В рамках долевого финансирования из областного бюджета мероприятием по организации питания в муниципальном общеобразовательном учреждении охвачено 475 учеников. | нет |
| **2.** | **Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования города Пскова** |  |  | **686 004,5** | **338 644,4** | **49,4** | **352 780,3** |  |  |  |
| **2.1** | **Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования** |  |  | **240 253,7** | **128 128,8** | **53,3** | **132 257,3** |  |  |  |
| ***2.1.1*** | ***Предоставление услуги общедоступного бесплатного дошкольного образования*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***240 253,7*** | ***128 128,8*** | **53,3** | ***132 257,3*** | ***Предоставление услуги 10 160 воспитанникам*** | Предоставление услуги 10 160 воспитанникам | нет |
| **2.2** | **Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования** |  |  | **45 963,0** | **16 146,2** | **35,1** | **18 754,3** |  |  |  |
| ***2.2.1*** | ***Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***3 200,0*** | ***797,2*** | **24,9** | ***897,3*** | ***Обеспечение питанием 143 ребенка-сирота, детей, оставшихся без попечения родителей и 100 детей с туберкулезной интоксикацией*** | Обеспечение питанием 143 ребенка-сирота, детей, оставшихся без попечения родителей и 100 детей с туберкулезной интоксикацией | нет |
| ***2.2.2*** | ***Обеспечение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***42 763,0*** | ***15 349,0*** | **35,9** | ***17 857,0*** | ***Обеспечение компенсации части родительской платы за присмотр и уход не менее 9894 детей*** | Обеспечение компенсации части родительской платы за присмотр и уход не менее 9894 детей | нет |
| **2.3** | **Воспитание и обучение детей-инвалидов** |  |  | **8 550,0** | **3 562,5** | **41,7** | **3 748,6** |  |  |  |
| ***2.3.1*** | ***Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учрежедениях*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***8 550,0*** | ***3 562,5*** | **41,7** | ***3 748,6*** | ***114 воспитанника, относящихся к категории дети–инвалиды, оказана услуга по воспитанию и обучению.*** | 114 воспитанника, относящихся к категории дети–инвалиды, оказана услуга по воспитанию и обучению. | нет |
| **2.4** | **Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений** |  |  | **17 594,7** | **1 108,0** | **6,3** | **3 491,2** |  |  |  |
| ***2.4.1*** | ***Капитальный ремонт медицинских кабинетов дошкольных учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***400,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведение капитального ремонта медицинского кабинета для лицензирования*** |  | нет |
| ***2.4.2*** | ***Текущий ремонт медицинских кабинетов дошкольных учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2 171,2*** | ***958,0*** | **44,1** | ***1 504,6*** | ***Проведение текущего ремонта медицинского кабинета для лицензирования*** | Проведен текущий ремонт медицинских кабинетов для лицензирования в МБДОУ №10,14,26,38,44 | нет |
| ***2.4.3*** | ***Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***242,1*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Оснащение медицинского кабинета для лицензирования*** |  | нет |
| ***2.4.4*** | ***Установка теневых навесов и оборудования для игровой площадки МБДОУ "Детский сад №51"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2 285,2*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Установка теневых навесов и игровой площадки*** |  | нет |
| ***2.4.5*** | ***Текущий ремонт туалетов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***300,0*** | ***150,0*** | **50,0** | ***150,0*** | ***Проведения Текущий ремонт туалетов*** | Проведен текущий ремонт туалетов в МБДОУ №42 | нет |
| ***2.4.6*** | ***Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ №49*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***600,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ №49*** |  | нет |
| ***2.4.7*** | ***Капитальный ремонт канализации с заменой пола*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***700,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения Капитальный ремонт канализации с заменой пола*** |  | нет |
| ***2.4.8*** | ***Текущий ремонт системы водопровода*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***250,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения Текущий ремонт системы водопровода*** |  | нет |
| ***2.4.9*** | ***Капитальный ремонт пола*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***280,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения Капитальный ремонт пола*** |  | нет |
| ***2.4.10*** | ***Капитальный ремонт кровли*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***246,7*** | ***0,0*** | **0,0** | ***246,7*** | ***Проведения Капитальный ремонт кровли*** | Проведен капитальный ремонт кровли в МБДОУ №51 | нет |
| ***2.4.11*** | ***Капитальный ремонт электропроводки*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 105,6*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения Капитальный ремонт электропроводки*** |  | нет |
| ***2.4.12*** | ***Текущий ремонт системы холодного водоснабжения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***279,1*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения Текущий ремонт системы холодного водоснабжения*** |  | нет |
| ***2.4.13*** | ***Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***470,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения*** |  | нет |
| ***2.4.14*** | ***Текущий ремонт оконных заполнений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***129,8*** | ***0,0*** | **0,0** | ***58,8*** | ***Проведения Текущий ремонт оконных заполнений*** | Проведен Текущий ремонт оконных заполнений в МБДОУ №51 | нет |
| ***2.4.15*** | ***Текущий ремонт помещений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2 256,2*** | ***0,0*** | **0,0** | ***879,9*** | ***Проведения Текущий ремонт помещений*** | Проведен текущий ремонт помещений в МБДОУ №25,26 | нет |
| ***2.4.16*** | ***текущий системы вентиляции*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***199,9*** | ***0,0*** | **0,0** | ***199,9*** | ***Проведения текущий системы вентиляции*** | Проведен текущий ремонт системы вентиляции в МБДОУ №27 | нет |
| ***2.4.17*** | ***текущий ремонт водоснабжения и канализации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***299,7*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт водоснабжения и канализации*** |  | нет |
| ***2.4.18*** | ***Текущий ремонт запасных выходов пищеблока*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***98,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***98,0*** | ***Текущий ремонт запасных выходов пищеблока*** | проведен Текущий ремонт запасных выходов пищеблока в МБДОУ №23 | нет |
| ***2.4.19*** | ***Приобретение посуды и мебели*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***42,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***42,0*** | ***Приобретение посуды и мебели*** | Приобретение посуды и мебели в МБДОУ №18 | нет |
| ***2.4.20*** | ***текущий ремонт лестничной клетки*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***111,3*** | ***0,0*** | **0,0** | ***111,3*** | ***Проведения текущий ремонт лестничной клетки*** | проведен текущий ремонт лестничной клетки в МБДОУ №28 | нет |
| ***2.4.21*** | ***Текущий ремонт пищеблока*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***300,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения Текущий ремонт пищеблока*** |  | нет |
| ***2.4.22*** | ***установка теневых навесов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***400,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения установка теневых навесов*** |  | нет |
| ***2.4.23*** | ***установка теневых навесов и ограждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 000,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения установка теневых навесов и ограждений*** |  | нет |
| ***2.4.24*** | ***текущий ремонт помещений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***400,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт помещений*** |  | нет |
| ***2.4.25*** | ***текущий ремонт фасада здания*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***400,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт фасада здания*** |  | нет |
| ***2.4.26*** | ***текущий ремонт теневых навесов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***500,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт теневых навесов*** |  | нет |
| ***2.4.27*** | ***текущий ремонт кирпичных стен*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***200,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***200,0*** | ***Проведения текущий ремонт кирпичных стен*** | проведен текущий ремонт кирпичных стен в МБДОУ №33 | нет |
| ***2.4.28*** | ***текущий ремонт электрощитовой*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***100,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт электрощитовой*** |  | нет |
| ***2.4.29*** | ***изготовление ПСД на проведения капитального ремонта с целью создания дополнительных мест*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***800,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***изготовление ПСД на проведения капитального ремонта с целью создания дополнительных мест*** |  | нет |
| ***2.4.30*** | ***текущий ремонт внутренних электрических сетей*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***200,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт внутренних электрических сетей*** |  | нет |
| ***2.4.31*** | ***текущий ремонт кровли*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***591,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт кровли*** |  | нет |
| ***2.4.32*** | ***текущий ремонт пищеблока*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***23,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт пищеблока*** |  | нет |
| ***2.4.33*** | ***текущий ремонт санузлов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***150,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения текущий ремонт санузлов*** |  | нет |
| ***2.4.34*** | ***приобретение люминесцентных светильников*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***64,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Проведения приобретение люминесцентных светильников*** |  | нет |
| **2.5** | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда и организацию образовательного процесса в МДОУ, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования** |  |  | **373 643,0** | **189 698,9** | **50,8** | **194 528,9** |  |  |  |
| ***2.5.1*** | ***Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда и организацию образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***373 643,0*** | ***189 698,9*** | **50,8** | ***194 528,9*** | ***Обеспечено получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 10160 воспитанникам, посещающим дошкольное образовательное учреждение.*** | Обеспечено получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 10160 воспитанникам, посещающим дошкольное образовательное учреждение. | нет |
| **3.** | **Подпрограмма Молодежь города Пскова** |  |  | **1 480,0** | **519,6** | **35,1** | **632,9** |  |  |  |
| **3.1** | **Поддержка мероприятий молодежных организаций, объединений, поддержка и развитие общественно значимых молодежных инициатив, иных инициатив, направленных на эффективную реализацию молодежной политики** |  |  | **502,0** | **130,5** | **26,0** | **238,8** |  |  |  |
| ***3.1.1*** | ***Ежемесячные краеведческие поездки молодежи в целях изучения исторического, духовного, культурного наследия Псковской земли. Выездная экспедиция по духовно-нравственному воспитанию*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***52,5*** | ***31,5*** | ***60,0*** | ***52,5*** | ***Осуществление краеведческих поездок молодежи, выездные экспедиции по духовно-нравственному воспитанию*** | Осуществление краеведческих поездок молодежи, выездные экспедиции по духовно-нравственному воспитанию | нет |
| ***3.1.2*** | ***IV Рождественский молодежный фестиваль*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***10,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение IV Рождественского молодежного фестиваля*** |  | нет |
| ***3.1.3*** | ***Скаутские походы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация скаутских походов*** |  | нет |
| ***3.1.4*** | ***Мероприятия в рамках продвижения Ганзейского движения: День Ганзы. Ганзейская слобода. Школа Ганзейских волонтеров. Участие в Международных и Русских Ганзейских днях.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***55,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***55,0*** | ***Организация и проведение мероприятий в рамках Ганзейского движения*** | Организация и проведение мероприятий в рамках Ганзейского движения | нет |
| ***3.1.5*** | ***Исторический праздник в Довмонтовом городе, посвященный памяти Псковского князя Довмонта-Тимофея*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***30,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***22,3*** | ***Организация и проведение исторического праздника в Довмонтовом городе, посвященное памяти Псковского князя Довмонта-Тимофея*** | Организация и проведение исторического праздника в Довмонтовом городе, посвященное памяти Псковского князя Довмонта-Тимофея | нет |
| ***3.1.6*** | ***4-й Туристический слет для талантливой молодежи г.Пскова на о.Белов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***5,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение 4-ого Туристического слета для талантливой молодежи г.Пскова на о. Белов*** |  | нет |
| ***3.1.7*** | ***Интерактивные мероприятия посвященные дню Рождения Молодежного центра.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***5,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение интерактивных мероприятий посвященных дню Рождения Молодежного центра*** |  | нет |
| ***3.1.8*** | ***Мероприятия ко Дню православной молодежи*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***20,0*** | ***100,0*** | ***20,0*** | ***Организация и проведение мероприятия ко Дню православной молодежи*** | Организация и проведение мероприятия ко Дню православной молодежи | нет |
| ***3.1.9*** | ***Праздничные мероприятия, посвященные Масленице*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***4,0*** | ***4.0*** | ***100,0*** | ***4,0*** | ***Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Масленице*** | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Масленице | нет |
| ***3.1.10*** | ***Танцевальный хип-хоп фестиваль «Беспределl-2015»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***15,0*** | ***15,0*** | ***100,0*** | ***15,0*** | ***Организация и проведение танцевального хип-хоп фетиваля "БеспределI-2015"*** | Организация и проведение танцевального хип-хоп фетиваля "БеспределI-2015" | нет |
| ***3.1.11*** | ***Фольклорный фестиваль "Соловьиная ночь"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***5,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение фольклерного фестиваля "Соловьиная ночь"*** |  | нет |
| ***3.1.12*** | ***IV Пасхальный молодежный фестиваль.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***20,0*** | ***100,0*** | ***20,0*** | ***Организация и проведение IV пасхольного молодежного фестиваля*** | Организация и проведение IV пасхольного молодежного фестиваля | нет |
| ***3.1.13*** | ***Мероприятия к 70-летию Великой Победы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***20,0*** | ***100,0*** | ***20,0*** | ***Организация и проведение мероприятия к 70-летию Великой Победы*** | Организация и проведение мероприятия к 70-летию Великой Победы | нет |
| ***3.1.14*** | ***Мероприятие, посвященное Дню защиты детей в формате фестиваля интерактивных площадок*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***7,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение фестиваля интерактивных площадок посвященных Дню защиты детей*** |  | нет |
| ***3.1.15*** | ***Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***10,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение мероприятия ко Дню семьи, любви и верности*** |  | нет |
| ***3.1.16*** | ***Молодежный Рок-фестиваль «Закон Ома»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***12,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение молодежного Рок-фестиваля "Закон Ома"*** |  | нет |
| ***3.1.17*** | ***Городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей «Чернильница», посвященный творчеству Есенина С.А.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***12,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение городского конкурса молодых чтецов и писателей "Чернильница", посвященного творчеству Есенина С.А.*** |  | нет |
| ***3.1.18*** | ***6-й Кинофестиваль «Киномания-2015»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***10,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение 6-ого Кинофестиваля "Киномания - 2015"*** |  | нет |
| ***3.1.19*** | ***Творческий конкурс для вокалистов «Голос Пскова»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***18,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение творческого конкурса для вакалистов "Голос Пскова"*** |  | нет |
| ***3.1.20*** | ***Цикл новогодних мероприятий для социальных учреждений, в микрорайонах , филиалах МБУ «ПГМЦ».*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***11,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение новогодних мероприятий для социальных учреждений , в микрорайонах, филиалах МБУ "ПГМЦ"*** |  | нет |
| ***3.1.21*** | ***Участие городского поискового отряда «23 июля» в «Вахте Памяти»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***18,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Участие городского поискового отряда "23 июля" в "Вахте Памяти"*** |  | нет |
| ***3.1.22*** | ***Кубок КВН Главы города Пскова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***30,0*** | ***20,0*** | ***66,7*** | ***30,0*** | ***Организация и проведение кубка КВН Главы города Пскова*** | Организация и проведение кубка КВН Главы города Пскова | нет |
| ***3.1.23*** | ***Цикл мероприятий (спортивные и творческие программы), посвященных празднованию Дня российской молодежи*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организвция и проведение мероприятий, посвященных празднованию ДНЯ российской молодежи*** |  | нет |
| ***3.1.24*** | ***Летний молодежный лагерь по программе "Академия лидерства"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***90,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Проведение летнего молодежного лагеря по программе "Академия лидерства"*** |  | нет |
| ***3.1.25*** | ***Цикл мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы*** |  | нет |
| ***3.1.26*** | ***Чемпионат г.Пскова по брейн-рингу среди общеобразовательных учреждений и розыгрыш "Интеллект-лиги" среди высших учебных заведений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***40,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение Чемпионата г.Пскова по брейн-рингу среди общеобразовательных учреждений*** |  | нет |
| **3.2** | **Организация, проведение городских конкурсов и мероприятий, организация участия в областных и общероссийских международных мероприятиях** |  |  | **224,0** | **23,0** | **10,3** | **23,0** |  |  | нет |
| ***3.2.1*** | ***Спортивно-оздоровительное мероприятие посвященное Дню студента в Ледовом Дворце*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***15,0*** | ***5,0*** | ***33,3*** | ***5,0*** | ***Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий посвященных Дню студента в Ледовом Дворце*** | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий посвященных Дню студента в Ледовом Дворце | нет |
| ***3.2.2*** | ***Спортивно-оздоровительное мероприятие «Снежные забавы» в Финском парке*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***10,0*** | ***3,0*** | ***30,0*** | ***3,0*** | ***Организация и проведение спортивно-оздоровительного мероприятия "Снежные забавы" в Финском парке*** | Организация и проведение спортивно-оздоровительного мероприятия "Снежные забавы" в Финском парке | нет |
| ***3.2.3*** | ***Комплекс спортивных мероприятий «Неделя здоровья»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***15,0*** | ***5,0*** | ***33,3*** | ***5,0*** | ***Проведение комплекса спортивных мероприятий "Неделя здоровья"*** | Проведение комплекса спортивных мероприятий "Неделя здоровья" | нет |
| ***3.2.4*** | ***Открытие молодежного вело-сезона и сезона экстремальных видов спорта*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***15,0*** | ***10,0*** | ***66,7*** | ***10,0*** | ***Организация и проведение молодежного вело-сезона и сезона экстремальных видов спорта*** | Организация и проведение молодежного вело-сезона и сезона экстремальных видов спорта | нет |
| ***3.2.5*** | ***II Паркур-фестиваль в рамках празднования Дня молодежи в г.Пскове*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение II Паркур-фестиваля в рамках празднования Дня молодежи в г.Пскове*** |  | нет |
| ***3.2.6*** | ***Спортивно-туристическое мероприятие «Поход первокурсника-2015»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение спортивно-туристического мероприятия "Поход первокурсника- 2015"*** |  | нет |
| ***3.2.7*** | ***Мероприятия посвященные Международному дню волонтера*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню волонтера*** |  | нет |
| ***3.2.8*** | ***Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни*** |  | нет |
| ***3.2.9*** | ***Гала-концерт фестиваля студенческого творчества*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***22,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение фестиваля студенческого творчества*** |  | нет |
| ***3.2.10*** | ***Городской конкурс "Студент года"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***19,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение городского конкурса "Студент года"*** |  | нет |
| ***3.2.11*** | ***Смотр-конкурс и конкурс общежитий среди учреждений профессионального образования.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***48,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Организация и проведение смотр-конкурса и конкурса общежитий среди учреждений профессионального образования*** |  | нет |
| **3.4** | **Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи** |  |  | **705,0** | **366,1** | **51,9** | **366,1** |  |  |  |
| ***3.4.1*** | ***Профессиональное ориентационное мероприятие для старшеклассников «Профессионалы будущего -2015»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***25,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0.0*** | ***Проведение мероприятий для старшекласников "Профессионалы будущего"*** |  | нет |
| ***3.4.2*** | ***Приобретение программного обеспечения «Комплекс профессионального ориентационного тестирования для старшеклассников "Профессионалы будущего"»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***Приобретение програмного обеспечения для проведения тестирования старшекласников по вопросам профессионального ориетирования*** | Приобретение програмного обеспечения для проведения тестирования старшекласников по вопросам профессионального ориетирования | нет |
| ***3.4.3*** | ***Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет свободное от учебы время*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***580,0*** | ***266,1*** | **45,9** | ***266,1*** | ***Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время (205 учащихся)*** | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в 8 учреждениях образования | нет |
| **3.5** | **Организация и проведение информационной политики в молодежной сфере** |  |  | **49,0** | **0,0** | **0,0** | **5,0** |  |  |  |
| ***3.5.1*** | ***Техническое обслуживание и поддержка сайта МБУ «ПГМЦ»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***49,0*** | **0,0** | **0,0** | **5,0** | ***Техническое обслуживание МБУ "ПГМЦ"*** | Техническое обслуживание МБУ "ПГМЦ" | нет |
| **4.** | **Подпрограмма Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове** |  |  | **420,0** | **194.1** | **46,2** | **235,6** |  |  |  |
| **4.1** | **Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической направленности для молодежи, посещение музеев Воинской Славы, экскурсии в действующие воинские части** |  |  | **420,0** | **194,1** | **46,2** | **235.5** |  |  |  |
| ***4.1.1*** | ***Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий "Моя малая Родина"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***10,0*** | ***10,0*** | **100,0** | ***10,0*** | ***Созданы условия проведения воспитательных меропиятий патриотической направленности, посвященных 70-летию Победы в ВОАВ , для приобщения обучающихся города Пскова к декаративно-прикладному творчеству*** | Созданы условия проведения воспитательных меропиятий патриотической направленности, посвященных 70-летию Победы в ВОАВ , для приобщения обучающихся города Пскова к декаративно-прикладному творчеству | нет |
| ***4.1.2*** | ***Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий "Псковская весна 2015"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***60,0*** | ***60,0*** | **100,0** | ***60,0*** | ***Созданы условия проведения воспитательных меропиятий патриотической направленности, посвященных 70-летию Победы в ВОВ для приобщения обучающихся города Пскова к художественному творчеству в разных жанрах: театр , вокал , фольклор , хоровое пение , конкурс чтецов ,хореография , инструментальная музыка.*** | Созданы условия проведения воспитательных меропиятий патриотической направленности, посвященных 70-летию Победы в ВОВ для приобщения обучающихся города Пскова к художественному творчеству в разных жанрах: театр , вокал , фольклор , хоровое пение , конкурс чтецов ,хореография , инструментальная музыка. | нет |
| ***4.1.6*** | ***Проведение полевых лагерей "Юный спасатель"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***50,0*** | ***20,0*** | **40,0** | ***20,0*** | ***В ходе полевых лагерей обучающиеся совершенствуют навыки, полученные на тренировках в течении учебного года.*** | В ходе полевых лагерей обучающиеся совершенствуют навыки, полученные на тренировках в течении учебного года. | нет |
| ***4.1.7*** | ***Обновление и создание музейной экспозиции "Псковское движение", " Афганская война" (история и современность)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***Совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодёжи посредством музейной работы;создание условий для более глубокого изучения и ознакомления молодежи с основными этапами и событиями Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и Афганской войны*** | Совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодёжи посредством музейной работы;создание условий для более глубокого изучения и ознакомления молодежи с основными этапами и событиями Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и Афганской войны | нет |
| ***4.1.8*** | ***Проведение интерактивных площадок патриотической направленности для молодежи и ветеранов в микрорайонах города*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***50,0*** | ***50,0*** | **100,0** | ***50,0*** | ***Воспитание уважения к традициям, истории и культуре г.Пскова, предоставление возможности разным категориям жителей города проявить творческие и лидерские качества, пропаганда здорового образа жизни и истинных жизненных ценностей.*** | Воспитание уважения к традициям, истории и культуре г.Пскова, предоставление возможности разным категориям жителей города проявить творческие и лидерские качества, пропаганда здорового образа жизни и истинных жизненных ценностей. | нет |
| ***4.1.9*** | ***Соревнование по пулевой стрельбе, посвященным Дням и датам воинской славы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***30,0*** | ***30,0*** | **100,0** | ***30,0*** | ***Улучшение работы по оборонно-патриотическому воспитанию детей и подростков в городе; привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом,популяризация стрелкового спорта;повышение мастерства спортсменов*** | Улучшение работы по оборонно-патриотическому воспитанию детей и подростков в городе; привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом,популяризация стрелкового спорта;повышение мастерства спортсменов | нет |
| ***4.1.10*** | ***Участие в слете военно-пратриотических клубов десантной направленности на Красной площади г. Москва*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***100,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***30,0*** | ***Соревнования среди команд военно-патриотических клубов, объединений, кадетских корпусов по строевой подготовке.*** | Соревнования среди команд военно-патриотических клубов, объединений, кадетских корпусов по строевой подготовке. | нет |
| ***4.1.11*** | ***Поисковая экспедиция "Вахта памяти"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***11,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***11,5*** | ***Участие в поисковой экспедиции "Вахта памяти"*** | ***Участие в поисковой экспедиции "Вахта памяти"*** | нет |
| ***4.1.12*** | ***Городской фестиваль студенческого творчества*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***12,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение городского фестиваля студенческого творчества*** |  | нет |
| ***4.1.13*** | ***Фестивали клубов исторической реконструкции*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение фестиваля клубов исторической реконструкции*** |  | нет |
| ***4.1.14*** | ***Цикл военно-ролевых игр для молодежи "День победы"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***8,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение цикла военно-ролевых игр для молодежи "День победы"*** | Организация и проведение цикла военно-ролевых игр для молодежи "День победы" | нет |
| ***4.1.15*** | ***Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Венок Славы А.Невского"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***10,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение Всероссийского соревнования по спортивному ориентированию "Венок Славы А.Невского"*** |  | нет |
| ***4.1.16*** | ***Международний турнир по художественной гимнастике памяти А. Невского*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2,1*** | ***2,1*** | ***100,0*** | ***2,1*** | ***Организация и проведение Международного турнира по художественной гимнастике памяти А.Невского*** | Организация и проведение Международного турнира по художественной гимнастике памяти А.Невского | нет |
| ***4.1.17*** | ***Традиционный турнир по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***22,1*** | ***22,0*** | ***99,5*** | ***22,0*** | ***Организация и проведение традиционного турнира по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ*** | Организация и проведение традиционного турнира по дзюдо памяти 6-ой роты 76 ВДВ | нет |
| ***4.1.18*** | ***Турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***5,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение турнира по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова*** |  | нет |
| ***4.1.19*** | ***Легкоатлетический пробег в память о Ледовом побоище*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***9,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Организация и проведение легкоатлетического пробега в память о Ледовом побоище*** |  | нет |
| **5.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Псков»»** |  |  | **20 507,0** | **8 221,4** | **40,1** | **8 458,5** |  |  |  |
| **5.1** | **Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы управления** |  |  | **10 212,3** | **3 438,8** | **33,7** | **3 445,5** |  |  |  |
| ***5.1.1*** | ***Обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Пскова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***10 212,3*** | ***3 438,8*** | **33,7** | ***3 445,5*** | ***Обеспечение деятельности Управления образования*** | Обеспечение деятельности Управления образования | нет |
| **5.2** | **Обеспечение деятельности соисполнителя муниципальной программы МКУ «ЦТО»** |  |  | **5 801,3** | **2 237,5** | **38,6** | **2 339,5** |  |  |  |
| ***5.2.1*** | ***Обеспечение деятельности МКУ "Центр технического обслуживания"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***5 801,3*** | ***2 237,5*** | **38,6** | ***2 339,5*** | ***Обеспечение деятельности МКУ "ЦТО"*** | Обеспечение деятельности МКУ "ЦТО" | нет |
| **5.3** | **Обеспечение деятельности соисполнителя муниципальной программы МБУ «Псковский городской молодежный центр»** |  |  | **4 493,4** | **2 545,1** | **56,6** | **2 673,5** |  |  |  |
| ***5.3.1*** | ***Предоставление услуги по организации и проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью МБУ «Псковский городской молодежный центр»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***4 493,4*** | **2 545,1** | **56,6** | **2 673,5** | ***Организация и проведение 100 мероприятий по работе с детьми и молодежью*** | Организация и проведение 100 мероприятий по работе с детьми и молодежью | нет |