**Раздел 3. Результаты финансирования выполнения в 2014 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова**

**на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

(непрограммная деятельность)

| **№** | **Наименование задачи, обобщённого мероприя­тия, мероприятия в рамках обобщённого меро­приятия** | **Ответств. исполни­тель** | **Плановый срок** | **Источник финансиро­вания** | **Расходы, тыс. рублей** | **Отношение фактических расходов к оценке расхо­дов, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **начала реализации**  | **окончания реализации** |  | **Оценка расходов на 2014 год**  | **Фактические расходы за год** |
|   | **ПРИОРИТЕТ 1. Псков – БЛАГОПОЛУЧНЫЙ город** |
|   | **Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства** |
|  | **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования** (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения) | УО |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МП «***Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | УО | 2013 | 2015 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие системы *дошкольного* образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
| **Непрограммная деятельность** |
| 7. | **Обобщенное мероприятие:** увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1. | Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья, Кресты (всего 340 мест) и открытие групп: -детский сад район «Запсковье»-детский сад район «Завеличье»-детский сад район «Кресты» | УО | 20122013 |  20142014 | бюджет Псковской области | 100 000,0В ПД 12-14 не указано на 2014 год??? |  |  |
|  |  |  |
|  | Открытие групп дошкольного образования на базе школ №4 и 5 (всего 80 мест)  | УО | 2014 | 2015 | Федеральный бюджет | 50 000,0 | 39 417,7 | 79 |
|   | **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения** | УО |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|   | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»*  | УО | 2012 | 2014 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
| **Непрограммная деятельность** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** формирование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Расширение спектра городских творческих конкурсов для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | УО, УК, КФКСДМ | 2012 | 2014 | бюджет города  | тек. финансир. |  - |   |
| 2.2. | Создание единого городского банка (базы) данных победителей и призёров различных творческих мероприятий, конкурсов, олимпиад и т.п. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города  | тек. финансир. | - |   |
| 2.3. | Развитие системы профориентации на общегородском уровне | УО | 2012 | 2014 | бюджет города  | тек. финансир. | - |   |
| 2.4. | Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования | УО | 2012 | 2014 | бюджет города  | тек. финансир. | - |   |
| 2.5. | Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города  | тек. финансир. | - |   |
|  | **Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность** |
|   | **Задача 3.1. Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.** | **КФС и ДМ** |   |   | Задача в 2014 году решению не подлежит в виду прекращения в 2013 году срока действия ДЦП «Молодежь и город»   |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы* |   | 2011 | 2013 |   |
|   | **Задача 3.3. Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности** | **КФС и ДМ** |   |   |  | **2 510.0** | 1000.0  | 39,84  |
| **Непрограммная деятельность** |
|  1 | Обобщенное мероприятие: создание условий для организации содержательного культурного досуга. |   |   |   | бюджет города | 2 500,0 | 1 000 | 40  |
|   | Финансирование мероприятий для молодежи. |   |   |   |   |   |   |   |
|  2. | Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи.Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах. |   |   |   | бюджет города | 10 | -  |  - |
|  3. | Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова. |   |   |   |  бюджет города |   |   |   |
|   | **Задача 3.4. Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества** | **КФС и ДМ** |   |   | **ВСЕГО** | **750** | 511  | 68,1  |
| **Непрограммная деятельность** |
|  1.  | Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.Создание молодежного волонтерского отряда. |    |    |    |    |  - |    |    |
|  2.  | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями. |    |    |    | бюджет города  | 750  | 511 | 68,1% |
|   | **Задача 3.6. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде**  | **КФС и ДМ** |   |   |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи. |   |   |   | бюджет города | 70 | 10 | 14,3% |
|   | Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения** |
|   | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** | УУРЖП |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|  | **МП** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков****»*** | УУРЖП | 2010 | 2015 | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено   |
|   | **ПРИОРИТЕТ 2.** Псков – **ЛЮБИМЫЙ** город |
|  | **Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения** |
|   | **Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом** | **КФС и ДМ** |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»*  |   | 2010 | 2012 |   |   |   |   |
|  | **Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено**   |
|  | *МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* |  | 2013 | 2015 |  |  |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
|  | **Непрограммная деятельность** |
| 7. | Разработка ДЦП *«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»* | КФСиДМ | 2012 | 2012 | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|  | **Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования** |
|   | **Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ** | **УО** |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|   | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»*  |  УО | 2012 | 2014 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
|   | **МП «***Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»* | УО, КФСиД, КПДНиЗП | 2012 | 2014 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Организация отдыха и оздоровления детей МО «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП)  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** переход на новые образовательные стандарты  |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города. | УО | 2012 | 2014 | бюджет города  | тек. финансир |  - |   |
|   | **Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения** | **УО** |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|  | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»*  | УО | 2012 | 2014 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП)  |
|   | **МП** *«Развитие системы дошкольного образования города Пскова»* | УО | 2013 | 2015 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП)  |
|   | **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** | **УО** |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|   | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»*  | УО | 2012 | 2014 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП)  |
|   | **Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономик и и городского сообщества** | **УО** |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|   | **МП** *«Развитие системы образования города Пскова»*  | УО | 2012 | 2014 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие системы образования города Пскова» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП)  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Создание условий для повышения качества образования |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест. | УО | 2013 | 2014 | областной бюджет | 500 000,0 | -  | Перенесено на последующие годы |
| 2.2. | Перевод муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | УО | 2012 | 2014 | - | - |   |   |
|  | **Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей** |
|   | **Задача 3.1.** Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан. | **УК** |   |   |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
|   | *Разработка подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» (реализация предполагается с 2015 г)* | УК | 2014  | 2014 |  |   |   |   |
|   | **Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг** | **УК** |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МП** *«Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»* | УК | 2012 | 2014 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы» будет осуществлен позднее в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|   | **Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства** | УК |   |   |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году. Реализация предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.)  |   |
|  | **Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества** |  |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | *ДЦП «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* | УК | 2011 | 2013 |  ДЦП «Поддержка юных дарований …. на 2011-2013 годы» завершена в 2013 году   |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | *Мероприятия 4 и 5. будут включены в разработанную в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.)* |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Создание системы конкурсной поддержки и продвижения литературных произведений и творческих работ псковичей |   | 2012 | 2014 |   | -  |   |   |
| 5 | Издание книг псковских писателей и краеведов |   | 2012 | 2014 |   |  - |   |   |
|   | **Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций** | **УК** |   |   |  |  |
|  | Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год) (см. Задачу 3.1.) |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** |
|   | **Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем** | **УУРЖП** |   |   |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***МП*** *«Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков"* | **УУРЖП** | 2010 | 2015 | Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено   |
|   | **МП** *на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»* | УУРЖП | 2012 | 2021 |  Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено  |
|   | **МП***на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»* | УУРЖП | 2012 | 2016 |  Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено   |
|   | **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** | УГХ |   |   |  |  |
| **Программная деятельность** |
|   | *ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»* |   | 2011 | 2013 | ДЦП завершена в 2013 году |
|  | **МП** *«Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»* |   |   |   | МП (ДЦП) отменена (ПАГП от 25.04.2014 №863) |
|  | **Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда** |
|   | **Задача 4.5. Развитие рынка жилья**  | УУРЖП, УГД |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|  | **МП** *«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»* | УУРЖП | 2012 | 2016 |  Выполнение МП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено  |
|  | ***МП*** *«Жилище»* | УУРЖП | 2010 | 2015 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Жилище» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). |
| **Непрограммная деятельность** |
| 4 | **Обобщенное мероприятие:** Поддержка инвестиций в строительство жилья | **УГД** |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья | инвестор, УГД | постоянно | постоянно | Внебюджетные средства | согласно проектной документации инвестора | -информация в УГД отсутствует | - |
|   | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** |
|   | **Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды** |
|   | **Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города** | КГО и ЧС УМВД по г. Пскову |   |   |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | КГО и ЧС  |   |   |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
|   | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | КГО и ЧС | 2009 | 2014 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП)  |
|   | **Задача 1.2. Повышение защищённости граж­дан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП** | КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову, УГХ  |   |   |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»* | КГО и ЧС |   |   |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующих до конца 2014 года ДЦП (МП) |
|  | *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»* | УМВД по г. Пскову | 2009 | 2014 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП)  |
|  | *ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».* | УГХ | 2011 | 2013 |   | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|   | **Задача 1.3. Создание безопасной среды обита­ния путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информа­ционных технологий в рамках концепции «Без­опасный город».** | КГО и ЧС |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах г. Пскова на 2012-2014 гг»* |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  Отчет о финансировании МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС …» будет осуществлен позднее в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|   | **Задача 1.4. Обеспечение высокой экологиче­ской безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычай­ных ситуаций природного и техногенного ха­рактера** | КГО и ЧС |   |   |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | КГО и ЧС |   |   | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено  |
|   | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* | КГО и ЧС |   |   |   |   |   |   |
|  |  Отчет о финансировании МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС …» будет осуществлен позднее в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|   | **Задача 1.5. Усиление противопожарной за­щиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.** | КГО и ЧС |   |   |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
|  | *ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»* | КГО и ЧС |   |   | Выполнение ДЦП в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено  |
|  | *МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»* | КГО и ЧС |   |   |   |   |   |  |
|  |  Отчет о финансировании МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС …» будет осуществлен позднее в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|  | **Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства** |
|   | **Задача 2.3. Развитие городской транспорт­ной инфраструктуры и различных видов транспорта** | **УГХ** |   |   |  | **-** |   |   |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением | **УГХ** |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Организация новых и модернизация действующих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). | **УГХ** | Сразу после приемки улиц после их реконструкции | Через 3 месяца после начала реализации  |  - | -  | -  |  - |
|   | **Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформле­ния города для формирования единой свето­вой среды – одной из составляющих художе­ственного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.** | **УГХ** |   |   |  |  |  |   |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1 | Разработка подпрограммы «Светлый город» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» *(реализация с 2015 г.)* | **УГХ** | 2014 | 2014 | -  | - | - | - |
|  | **Цель 4. Формирование доступных рекреаци­онных зон и зон отдыха** |
|   | **Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города.** | УГХ |   |   |  |  |  |   |
| **Непрограммная деятельность** |
|  | Разработка подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | УГХ | 2014 | 2014 | - | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |
| **Программная деятельность**  |
|  | Решение задачи на основе подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» (инструмент реализации задачи) в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» предполагалась с 2015 г. Решение отменено. |
|   | **Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов.** | УГХ |   |   |  |  |  |   |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | Разработка подпрограммы «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | УГХ | 2014 | 2014 |  | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |
|   | **Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.** | **УГХ** |   |   |  |  |  |   |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | Разработка подпрограммы «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | УГХ | 2014 | 2014 | - | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |
|   | **Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.** | **УГХ** |   |   |  |
| **Непрограммная деятельность** |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП ««Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»» - инструмента реализации данной Задачи |
|   | **Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным** | **УГХ** |  - |  - |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
|  | Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки и последующей реализации ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи |
|   | **ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город** |
|  | **Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова** |
|   | **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.** | УГД |   |   |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Разработка проектов планировки и межевания территории |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Разработка проектов планировки территории  | УГД | 2012 | 2025 | бюджет города  | 71 000 |  5 850 | 8 |
| 1.2. | Разработка проектов межевания территории  | УГД | 2012 | 2025 | бюджет города  | 75 700 | 0 | 0 |
|   | **Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.** | **УГД** |   |   |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1 | **Обобщенное мероприятие:** Обеспечение связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Организация связи улично-дорожной сети | Администрация города Пскова | постоянно | постоянно | внебюджетные средства | согласно проектной документации инвесторов | нет данных  |  н/д |
|   | **ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА** |
|  | **Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления** |
|   | **Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы**  | **КИТ** |   |   |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **МП** *«Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»* | КИТ | 2012 | 2015 |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы» будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета по действующим до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|   | **Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.** | **ОКЗ** |   |   |  |  |   |   |
| **Непрограммная деятельность** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов (*осуществления закупок*)\* |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Размещение на официальном сайте *(в единой информационной системе)* информации об объявлении конкурсов, аукционов и оформление процедур в соответствии с требованиями Федерального закона | **ОКЗ** | 2012 | 2014 |  |   |   |   |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов *(осуществления закупок)* | **ОКЗ** |  |   |  |   |   |   |
| 3.1. | Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы) | **ОКЗ** |  2012 | 2014  |   |   |   |   |
| 3.2. | Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов (*осуществлении закупок)*, технических заданий, проектов муниципальных контрактов | **ОКЗ** | 2012 | 2014 |  |  |   |   |
|  | \* *в скобках здесь и далее в рамках задачи 1.5. используется терминология в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вступившим в силу с 01.01.2014г.* |  |   |   |   |   |   |   |
|  | **Цель 3. Повышение эффективности управления городом** |
|   | **Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления** | **ФУ** |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |
|   | *Программа повышения эффективности бюджетных расходов МО «Город Псков» на период до 2013 г* | ФУ | 2011 | 2013 |   | Выполнение мероприятий в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено   |
| **Непрограммная деятельность** |
| 2. | **Обобщенное мероприятие:** Эффективное управление муниципальными финансами |   | 2012 | 2012 | - | Выполнение мероприятий в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
| 3. | **Обобщенное мероприятие:** Ресурсное обеспечение реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года | **ФУ** | 2013 | 2014 | - | - | Затраты на реализацию Стратегии развития города до 2020 года по финансовому управлению осуществлялись в пределах утвержденной сметы расходов управления |  |
|   | **Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** | **КУМИ** |   |   |  |  |   |   |
|   | **ДАННЫЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ Задачи 3.2 ОТСУТСТВУЮТ** |  |  |   |   |
|   | **Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества** | **КУМИ** |   |   |  |  |   |   |
| **Программная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | *ДЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы* | КСЭР | 2009 | 2012 | Выполнение мероприятий в рамках данной задачи в 2014 году не предусмотрено |
|  | **Цель 5. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду** |
|   | **Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.** | **КСЭР и ПР** |   |   |  |  |  |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| **1.** | **Обобщенное мероприятие:** Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). |   | 2012 | 2020 | - | - |   |   |
| **2.** | **Обобщенное мероприятие:** Развитие сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий, с хорошим уровнем обслуживания**.** |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Оказание организационной, консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания бытового обслуживания. | КСЭР и ПР | 2012 | 2020 | - | - | - | - |
| **3.** | **Обобщенное мероприятие:** Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города |   |   |   |   |   |  |  |
| 3.1. | Разработка отраслевой схемы размещения объектов на основе их качественного распределения с учетом развития всех форматов: магазинов «шаговой доступности», специализированных предприятий торговли семейного типа и крупных торговых комплексов. | КСЭР и ПР | 2012 | 2012 | Выполнение мероприятия в 2014 не предусмотрено |
| 3.2. | Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой | КСЭР и ПР | 2012 | 2017 | - | - | - | - |
| 4. | **Обобщенное мероприятие:** Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города. | КСЭР и ПР |   |   |   |   |  |  |
| 4.1. | Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет. | КСЭР и ПР | 2012 | ежегодно | - | - | - | - |
|   | **Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.** | **УГД**  |   |   |  |  |   |   |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1 | **Обобщенное мероприятие**: Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д. | УГД |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Строительство за счет инвесторов детских площадок | инвестор, УГД | постоянно | постоянно | внебюджетные ист. | согласно проектной документации инвесторов | нет данных   | н/д  |
| 2 | **Обобщенное мероприятие**: Создание многопрофильных спортивных центров |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Создание условий для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на берегу реки Великой (Степановский лужок) | инвестор, УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные ист. | согласно проектной документации инвесторов | нет данных  | н/д  |
| 2.2. | Создание условий для строительства аквапарка | инвестор,УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные ист. | согласно проектной документации инвесторов | нет данных  |  н/д  |
| 2.3. | Создание условий для строительства бассейна на территории ПсковГУ | инвестор, УГД | устанавливается инвестором | устанавливается инвестором | внебюджетные ист. | согласно проектной документации инвесторов | нет данных  | н/д   |
|   | **Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** |
|  | **Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** |
|   | **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города.** | УГХ |   |   |  |  |  |  |
| **Программная деятельность** |
| *МП "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 – 2016 годы"* | УК | 2011 | **2016** |   |   |   |   |
|  | Отчет о финансировании МП «Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2016 годы» будет осуществлен позднее в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года ДЦП (МП). |
|   | **Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности** | УГД |   |   |  |  |   |   |
| **Непрограммная деятельность** |
| 1. | **Обобщенное мероприятие:** Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова. | УГД |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Создание Псковского туристического кластера | АПО.АГП | 2012 | 2015 | бюджет города | согласно проектной документации | нет данных   | н/д  |

**Сводная оценка финансирования за 2014 года**

**Программы действий Администрации города Пскова** (непрограммная деятельность)

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План** | **Факт** | **Уровень, %** |
| **Программная деятельность[[1]](#footnote-1)\*** | **2 192 393,71** |  |  |
| **Непрограммная деятельность**  | 800 030 | 46 788,7 | 5,8 |
| в т.ч.: |  |  |  |
| **-** бюджет города | 150 030 | 7 371 | 4,9 |
| - областной бюджет | 600 000 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 50 000 | 39 417,7 | 78,8 |
| - внебюджетные средства | - | - | - |

Наибольший вклад в недофинансирование «непрограммной деятельности» вноситобластной бюджет (уровень финансирования – 0% при наибольшей предусмотренной доли финансирования 75% (600 000 тыс. руб.)), в т.ч отсутствие финансирования (500 000 тыс. руб.) строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест.

Вклад **городского бюджета** в финансирование предусматривался в размере 19%. Фактически (при уровне финансирования 4,9%) доля ГБ в финансировании составила 16% (фактический вклад в предусмотренное финансирование – 1%)

Председатель комитета

социально-экономического развития

и потребительского рынка Администрации города Пскова М.Н. Аникеева

1. \* Отчет о финансировании программной деятельности будет осуществлен в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о действующих до конца 2014 года МП. [↑](#footnote-ref-1)